## 校对
铜梁区2026年1-3月储备重点项目推进情况表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 投资 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 工期 | 总投资 （万元） | 2026年建设 目标任务 | 2026年计划投资 （万元） | 1-3月累计完成投资 | 是否开工 | 所属表单 | 3月工作推进情况 | 下月工作计划 | 存在问题及建议 | 牵头单位 | 分管区领导 | 项目状态
1 | 高新区再生资源基地项目 | 新建 | 区属国企 | 项目位于北环路森迈汽车配件公司东北侧，新建9500平方米厂房和管理用房及配套基础设施，项目分两期建设，一期建筑面积约4500平米，二期建筑面积约5000平米。 | 2026.09-2028.12 | 10000 | 一期工程完工投用 | 3000 | 50 | 否 | 储备单子 | 一期地勘钻孔完成，正在进行地勘审查和施工图设计。 | 施工图设计完成，施工图预算完成。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
2 | 铜梁高新区先进低空装备产业园项目 | 新建 | 区属国企 | 占地面积约245亩，规划总建面25万平方米，建设创新定制化厂房、标准厂房、公共服务用房及配套基础设施等 | 2026.08-2028.12 | 60000 | 累计完成工程量的40% | 24000 | 200 | 否 | 储备单子 | 完成原始地形图测绘及总图布置工作，方案设计正在深化。 | 完成方案设计，提交评审。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
3 | 铜梁高新区高新数字经济产业园项目 | 新建 | 区属国企 | 占地面积约32亩，规划总建面4万平方米，建设创新定制化厂房、标准厂房、公共服务用房及配套基础设施等 | 2026.12-2028.12 | 10000 | 累计完成工程量的5% | 500 | 200 | 否 | 储备单子 | 完成原始地形图测绘及总图布置工作，方案设计正在深化。 | 完成方案设计，提交评审。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
4 | 铜梁绿创新材料产业园项目 | 新建 | 区属国企 | 占地面积约34亩，规划总建筑面积4万平方米，建设创新定制化厂房、标准厂房、公共服务用房及配套基础设施等 | 2026.12-2028.12 | 10000 | 累计完成工程量的5% | 500 | 200 | 否 | 储备单子 | 完成原始地形图测绘及总图布置工作，方案设计正在深化。 | 完成方案设计，提交评审。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
5 | 淮远文体综合项目 | 新建 | 区属国企 | 占地面积约23.5亩，建设内容包含商业、公共服务等公园商业项目，包含教育教辅、商业商超、餐饮娱乐、公寓、户外经济等功能。 | 2026.06-2027.12 | 15000 | 一期工程完成50% | 5000 | 200 | 否 | 储备单子 | 完成方案设计，正在由规资局开展评审工作。 | 完成方案设计评审，开展地勘工作。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
6 | 铜梁龙桥社区、人和村、梯子村、飞凤村城中村改造配套基础设施建设项目 | 新建 | 区属国企 | 建设内容包括道路工程、综合管网工程、停车位建设和充电桩建设等。 | 2026.10-2027.12 | 67217 | 累计完成总工程量的55% | 38000 | 100 | 否 | 储备单子 | 三友周边道路：完成地勘及地勘审查，施工图设计已基本完成，正在进行施工图审查。 | 施工图审查完成，并完成预算。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
7 | 蒲吕片区物流仓储基地项目 | 新建 | 区属国企 | 规划总建筑面积约25万平方米。建设创新定制化厂房、标准厂房、仓储物流设施及用房、道路及综合管网等基础设施。 | 2026.09-2028.12 | 60000 | 累计完成工程量的30% | 20000 | 200 | 否 | 储备单子 | 完成原始地形图测绘及总图布置工作，方案设计正在深化。 | 完成方案设计，提交评审。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
8 | 重庆市铜梁高新区智能网联摩托车产业园配套基础设施建设项目 | 新建 | 区属国企 | 规划总建面20万平方米，建设创新定制化厂房、标准厂房、公共服务用房、配套设施、厂区内部道路、综合管网等。 | 2026.08-2028.08 | 54903 | 完成总工程的5% | 5000 | 200 | 否 | 储备单子 | 完成原始地形图测绘及总图布置工作，方案设计正在深化。 | 完成方案设计，提交评审。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
9 | 铜梁高新区产业配套保障项目 | 新建 | 区属国企 | 建设包含公寓、商务、餐饮等功能的综合性产城融合项目，总建筑面积约12万平方米。包含建筑、综合管网、配套道路等工程。 | 2026.09-2028.12 | 50000 | 累计完成工程量的30% | 15000 | 50 | 否 | 储备单子 | 正在收集区域企业、居民需求数据。 | 开展方案设计招标工作 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
10 | 铜梁区大庙园区产业及配套设施建设项目-标准厂房建设工程 | 新建 | 区属国企 | 标准厂房建设工程占地面积约78亩，包含新建厂房、综合管网、停车位、配套道路等。 | 2026.11-2028.12 | 20000 | 完成平场工作，开展基础施工 | 2000 | 50 | 否 | 储备单子 | 完成项目策划及方案设计招标工作。 | 完成方案设计。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
11 | 重庆新申世纪新材料科技有限公司锶矿综合利用和陶瓷纳米粉体材料项目（二期） | 新建 | 社会投资 | 在一期项目旁新建二期，占地面积约44.6亩。一是锶产业的整合和锶矿的综合利用项目；二是含锶新材料深加工项目；三是：陶瓷纳米粉体材料项目。 | 2026.08-2027.07 | 15000 | 累计完成总工程量的30% | 5000 | 200 | 否 | 储备单子 | 待拆迁款到位后平场 | 待拆迁款到位后平场 | 拆迁款未到位，无法平场施工 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
12 | 依润特高端笔记本电脑零部件研发生产项目 | 新建 | 社会投资 | 项目拟用地30亩，建设高端笔记本电脑塑料外壳等零部件生产基地，达产后，年上缴税金700万元以上。 | 2026.11-2028.05 | 30000 | 开工建设 | 5000 | 200 | 否 | 储备单子 | 洽谈协议 | 洽谈协议 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
13 | 铜梁供电公司220kV工程 | 新建 | 社会投资 | 新建220kV线路30千米。 | 2026.12-2027.12 | 20900 | 完工投用 | 7000 | 100 | 否 | 储备单子 | 其中重庆铜梁平滩农光互补项目220kV送出工程正申请核准；重庆铜梁高新220kV输变电工程进入初步设计阶段。 | 一是开展平滩农光互补项目220kV送出工程初设内审工作。二是取得高新区220kV输变电工程、平滩农光互补220kV送出工程核准批复。 |  | 供电公司 | 廖强 | ▲
14 | 铜梁供电公司业扩配套工程 | 新建 | 社会投资 | 新建线路约8千米。 | 2026.06-2027.08 | 2149 | 完工投用 | 700 | 100 | 否 | 储备单子 | 一是重庆铜梁重庆炘扬航能源有限公司110kV用户接入工程申报核准；二是准备启动重庆铜梁三友未来（重庆）智能汽车底盘科技有限公司110千伏用户接入工程可研。 | 一是取得重庆铜梁重庆炘扬航能源有限公司110kV用户接入工程核准批复；二是开展重庆铜梁三友未来（重庆）智能汽车底盘科技有限公司110千伏用户接入工程可研工作。 |  | 供电公司 | 廖强 | ▲
15 | 铜梁区仓储物流园建设项目 | 新建 | 区属国企 | 占地面积约70亩，拟建设仓储物流用房及配套用房约37000平方米。 | 2026.08-2027.07 | 8000 | 累计完成总工程量的50% | 4000 | 80 | 否 | 储备单子 | 对接土地报批手续 | 对接土地报批手续 | 有4亩土地未纳入前期报批红线范围内，若将该4亩土地一并纳入报批，审批时间过长，会影响后续开工建设时间；且该宗土地属于城市开发边界线外，需要用建设用地指标覆盖，经咨询区区规划自然资源局，现无多余建设用地指标覆盖。建议区规划自然资源局协调市规划自然资源局管制处，该4亩土地暂不纳入本次报批范围；同时积极配合区内巴川办事处，区规划自然资源局等相关职能部门新启动该4亩土地的报批，纳入下一批审批内容，拟争取得到市规划自然资源局的对本次其余土地报批的支持。 | 建发集团 | 任建平 | ▲
16 | 重庆都市圈环线铁路（合大线） | 新建 | 社会投资 | 合川、铜梁、大足货运铁路，全长116公里，铜梁境内42公里。 | 2026.06-2028.12 | 600000 | 累计完成总工程量的20% | 120000 | 500 | 否 | 储备单子 | 可研待批 | 可研待批 | 因国家对化债省份的管控，项目暂缓实施 | 区交通运输委 | 任洪涛 | ▲
17 | 渝遂扩能二期 | 新建 | 社会投资 | 起于三环铜合高速新店子枢纽互通，新建双向6车道接渝遂高速鸿雁枢纽互通，沿渝遂高速原路扩建为双向8车道，止于潼南与遂宁交界处，铜梁境内约31.5公里。 | 2026.12-2028.12 | 420000 | 累计完成总工程量的20% | 84000 | 500 | 否 | 储备单子 | 项目业主单位重投遂渝公司已完成勘界放线；完成REITs扩募方案，报证监所审批后动工建设。 | 推进前期工作 |  | 区交通运输委 | 任洪涛 | ▲
18 | 西向中心城区至潼南快速物流通道 | 新建 | 政府投资 | 新建一级公路约82.8公里，其中铜梁境内长约50.8公里；起于沙坪坝区凤凰镇，经璧山，铜梁水口、白羊、安居，潼南，与既有G319相接至安岳。 | 2026.12-2030.12 | 639700 | 力争开工 | 1000 | 200 | 否 | 储备单子 | 正在进行工可编制 | 推进工可编制 |  | 区交通运输委 | 任洪涛 | ▲
19 | 铜梁区X104石庆路升级改造 | 新建 | 政府投资 | 县道改造为二级公路，全长4.9公里。 | 2026.12-2027.12 | 7300 | 开工建设 | 100 | 20 | 否 | 储备单子 | 开展前期工作 | 开展前期工作 |  | 区交通运输委 | 任洪涛 | ▲
20 | 铜梁区平滩场镇改线段改造工程 | 新建 | 政府投资 | 新建二级道路，全长2.95公里。 | 2026.09-2027.12 | 3700 | 累计完成总工程量的20% | 740 | 100 | 否 | 储备单子 | 工可报告编制 | 工可报告编制 |  | 区交通运输委 | 任洪涛 | ▲
21 | 职教中心三期工程 | 新建 | 社会投资 | 占地面积约60亩，建筑面积约2.2万平方米，拟设置48个班，可容纳学生2100余名。 | 2026.06-2027.12 | 15000 | 累计完成总工程量的80% | 12000 | 200 | 否 | 储备单子 | 正在方案设计，办理土地划拨手续 | 完成方案设计 |  | 区教委 中电建公司 | 陈庆华 | ▲
22 | 科能技校、昌都中学配套市政工程 | 新建 | 政府投资 | 起于科能技校，止于昌都中学，建设1条全长约1.5公里的双向车道及管网等配套基础设施。 | 2026.06-2028.12 | 15000 | 开工建设 | 500 | 100 | 否 | 储备单子 | 根据专班1月6日会议纪要，区住房城乡建委负责1.2公里公路建设。3月9日，召开方案设计审查会，目前正在进行设计方案调整。 | 加快推进前期工作，确保项目稳步推进。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
23 | 铜梁区城镇老旧小区（社区）综合改造项目 | 新建 | 政府投资 | 在相关镇街实施老旧小区（社区）改造，新建改造农贸市场7个，修建停车场12个，公共厕所6个，整治人行横道雨污管网，规范店招店牌等配套基础设施。 | 2026.06-2027.12 | 30000 | 累计完成总工程量的50% | 14700 | 1200 | 否 | 储备单子 | 已完成地质勘查、地下管网勘测、地形图测绘、施工图设计、项目可行性研究等，正在进行施工图预算。 | 开展财评 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
24 | 铜梁区中水回用项目 | 新建 | 政府投资 | 新建3万吨/天再生水处理设施 | 2026.06-2026.12 | 9800 | 完工投用 | 9800 | 100 | 否 | 储备单子 | 开展地方专项债申报工作 | 做好项目设计等前期工作 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
25 | 重庆市足球训练中心 | 新建 | 区属国企 | 主要建设各种规格的足球场及综合运动场地，足球主题酒店（宿舍），以及配套服务用房，配套停车位等。 | 2026.12-2029.12 | 30000 | 开工建设 | 4000 | 80 | 否 | 储备单子 | 完成设计单位招标前期工作，3月26日开标。 | 完成设计单位合同签订，启动项目设计方案编制工作。 |  | 文旅集团 | 罗昌西 | ▲