## 校对
铜梁区2026年1-3月计划开工重点项目推进情况表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 投资 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 工期 | 总投资 （万元） | 2026年建设 目标任务 | 2026年计划投资 （万元） | 1-3月累计完成投资 | 是否开工 | 所属表单 | 3月工作推进情况 | 下月工作计划 | 存在问题及建议 | 牵头单位 | 分管区领导 | 项目状态
1 | 智能制造产业园保障住房项目 | 新建 | 区属国企 | 占地面积约17.57亩，建筑面积约4.06万平方米，项目位于小米标准厂房旁，为企业提供住房保障服务。 | 2026.01-2027.03 | 10000 | 完成基础工程 | 2000 | 50 | 否 | 开工单子 | 完成方案设计初稿，正在根据市场需求进行调整。 | 完成方案设计，提交评审。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
2 | 铜梁区综合能源站建设项目（一期） | 新建 | 区属国企 | 北环路综合能源站，占地面积约8亩，包含加油加气、商业配套等功能。 | 2026.01-2026.12 | 5000 | 全面完工 | 5000 | 100 | 否 | 开工单子 | 绅鹏公司正在与中石化对合资公司龙兴公司进行清算。 | 持续推动绅鹏公司与中石化对合资公司龙兴公司清算工作。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
3 | 铜梁区旧县组团储能产业园建设项目 | 续建 | 区属国企 | 占地面积200亩，建设标准厂房、内部道路等配套基础设施工程。 | 2025.12-2027.12 | 45000 | 道路完工投用，标准厂房完成基础 | 20000 | 400 | 否 | 开工单子 | 正在编制招标文件。 | 完成招标文件编制，准备挂网招标。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
4 | 铜梁高新区综合服务楼（姜家岩片区人才公寓） | 续建 | 区属国企 | 占地面积约9亩，总建筑面积18730平方米。 | 2023.06-2026.12 | 10000 | 完工投用 | 7000 | 200 | 否 | 开工单子 | 正在开展财政预算评审，已回复第一次财评意见，正在根据财评第二次提出意见开展回复工作。 | 完成财政预算评审，取得预算审核意见书。基坑土方开挖完成50%，基坑边坡支护完成30%。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
5 | 铜梁区大庙园区产业及配套设施建设项目-大庙组团综合物流基地项目 | 续建 | 区属国企 | 占地面积约35亩，建筑面积1.5万平方米，建设以大庙园区为中心辐射整个铜梁南部片区的物流基地，包含综合能源、物流仓储、快递分拣及收发、公共停车场、商务中心和车辆养护维修等功能。 | 2025.06-2027.12 | 10000 | 完成综合能源站建设 | 2000 | 200 | 否 | 开工单子 | 大庙加油站完成安全评价、环评、地勘编制。 | 完成土地零星出让、防雷备案。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
6 | 厦门纵凌精密制造有限公司纵凌锂电池精密结构件研发生产基地 | 新建 | 社会投资 | 占地面积约50亩，打造锂电池精密结构件研发生产基地，达产后年产值超4亿元。 | 2026.03-2027.09 | 50000 | 累计完成总工程量50% | 25000 | 10000 | 是 | 开工单子 | 购买设备 | 安装设备 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
7 | 宏立科技汽车座椅总成研发生产项目 | 新建 | 社会投资 | 项目计划投资约4亿元，建设总部及开展部分汽车座椅总成及零部件研发生产，为奇瑞、长安、吉利、比亚迪等整车厂提供优质座椅产品配套。 | 2026.03-2026.06 | 40000 | 投产 | 40000 | 12000 | 是 | 开工单子 | 厂房装修 | 购买设备 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
8 | 宏立高端摩托车整车生产项目 | 新建 | 社会投资 | 项目计划用地约45亩，建设高端摩托车整车生产基地，主要生产外贸定制整车出口产品。 | 2026.03-2027.09 | 20000 | 累计完成总工程量的50% | 10000 | 4000 | 是 | 开工单子 | 土地平场、方案设计 | 方案审查 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
9 | 重庆爱玛车业科技有限公司爱玛西南制造基地项目（三期） | 新建 | 社会投资 | 占地面积约4303亩，新建12家摩托车产业链零部件制造企业，主要从事摩托车轮毂、调速转把、减震器、电动车线束、仪表、刹车线、操纵线、塑件灯具、转向助力等。 | 2026.06-2027.05 | 305000 | 累计完成总工程量的70% | 220000 | 70000 | 是 | 开工单子 | 土地平场 | 土地平场 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
10 | 深圳市兴动科技有限公司兴动科技电动滑板研发制造基地 | 新建 | 社会投资 | 计划在铜梁高新区新征用地40亩，建设电动滑板（电动自行车）研发制造项目。 | 2026.03-2027.08 | 100000 | 累计完成总工程量的50% | 50000 | 14000 | 否 | 开工单子 | 落实地块 | 落实地块 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
11 | 重庆精渝田科技有限公司笔电塑胶件自动生产线项目 | 新建 | 社会投资 | 占地面积约61亩，建筑面积3.73万平方米，建设全自动化智能化硅胶塑胶件、新技术液态LSR硅胶生产线2条。 | 2026.03-2027.04 | 25000 | 累计完成总工程量的70% | 18000 | 500 | 否 | 开工单子 | 调整方案 | 待土地挂牌后启动项目建设 | 土地未挂牌 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
12 | 爱玛配套道路建设 | 新建 | 政府投资 | 新建高新区爱玛周边配套道路，道路总长度3km，包含主干道1条，次干道2条，支路5条及管网等配套设施。 | 2026.03-2026.12 | 4900 | 完工投用 | 4900 | 500 | 否 | 开工单子 | 已完成方案设计。 | 完成方案审查、地勘。 | 由于龙华大道拆迁补偿未到位，部分与龙华大道交汇地段存在地勘无法钻孔问题，影响后续施工图设计，需完成龙华大道A段征地补偿后解决。产发集团已纳入4月资金保障计划。 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
13 | 龙华大道A段 | 新建 | 政府投资 | 新建高新区内配套路约1.5公里，起于金蒲大道，止于金溪大道，双向六车道，宽度32米，包含道路、管网等内容。 | 2026.03-2026.12 | 4800 | 完工投用 | 4000 | 500 | 否 | 开工单子 | 施工图设计完成约50%，地勘钻孔完成约1/3，因征地拆迁未完成，村民不让钻孔，地勘已撤场。 | 完成地勘。 | 道路线形涉及占用海辰弃土场三期及爱玛配套北侧地块土地，海辰弃土场三期2639万元未支付，爱玛配套北侧地块1952万元未支付，由于海辰弃土场拆迁费用未全部支付，导致目前地勘只能在爱玛配套北侧地块内施工钻孔，无法在海辰弃土场三期地块内钻孔，整体无法完成地勘报告，施工图设计也因此受阻。产发集团已纳入4月资金保障计划。 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
14 | 铜梁高新区海辰天然气分布式能源 | 新建 | 社会投资 | 占地面积110亩，拟建设含2×40MW级燃气轮机发电机组、2台余热锅炉和1台蒸汽锅炉的分布式能源站，配套建设25.3km天然气管道、4km热力管道、1.3km电力外输线路。 | 2026.03-2027.03 | 70000 | 累计完成总工程量的75% | 55000 | 15000 | 否 | 开工单子 | 待企业确定时间后挂牌 | 待企业确定时间后挂牌 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
15 | 渝西冷链加工中心项目（冷链物流） | 新建 | 社会投资 | 占地面积约70亩，建设面积约3万平方米，存储量约5万立方米。项目包括恒温冷库、超低温冷库、冷冻冷藏运输及仓储配送等。 | 2026.01-2027.06 | 80000 | 主体工程完工 | 60000 | 800 | 否 | 开工单子 | 正在办理施工许可证，调整设计方案 | 方案审查、完成施工招标 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
16 | 三友、君卓周边道路建设 | 新建 | 政府投资 | 在高新区三友、君卓周边新建配套道路，道路总长度约3.2公里，包含道路、管网等内容。 | 2026.01-2026.12 | 6400 | 完工投用 | 6400 | 500 | 否 | 开工单子 | 已完成方案设计，地勘已完成，施工图正在设计。 | 完成施工图审查及预算。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
17 | 四川元启星光数字能源有限公司光储充一体化兆瓦充电站项目 | 新建 | 社会投资 | 占地面积约140亩，在铜建设1座“光伏+储能+兆瓦充电”一体化综合兆瓦超充站和2座补能站。 | 2026.01-2026.12 | 80000 | 完工投用 | 80000 | 300 | 否 | 开工单子 | 洽谈协议 | 洽谈协议 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
18 | 君卓总部上市及智能座舱研发生产项目 | 续建 | 社会投资 | 占地面积约300亩，建设君卓总部上市及智能座舱研发生产基地，在铜梁以君卓为主体上市，形成从零重力座椅、座椅总成到智能头枕、扶手、座套、骨架、滑轨等智能座舱关键部件及相关零件等完整产业链条，为奇瑞、长安、吉利、比亚迪等整车厂提供配套。 | 2025.12-2027.11 | 500000 | 累计完成总工程量的50% | 250000 | 20000 | 否 | 开工单子 | 施工图审查 | 施工招标 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
19 | 三友未来年产100万辆新能源汽车轻量化底盘系统零部件项目 | 续建 | 社会投资 | 占地面积约200亩，建设新能源汽车轻量化底盘系统零部件生产基地，新建铝制转向节、控制臂及制动卡钳总成、制动器总成生产线，建成达产后预计实现年产值36亿元以上。 | 2025.12-2027.09 | 400000 | 累计完成总工程量的50% | 200000 | 18000 | 否 | 开工单子 | 土石方回填 | 施工招标 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
20 | 伊洛美克新能源汽车、氢动力、人形机器人动力配套精密传动件及总成生产项目 | 续建 | 社会投资 | 占地面积约200亩，建设新能源汽车、氢动力、人形机器人动力配套精密传动件及总成生产基地，项目一期占地面积约100亩，新建主减速齿及差速器总成生产线、自动锻造生产线、热处理生产线、装配检测线、喷漆线，项目整体达产后预计年产值20亿元以上。 | 2025.11-2027.09 | 200000 | 累计完成总工程量的50% | 120000 | 12000 | 否 | 开工单子 | 土石方回填 | 施工招标 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
21 | 重庆茂茂科技股份有限公司离合器配件产业园项目（二期） | 续建 | 社会投资 | 占地面积约131亩。计划引进上游企业，延伸、完善产业链布局，逐步建立高质量、高性价比的汽车零部件就近生产基地 | 2025.11-2027.05 | 58000 | 累计完成总工程量的60% | 38000 | 800 | 否 | 开工单子 | 协议洽谈 | 协议洽谈 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
22 | 协友兴年产100万套（件）汽车座椅骨架零部件、摩托车保险杠等生产项目（一期） | 续建 | 社会投资 | 占地面积约50亩，建设年产100万套（件）汽车座椅骨架零部件、摩托车保险杠等生产项目。 | 2025.12-2027.05 | 50000 | 累计完成总工程量的80% | 40000 | 500 | 否 | 开工单子 | 办理施工许可证 | 基础开挖 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
23 | 重庆颢晨机械有限公司燃油/电动两轮及三轮机车生产项目（二期） | 续建 | 社会投资 | 占地面积约23亩，建设燃油/电动两轮及三轮机车产品设计、研发、生产。 | 2025.12-2026.11 | 20000 | 投产 | 18000 | 500 | 否 | 开工单子 | 正在办理土地合宗 | 方案审查 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
24 | 重庆欣新志泉汽车配件产线升级扩规项目 | 续建 | 社会投资 | 拟在现有地块一侧新征用地25亩，新建凸轮轴精密加工生产线，并对原有项目进行数字化、智能化改造升级。建成达产后，企业实现年产值约2亿元，年上缴税金650万元。 | 2025.11-2026.10 | 15000 | 投产 | 12000 | 500 | 否 | 开工单子 | 土地报批 | 土地报批 | 土地无批文 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
25 | 上海智韬实业有限公司坤煌智能制造产业园项目（一期） | 续建 | 社会投资 | 占地面积约200亩，建筑面积96829.02平方米，建设智能制造产业基地，主要引进电子信息、新型装备制造、新型材料制造企业。 | 2025.10-2027.08 | 200000 | 累计完成总工程量的50% | 100000 | 10000 | 是 | 开工单子 | 办理施工许可证 | 待平场交地后开工建设 | 拆迁资金未到位，无法进场施工 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
26 | 高新区大庙组团道路工程 | 续建 | 政府投资 | 新建大庙组团金汇支路、黄狮路等配套道路，长约800米、宽14-16米，包含道路路基、路面、管网、检查井等。 | 2025.12-2027.03 | 1200 | 累计完成总工程量的70% | 500 | 100 | 否 | 开工单子 | 已完成可研、方案设计，完成金汇支路施工图和复测地形，黄狮路进场地勘。 | 完成金汇支路施工图设计调整，完成黄狮路施工图设计 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
27 | 铜梁东部片区排水管网基础设施项目 | 续建 | 政府投资 | 对东城、蒲吕、旧县排水管网进行改扩建，新建、改造箱涵4.4公里，新建、改建管网25公里，修复破损管网7公里，整治内涝点8处等。 | 2025.10-2027.02 | 30000 | 累计完成总工程量的15% | 3000 | 200 | 否 | 开工单子 | 精细化排查已完成大庙片区内窥检测，蒲吕片区及姜家岩片区完成80%，其余等清淤后完成检测。已完成相关片区部分内窥检测及资料整理，向区住建委申请备案；已完成方案设计。 | 完成初设、概算、预算及施工图设计。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
28 | 铜梁区大酒店装修及景观配套提升改造项目 | 续建 | 区属国企 | 对铜梁大酒店进行升级装修，面积约17000平方米。 | 2025.07-2026.08 | 4000 | 完工投用 | 3500 | 80 | 否 | 开工单子 | 调整设计 | 施工图审查、预算 |  | 建发集团 | 任建平 | ▲
29 | 铜梁区城中村改造安置房一期建设项目（龙廷·天瑞项目） | 续建 | 区属国企 | 占地面积约14亩，为聚星村、梯子村、两路片区城中村改造安置项目之一，容积率约3.5，建筑面积约3.3万平方米，计划修建商住楼及配套设施。 | 2024.09-2026.12 | 20000 | 完工投用 | 10000 | 0 | 否 | 开工单子 | 停工 | 停工 | 因无建设资金和安置对象，建议取消该项目实施。 | 建发集团 | 任建平 | ▲
30 | 铜梁区蒲吕街道岚峰母亲水窖（岚峰水厂）改迁项目 | 续建 | 政府投资 | 本项目对蒲吕岚峰母亲水窖整体迁建，迁建后供水规模达1500m³/d，同时建设配水管网约28公里，3900户入户水表改造。 | 2025.12-2026.08 | 2068 | 完工投用 | 2000 | 300 | 否 | 开工单子 | 网审初设和预算 | 财评 |  | 蒲吕街道 | 周伟峰 | ▲
31 | 职教中心改善办学条件改造工程 | 续建 | 政府投资 | 校舍外墙修缮排危2.75万平方米，学生宿舍装修改造1.94万平方米，另新建学生公寓、师生食堂、原学生食堂加层，同步购置教育信息化2.0建设相关设施。 | 2023.08-2027.12 | 18830 | 设备采购、改造部分完工，新建部分完成50% | 3000 | 80 | 否 | 开工单子 | 新建部分正在编制招标文件 | 挂网招标 | 已完成项目资金支付困难，供应商催款压力大，涉及投诉及诉讼。建议区财政统筹资金安排，确保项目顺利推进。 | 区教委 | 陈庆华 | ▲
32 | 重庆龙耀动力机械有限公司汽油发动机、农耕机项目 | 新建 | 社会投资 | 占地面积80余亩，新建年产汽油发动机4万台，农耕机5万台。 | 2026.03-2027.06 | 4000 | 累计完成工程量的70% | 2800 | 0 | 否 | 开工单子 | 项目暂未开工。少云镇与该公司负责人龙九洲沟通后了解，该公司有意将北碚、江津和铜梁三个厂区进行整合，需土地80余亩。区智能装备及智能制造专班同步也已跟进项目情况。 | 区智能装备及智能制造专班加大对接力度，尽量挽留企业留铜；持续做好联系服务工作。 | 2025年，该公司已与永川三教工业园区达成合作意向，暂定2026年5月份拿地（已缴纳土地出让保证金），竞买成功后赓即进行厂房建设，预计2027年底进行整体搬迁。该公司负责人表示因库存用地较大，需要土地使用，不想租赁标准厂房生产，但我区土地资源较为紧张，难以提供，同时其表示铜梁技术销售团队人员不稳定，永川因理工职业院校较多，在招工和人员稳定方面有优势。建议由区智能装备及智能制造产业链招商工作专班进一步对接磋商，尽量挽留该公司留铜。 | 区经济信息委 高新区管委会 | 吴别 | ▲
33 | 铜梁黑鸡研发加工中心项目 | 新建 | 社会投资 | 占地面积约66亩，建设铜梁黑鸡研发加工中心。 | 2026.01-2027.12 | 60000 | 累计完成总工程量50% | 30000 | 100 | 否 | 开工单子 | 地勘及方案设计工作已全部完成，设计方案已报送高新区管委会，预计 3 月底组织开展方案评审工作。 | 1.完善临时设施建设； 2.开挖、平整、碾压和铺筑现场施工道路； 3.现场土石方挖运； 4.落实材料采购商。 |  | 区农业农村委 | 周伟峰 | ▲
34 | 铜梁区淮远河支流综合治理工程 | 续建 | 政府投资 | 对淮远河支流情人桥上游150米至木头滩人行桥进行综合治理，治理河长3.8公里，治理岸线总长7.67公里。 | 2024.01-2026.06 | 7453 | 完工投用 | 3700 | 0 | 否 | 开工单子 | 设计单位正在优化设计方案 | 1.督促业主、设计单位加快完成方案优化变更设计。2.准备二次施工招标 | 施工单位因无作业面为由停工，已进入诉讼。 | 区水利局 | 周伟峰 | ▲
35 | 铜梁区人民医院病房改造提升项目 | 新建 | 政府投资 | 对铜梁区人民医院病房进行提升改造，改造面积约为43700平方米，涉及病房474间、床位1030张，主要改造内容包括病房区域的墙面地面改造、强弱电改造、无障碍适老化、附属设施设备改造等。 | 2026.01-2027.10 | 7025 | 累计完成总工程量60% | 3800 | 100 | 否 | 开工单子 | 与建发集团签订了代建协议，完成了施工图初步设计审批，正在编制概算报告。 | 完成概算审批，进行预算及财评，同步推进招标文件编制。 |  | 区卫生健康委 | 陈庆华 | ▲
36 | 铜梁区综合应急物资储备库 | 续建 | 政府投资 | 占地面积约34亩，建筑面积约2万平方米，库容面积约20万立方米。 | 2025.02-2026.12 | 8000 | 完工投用 | 2500 | 200 | 否 | 开工单子 | 完成招标 | 签订合同，开工建设 |  | 区应急管理局 | 廖强 | ▲
37 | 重庆昌都完全中学校 | 新建 | 政府投资 | 占地面积约180亩。该学校拟招生人数4500人，预计设置初中48班、高中48班。 | 2026.03-2027.08 | 81000 | 累计完成总工程量的50% | 40000 | 200 | 否 | 开工单子 | 开展前期工作 | 开展前期工作 |  | 区政府办 区发展改革委 区教委 建发集团 | 廖强 陈庆华 | ▲
38 | 新鸥鹏·铜梁巴川府 | 续建 | 社会投资 | 占地面积约120亩，建筑面积20万平方米。 | 2025.06-2028.12 | 180000 | 累计完成总工程量的20% | 42000 | 0 | 否 | 开工单子 | 项目暂未开工，正在优化调整方案 | 推动项目开工建设 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲