## 校对
铜梁区2026年1-3月计划完工重点项目推进情况表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 投资 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 工期 | 总投资 （万元） | 2026年建设 目标任务 | 2026年计划投资 （万元） | 1-3月累计完成投资 | 是否开工 | 所属表单 | 3月工作推进情况 | 下月工作计划 | 存在问题及建议 | 牵头单位 | 分管区领导 | 项目状态
1 | 凯盛君恒药玻（重庆）有限公司5.0中性硼硅药玻产业园项目（一期） | 续建 | 社会投资 | 占地面积约140亩，建筑面积5.9万平方米，建设5.0中性硼硅药玻产业园。 | 2023.11-2026.03 | 200000 | 投产 | 60000 | 60000 | 是 | 完工单子 | 竣工验收 | 点火试生产 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
2 | 重庆和天机械集团有限公司设备更新智能化技术改造项目 | 续建 | 社会投资 | 项目淘汰设备31台，更新设备26台，其中进口设备1台，国产设备25台。 | 2024.01-2026.03 | 2500 | 投产 | 500 | 500 | 是 | 完工单子 | 安装设备 | 投产 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
3 | 铜梁全德至厚生110千伏业扩配套工程 | 续建 | 政府投资 | 该项目为厚生专线，新建35千伏线路8.5公里。 | 2025.06-2026.08 | 1764 | 完工投用 | 800 | 300 | 是 | 完工单子 | 已于2月5日完成验收消缺工作2026年2月9日完工通电。 | 无 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
4 | 重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司（四期）扩规扩产及汽车齿轴生产线自动化升级改造 | 续建 | 社会投资 | 占地面积约25亩，建设厂房及汽车齿轮及齿轮轴产品生产项目，主要生产设备有数控车床、数控磨齿机、数控磨床等。 | 2025.06-2026.03 | 3800 | 投产 | 2000 | 2000 | 是 | 完工单子 | 安装设备 | 投产 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
5 | 重庆君卓汽车系统有限公司年产汽车座椅滑轨150万车副生产线技术改造项目 | 续建 | 社会投资 | 更新改造长滑轨、齿轮箱、自动落料线、自动激光焊接产线4条，自动检测站1套，机器人弧焊工作站2台，座盆横管自动挤压专机1台，升级MES系统及数据管理中心。 | 2024.12-2026.02 | 2200 | 投产 | 500 | 500 | 是 | 完工单子 | 安装设备 | 投产 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
6 | 铜梁区太平生活垃圾填埋场“病害治理+整体封场”和渗滤液全量化处理项目 | 续建 | 政府投资 | 包括生活垃圾填埋场区环场垂直防渗、库区坝体及边坡加固、垃圾堆体整形、填埋场封场覆盖、填埋气导排及处理、渗滤液导排、封场绿化、渗滤液全量化应急处理工程及渗滤液全量化处理站建设、周边环境提升等附属工程，封场后场内运营管理及维护工作（8年）。 | 2024.03-2026.03 | 20000 | 完工投用 | 6500 | 5000 | 是 | 完工单子 | 渗滤液全量化设备进场，渗滤液全量化处理 | 渗滤液全量化设备进场安装 | 资金紧张。项目形象进度已完工，但有6500万元未到位，暂时无法完成支付。 | 区城市管理局 | 任洪涛 | ▲
7 | 铜梁区第十三特困供养设施（维新敬老院）工程建设项目 | 续建 | 政府投资 | 占地面积约11亩，建筑面积约4800平方米，拟设置床位120张主要建设老人宿舍、厨房、食堂、健身室、医务室等功能用房及配套设施。 | 2024.12-2026.03 | 2504 | 完工投用 | 500 | 100 | 是 | 完工单子 | 完成室内墙面、顶棚基层清理、打磨修整，按规范批刮腻子并进行粉刷，确保基层平整、涂料均匀，满足室内装饰基础要求 | 完成室内地面铺装及墙面装饰细节处理，确保地面平整牢固、墙面装饰达标 |  | 区民政局 | 陈庆华 | ▲