## 评分表
铜梁区2020年农村饮水安全提升建设项目绩效评价指标评分表
截止时间：2020年12月31日
被评价单位：重庆市铜梁区水利局
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 评分说明 | 评分标准 | 得分 | 须提供的证明材料 | 备注
项目投入（20分） | 项目立项（15分） | 项目立项规范性 | 项目设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 4 | ①是否具有项目设立文件依据；②是否编制项目实施方案 | 满足评分说明1项得2分，满分4分 | 4 | 立项批文，项目实施方案 |  | 0
|  | 决策程序规范性 | 决策职能与部门职责范围相符，属于部门履职所需，及时下达项目计划。 | 3 | 项目资金预算200万以上的乡镇，是否按照铜饮水保障分指<2020>1号的要求，乡镇具体实施方案得取得水务局和发改委的批复。 | 符合条件取得批复得3分，未取得方案批复的按照项目数量占分值的比例扣分。 | 3 | 立项批文，各业主单位项目实施方案批准文件 |  | 0
|  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 4 | ①项目所设定的绩效目标是否依据充分；②是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 满足评分说明1项得2分，满分4分 | 4 | 相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划、部门职能职责 |  | 0
|  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 4 | ①绩效指标是否为与项目密切相关的关键指标并设置全面；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③设定指标值与投资额相匹配程度；④指标是否细化量化方便理解。 | 满足评分说明1项得1分，满分4分 | 4 | 绩效目标申报表、项目实施方案及有关材料 |  | 0
| 资金落实（5分） | 预算执行率 | （实际到位资金/年初预算）×100%。 | 3 | 按预算执行率分档次确定分值。 | 全部支付3分，支付率80%-100%得2分，支付率80%以下1分。 | 1 | 预算指标，账本、凭证等相关资料 |  | 2
|  | 执行及时率 | （及时到位资金/应到位资金）×100%。 | 2 | 按执行及时率是否为100%。 | 满足评分说明1项得1分，满分2分，未及时支付得0分。 | 2 | 预算指标、账本、凭证等相关资料 |  | 0
项目管理（20分） | 业务管理（12分） | 管理制度健全性 | 项目相关业务管理制度是否健全 | 2 | ①是否制定相应的业务管理制度②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 满足评分说明1项得2分，满分2分。 | 2 | 项目管理小组相关会议纪要、参照国家项目管理制度 |  | 0
|  | 管理规范性 | 项目实施严格按国家相关制度要求进行管理。 | 5 | 项目建设是否按照相关规定执行项目法人制、合同制、招标投标制、跟审制度、项目档案整理。 | 满足评分说明1项得1分，满分5分。 | 4 | 项目档案资料 | 项目档案整理不规范，部分村存在图片资料混乱 | 1
|  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求采取了必要的措施。 | 3 | ①材料采购监管，确保各类材料合格②项目验收资料③项目公示情况。 | 满足评分说明1项得1分，满分3分。 | 2 | 项目检查、验收资料等 | 未提供材料抽查记录。 | 1
|  | 过程管理 | 项目主管部门是否加强项目过程管理。 | 2 | 是否开展项目日常监管。 | 满足评分说明得2分，满分2分。 | 2 | 提供日常监管资料 |  | 0
| 财务管理（8分） | 制度健全性 | 主管部门财务管理制度和项目单位财务制度是否健全。 | 4 | ①主管部门是否制定资金管理办法或内部财务管理制度②项目单位内部制定或转发相应的资金管理办法。 | 满足评分说明1项得2分，满分4分 | 4 | 项目资金管理办法或内部财务管理制度 |  | 0
|  | 资金管理规范 | 按项目工程款支付符合合同约定，依据充分，审批手续完善。 | 4 | ①是否按合同约定支付工程款②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 | 满足评分说明1项得2分，满分4分。 | 4 | 核查相关账务、项目资料 |  | 0
项目产出（30分） | 产出指标（30分） | 数量 | 实际完成数量与方案设定目标值比较。 | 7 | 是否完成方案目标设定值，按完成程度赋分。 | 满足评分说明得7分，未完全提供项目验收资料，成酌情扣分2分。 | 7 | 绩效目标申报表及方案建设任务表 | 提供所有乡镇验收申请表.任务完成统计表。 | 0
|  | 质量 | 考核产出质量达标与实际完成数的比率。 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目全部验收完成得10分，未完成酌情扣2分。 | 8 | 验收资料证明 | 提供所有乡镇验收资料，部分乡镇未提供完成 | 2
|  | 时效 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率。 | 7 | 是否在计划时间内完成，未按计划完成相应扣减分值。 | 截止2020年12月31日前全部完成得7分，未完成酌情扣2分。 | 5 | 验收资料证明 | 提供所有乡镇验收资料 | 2
|  | 项目建设开支控制 | 建设成本节约或超支情况。 | 6 | 采取有效措施控制成本开支，控制未超概算得6分。 | 未超过计划投资得6分，超过计划投资得零分.但部分乡镇未完成项目结算，成本节约指标暂时无法评价。 | 6 | 项目结算资料 | 由于部分镇街截止2021年7月20日仍未结算完毕，是否超概算暂无法确定。以已办理结算手续乡镇作为指标值。 | 0
项目效果（30分） | 效益指标（30分） | 经济效益 | 反映相关产出对经济发展带来的影响和效果,如“促进农民增收率”、“带动社会投资”。 | 6 | 工程项目实施，是否有当地农民参与务工。 | 是否有当地农民参与务工，且务工收入是否通过银行直接支付到农民个人账户得6分，未直接付农民个人卡，扣2分。 | 6 | 各宣传资料、问卷调查及现场走访资料，农户的打卡记录。 |  | 0
|  | 社会效益 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,解决农民在家务工难的问题。 | 4 | 工程项目实施，是否有当地农民参与务工，未外出务工可取得收入。 | 是当地农民参与务工得4分，未参与，得0分 | 4 | 各宣传资料、问卷调查及现场走访资料，农户的打卡记录。 |  | 0
|  | 生态效益 | 实现集中供水，是否解决减少农民抽取地下水，保护环境。 | 6 | 调查农户使用集中供水情况。 | 农户使用集中供水普及率为100%，得6分，未完全使用，酌情扣分。 | 5 | 各宣传资料，问卷调查及现场走访资料 | 个别农户观念担心自来水费用高，仍使用自家安装的抽取地下水设施。 | 1
|  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,如“项目持续发挥作用期限”。 | 6 | ①各镇街是否设有维护管理制度和设有专人管理②水价是否在农户接受范围。 | 满足评分说明1项得3分，满分6分，不满足，适当扣分。 | 5 | 问卷调查及现场走访资料 | 部分乡镇农户水价高达5元，农户认为水价太高，使用成本高而放弃使用，个别农户集中供水设备安装完毕长达半年，水表显示仅2吨。 | 1
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 受益建卡贫困户对项目实施效果的满意程度。 | 8 | 项目受益人对相关产出及其影响的认可程度。 | 根据问卷调查结果评分，满意度90%及以上得10分，80%-90%得8分，60%－80%得6分，60%以下不得分。 | 8 | 发放调查表 | 调查结果，安装集中供水设施的建卡贫困户100%满意，部份未使用的农户，也认为安装该项设施，可以作为抽取井水和备用设备。 | 0
|  | 总分 |  | 100 |  |  | 90 |  |  | 10

## 指标准备数据 (hidden)
2020年农村饮水安全提升建设任务表
序号 | 镇街 | 建卡贫困人口所在村 | 解决分散供水建卡贫困人口 |  | 解决集中供水需求
|  |  | 户 | 人 | 长度（公里） | 资金（万元）

## Sheet1 (hidden)
铜梁区2020年农村饮水安全提升建设项目绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分
项目投入（20分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 4 | 4 | 0
|  | 决策程序规范性 | 决策职能与部门职责范围相符，属于部门履职所需，及时下达项目计划。 | 3 | 3 | 0
|  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 4 | 4 | 0
|  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 4 | 4 | 0
| 资金落实 | 预算执行率 | （实际到位资金/年初预算）×100% | 3 | 1 | 2
|  | 执行及时率 | （及时到位资金/应到位资金）×100% | 2 | 2 | 0
项目管理（20分） | 业务管理（12分） | 管理制度健全性 | 项目相关业务管理制度是否健全 | 2 | 2 | 0
|  | 管理规范性 | 项目实施严格按国家相关制度要求进行管理 | 5 | 4 | 1
|  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求采取了必要的措施 | 3 | 2 | 1
|  | 过程管理 | 项目主管部门是否加强项目过程管理 | 2 | 0 | 2
| 财务管理（8分） | 制度健全性 | 主管部门财务管理制度和项目单位财务制度是否健全 | 4 | 4 | 0
|  | 资金管理规范 | 按项目工程款支付符合合同约定，依据充分，审批手续完善 | 4 | 4 | 0
项目产出 | 产出指标（30） | 数量 | 实际完成数量与方案设定目标值比较 | 7 | 7 | 0
|  | 质量 | 考核产出质量达标与实际完成数的比率 | 10 | 8 | 2
|  | 时效 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率 | 7 | 5 | 2
|  | 项目建设开支控制 | 建设成本节约或超支情况 | 6 | 6 | 0
项目效果 | 效益指标（30） | 经济效益 | 反映相关产出对经济发展带来的影响和效果,如“促进农民增收率”、“带动社会投资” | 6 | 6 | 0
|  | 社会效益 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,解决农民在家务工难的问题 | 4 | 4 | 0
|  | 生态效益 | 实现集中供水，是否解决减少农民抽取地下水，保护环境。 | 6 | 5 | 1
|  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,如“项目持续发挥作用期限” | 6 | 5 | 1
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 受益建卡贫困户对项目实施效果的满意程度。 | 8 | 8 | 0
|  | 总分 |  | 100 | 88 | 12