## 征求意见稿
2021年度铜梁区公交运营补贴绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 评分说明 | 须提供的证明材料 | 得分 | 备注
项目投入（20分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 4 | ①具有项目设立文件依据②开展可行性研究、论证、风险评估及集体决策③项目实施对象判定标准公平合理④补助标准与补助方式合理。每符合一项得1分。 | 立项批文，财评及招投标手续，可研报告 | 4 | 每条线路补助标准均与实施方案一致，实施方案均通过区政府的审批。
|  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 | ①编报绩效目标②实施项目与单位职责密切相关③绩效目标为促进事业发展所必需预期产出，每符合一项得1分。 | 相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划、部门职能职责 | 3 | 项目具体由重庆市铜梁区交通运输事务中心实施，已编报绩效目标。
|  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 5 | ①绩效指标为与项目密切相关的关键指标并设置全面（2分）②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（2分）③指标细化量化方便理解（1分），每符合一项得相应分值。 | 绩效目标申报表、工作计划及有关材料 | 2 | 数量指标设置不科学扣2分，指标不够细化量化扣1分。
| 资金落实 | 预算执行率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 4 | 预算执行率＝（实际到位资金/预算数）×100% ①预算执行率≥95%，得4分；②预算执行率≥85%，得2分；③预算执行率<85%，得0分。 | 账本、凭证等相关资料 | 4 | 实际到位资金3,242.40万元，预算资金3,242.40万元，预算执行率100%。
|  | 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金及时性程度。 | 4 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100% ①到位及时率≥95%，得4分；②到位及时率≥85%，得2分；③到位及时率<85%，得0分。 | 账本、凭证等相关资料 | 4 | 全年应到位资金3,242.40万元，实际到位资金3,242.40万元，到位及时率100%。
项目管理（20分） | 业务管理 | 管理制度健全性 | 项目相关业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 3 | ①制定相应的业务管理制度②业务管理制度合法、合规、完整，全部符合得满分，每发现一处不符合扣1.5分，扣完为止。 | 相关管理制度或文件 | 3 | 项目相关业务制度健全。
|  | 制度执行有效性 | 项目实施是否严格按制度要求进行管理。 | 4 | ①遵守相关法律法规和管理制度②项目调整及支出调整手续完备③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位④项目申请及审批等资料齐全并及时归档，全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。 | 项目档案资料 | 4 | 项目的实施按制定要求进行管理。
|  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求采取了必要的措施。 | 5 | ①制定有日常监督考核制度及考核标准②开展项目日常监管③按要求开展并完成自评工作④自评报告格式是规范⑤绩效目标是否明确、问题意见具体，全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。 | 项目检查、验收资料等 | 2 | ①未见旧县、城区线路、安关线等日常监督检查资料；②未见自评报告；③绩效目标不明确。
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 项目单位财务制度是否健全。 | 2 | ①制定相应的项目资金管理办法②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。 | 项目资金管理办法 | 2 | 项目单位财务制定健全。
|  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。 | 3 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定②资金的拨付有完整的审批程序和手续③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，全部符合得满分，每发现一个不符扣1分，扣完为止。 | 核查相关账务、资料 | 3 | 项目资金的使用符合相关财务管理规定，资金拨付手续完整，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
|  | 财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的内控监督措施。 | 3 | ①已制定或具有相应的内控机制②采取了相应的财务检查等必要的监控手段③设立专账或明细账，全部符合得满分，每发现一处不符扣1分，扣完为止。 | 检查记录、整改意见等 | 3 | 项目单位具有相应的内控机制，采取了必要的监控手段，设立了明细账。
项目产出（30分） | 产出指标 | 数量 | 实际完成数量与年初设定目标值比较。 | 12 | 数量从补贴线路、补贴金额、补贴单位三方面进行评价： 1、补贴线路：100%完成预定线路补贴得4分，每下降5%扣1分，扣完为止； 2、补贴车辆数：100%完成年初预算车辆数补贴得4分，每下降5%扣1分，扣完为止； 3、补贴单位：100%完成预定单位补贴得4分，每发现一处扣1分，扣完为止。 | 核查相关账务、资料 | 10 | 本年度发放预定单位为4家，其中有2处为非预定单位。
|  | 质量 | 考核产出质量是否达标及达标产出数与实际完成数的比率。 | 12 | ①资金使用符合方案及文件要求且精准到位得12分，每发现一处不符扣１分，扣完为止。 | 核查相关账务、资料 | 10 | 有2条线路学生卡用户未享受到8折优惠。
|  | 时效 | 任务完成及时率。 | 3 | ①城乡公交营运里程（亏损）补贴及公交开行预拨费按月发放；公交企业管理费、营业费补贴按季发放；城乡公交营运全年合理回报按年发放；全部满足得满分，每发现一项延迟发放扣1分，扣完为止。 | 核查相关账务、资料 | 1 | 存在公交开行预拨费及城乡公交营运里程（亏损）补贴未按月发放、本年度发放上年度公交企业管理费、营业费补贴的情况。
|  | 成本 | 考核成本节约率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 3 | 成本节约率＝[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% 3分：成本节约率在0%（含）-5%（含）以内； 2分：成本节约率在5%-10%（含）以内； 1分：成本节约率在10%-15%（含）以内； 0分：成本节约率在15%以上或为负值。 | 核查相关账务、资料 | 3 | 成本节约率＝（3242.4-3242.4）/3242.4*100%＝0%
项目效果（30分） | 效益指标 | 经济效益 | 反映相关产出对经济发展带来的影响和效果。 | 4 | 项目的实施有利于降低社会公众出行成本，增加就业率，有效改善公司的运营状况,每发现一处问题影响效益发挥，扣1分，扣完为止。 | 各类调查报告、各宣传资料、问卷调查及现场走访资料 | 4 | 未发现影响经济效益发挥的情况
|  | 社会效益 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果。 | 4 | 项目实施提高城市运行效率，满足群众出行的需要，每发现一处问题影响效益发挥，扣1分，扣完为止。 | 各类调查报告、各宣传资料、问卷调查及现场走访资料 | 4 | 未发现影响社会效益发挥的情况
|  | 生态效益 | 反映相关产出对生态发展带来的影响和效果。 | 4 | 项目实施改善了公众的出行体验，使用新能源汽车有效的增强了公众节能减排意识，每发现一处问题影响效益发挥，扣1分，扣完为止。 | 各类调查报告、各宣传资料、问卷调查及现场走访资料 | 4 | 未发现影响生态效益发挥的情况
|  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 3 | 公交属于民生工程，能发挥其惠民，安民的作用，项目实施成效发挥可持续，每发现一处问题影响可持续性发挥，扣1分，扣完为止。 | 各类调查报告、各宣传资料、问卷调查及现场走访资料 | 3 | 未发现影响可持续性发挥的情况
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 15 | 调查综合满意度达95%以上（15分），95%-90%(13分），89%-80%（10分），79%-60%（8分），60%以下不得分。 | 发放调查表 | 10 | 综合满意度80.36%
绩效评价总得分83分
|  |  |  | 100 |  |  | 83