## 中医院人防工程指标
附件3：中医院单建式人防工程项目绩效评价指标得分表
一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 绩效评价方式 | 评分说明 | 得分 | 备注
项目投入（20分） | 项目立项 | 12 | 项目立项规范性 | 6 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 立项批文，财评及招投标手续，可研报告等资料 | ①具有立项申请及审批文件并严格按程序办理，得1分； ②通过财评及公开招投标，得2分； ③开展可行性研究、论证、风险评估及集体决策，得2分； ④建设目标、建设规模、计划工期的合理性，得1分。 以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。 | 6 | 未发现不合规的情况。
|  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划、部门职能职责等 | ①编报绩效目标，得1分； ②项目符合相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，得1分； ③实施项目与单位职责密切相关，得1分； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得1分。 以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。 | 4 | 未发现不合理的情况。
|  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 绩效目标申报表、工作计划及有关材料等 | ①绩效指标为与项目密切相关的关键指标并设置全面，得0.5分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.5分； ③设定指标值与投资额或资金量相匹配程度高，得0.5分； ④指标细化量化方便理解，得0.5分。 以上全部符合得满分，每发现一处不合格扣相应分数，扣完为止。 | 2 | 未发现绩效指标不明确的情况
| 项目进度 | 4 | 项目完成进度 | 4 | 对项目完成情况进行考核 | 项目年度计划、项目验收情况等资料 | 项目进度按时间节点推进，每发现一处未按规定进度推进的情况，扣1分，扣完为止 | 2 | 根据（铜发改委审[2020]260号）文件，项目建设工期明确于2020年10月-2022年10月，实际未按计划进度执行。扣2分
| 资金拨付 | 4 | 预算执行率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度 | 2021年实际到位的财政资金总额的相关资料 | 预算执行率=（实际到位资金/预算数）×100% ①预算执行率>=95%，得4分； ②预算执行率>=85%；得2分； ③预算执行率<85%，得0分。 | 4 | 根据（铜财[2022]323号）文件，2021年项目预算资金2333万元，单位一体化指标账反映2021年共计到位资金2332.58万元。资金到达率为99.98%（该指标只比对2021年预算执行率）
项目管理（20分） | 业务管理 | 12 | 管理制度健全性 | 2 | 项目相关业务管理制度是否健全 | 相关管理制度或文件 | ①制定相应的业务管理制度，得1分； ②业务管理制度是否合法、合规、完整，得1分。 以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣相应分数，扣完为止。 | 1 | 未单独建立关于单建式人防工程管理制度，相关管理制度按单位内部控制制度执行，酌情扣1分
|  |  | 制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否严格按制度要求进行管理 | 项目档案资料 | ①遵守相关法律法规和管理制度，得1分； ②项目支出手续完备，得1分； ③项目相关合同等资料齐全并及时归档，得1分； ④项目实施的人员、场地条件等落实到位，得0.5分； ⑤项目公示情况、采购程序实施、合同签订及履行情况合理合规，得0.5分。 以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣相应分数，扣完为止。 | 4 | 未发现不合规的情况。
|  |  | 项目质量可控性 | 4 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求采取了必要的措施 | 项目现已实施的工作质量资料 | ①制定相应的项目质量要求和标准，得2分； ②采取项目质量检查，如设计及审查等，得2分。 以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 | 4 | 现已完成工作中未发现质量不合格情况。
|  |  | 过程管理 | 2 | 是否加强项目过程、结果管理 | 监管资料、制度措施等资料 | ①开展项目日常监管，得1分； ②制定项目后续运营维护管理措施，得1分。 以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣相应分数，扣完为止。 | 1 | 中医院单建式人防工程于2020年4月向重庆市铜梁区人民政府（铜人防办文[2020]8号）请示代管代建，重庆市铜梁区人民政府未作出批复，后由重庆市铜梁区中医院组织（铜中医会议纪要[2020]13号）明确代管代建事项，并与重庆市铜梁区中医院签订委托代管协议，导致请示的代管代建事项与重庆市铜梁区中医院会议纪要上代管代建事项不一致。扣1分。
| 财务管理 | 8 | 资金管理制度健全性 | 2 | 实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况 | 相关制度的文件及财务审批资料 | ①已制定或具有相应的资金管理办法，得0.5分； ②制度符合相关财务会计制度的规定，得0.5分； ③财务会计制度健全，专项核算，得1分； 以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣相应分数，扣完为止。 | 2 | 资金管理办法按单位内控执行
|  |  | 资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 预算文件、会计记录等财务资料 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得0.5分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.5分； ③项目的重大开支经过评估认证，得0.5分； ④符合项目预算批复或合同规定的用途，得0.5分； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分； ⑥资金拨付按合同进度并履行相应的审批程序和手续，得1分。 以上全部符合得满分，每发现一处不符合扣相应分数，扣完为止。特殊情况酌情计分。 | 4 | 预算文件、会计记录等财务资料，未发现不合规情况
|  |  | 财务监控有效性 | 2 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的内控监督措施。 | 查看检查记录等资料 | ①已制定或具有相应的内控机制，得1分； ②采取了相应的财务检查等必要的监控手段，得1分。 | 2 | 内控制度，采取了单位内审等监督检查手段
项目产出（30分） | 过程指标 | 30 | 数量 | 8 | 实际完成数量与设定目标值比较（完工情况） | 查看审批部门批复的项目建设目标、建设目标的实际完成情况等资料 | ①将实际完成情况与审批部门批复的项目目标对比 ②评分标准： 8分：完成95%（含）以上的目标 6分：完成80%（含）-95%的目标 4分：完成60%（含）-80%的目标 2分：完成60%以下的目标 | 2 | 根据相关经办人阐述，项目尚在第二次招标阶段，实际完成数量与审批目标差异较大
|  |  | 质量 | 8 | 考核实际完成过程质量是否达标与实际完成数的比率 | 查看前期已完成的工作资料 | 关注过程质量达标情况及占实际完成数的比率，每发现一处过程质量不达标的情况扣1分，扣完为止。 | 8 | 根据查看现已实施的工作资料，为发现质量不达标情况
|  |  | 时效 | 6 | 任务完成及时率 | 查看项目计划日期、可研报告建设周期等资料 | ①实际建设周期指项目从开工到竣工验收之间的时间周期。对于虽未进行竣工验收，但已投入使用的项目，实际建设周期界定为项目开工到投入使用日期之间的时间周期。 ②评分标准： 6分：项目按原定日期开工或提前，并且实际建设周期不超过计划建设周期 5分：无论项目开工日期是否延迟，实际建设周期比计划建设周期延迟6个月（含）以内 4分：无论项目开工日期是否延迟，实际建设周期比计划建设周期延迟6～12个月（含） 2分：无论项目开工日期是否延迟，实际建设周期比计划建设周期延迟12个月以上 | 4 | 该项目尚在第二次招标阶段，暂时无法预计实际建设周期与计划建设周期延迟时间，暂估周期延迟6～12个月
|  |  | 成本 | 8 | 考核成本节约率，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% | 查看项目实际支出、项目预算投资总额等资料 | ①项目预算指原定用于项目建设的资金，包括年度预算安排的资金等。 ②如果项目预算进行过调整，且经过有关部门批准，则按调整后的预算进行对比。 ③评分标准： 8分：项目实际支出与预算的差额不超过5% 7分：项目实际支出与预算的差额在5%-15%（含）以内 6分：项目实际支出与预算的差额在15%-25%（含）以内 5分：项目实际支出与预算的差额超过25%以上 | 5 | 计划总投资10286.30万元，实际支出金额为2388.34万元，待完成投资7897.96万元
项目效果（30分） | 效益指标 | 30 | 战备效益 | 4 | 项目实施对战备时期所带来的直接或间接影响情况 | 查看各类资料、问卷调查及现场询问等 | 战备效益明显，如增强城市总体防护能力，保障人民生命和财产安全，保障战时人员与物资掩蔽，医疗救护、一等人员掩蔽、专业队装备掩蔽等，得4分，每发现一处问题影响效益发挥，扣1分，扣完为止。 | 0 | 因项目主体尚未开工建设，具体战备效益体现不明显，故不得分
|  |  | 经济效益 | 4 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 | 查看各类资料、问卷调查及现场询问等 | 经济效益明显，如服务于社会与市政停车一体，从而促使人防工程实现最大的经济效益等，得4分，每发现一处问题影响效益发挥，扣1分，扣完为止。 | 0 | 因项目主体尚未开工建设，具体经济效益体现不明显，故不得分
|  |  | 社会效益 | 4 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 | 查看各类资料、问卷调查及现场询问等 | 社会效益明显，如缓解医院停车，交通拥堵，解决城区市民停车难问题等，得4分，每发现一处问题影响效益发挥，扣2分，扣完为止。 | 0 | 因项目主体尚未开工建设，具体社会效益体现不明显，故不得分
|  |  | 可持续影响 | 4 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 查看各类资料、问卷调查及现场询问等 | 项目建成后及时投入使用，进入良性运行，后续运行及成效发挥可持续，得4分。每发现一处问题影响可持续性，扣1分，扣完为止。 | 0 | 因项目主体尚未开工建设，具体可持续影响体现不明显，故不得分
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 14 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 满意度=满意人数/被调查人数*100% | 根据收回的问卷进行满意度统计，满意度<60%，得0分； 60%<满意度≤70%， 得8分； 70%<满意度≤80%， 得10分； 80%<满意度≤95%， 得12分； 95%<满意度≤100%，得14分。 | 10 | 本项目绩效评价问卷调查对象主要为周边过往群众，并对相关服务该项目的工作人员进行了仿谈，发放问卷调查的满意度，主要是对项目建成后对城区市民的是否有益为前提。
绩效评价总得分：65分