## Sheet1
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 评分说明 | 须提供的证明材料 | 得分 | 备注
项目投入（20分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 4 | ①是否具有项目设立文件依据。②是否开展可行性研究、论证、风险评估及集体决策。③是否精准认定危房处置对象。④是否严把危房处置对象审核审批程序。以上各小项完全符合得1分，不符合得0分。 | 立项批文，实施方案及批复、可研报告等。 | 4 | 铜梁区拟定了《2020年农村危房处置工作实施方案》，规定并履行了处置对象的认定标准及审核审批程序。
|  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 4 | ①是否确定绩效目标。②项目思路是否符合相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策。③实施项目是否与单位职责密切相关。④是否强化农村危房鉴定，建立危房处置相关台账并实施精准管理。以上各小项完全符合得1分，不符合得0分。 | 相关法律法规、政策文件、政府规划、部门计划、部门职能职责及绩效目标相关资料，危房处置相关台账。 | 4 | 项目符合国家相关法律法规、经济发展规划及政府决策，确定了年度改造任务，实施了农村危房鉴定，并建立危房台账并实施精准管理。
|  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 4 | ①绩效指标是否为与项目密切相关的关键指标并设置全面。②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③设定指标值与投资额或资金量相匹配程度。④指标是否细化量化方便理解。以上各小项完全符合得1分，不符合得0分。 | 绩效目标申报表、工作计划及有关材料。 | 4 | 项目明确了产出及效益指标，住建委填报了《铜梁区2021年度项目资金绩效目标自评表》
| 资金落实 | 预算执行率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 4 | 预算执行率=（实际到位资金/预算数）×100%预算执行率=（实际到位资金/预算数）×100%①预算执行率>=95%，得4分。②预算执行率>=85%，得2分。③预算执行率<85%，得0分。 | 账本、凭证等相关资料。 | 4 | 经查阅各镇街可执行指标来源及执行情况和危房改造支出凭证，截至目前，危房改造资金已全部拨付。
|  | 到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金及时性程度。 | 4 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%①到位及时率>=95%，得4分。②到位及时率>=85%，得2分。③到位及时率<85%，得0分。 | 账本、凭证等相关资料。 | 4 | 经查阅各镇街可执行指标来源及执行情况和危房改造支出凭证，截至目前，危房改造资金已全部到位。
项目管理（20分） | 业务管理 | 管理制度健全性 | 项目相关业务管理制度是否健全 | 2 | ①是否制定相应的业务管理制度。②业务管理制度是否合法、合规、完整。以上各小项完全符合得1分，不符合得0分。 | 相关管理制度或文件。 | 2 | 经查阅相关资料，区住建委建立了相关的业务管理制度
|  | 制度执行有效性 | 项目实施是否严格按制度要求进行管理 | 2 | ①是否遵守相关法律法规和管理制度。②项目调整及支出调整手续是否完备。③项目公示情况、项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。④补助金的发放方式及程序是否规范。各小项完全符合得0.5分，不符合得0分。 | 项目档案资料、凭证。 | 1 | 经现场走访及查阅相关资料，危房处置项目还存在少量瑕疵，如档案资料信息不准确，验收资料不完整、验收程序不严谨。未严格按照相关方案执行。扣1分
|  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求采取了必要的措施 | 3 | ①是否加强组织领导和部门合作。②是否加强监督检查。③是否加大政策宣传。以上各小项完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合得0分。 | 项目检查、监督、宣传、自评资料等。 | 2.5 | 政府通过召开动员会议、入户交流、张贴横幅标语、微信微博、电视播放宣传标语等方式宣传政策，但通过问卷调查及走访，绝大多数农户并不了解此项政策。酌情扣0.5分
|  | 过程管理 | 是否加强项目过程管理 | 3 | ①是否开展项目日常监管。②加大日常巡查力度。③切实做好竣工验收。以上各小项完全符合得1分，部分符合得0.5分，不符合得0分。 | 农村危房处置相关档案资料。 | 2.5 | 各镇街在农村危房改造施工期间,逐户逐项开展现场质量安全巡查,并填写《农村危房改造质量安全巡查记录表》；农村危房改造竣工后,区住建委指导建设方按照相关要求进行竣工验收并提交《农村危房改造竣工验收表》，明确达到基本安全要求。但经查看相关档案资料及现场走访，验收资料存在个别瑕疵，危房改造重建的实际面积存在超过90平方米的现象，酌情扣0.5分
|  | 档案管理 | 项目实施单位是否建立健全档案管理 | 3 | ①建立农村危房改造农户“一户一档”，拆除封堵相关资料。②档案管理信息系统录入管理。③档案信息审核。以上各小项完全符合得1分，不符合得0分。 | 农村危房处置相关档案资料。 | 2 | 档案资料不完整，缺乏资金发放证明材料，0.5分；档案资料信息填写不准确，少量审核表未加盖公章扣0.5分
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 项目单位财务制度是否健全 | 2 | ①是否制定相应的项目资金管理办法。②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。以上各小项完全符合得1分，不符合得0分。 | 资金管理办法。 | 2 | 区住建委、财政局拟定了《关于加强2020年农村危房处置资金管理的通知》
|  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 3 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。③是否符合项目预算批复或合同规定的用途。④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。⑤资金拨付是否按进度并履行相应的审批程序和手续。以上各小项完全符合得0.6分，不符合得0分。 | 绩效目标申报表及变更批复资料、凭证。 | 2.4 | 区住建委竣工验收后,及时向区财政部门提出拨付补助资金的申请，财政部门在收到申请后,及时下拨资金到住建委，由住建委根据实际情况将款项下拨给镇街,由镇街通过银行打款到对象户“一卡通”账户,并将银行打款依据备份上报区城乡建委查验。通过查验住建委凭证账目，发现2021年4月支出一笔2018年农村危房住房鉴定服务费第三次尾款292740元，该笔款项不属于2020年农村危房处置资金项目,未及时结清以前年度尾款。
|  | 财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的内控监督措施。 | 2 | ①是否已制定或具有相应的内控机制。②是否采取了相应的财务检查等必要的监控手段。以上各小项完全符合得1分，不符合得0分。 | 相关内控制度、凭证等。 | 2 | 制订了资金管理相关文件，并对各镇街支付补助资金进行检查
项目产出（30分） | 产出指标 | 数量 | 实际完成数量与年初设定目标值比较 | 8 | ①C、D级危房改造数量、拆除封堵及腾退的数量。②D级危房重建的面积。以上各小项完全符合得4分，个别不符合酌情扣分，不符合得0分。 | 项目实施方案、危房处置花名册等相关文件资料。 | 5 | 通过查阅相关资料及现场走访，发现危房改造验收时面积多为估算，存在面积不准确的现象，且存在超过90平方米的双层D级重建危房，扣3分
|  | 质量 | 考核产出质量是否达标及达标产出数与实际完成数的比率 | 12 | ①改造后房屋是否满足基本居住功能需要（是否按照方案结合农村卫生厕所、庭院硬化和绿化同步实施），拆除封堵是否能够避免人身安全.②是否符合D级危房重建面积标准。③改造后验收合格率。以上各小项完全符合得4分，个别不符合酌情扣分，不符合得0分。 | 危房处置档案资料、实地走访等。 | 8 | 通过现场走访、问卷调查，个别农户反映厕所未修建、房屋漏水、庭院未硬化等情况。经实地走访，发现存在超过D级危房重建面积标准、截至目前拆除封堵质量粗糙、封堵的房屋又被打开重新使用的情况，酌情扣4分
|  | 时效 | 任务完成及时率 | 4 | ①当年开工率。②当年完成率。当年危房改造对象全部开工并完成验收得满分，若未完成视完成情况酌情扣分。 | 各类调查报告、农村危房处置档案资料、问卷调查及现场走访资料 | 4 | 根据各镇街提供的资料，完成了危房处置数量。
|  | 成本 | 考核成本节约率，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% | 6 | ①危房改造是否按C级每户5000元、D级每户20000元的标准拨付，并直接打款到改造对象户银行账户上。②腾退是否按照300元/户或者500元/户标准拨付，并直接打款到改造对象户银行账户上。③拆除封堵是否直接拨付给施工方。以上各小项完全符合得2分，个别不符合酌情扣分，不符合得0分。 | 凭证、相关银行转账记录。 | 5 | 通过查询相关资料，项目资金严格按照相关的标准拨付，但部分补助资金未直接拨付给对象户，实际是打给亲属或者施工方，扣1分。
项目效果（30分） | 效益指标 | 社会效益 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果 | 9 | ①改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例。②改造后房屋基本卫生条件有基本保障的比例，拆除封堵后给农户安全保障的比例。以上各小项完全符合得4.5分，个别不符合酌情扣分，不符合得0分。 | 各类调查报告、问卷调查及现场走访资料 | 7 | 通过现场走访、问卷调查，个别农户反映存在房屋漏水、庭院未硬化的现象，酌情扣1分；封堵绝大多数乡镇用的木板，质量粗糙，且存在农户自行拆除封堵物，重新使用危房的现象，扣1分。
|  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 | 6 | ①改造后房屋保证安全期限。②封堵房屋保证安全期限。改造后房屋保证安全期限可达20年以上得满分，个别不符合酌情扣分，不符合得0分。 | 各类调查报告、问卷调查及现场走访资料 | 5 | 根据竣工验收资料，发现改造后的房屋质量均符合建设质量基本要求。但经现场勘察，绝大部分封堵物已经被人为拆除或者掉落。扣1分
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 15 | ①改造完成后对您的居住条件的改善程度。②农村危房改造或拆除封堵完成后对提高房屋安全性方面的作用。③家房屋改造质量或者拆除封堵质量。④农村危房处置政策的实施管理与监督制度。⑤2020年度实施的农村危房处置资金项目的总体满意程度。综合满意度>100%得满分，满意度90%-100%得14分，满意度80%-90%得12分，满意度70%-80%得10分，满意度60%-70%得8分，满意度60%以下不得分。 | 问卷调查 | 12 | 根据对抽查部分镇街发放的调查问卷进行统计，受益群体对项目的满意度为85.78%，见调查问卷汇总统计表。
|  |  |  | 100 |  |  | 82.4