## 建设类
2021年日化产品研发检测中心及周边基础设施工程（新增专项债券）绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 评分说明 | 评分标准 | 得分 | 须提供的证明材料 | 备注
项目投入（42分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 8 | ①取得立项审批文件并严格按程序办理②通过财评及公开招投标③开展可行性研究决策④建设目标、建设规模、计划工期的合理性 | 满足评分说明1项得2分，满分8分 | 8 | 立项批文、招投标手续、可研批复
|  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 10 | ①是否编报绩效目标②项目符合相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策③实施项目是否与单位职责密切相关④是否为促进事业发展所必需预期产出⑤是否符合正常的业绩发展水平 | 满足评分说明1项得2分，满分10分 | 10 | 绩效目标申报表、工作计划及有关材料
|  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 8 | ①绩效指标是否为与项目密切相关的关键指标并设置全面②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现③设定指标值与投资额或资金量相匹配程度④指标是否细化量化方便理解 | 满足评分说明1项得2分，满分8分 | 6 | 绩效目标申报表、工作计划及有关材料 | 绩效目标中改善营商环境指标不明确
| 项目进度 | 项目完成进度 | 对项目完成情况进考核 | 8 | 按项目推进进度确实分值 | 项目进度达到50%以上得4分，未达到得2分。 | 4 | 账本、凭证等相关资料 | 未完工
| 资金拨付 | 预算执行率 | （实际到位资金/年初预算）×100% | 8 | 按预算执行率分档次确定分值 | 预算执行率达到90%以上得8分，预算执行率80%-90%得6分，预算执行率70%-80%得4分，预算执行率60%-70%得2分，预算执行率低于60%不得分。 | 8 | 可执行指标来源及其执行情况查询
项目管理（40分） | 业务管理 | 管理制度健全性 | 项目相关业务管理制度是否健全 | 4 | ①是否制定相应的业务管理制度②业务管理制度是否合法、合规、完整 | 满足评分说明1项得2分，满分4分 | 2 | 相关管理制度或文件 | 未取得财政评审批复和初步设计批复
|  | 制度执行有效性 | 项目实施是否严格按制度要求进行管理 | 10 | ①是否遵守相关法律法规和管理制度②项目调整及支出调整手续完备③项目合同齐全并及时归档④项目实施的人员、场地条件等是否落实到位⑤项目公示情况、采购程序实施、合同签订及履行情况 | 满足评分说明1项得2分，满分10分 | 8 | 项目档案资料、招投标资料 | 未办理规划选址意见书、用地预审、建设工程规划许可等相关手续
|  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求采取了必要的措施 | 4 | ①是否制定相应的项目质量要求和标准②通过跟审的方式项目质量检查、验收等必需的控制措施和手段 | 满足评分说明1项得2分，满分4分 | 4 | 项目检查、跟审资料等
|  | 过程管理 | 是否加强项目过程、结果管理 | 4 | ①是否开展项目日常监管②是否制定项目后续维修维护管理措施 | 满足评分说明1项得2分，满分4分 | 4 | 监管资料、制度措施
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 项目单位财务制度是否健全 | 4 | ①是否制定相应的项目资金管理办法②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定 | 满足评分说明1项得2分，满分4分 | 2 | 项目资金管理办法 | 未制定建设类专项债券项目资金管理办法
|  | 资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 10 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续③项目的重大开支是否经过评估认证④是否符合项目预算批复或合同规定的用途⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况⑤资金拨付是否按合同进度并履行相应的审批程序和手续 | 满足任意一项得1分，满分4分 | 10 | 核查相关账务、资料
|  | 财务监控有效性 | 项目单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的内控监督措施。 | 4 | ①是否已制定或具有相应的内控机制②是否采取了相应的财务检查等必要的监控手段。 | 满足评分说明1项得2分，满分4分 | 4 | 检查记录、资金使用审批意见等
项目产出(18分) | 产出指标 | 数量 | 实际完成数量与年初设定目标值比较 | 4 | 是否完成年初目标设定值，按完成程度赋分 |  | 4 | 绩效目标申报表及变更批复资料
|  | 质量 | 考核产出质量是否达标及达标产出数与实际完成数的比率 | 4 | ①质量是否达标②注重达标产出数占实际完成数的比率 | 项目完工得2分，取得验收得2分 | 4 | 绩效目标申报表及变更批复资料
|  | 时效 | 任务完成及时率 | 4 | 计划工期90日历天，未按计划完成相应扣减分值 | 符合合同约定工期得4分，不复核得2分。 | 2 | 开工令、竣工及验收报告 | 1.中标通知书工期计划90天，施工合同2021年1月13日签订，截止2021年12月31日，项目未完工，计划工期不合理。
|  | 成本 | 考核成本节约率，成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% | 6 | 实际执行成本是否超计划成本 | 未超过计划投资得6分，超过计划投资不得分。 | 6 | 预算指标、账本、凭证等相关资料
项目效果(00) | 效益指标（00） | 经济效益 | 反映相关产出对经济发展带来的影响和效果,如“促进农民增收率”、“带动社会投资” |  |  |  |  | 各类调查报告、各宣传资料、问卷调查及现场走访资料
|  | 社会效益 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,如“提供就业岗位”
|  | 生态效益 | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果,如“绿化率”、“空气质量优良天数”
|  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,如“项目持续发挥作用期限”、“年收入年均增幅”
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |  | 反映社会公众、服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度 |  |  | 发放调查表
合计 |  |  |  | 100 |  |  | 86
注：截至2021年12月31日，本项目还未建设投入使用，遂未对项目效益指标进行评价。

## Sheet2 (hidden)
2021年日化产品研发检测中心及周边基础设施工程（新增专项债券）绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分
项目投入（42分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 8 | 8
|  | 绩效目标合理性 | 10 | 10
|  | 绩效指标明确性 | 8 | 6
| 项目进度 | 项目完成进度 | 8 | 4
| 资金拨付 | 预算执行率 | 8 | 6
项目管理（40分） | 业务管理 | 管理制度健全性 | 4 | 2
|  | 制度执行有效性 | 10 | 8
|  | 项目质量可控性 | 4 | 4
|  | 过程管理 | 4 | 4
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 4 | 2
|  | 资金使用合规性 | 10 | 10
|  | 财务监控有效性 | 4 | 4
项目产出(18分) | 产出指标 | 数量 | 4 | 4
|  | 质量 | 4 | 4
|  | 时效 | 4 | 2
|  | 成本 | 6 | 6
项目效果(00) | 效益指标（00） | 经济效益
社会效益
生态效益
可持续影响
社会公众或服务对象满意度
合计 |  |  | 100 | 84
注：截至2021年12月31日，本项目还未建设投入使用，遂未对项目效益指标进行评价。

## 指标准备数据 (hidden)
2020年农村饮水安全提升建设任务表
序号 | 镇街 | 建卡贫困人口所在村 | 解决分散供水建卡贫困人口 |  | 解决集中供水需求
|  |  | 户 | 人 | 长度（公里） | 资金（万元）

## Sheet1 (hidden)
铜梁区2020年农村饮水安全提升建设项目绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分
项目投入（20分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 4 | 4 | 0
|  | 决策程序规范性 | 决策职能与部门职责范围相符，属于部门履职所需，及时下达项目计划。 | 3 | 3 | 0
|  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 4 | 4 | 0
|  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 4 | 4 | 0
| 资金落实 | 预算执行率 | （实际到位资金/年初预算）×100% | 3 | 1 | 2
|  | 执行及时率 | （及时到位资金/应到位资金）×100% | 2 | 2 | 0
项目管理（20分） | 业务管理（12分） | 管理制度健全性 | 项目相关业务管理制度是否健全 | 2 | 2 | 0
|  | 管理规范性 | 项目实施严格按国家相关制度要求进行管理 | 5 | 4 | 1
|  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求采取了必要的措施 | 3 | 2 | 1
|  | 过程管理 | 项目主管部门是否加强项目过程管理 | 2 | 0 | 2
| 财务管理（8分） | 制度健全性 | 主管部门财务管理制度和项目单位财务制度是否健全 | 4 | 4 | 0
|  | 资金管理规范 | 按项目工程款支付符合合同约定，依据充分，审批手续完善 | 4 | 4 | 0
项目产出 | 产出指标（30） | 数量 | 实际完成数量与方案设定目标值比较 | 7 | 7 | 0
|  | 质量 | 考核产出质量达标与实际完成数的比率 | 10 | 8 | 2
|  | 时效 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率 | 7 | 5 | 2
|  | 项目建设开支控制 | 建设成本节约或超支情况 | 6 | 6 | 0
项目效果 | 效益指标（30） | 经济效益 | 反映相关产出对经济发展带来的影响和效果,如“促进农民增收率”、“带动社会投资” | 6 | 6 | 0
|  | 社会效益 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,解决农民在家务工难的问题 | 4 | 4 | 0
|  | 生态效益 | 实现集中供水，是否解决减少农民抽取地下水，保护环境。 | 6 | 5 | 1
|  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,如“项目持续发挥作用期限” | 6 | 5 | 1
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 受益建卡贫困户对项目实施效果的满意程度。 | 8 | 8 | 0
|  | 总分 |  | 100 | 88 | 12