## 评分表 (2) (hidden)
铜梁区农村改厕经费项目绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 备注
项目投入（20分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 4 | 4 |  | 0
|  | 决策程序规范性 | 3 | 3 |  | 0
|  | 绩效目标合理性 | 4 | 4 |  | 0
|  | 绩效指标明确性 | 4 | 4 |  | 0
| 资金落实 | 预算执行率 | 3 | 3 |  | 0
|  | 执行及时率 | 2 | 2 |  | 0
项目管理（20分） | 业务管理（12分） | 管理制度健全性 | 2 | 2 |  | 0
|  | 管理规范性 | 5 | 5 |  | 0
|  | 项目质量可控性 | 3 | 3 |  | 0
|  | 过程管理 | 2 | 2 |  | 0
| 财务管理（8分） | 制度健全性 | 4 | 4 |  | 0
|  | 资金管理规范 | 4 | 4 |  | 0
项目产出 | 产出指标（30） | 数量 | 7 | 5 | 020年全区农村卫生户厕建（改）造计划8500户，截止2020年底实际完成户数7921户，完成率93.19% | 2
|  | 质量 | 10 | 10 |  | 0
|  | 时效 | 7 | 7 |  | 0
|  | 项目建设开支控制 | 6 | 6 |  | 0
项目效果 | 效益指标（30） | 经济效益 | 6 | 6 |  | 0
|  | 社会效益 | 4 | 4 |  | 0
|  | 生态效益 | 6 | 6 |  | 0
|  | 可持续影响 | 6 | 4 | 调查结果，个别贫困户室内卫生、周边卫生条件差，卫生意识待提高。化粪池盖子未喷警示标志 | 2
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 8 | 6 | 调查结果，部分居民离公测较远，存在不满意情况，扣2份。 | 2
|  | 总分 | 100 | 94 |  | 6

## 评分表
2021年铜梁区农村改厕经费项目绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 评分说明 | 评分标准 | 得分 | 须提供的证明材料 | 备注
项目投入（20分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 4 | ①是否具有项目设立文件依据；②是否编制项目实施方案 | 满足评分说明1项得2分，满分4分 | 4 | 项目实施方案批复 |  | 0
|  | 决策程序规范性 | 决策职能与部门职责范围相符，属于部门履职所需，及时下达项目计划。 | 3 | 各乡镇，是否按照铜农村人居环境整治办[2020]4号的要求，编制乡镇具体实施方案 | 符合条件得3分，不符合的按照项目数量占分值的比例扣分。 | 3 | 抽查5个乡镇实施方案 |  | 0
|  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 4 | ①项目所设定的绩效目标是否依据充分；②是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 满足评分说明1项得2分，满分4分 | 4 | 绩效评价自评表，项目实施方案计划完成目标 |  | 0 | 0.75382
|  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 4 | ①绩效指标是否为与项目密切相关的关键指标并设置全面；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③设定指标值与投资额相匹配程度；④指标是否细化量化方便理解。 | 满足评分说明1项得1分，满分4分 | 4 | 绩效目标申报表、项目实施方案及有关材料 |  | 0
| 资金落实 | 预算执行率 | （实际到位资金/年初预算）×100% | 3 | 按预算执行率分档次确定分值 | 预算全部执行3分，执行率80%-100%得2分，执行率80%以下1分 | 3 | 预算指标，账本、凭证等相关资料 |  | 0
|  | 执行及时率 | （及时到位资金/应到位资金）×100% | 2 | 按执行及时率是否为100% | 满足评分说明1项得1分，满分2分，未及时支付得0分。 | 2 | 预算指标、账本、凭证等相关资料 |  | 0
项目管理（20分） | 业务管理（12分） | 管理制度健全性 | 项目相关业务管理制度是否健全 | 2 | ①是否制定相应的业务管理制度②业务管理制度是否合法、合规、完整 | 满足业务实施方案制度，制度合理完整各得1分，满分2分 | 2 | 项目编制相应的实施方案进行业务管理，管理方案合法、合规、完整，对项目具有约束性 |  | 0
|  | 管理规范性 | 项目实施严格按国家相关制度要求进行管理 | 4 | ①是否严格执行项目资料及时归档②各镇街是否按要求报送相关补贴情况 | 满足评分说明1项得2分，满分4分 | 4 | 项目实施方案、验收记录、补贴花名册 |  | 0
|  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求采取了必要的措施 | 4 | ①改厕成果验收资料②项目补贴公示情况 | 满足评分说明1项得2分，满分4分 | 4 | 乡镇自查、交互检查、验收资料等，项目公示 |  | 0
|  | 过程管理 | 项目主管部门是否加强项目过程管理 | 2 | 是否开展项目日常监管 | 满足评分说明得2分，满分2分 | 2 | 提供各乡镇交叉检查验收报告资料。 |  | 0
| 财务管理（8分） | 制度健全性 | 主管部门财务管理制度和项目单位财务制度是否健全 | 4 | ①主管部门是否制定资金管理办法或内部财务管理制度②项目单位内部制定或转发相应的资金管理办法 | 满足评分说明1项得2分，满分4分 | 4 | 项目资金管理办法或内部财务管理制度 |  | 0
|  | 资金管理规范 | 按项目补贴标准支付给各乡镇实施单位，依据充分，审批手续完善 | 4 | ①是否按照实施方案补贴标准②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 | 满足评分说明1项得2分，满分4分 | 4 | 核查相关账务、项目资料 |  | 0
项目产出 | 产出指标（30） | 数量 | 实际完成数量与方案设定目标值比较 | 7 | 是否完成方案目标设定值，按完成程度赋分 | 满足评分说明得7分，未完全提供项目验收资料，成酌情扣分2分。 | 7 | 绩效目标申报表及方案建设任务表、当年度完成户数 |  | 0
|  | 质量 | 考核产出质量达标与实际完成数的比率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目全部验收完成得10分，未完成酌情扣2分. | 10 | 被抽查乡镇需验收资料证明 |  | 0
|  | 时效 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率 | 7 | 是否在计划时间内完成，未按计划完成相应扣减分值 | 2020年农村卫生户厕改造建设涉及28个镇街，各镇街均按计划任务和进度要求完成改厕项目，改厕整体进度及时合理，改厕产出时效良好，完成得7分，未完成酌情扣2分。 | 7 | 被抽查乡镇需验收资料证明 |  | 0
|  | 项目建设开支控制 | 建设成本节约或超支情况 | 6 | 采取有效措施控制成本开支，控制未超概算得6分 | 未超过计划投资得6分，超过计划投资得零分。 | 6 | 各乡镇私厕申请补贴标准2000元/户，公厕不高于20万/座 |  | 0
项目效果 | 效益指标（30） | 经济效益 | 反映相关产出对经济发展带来的影响和效果,如“改善投资环境” | 6 | 项目的实施提升镇街环境卫生水平，提高居民生活质量，改善投资环境，对拉动社会经济发展带来较大作用 | 是否有当地农民参与务工，且务工收入是否通过银行直接支付到农民个人账户得6分，未直接付农民个人卡，扣2分。 | 6 | 各宣传资料、问卷调查及现场走访资料，农户的打卡记录。 |  | 0
|  | 社会效益 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,解决农民居住环境 | 4 | 改善了农村生活条件，提高了家庭生活质量 | 改善了农村生活条件，提高了家庭生活质量，分别得2分. | 4 | 各宣传资料、问卷调查及现场走访资料 |  | 0
|  | 生态效益 | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 | 6 | 调查农村改厕建设，是否改善了农民居住自然环境，村容村貌得到有效提升。 | 农户改厕使用化粪池运用在农作物作为施肥，得6分，未完全使用，酌情扣分。 | 3 | 问卷调查及现场走访资料 | 经通过铜梁区农村改厕项目满意度问卷调查，未存在户厕农户参与建设，经走访了解，存在户厕闲置情况，使用效果欠佳。 | 3
|  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,如“项目持续发挥作用期限” | 6 | ①各镇街是否设有公厕维护管理制度和设有专人管理②促进农户环境卫生的改善和农民卫生意识的提高 | 满足评分说明1项得3分，满分6分，不满足，适当扣分 | 3 | 问卷调查及现场走访资料 | 调查结果，个别贫困户室内卫生、周边卫生条件差，卫生意识待提高，化粪池盖子未喷警示标志。 | 3
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 8 | 对农村厕所改造后的满意程度 | 根据问卷调查结果评分，满意度90%及以上得10分，80%-90%得8分，60%－80%得6分，60%以下不得分 | 5 | 发放调查表 | 调查结果，部分居民离公厕较远，存在不满意情况。 | 3
|  | 总分 |  | 100 |  |  | 91 |  |  | 9

## 指标准备数据 (hidden)
2020年农村饮水安全提升建设任务表
序号 | 镇街 | 建卡贫困人口所在村 | 解决分散供水建卡贫困人口 |  | 解决集中供水需求
|  |  | 户 | 人 | 长度（公里） | 资金（万元）

## Sheet1 (hidden)
铜梁区2020年农村饮水安全提升建设项目绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分
项目投入（20分） | 项目立项 | 项目立项规范性 | 项目设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 4 | 4 | 0
|  | 决策程序规范性 | 决策职能与部门职责范围相符，属于部门履职所需，及时下达项目计划。 | 3 | 3 | 0
|  | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 4 | 4 | 0
|  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 4 | 4 | 0
| 资金落实 | 预算执行率 | （实际到位资金/年初预算）×100% | 3 | 1 | 2
|  | 执行及时率 | （及时到位资金/应到位资金）×100% | 2 | 2 | 0
项目管理（20分） | 业务管理（12分） | 管理制度健全性 | 项目相关业务管理制度是否健全 | 2 | 2 | 0
|  | 管理规范性 | 项目实施严格按国家相关制度要求进行管理 | 5 | 4 | 1
|  | 项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求采取了必要的措施 | 3 | 2 | 1
|  | 过程管理 | 项目主管部门是否加强项目过程管理 | 2 | 0 | 2
| 财务管理（8分） | 制度健全性 | 主管部门财务管理制度和项目单位财务制度是否健全 | 4 | 4 | 0
|  | 资金管理规范 | 按项目工程款支付符合合同约定，依据充分，审批手续完善 | 4 | 4 | 0
项目产出 | 产出指标（30） | 数量 | 实际完成数量与方案设定目标值比较 | 7 | 7 | 0
|  | 质量 | 考核产出质量达标与实际完成数的比率 | 10 | 8 | 2
|  | 时效 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率 | 7 | 5 | 2
|  | 项目建设开支控制 | 建设成本节约或超支情况 | 6 | 6 | 0
项目效果 | 效益指标（30） | 经济效益 | 反映相关产出对经济发展带来的影响和效果,如“促进农民增收率”、“带动社会投资” | 6 | 6 | 0
|  | 社会效益 | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,解决农民在家务工难的问题 | 4 | 4 | 0
|  | 生态效益 | 实现集中供水，是否解决减少农民抽取地下水，保护环境。 | 6 | 5 | 1
|  | 可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况,如“项目持续发挥作用期限” | 6 | 5 | 1
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 受益建卡贫困户对项目实施效果的满意程度。 | 8 | 8 | 0
|  | 总分 |  | 100 | 88 | 12