## 福果
建设项目绩效评价指标体系表 （户厕改造/公厕建设项目、高标准农田建设项目、农村饮水安全巩固提升工程）
项目名称：福果镇2022年农村饮水安全巩固提升
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 得分 | 需提供的资料 | 已提供资料 | 差资料 | 扣分项 | 情况说明
投入 | 项目立项 | 立项规范 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立（是1分，否0分）； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求（是1分，否0分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究，专家论证、风险评估、集体决策等。（是1分，否0分） | 3 | 立项文件（含立项申请和审批）、可研报告、风险评估报告
|  | 立项依据 | 4 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（符合1分，不符合0分）； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关（符合1分，不符合0分）； ③项目是否为促进事业发展所必需（符合1分，不符合0分）； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（符合1分，不符合0分）。 | 4 | 结合实施方案和可研报告分析
|  | 目标设定 | 3 | ①是否将项目目标细化分解，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（是1分，否0分）； ②项目是否纳入年度任务或计划；（是1分，否0分）； ③项目计划投资额是否与预算相匹配。（是1分，否0分）； | 3 | 结合实施方案和可研报告分析
| 资金落实 | 资金到位率 | 5 | 项目资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%（项目资金到位率100%，5分；90%以上得4分，80%以上得3分，70%以上得2分，70%以下1分）。 | 5 | 财务科室核实（记账凭证）
|  | 到位及时率 | 5 | 项目资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%（项目资金到位及时率100%，5分；90%以上得4分，80%以上得3分，70%以上得2分，70%以下1分）。 | 5 | 结合资金计划文件和记账凭证分析
管理 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 3 | ①项目实施单位是否制定或具有相应的业务管理制度（制定或具有1.5分，否则0分）； ②业务管理制度是否合法、合规、完整（是1.5分，否0分）。 | 3 | 项目管理制度
|  | 制度执行有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定（是1分，否0分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（是1分，否0分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（是1分，否0分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（是1分，否0分）。 | 4 | 评价执行情况
|  | 项目质量可控性 | 3 | ①项目是否制定或具有相应的质量要求和等级标准（是1.5分，否0分）； ②项目是否采取了质量检查、验收等控制措施或手段（是1.5分，否0分）。 | 3 | 验收情况，质量保证情况
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 2 | ①项目是否制定或具有相应的项目资金管理办法（是1分，否0分）； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（是1分，否0分）。 | 2 | 财务科室，专项资金管理办法
|  | 资金使用合规性 | 6 | ①项目资金使用是否符合国家财经法规制度以及有关专项资金管理办法的规定（是1分，否0分）； ②项目资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（是1分，否0分）； ③项目的重大开支是否经过评估认证（是1分，否0分）； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（是1分，否0分）； ⑤项目资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（是0分，否2分）； | 6 | 评价资金使用情况
|  | 财务监控有效性 | 2 | ①项目是否制定或具有相应的项目资金监控机制（是1分，否0分）； ②项目资金是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段（是1分，否0分）。 | 2 | 结合专项资金管理制度分析财务监督情况
产出 | 项目产出 | 实际完成率 | 10 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数) x100%。（项目实际完成率绝对值≤5%，9分；每增加3%扣一分，扣完为止）。 | 10 | 实施计划方案和验收报告对比，结合施工图和竣工图对比
|  | 完成及时率 | 10 | 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间 ) /计划完成时间]*100%。（项目完成及时率绝对值≤5%，9分；每增加3%扣一分，扣完为止）。 | 10 | 开工报告和竣工报告 | 铜发改委审（2022）118号预计工期2022年5月-2022年9月，实际开工日期2022-6-29，验收日期：2022-10-26
|  | 成本节约率 | 10 | 成本偏离度=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%（项目成本偏离度绝对值≤5%，9分；每增加3%扣一分，扣完为止）。 | 9 | 结合财务科室，资金使用情况 | 计划245万，实际245.21万元
效果 | 项目效益 | 经济效益 | 5 | 项目实施后是否：①、有明显发电效益（明显1分，否0分）；②、有明显航运效益（明显1分，否0分）；③、明显减少洪涝损失（明显1分，否0分）；④、明显供水效益（明显1分，否0分）；⑤、明显灌溉效益（明显1分，否0分）。 | 1 |  |  |  |  | 饮水安全项目有明显的供水效益
|  | 社会效益 | 8 | ①、项目实施是否促进当地人民群众公平享受社会发展成果，对改善当地人居、出行环境发挥了明显作用。（作用明显4分，其他酌情扣分）；②、项目实施是否对促进当地新农村建设，缩小城乡差距作用明显（作用明显4分，其他酌情扣分）。 | 8
|  | 生态效益 | 2 | ①、项目是否充分利用老路建设，从而减少占用耕地（是1分，否0分）；②、项目是否有行道树绿化，美化及改善了生态环境（是1分，否0分）；③、项目实施是否对防止水土流失产生明显作用（作用明显：1分，其他酌情扣分）。 | 2 |  |  |  |  | 充分利用了公路旁、并对相关管道进行了掩体保护得2分
|  | 可持续影响 | 5 | ①、项目实施是否对邻近村社的饮水安全工程有积极带动作用（作用明显：2分，其他酌情扣分）；②、项目实施是否对农民群众在民众参与决策、实施群众监督等思想观念转变作用明显（作用明显：2分，其他酌情扣分）；③、项目实施对村级政务、财务公开是否有明显促进作用（作用明显：1分，其他酌情扣分）。 | 2 |  |  |  |  | 项目实施了群众监督
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 根据群众对项目实施工作的满意程度打分（S≧95分满意度为10分，每下降5个百分数扣减1分，直至扣完为止）。 | 10
总分 |  |  | 100 |  | 92
评价人员：雷佩琳 |  |  |  | 评价时间：2023-9-15 | 单位负责人： |  |  | 单位盖章：
Note on E18: 10015: 根据不同项目确定效益明细

## 旧县
建设项目绩效评价指标体系表 （户厕改造/公厕建设项目、高标准农田建设项目、农村饮水安全巩固提升工程）
项目名称：铜梁区旧县农村人饮管网改造工程
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 得分 | 需提供的资料 | 已提供资料 | 差资料 | 扣分项 | 情况说明
投入 | 项目立项 | 立项规范 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立（是1分，否0分）； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求（是1分，否0分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究，专家论证、风险评估、集体决策等。（是1分，否0分） | 3 | 立项文件（含立项申请和审批）、可研报告、风险评估报告
|  | 立项依据 | 4 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（符合1分，不符合0分）； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关（符合1分，不符合0分）； ③项目是否为促进事业发展所必需（符合1分，不符合0分）； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（符合1分，不符合0分）。 | 4 | 结合实施方案和可研报告分析
|  | 目标设定 | 3 | ①是否将项目目标细化分解，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（是1分，否0分）； ②项目是否纳入年度任务或计划；（是1分，否0分）； ③项目计划投资额是否与预算相匹配。（是1分，否0分）； | 3 | 结合实施方案和可研报告分析
| 资金落实 | 资金到位率 | 5 | 项目资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%（项目资金到位率100%，5分；90%以上得4分，80%以上得3分，70%以上得2分，70%以下1分）。 | 4 | 财务科室核实（记账凭证） |  |  | 铜水发（2022）77号文应到位资金1105.12万元，实际到位资金1011.86万元，到位率91.56%,得4分
|  | 到位及时率 | 5 | 项目资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%（项目资金到位及时率100%，5分；90%以上得4分，80%以上得3分，70%以上得2分，70%以下1分）。 | 4 | 结合资金计划文件和记账凭证分析 |  |  | 铜水发（2022）77号文应到位资金1105.12万元，实际到位资金1011.86万元，到位率91.56%,得4分
管理 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 3 | ①项目实施单位是否制定或具有相应的业务管理制度（制定或具有1.5分，否则0分）； ②业务管理制度是否合法、合规、完整（是1.5分，否0分）。 | 3 | 项目管理制度
|  | 制度执行有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定（是1分，否0分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（是1分，否0分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（是1分，否0分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（是1分，否0分）。 | 4 | 评价执行情况
|  | 项目质量可控性 | 3 | ①项目是否制定或具有相应的质量要求和等级标准（是1.5分，否0分）； ②项目是否采取了质量检查、验收等控制措施或手段（是1.5分，否0分）。 | 1.5 | 验收情况，质量保证情况 |  |  | 暂未竣工验收，扣1.5
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 2 | ①项目是否制定或具有相应的项目资金管理办法（是1分，否0分）； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（是1分，否0分）。 | 2 | 财务科室，专项资金管理办法
|  | 资金使用合规性 | 6 | ①项目资金使用是否符合国家财经法规制度以及有关专项资金管理办法的规定（是1分，否0分）； ②项目资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（是1分，否0分）； ③项目的重大开支是否经过评估认证（是1分，否0分）； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（是1分，否0分）； ⑤项目资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（是0分，否2分）； | 6 | 评价资金使用情况
|  | 财务监控有效性 | 2 | ①项目是否制定或具有相应的项目资金监控机制（是1分，否0分）； ②项目资金是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段（是1分，否0分）。 | 2 | 结合专项资金管理制度分析财务监督情况
产出 | 项目产出 | 实际完成率 | 10 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数) x100%。（1-项目实际完成率绝对值≤5%，9分；每增加3%扣一分，扣完为止）。 | 5 | 实施计划方案和验收报告对比，结合施工图和竣工图对比 |  |  | 施工合同金额1076.27万元，已付进度款895.9万元，进度83.24%,得5分
|  | 完成及时率 | 10 | 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间 ) /计划完成时间]*100%。（项目完成及时率绝对值≤5%，9分；每增加3%扣一分，扣完为止）。 | 8 | 开工报告和竣工报告 |  |  | 建设工期2022-1至2022-12，目前2023年6月5日项目整体已完工并验收，但未取得竣工验收，扣2分
|  | 成本节约率 | 10 | 成本偏离度=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%（项目成本偏离度绝对值≤5%，9分；每增加3%扣一分，扣完为止）。 | 10 | 结合财务科室，资金使用情况 |  |  |  | 成本未超过，暂未竣工结算
效果 | 项目效益 | 经济效益 | 5 | 项目实施后是否：①、有明显发电效益（明显1分，否0分）；②、有明显航运效益（明显1分，否0分）；③、明显减少洪涝损失（明显1分，否0分）；④、明显供水效益（明显1分，否0分）；⑤、明显灌溉效益（明显1分，否0分）。 | 1 |  |  |  |  | 有明显的供水效益，得1分
|  | 社会效益 | 8 | ①、项目实施是否促进当地人民群众公平享受社会发展成果，对改善当地人居、出行环境发挥了明显作用。（作用明显4分，其他酌情扣分）；②、项目实施是否对促进当地新农村建设，缩小城乡差距作用明显（作用明显4分，其他酌情扣分）。 | 8 |  |  |  |  | 检查现场，群众获得感强
|  | 生态效益 | 2 | ①、项目是否充分利用老路建设，从而减少占用耕地（是1分，否0分）；②、项目是否有行道树绿化，美化及改善了生态环境（是1分，否0分）；③、项目实施是否对防止水土流失产生明显作用（作用明显：1分，其他酌情扣分）。 | 2 |  |  |  |  | 该项目主管道走公路
|  | 可持续影响 | 5 | ①、项目实施是否对邻近村社的饮水安全工程有积极带动作用（作用明显：2分，其他酌情扣分）；②、项目实施是否对农民群众在民众参与决策、实施群众监督等思想观念转变作用明显（作用明显：2分，其他酌情扣分）；③、项目实施对村级政务、财务公开是否有明显促进作用（作用明显：1分，其他酌情扣分）。 | 4 |  |  |  |  | 该项目得到群众支持，对邻近村社饮水安全有带动作用
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 根据群众对项目实施工作的满意程度打分（S≧95分满意度为10分，每下降5个百分数扣减1分，直至扣完为止）。 | 10
总分 |  |  | 100 |  | 84.5
评价人员：雷佩琳 |  |  |  | 评价时间：2023-9-15 | 单位负责人： |  |  | 单位盖章：
Note on E18: 10015: 根据不同项目确定效益明细

## 石鱼
建设项目绩效评价指标体系表 （户厕改造/公厕建设项目、高标准农田建设项目、农村饮水安全巩固提升工程）
项目名称：铜梁区石鱼镇移民安置区农村人饮管网改造工程
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评价标准 | 得分 | 需提供的资料 | 已提供资料 | 差资料 | 扣分项 | 情况说明
投入 | 项目立项 | 立项规范 | 3 | ①项目是否按照规定的程序申请设立（是1分，否0分）； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求（是1分，否0分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究，专家论证、风险评估、集体决策等。（是1分，否0分） | 3 | 立项文件（含立项申请和审批）、可研报告、风险评估报告
|  | 立项依据 | 4 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（符合1分，不符合0分）； ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关（符合1分，不符合0分）； ③项目是否为促进事业发展所必需（符合1分，不符合0分）； ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（符合1分，不符合0分）。 | 4 | 结合实施方案和可研报告分析
|  | 目标设定 | 3 | ①是否将项目目标细化分解，通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（是1分，否0分）； ②项目是否纳入年度任务或计划；（是1分，否0分）； ③项目计划投资额是否与预算相匹配。（是1分，否0分）； | 3 | 结合实施方案和可研报告分析
| 资金落实 | 资金到位率 | 5 | 项目资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%（项目资金到位率100%，5分；90%以上得4分，80%以上得3分，70%以上得2分，70%以下1分）。 | 5 | 财务科室核实（记账凭证） |  |  | 铜水发（2022）7号文应到位资金1250万元，实际到位资金1250万元，使用959.05万元，到位率100%
|  | 到位及时率 | 5 | 项目资金到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%（项目资金到位及时率100%，5分；90%以上得4分，80%以上得3分，70%以上得2分，70%以下1分）。 | 5 | 结合资金计划文件和记账凭证分析 |  |  | 铜水发（2022）7号文应到位资金1250万元，实际到位资金1250万元，使用959.05万元，到位率100%
管理 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 3 | ①项目实施单位是否制定或具有相应的业务管理制度（制定或具有1.5分，否则0分）； ②业务管理制度是否合法、合规、完整（是1.5分，否0分）。 | 3 | 项目管理制度
|  | 制度执行有效性 | 4 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定（是1分，否0分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（是1分，否0分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（是1分，否0分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（是1分，否0分）。 | 4 | 评价执行情况
|  | 项目质量可控性 | 3 | ①项目是否制定或具有相应的质量要求和等级标准（是1.5分，否0分）； ②项目是否采取了质量检查、验收等控制措施或手段（是1.5分，否0分）。 | 1.5 | 验收情况，质量保证情况 |  |  | 只完成主管道，有相应的质量管控，但未竣工验收扣1.5
| 财务管理 | 管理制度健全性 | 2 | ①项目是否制定或具有相应的项目资金管理办法（是1分，否0分）； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定（是1分，否0分）。 | 2 | 财务科室，专项资金管理办法
|  | 资金使用合规性 | 6 | ①项目资金使用是否符合国家财经法规制度以及有关专项资金管理办法的规定（是1分，否0分）； ②项目资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（是1分，否0分）； ③项目的重大开支是否经过评估认证（是1分，否0分）； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（是1分，否0分）； ⑤项目资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（是0分，否2分）； | 6 | 评价资金使用情况
|  | 财务监控有效性 | 2 | ①项目是否制定或具有相应的项目资金监控机制（是1分，否0分）； ②项目资金是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段（是1分，否0分）。 | 2 | 结合专项资金管理制度分析财务监督情况
产出 | 项目产出 | 实际完成率 | 10 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数) x100%。（1-项目实际完成率绝对值≤5%，9分；每增加3%扣一分，扣完为止）。 | 7 | 实施计划方案和验收报告对比，结合施工图和竣工图对比 |  |  | 根据监理报告，已完成进度90%，扣3分
|  | 完成及时率 | 10 | 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间 ) /计划完成时间]*100%。（项目完成及时率绝对值≤5%，9分；每增加3%扣一分，扣完为止）。 | 5 | 开工报告和竣工报告 |  |  | 目前只完成主管道，未到户，扣5分
|  | 成本节约率 | 10 | 成本偏离度=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%（项目成本偏离度绝对值≤5%，9分；每增加3%扣一分，扣完为止）。 | 10 | 结合财务科室，资金使用情况 |  |  |  | 未超过成本，得10分
效果 | 项目效益 | 经济效益 | 5 | 项目实施后是否：①、有明显发电效益（明显1分，否0分）；②、有明显航运效益（明显1分，否0分）；③、明显减少洪涝损失（明显1分，否0分）；④、明显供水效益（明显1分，否0分）；⑤、明显灌溉效益（明显1分，否0分）。 | 1 |  |  |  |  | 有明显的供水效益，得1分
|  | 社会效益 | 8 | ①、项目实施是否促进当地人民群众公平享受社会发展成果，对改善当地人居、出行环境发挥了明显作用。（作用明显4分，其他酌情扣分）；②、项目实施是否对促进当地新农村建设，缩小城乡差距作用明显（作用明显4分，其他酌情扣分）。 | 7 |  |  |  | 目前只完成主管道，未到户，扣1分
|  | 生态效益 | 2 | ①、项目是否充分利用老路建设，从而减少占用耕地（是1分，否0分）；②、项目是否有行道树绿化，美化及改善了生态环境（是1分，否0分）；③、项目实施是否对防止水土流失产生明显作用（作用明显：1分，其他酌情扣分）。 | 2 |  |  |  |  | 该项目主管道走公路
|  | 可持续影响 | 5 | ①、项目实施是否对邻近村社的饮水安全工程有积极带动作用（作用明显：2分，其他酌情扣分）；②、项目实施是否对农民群众在民众参与决策、实施群众监督等思想观念转变作用明显（作用明显：2分，其他酌情扣分）；③、项目实施对村级政务、财务公开是否有明显促进作用（作用明显：1分，其他酌情扣分）。 | 4 |  |  |  |  | 该项目得到群众支持，对邻近村社有带动作用
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 根据群众对项目实施工作的满意程度打分（S≧95分满意度为10分，每下降5个百分数扣减1分，直至扣完为止）。 | 9 |  |  |  | 访谈项目涉及的学校时，学校人员满意，但因未到户，未从学校自来水末端看到出水，抽查时只看到主管道通水，扣1分
总分 |  |  | 100 |  | 83.5
Note on E18: 10015: 根据不同项目确定效益明细