## Sheet1 (hidden)
2018年市级重度残疾人辅助器具适配项目绩效评价指标及评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 五级指标 | 指标解释及计算公式 | 评分标准 | 分值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 | 资料来源
项目决策（6分） | 项目决策（6分） | 立项规范（3分） | 立项规范性（1.5分） |  | 项目是否按照规定的程序申请立项 | 内部审批程序有得有则得分，无则不得分 | 1.5 | 《关于实施2018年市级重度残疾人辅助器具适配项目的方案(建议稿)》通过重庆市残疾人综合服务中心主任审核签字、重庆市残疾人联合会分管领导审批签字；项目实施前，综合服务中心签发了《重庆市残疾人联合会关于实施2018年市级重度残疾人辅助器具适配项目的通知》 (渝残联发[2018]44号)，内部审批程序完整 |  |  | 1.关于实施2018年市级重度残疾人辅助器具适配项目的方案(建议稿) 2.重庆市残疾人联合会关于实施2018年市级重度残疾人辅助器具话配项且的通知
|  |  | 立项程序合规（1.5分） |  | 项目事前是否经过必要的可行性研究或集体决策等 | 有则得分，无则不得分 | 1.5 | 为做好残疾人精准康复服务工作，落实《重庆市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》 (渝府发(2015) 58号)中“‘促公平’，提升残疾人公共服务水平。 “十三五”期间，综合服务中心每年对有辅具需求的持证残疾人发放辅助器具，项目立项程序合规。 |  |  | 十三五规划
|  | 预期目标（3分） | 目标是否科学、细化、可衡量（3分） |  | 预期目标是否科学、明确具体、可衡量 | 目标科学、明确具体且可衡量，得3分；科学、明确具体但不可衡量得1分；科学、但不明确具体、不可衡量得1分；不科学但明确具体可衡量得1分；不科学，也不明确具体、不可衡量得0分 | 3 | 本项目暂估适配任务为1000人，具体数量以实际适配数为准。于合同签订后50日内按采购人提供的人员名单送达指定的7个区县(垫江、长寿、璧山、万盛、丰都、南川、涪陵)，在相关区县残联的配合登上入户为残疾人提供评估、适配、安装以及辅助器具适应性训练服务，并做好残疾人适配的使用培训工作。 |  |  | 关于实施2018年市级重度残疾人辅助器具适配项目的方案(建议稿) 项目预算目标
项目管理（34分） | 资金管理（9分） | 资金分配（1分） | 资金分配合理性（1分） |  | 资金分配是否履行了规定的程序，实行集体决策 | 总资金分配审批和集体决策程序完整得1分，否则得零分 | 1 | 根据《重庆市残疾人综合服务中心关于2018年残疾人康复项目执行方案的报告》，本项目预算资金合计300.00万元， 其中辅助器具适配项目预算金额300万元，其中，90%用于材料采购，10%用于工作经费。资金分配方案已经分管领导审批，预算资金分配合理，依据充分。 |  |  | 项目资金分配方案或预算
|  | 资金预算执行率（2分） |  |  | 反映资金预算执行情况。计算方式：预算执行率=实际支出/方案批复金额 | 1.资金预算执行率=100%，得满分 2.资金预算执行率<100%，得分=资金预算执行率*分值 3.资金预算执行率>100%，得0分 说明：计算总预算执行率打分在总预算不超标的情况下，如单项目间有调整，不扣分 | 1 | 项目资金预算总额3,000,000.00元，项目预计支出3,000,000.00元(含合同约定未支付金额，其中:器材费2,700,000.00元<暂定>、工作经费300,000.00元)，预算执行率0%，资金预算执行情况较差。 |  |  | 综合服务中心财务资料
|  | 管理制度健全性（2分） |  |  | 是否已制定残疾人专项资金管理办法 | 有专门制度或参照制度则得满分，没有则得零分 | 2 | 结合自身实际，为规范和加强本项目专项资金管理，提高资金使用效益，全面、客观、真实反映辅助器具适配项目费用支出情况及预算执行效果，本项目资金管理方式参照综合服务中心的相关规定执行。综合服务中心提交费用报销单据，综合服务中心审批同意后采用国库集中支付(直接支付)方式转账支付，资金管理制度较健全。 |  |  | 综合服务中心财务资料
|  | 资金使用合规性（4分） | 资金使用范围的合规性（1分） |  | 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 | 项目专项资金是否超出项目的使用范围。存在1处不合规定即扣0.2分，扣完为止 | 2 | 本项目无超范围支出，资金使用范围合规。 |  |  | 综合服务中心财务资料
|  |  | 采购程序的合规性（1分） |  | 本项目涉及的采购是否有完整的审批流程和手续 | 项目涉及的采购是否按照《重庆市残疾人联合会内控制度》执行。存在1处不合规定即扣0.2分，扣完为止 | 2 | 本项目辅助器具适配项目(含资料及服务)的采购已按照《重庆市残疾人联合会政府采购管理业务内部控制规定》执行，采购程序合规 |  |  | 招投标文件、合同
|  |  | 财务报销手续的合规性（2分） |  | 报销是否按照规定执行 | 1.项目费用报销审批手续是否齐全，附件是否齐全，发现一处扣0.2分，扣完为止。（1分） 2.是否按合同约定时限报销，是得1分否则0分（1分） | 1 | 本项目辅助器具适配项目(含资料及服务)合同金额10%的履约保证金，中标单位于2018年11月8日按规定划重庆市残疾人综合服务中心，2019年10月22日，重庆市残疾人综合服务中心出具验收报告，截止报告日未退还7%履约保证金； |  |  | 合同及财务支付凭证、档案资料
| 业务管理（25分） | 组织机构健全性（2分） |  |  | 项目实施部门就发放和入户指导是否有分工、是否有分工人员的职责划分，用以反映和考核组织管理对项目顺利实施的保障情况 | 1.是否有分工（1分） 2.是否有分工人员的职责划分（1分） | 2 | 本项目的分工和职责划分情况:方案撰写，泰斯特仪器公司；审核，综合服务中心主任、辅助器具中心主任；项目实施，服务企业；项目实施协助，区残联；项目实施前筛查，服务企业；项目督查，综合服务中心。 |  |  | 未见实施方案，未见前期筛查分工，实施服务分工等相关资料
|  | 管理制度健全性（2分） |  |  | 项目实施部门的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 1.是否有业务管理制度（1分） 2.是否有明显的漏洞（1分） | 2 | 1.未发现关于残疾人辅助器具适配项目相关的业务管理办法，无法据此考核业务管理制度对项目实施的保障情况。得0分 2.服务企业保存了需求入户调查表、登记表、发放表，但服务企业对辅助器具配送、指导使用的监督和管理存在脱节，未形成有效的监督机制，管理制度健全性存在不足，得0.5分 |  |  | 入户调查表、登记表、发放表
|  | 方案执行有效性（17分） | 综合服务中心层面管理有效性（2分） |  | 判定综合服务中心层面对本项目的实施是否进行了新闻媒体宣传 | 1.已进行新闻媒体宣传，得1分 2.未进行新闻媒体宣传，得0分 | 1 | 本项目综合服务中心未专门开展新闻媒体宣传工作。 |  |  | 宣传报道资料
[5 empty] | 判断综合服务中心是否采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施或手段，用以反映和考核项目实施部门对项目质量的总体控制情况 | 综合服务中心是否对重要节点情况做抽查并保存抽查记录，如存在咨询及问题未及时告知相关偏差纠正措施的，每存在1次扣0.2分，扣完为止 | 1 | 综合服务中心已取得服务企业提供产品质量检测报告，取得各区残联验收报告，项目实施过程中综合服务中心未收到各区残联及服务企业的业务咨询及问题，综合服务中心无需向区残联、服务企业进行告知和偏差纠正。 |  |  | 检测报告，验收报告，工作记录
[6 empty] | 是否公示(1分) : 7个区残联均进行了公示得1分，区残联已要求镇(街道)进行了公示的得0.5分，均未公示的区扣0.2分/区，扣完为止（1分） | 1 | 对7个区残联的公示情况进行询问和调查，审核公示书面材料，本项目各区残联均未对外公示。 |  |  | 区县-选定的服务对象公示资料
[6 empty] | 是否及时书面反馈主要问题(1分) 应取得书面反馈意见的资料，如果有，取得一次，得0.2分，得满为止 | 1 | 未发现项目实施过程中区残联向综合服务中心书面反馈问题的情况。 |  |  | 区县-无向综合服务中心书面反馈问题资料
[6 empty] | 是否提交项目总结书(1分) 应向综合服务中心提交项目总结书7份，如果少提交一份，扣0.5分，扣完为止 | 1 | 7个区残联和服务企业未向综合服务中心提交项目总结书。 |  |  | 综合服务中心-无区残联和服务企业向综合服务中心提交的项目 总结书
[6 empty] | 抽样对象中是否完整、准确的发放记录表并上交综合服务中心(1分)； 台账完整准确率=100%，得1分； 台账完整准确率≥99%且台账完整准确率<100%， 得分= (台账完整准确率-99%)*100% | 1 | 对抽样的175名入户调查对象，审核“2018年重度残疾人辅助器具适配项目-调整表、登记表、领取表”，已审核领取表175人，辅具、资料发放及签收信息完整，登记表、领取表信息记录较完整。 |  |  | 区县-辅具前期筛查资料调查表、登记表、领取表
[6 empty] | 器材发放前是否进行了入户调查(2分) 入户调查比例=100%， 得3分； 入户调查比例=100%， 得3分；得分= (入户调查比例-95%)*40； 入户调查比例<95%，得0分 | 3 | 对175名残疾人发放调查问卷，调查问卷反映接受了需求入户调查的有175人 (占比100.00%)，得分3分。个别残疾人接受过需求入户调查为电话调查，因入户人无人员在家。 |  |  | 区县-调查问卷1-1
[6 empty] | 残疾人实际收到的器材与需求入户调查表、登记表所需器材是否一致(4分) 一致性比例=100%，得4分； 一致性比例<100%，得0分 *一致性比例=需求调查器材与实际收到器材差异/样本数 | 4 | 对抽样的175名入户调查对象，审核了“2018年重度残疾人辅助器具适配项目需求入户调查表”并结合现场调查残疾人实际收到的辅助器具等资料，残疾人实际收到的辅助器具与原始需求入户调查表上所列辅助器具一致的有175人(占比100.00%)，得4分。 |  |  | 区县-发放领取表及登记表、调查问卷1-2
[6 empty] | 入户调查数据误差率(5分) 误差率>5%，得0分； 误差率≤5%，得5分 *入户调查数据误差率=需求调查数据与实际需求差异/样本数 | 4 | 对抽样的175名入户调查对象，根据需求入户调查表、登记表、调查问卷及实际需要器材分析不相匹配的0人(含未入户调查且残疾人认为发放器具不是其所需器材而不满意的)，入户调查数据误差率为0%。 |  |  | 区县-调查问卷1-2
|  | 方案执行合规性（1分） |  |  | 评判本项目方案执行过程中是否合规，是否有违规情况的发生 | 无违规情况得满分，发现1处违规扣1分，发现2处违规扣2分 | 1 | 本项目执行过程中未见不合规情况 |  |  | 执行过程资料
|  | 合同配送执行有效性（3分） |  |  | 服务企业应按合同要求，辅助器具配送到家，并进行安装，指导使用 | 全部配送到家得2分，存在一户未配送到家扣0.2分；扣完为止 | 3 | 对抽样的175名入户及电话调查对象，根据调查问卷反映，送到家安装好78户、残疾人家属领取55户，残疾人家属安装26户、残疾人家属领取厂家安装16户，未完全送货到家并安装好。 |  |  | 伤害的情况报告 区县-调查问卷1-3
项目产出（60分） | 项目产出（25分） | 任务完成量（10分） | 辅助器具发放和入户指导目标完成数量（10分） |  | 抽样数量人员的发放 | 取得发放调查问卷，如果所有人员均收到了辅助器具，得10分；收到辅助器材人数少于抽查数，得0分； | 10 | 本次评价抽查对象为7个区175名残疾人，通过实地走访查看和询问，均反映收到了辅助器具，发放率为100%，得5分 |  |  | 区县-调查问卷1-2，无回访档案，收货验收记录
|  | 质量达标率（8分） | 辅助器具验收达标（8分） | 验收履行程序（5分） | 评价验收程序是否履行到位 | 7个区县残联辅具验收单或者送货单签收记录完整，得2分；每发现1份签收记录不规范、不完整的扣0.2分，扣完为止 | 5 | 7个区基层镇（街道）残联单位人员均对器材收货签收单进行了签收，送货总数量2623件，7个区县残疾人联合会设备验收单，盖章齐全。 |  |  | 区县-收货验收单
|  |  |  | 验收的质量（3分） | 服务企业的送货与登记表上器材的规格型号、数量是否一致 | 签收表各项器材总量均超过登记表的各项器材总量的，得3分； 如果辅助器具总量配套人数少于1050人时扣3分；各项辅助器具差异总数未超过20件时扣1分，未超过40件时扣2分，超过40件时扣3分 | 3 | 送货签收单总数量2623件，辅助器具可配套人数为1065人，完成了目标任务1000人发放。 |  |  | 区县-收货签收单、采购合同
|  | 时效达标率（7分） | 入户配送及指导时限（5分） |  | 2019年1月底完成1000户残疾人重度残疾人辅助器具适配项目的辅具送达入户及服务指导 | 辅助器具配送时间在2019年1月底完成之前（含1月31日）的比例（发放及时率）为100%，得5分； 发放及时率<100%且发放及时率≥95%，得分=（发放及时率-95%）*100%； 发放及时率<95%得0分 | 5 | “2018年重度残疾人辅助器具适配项目-领取表”发放时间为2019年7、8、9月，配送时间超越2019年1月底。经检查收货验收记录，区残联设备验收单签收时间为2019年9月20日，发放不及时，得0分。 |  |  | 区县-到货签收记录
|  |  | 回访工作完成时限（2分） |  | 相关区县（自治县）残联是否按文件渝残综服[2018]18号及时完成回访工作 | 回访及意见反馈，为进一步完善、提高重度残疾人辅助器具的适配服务工作，市辅具中心对该项目的产品质量、适配效果及售后服务情况进行跟踪回访，收集建立项目档案，项目实施的区县残联，于2019年6月30日前将回访记录和反馈意见交回存档；有回访记录得1分，无回访记录得0分，建档资料齐全得1分，未建档的扣0.5分，资料不全扣0.5分。 | 2 | 服务企业2019年6月30日前未提交档案资料，2019年11月13日前提交档案资料，所有人员均未见档案，资料也未归档；资料份数齐全，得0.5分。 无回访记录不得分。 |  |  | 区县-无“重度辅助器具”服务及回访记录表 申请表、适配表、领取表
项目效果（35分） | 项目效益（20分） | 社会效益（10分） | 扶残助残 |  | 项目的实施为社会营造了关注残疾人、扶残助残的氛围是否良好 | 项目实施是否为社会营造了关注残疾人、扶残助残的良好氛围。 是的得10分； 没有的得0分 | 10 | 项目实施过程中，加强了残疾人护理基础工作，充分利用和动员社会力量，扩大社会宣传力度，为社会营造了关注残疾人、扶残助残的良好氛围。对7个区残联主要负责人和项目经办人员进行询问，均认为取得了良好社会效益，说明本项目的开展为社会营造了关注残疾人、扶残助残的良好氛围 |  |  | 区县-调查询问
|  | 可持续性影响（10分） | 辅助器具持续性使用率 |  | 辅助器具持续使用的情况 | 抽查残疾人调查问卷中目前仍在继续使用的结果，如果持续使用率≥85%，得5分； 持续使用率<85%且持续使用率≥80%，得分=（持续使用率-80%）*100%； 持续使用率<80%，得0分 | 10 | 抽查的175户残疾人调查问卷反映，仍持续使用的有153人（含同时领取轮椅和护理床或者床垫、坐垫，只使用其中一种辅助器具的残疾人），使用率87.43%，未持续使用的有22人（占比22.57%），经评价得5分 |  |  | 区县-调查问卷1-7
| 服务对象满意度（15分） | 对辅助器具的满意度（5分） |  |  | 受益残疾人（其法定监护人）对辅助器具使用效果的满意度 | 抽查残疾人调查问卷中对康复体育器材选择满意≥85%，得5分； 满意度<85%且满意度≥80%，得分=（满意率-80%）*100%； 满意度<80%，得0分 | 5 | 抽查的175户残疾人调查问卷反映，残疾人对康复器材满意的有158人（占比90.29%），基本满意的有17人（占比9.71%），不满意的有0人（占比0.00%），器材满意度为96.11%，经评价得5分 |  |  | 区县-调查问卷1-4
|  | 对服务企业项目实施的满意度（5分） |  |  | 残疾人和工作人员对服务企业在整个项目实施过程中的服务满意度 | 175份抽查残疾人调查问卷中对服务企业售后服务选择满意≥85%，得5分； 满意度<85%且满意度≥80%，得分=（满意率-80%）*100%； 满意度<80%，得0分 | 5 | 抽查的175户残疾人调查问卷反映，残疾人对项目实施过程满意的有159人，基本满意的有16人，不满意的有0人，综合满意占比96.34%、基本满意占比为3.66%、不满意占比0.00%，经评价得5分 |  |  | 区县-调查问卷1-5 区县-调查问卷1-1~2
|  | 对服务企业在辅助器具质保期内提供服务的满意度（5分） |  |  | 受益残疾人对服务企业响应速度、提出解决方案方式等售后保障的满意度 | 抽查残疾人调查问卷中对服务企业售后服务选择满意≥85%，得5分； 满意度＜85%且满意度≥80%，得分=（满意率-80%）*100%； 满意度<80%，得0分 | 5 | 抽查的175户残疾人调查问卷反映，未向服务企业咨询过售后服务的有175人，向服务企业咨询过且售后服务满意的有0人，售后服务满意度为100%，经评价得5分 |  |  | 区县-调查问卷1-6
合计 | [6 empty] | 100 |  | 0
0.4
3*

## 2021年指标体系 (hidden)
2021年市级重度残疾人辅助器具适配项目绩效评价指标及评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释及计算公式 | 评分标准 | 分值 | 累计分值 | 业绩值 | 得分 | 得分率 | 资料来源
项目投入（10分） | 项目立项（4分） | 立项依据的充分性（2分） | 考察项目是否符合国家、市及区县的相关发展政策和规划，是否能够支持部门目标的实现，是否有国家、市及区县相关文件或批复作为依据 | 是则得分，否则不得分 | 2 | 2 | 立项依据《重庆市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（渝府发〔2015〕58号）、《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市残疾人预防行动实施方案（2016-2020年）的通知》（渝府发〔2017〕118号），符合主管部门重庆市残疾人联合会“对残疾人及残疾人事业具有政治代表、公益服务、事业管理”的职能，符合项目管理单位综合服务中心“开展残疾人辅具供应和适配服务”的工作职责，项目立项依据充分。 | 2 | 100% | 1.渝府发〔2015〕58号文； 2.渝府发〔2017〕118号文； 3.重庆市残疾人联合会公开网站关于其及下属单位综合服务中心的工作职责
|  | 立项的规范性（2分） | 项目是否按照规定的程序申请立项，项目事前是否经过必要的可行性研究或集体决策等 | 是则得分，否则不得分 | 2 | 4 | “重度残疾人辅助器具适配”属于重庆市政府推进的项目内容，根据《关于开支2021年度我市重度残疾人辅助器具适配项目和残疾人假肢装配需求筛查工作的通知》（渝残联办〔2021〕19号），并经重庆市残疾人综合服务中心《会议纪要》（第7号）通过了《关于申请执行2021-2022年重度残疾人辅具评估适配服务项目的方案》。项目经规定程序申请立项，并经集体决策，立项规范。 | 2 | 100% | 1.渝残联办〔2021〕19号文； 2.集体决策会议纪要； 3.关于申请执行2021-2022年重度残疾人辅具评估适配服务项目的方案
| 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性（2分） | 预期目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | 1.项目是否有绩效目标，是得1分，否得0分； 2.项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，是得1分；否得0分。 | 2 | 6 | 1.项目有绩效目标，得1分； 2.项目绩效目标规定暂估适配任务人数，规定评估、适配、安装以及辅助器具适应性训练服务时限，满意度、产品合格率等，与客观实际相关，得1分。 | 2 | 100% | 关于实施2018年市级重度残疾人辅助器具适配项目的方案(建议稿) 项目预算目标
|  | 绩效目标明确性（2分） | 预期目标是否科学、明确具体、可衡量 | 目标科学、明确具体且可衡量，得2分；科学、明确具体但不可衡量得1分；科学、但不明确具体、不可衡量得1分；不科学但明确具体、可衡量得1分；不科学，也不明确具体、不可衡量得0分 | 2 | 8 | 本项目适配任务数量为不低于1000人，并规定完成时限为2021年11月30日、满意度不低于90%、产品合格率不低于90%、入户调查数量误差率不得高于5%、配送完成率不低于95%，目标科学、明确具体且可衡量。 | 2 | 100% | 2021年第1次年度中预算安排公开评审项目提议表
项目投入（10分） | 资金投入（2分） | 预算编制的科学性（1分） | 项目预算编制是否经过科学论证、测算依据是否充分，是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况 | 1.预算编制是否经过科学论证，预算额度的测算依据是否充分； 2.内容与项目内容是否匹配； 3.是否按在标准编制； 4.预算确定的项目资金量与工作任务是否相匹配。 以上4项，各0.25分，是得0.25分，否不得分。 | 1 | 9 | 重度残疾人提供辅具评估适配服务根据《关于印发“十二五”残疾人事业专项彩票公益金各辅助器具项目实施细则的通知》中“……项目平均每人补贴3000元……”。按人均0.3万元的标准进行测算：1000人*0.3万元/人=300万元。预算编制依据充分、标准明确、与项目内容和年度目标相匹配。 | 1 | 100% | 2021年第1次年度中预算安排公开评审项目提议表
|  | 资金分配合理性（1分） | 资金分配是否履行了规定的程序，实行集体决策 | 总资金分配审批和集体决策程序完整得1分，否则得零分 | 1 | 10 | 根据《2021年第1次年度中预算安排公开评审项目提议表》，本项目预算资金合计300.00万元， 其中辅助器具适配项目预算金额300万元，其中，90%用于材料采购，10%用于工作经费。资金分配方案已经分管领导审批，预算资金分配合理，依据充分。 | 1 | 100% | 项目资金分配方案或预算
项目管理（30分） | 资金管理（5分） | 预算执行率（2分） | 反映资金预算执行情况。计算方式：预算执行率=实际支出/方案批复金额 | 1.资金预算执行率=100%，得满分 2.资金预算执行率<100%，得分=资金预算执行率*2 3.资金预算执行率>100%，得0分 说明：计算总预算执行率打分在总预算不超标的情况下，如单项目间有调整，不扣分 | 2 | 12 | 项目资金预算总额3,000,000.00元，项目预计支出3,000,000.00元(含合同约定未支付金额，其中:器材费2,700,000.00元<暂定>、工作经费300,000.00元)，预算执行率100%。 | 2 | 100% | 综合服务中心财务资料
|  | 资金使用合规性（3分） | 是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 项目支出依据是否齐全，支付流程是否合规；是否按合同约定支付。 | 1.项目专项资金是否超出项目的使用范围，发现一处扣0.2分，扣完为止。（1分） 2.项目费用报销审批手续是否齐全，附件是否齐全，发现一处扣0.2分，扣完为止。（1分） 3.是否按合同约定条款支付，是得1分，否得0分。（1分） | 3 | 15 | 1.本项目无超范围支出，资金使用范围合规，得1分； 2.支出报销审批合规、附件齐全，得1分； 3.未按合同约定及相关要求的进度进行报销，合同约定在服务企业交货并安装调试完成后经验收后付款，经调查，综合服务中心开具验收报告时尚有开州的设备尚未完成配送、安装工作，得0分。 | 2 | 66.67% | 综合服务中心财务资料 合同及财务支付凭证、档案资料
| 组织实施（25分） | 组织机构健全性（2分） | 项目实施部门就发放和入户指导是否有分工、是否有分工人员的职责划分，用以反映和考核组织管理对项目顺利实施的保障情况 | 1.是否有分工（1分） 2.是否有分工人员的职责划分（1分） | 2 | 17 | 本项目的分工和职责划分情况:方案撰写，泰斯特仪器公司；审核，综合服务中心主任、辅助器具中心主任；项目实施，服务企业；项目实施协助，区残联；项目实施前筛查，服务企业；项目督查，综合服务中心。 | 2 | 100% | 项目方案、渝残联办〔2015〕84号文
项目管理（30分） | 组织实施（25分） | 管理制度健全性（2分） | 项目管理部门和服务企业的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 1.项目管理部门和服务企业是否有业务管理制度（各0.5分，共1分）； 2.项目管理部门和服务企业制度是否有明显的漏洞（各0.5分，共1分） | 2 | 19 | 1.项目管理方综合服务中心执行《重庆市政府购买残疾人服务暂行办法》；项目服务企业制定《产品监视和测量控制程序》、《医疗器械产品质量跟踪制度》、《产品维修退换召回机制》、《产品维修制度》、《产品退换货制度》等。得1分。 2.项目管理部门制度未见明显漏洞；服务企业对辅助器具配送、指导使用的监督和管理未形成有效的监督机制，管理制度健全性存在不足，得0.5分 | 1.5 | 75% | 综合服务中心-制度 项目服务商-制度
|  | 采购方式的合规性（5分） | 本项目涉及的采购是否有完整的审批流程和手续，是否公开招标，招标程序是否合规。 | 1.项目涉及的采购是否按照《重庆市残疾人联合会内控制度》执行（2分）。存在1处不合规定即扣0.2分，扣完为止。 2.是否公开招标（1分）。是得1分，否不得分。 3.招标程序是否合规（2分）。存在1处不合规定即扣0.2分，扣完为止。 | 5 | 24 | 本项目辅助器具适配项目服务商的采购按照《重庆市政府购买残疾人服务暂行办》（渝残联发〔2015〕68）执行，采购方案和招标文件经内部审批流程，由重庆宏仁招标代理有限公司代理，经重庆政府采购网实施公开招标，采购程序合规。得5分。 | 5 | 100% | 综合服务中心-招投标文件及审批流程资料、代理招标单位出具的《公开招标评标报告》等
|  | 检测验收执行情况（2分） | 判断综合服务中心是否采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施或手段，用以反映和考核项目实施部门对项目质量的总体控制情况 | 综合服务中心是否对重要节点情况做抽查并保存抽查记录，如存在咨询及问题未及时告知相关偏差纠正措施的，每存在1次扣0.2分，扣完为止 | 2 | 26 | 综合服务中心已取得服务企业提供产品质量检测报告，取得各区残联验收报告，项目实施过程中综合服务中心未收到各区残联及服务企业的业务咨询及问题，综合服务中心无需向区残联、服务企业进行告知和偏差纠正。 | 2 | 100% | 检测报告，验收报告，工作记录
|  | 公示执行情况（4分） | 各区县残联是否按镇（街道）对调查结果进行公示。 | 是否公示(4分) : 8个区残联均进行了公示得4分，区残联已要求镇(街道)进行了公示的得0.5分，扣完为止 | 4 | 30 | 对8个区残联的公示情况进行询问和调查，审核公示书面材料，本项目各区残联均按要求进行了对外公示。 | 4 | 100% | 区县-选定的服务对象公示资料
|  | 服务网点设置情况（2分） | 是否在重庆设置服务网点，是否配备专业人员 | 1.是否在重庆设置服务网点，是得1分，否不得分； 2.是否配备专业人员，是得1分，否不得分； | 2 | 32 | 1.在重庆渝北区设立驻渝办事处，得1分； 2.安排6名人员常驻，其中4名具有初级辅具工程师的证件，得1分。 | 2 | 100% | 服务商设置网点和安排人员的证明资料 | 1.8
项目管理（30分） | 组织实施（25分） | 入户调查执行情况（5分） | 项目实施单位是否在器材发放前进行了全面的入户调查，调查结果是否准确。 | 1.器材发放前是否进行了入户调查(3分) 入户调查比例=100%， 得3分；入户调查比例<100%且≥95%，得分= (入户调查比例-95%)/(100%-95%)*3； 入户调查比例<95%，得0分。 2.入户调查数据误差率(2分) 误差率>5%，得0分； 误差率≤5%，得2分 *入户调查数据误差率=需求调查数据与实际需求差异/样本数 | 5 | 37 | 1.对抽样的182名残疾人发放调查问卷，调查问卷反映接受了需求入户调查的有180人 (占比98.90%)，得分2.34分。个别残疾人接受过需求入户调查为电话调查，因入户调查时无人在家。 2.根据需求入户调查表、登记表、与实际需要器材分析不相匹配的3人(不含残疾人需要辅具在本次项目配发器具之外的情况)，占1250名受助人员的0.24%，调查误差率为0.24%。 | 4.34 | 86.8% | 调查问卷1-1~2， 调查表、登记表、发放表 | 2.3407
|  | 合同执行有效性（3分） | 服务企业应按合同要求，辅助器具配送到家，并进行安装，指导使用 | 全部配送到家得3分，存在一户未配送到家扣0.2分；扣完为止 | 3 | 40 | 对抽样的182名残疾人发放调查问卷，根据调查问卷反映，送到家并安装好的83户，配送残疾人家属自己安装的5户，残疾人家属领取并安装的87户，残疾人家属领取厂家安装7户，未完全送货到家并安装好。 | 0 | 0% | 伤害的情况报告 区县-调查问卷1-3 | 0.888
项目产出（30分） | 任务完成量（10分） | 辅助器具适配人数（10分） | 各区县总的辅助器具适配人数是否达到计划的1000人 | 取得发放表，汇总计算辅助器具适配人数，达到和超过计划适配人数得10分；低于计划人数，得0分； | 10 | 50 | 8个区县辅助器具适配人数总计为1250人，超适配人数1000人的计划人数，得10分。 | 10 | 100% | 区县-发放记录
| 质量达标（10分） | 辅助器具验收履行程序情况（3分） | 评价验收程序是否履行到位 | 8个区县残联辅具验收单或者送货单签收记录完整，得3分；每发现1份签收记录不规范、不完整的扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 53 | 8个区基层镇（街道）残联单位人员均对器材收货签收单进行了签收，送货总数量2043件，8个区县残疾人联合会设备验收单，盖章齐全。 | 3 | 100% | 区县-收货验收单 区县-收货签收单、采购合同补充合同 | 18
|  | 发放与调查结果的一致性（3分） | 残疾人实际收到的器材与需求入户调查表、登记表所需器材是否一致 | 残疾人实际收到的器材与需求入户调查表、登记表所需器材是否一致(3分) 一致性比例=100%，得3分； 一致性比例<100%，得0分 *一致性比例=需求调查器材与实际收到器材差异/样本数 | 3 | 56 | 对抽样的182名入户调查对象，审核了“重度残疾人辅助器具适配项目需求入户调查表”并结合现场调查残疾人实际收到的辅助器具等资料，残疾人实际收到的辅助器具与原始需求入户调查表上所列辅助器具一致的有182人(占比100%)，得3分。 | 3 | 100% | 区县-发放领取表及登记表、调查问卷1-2 | 0.99451
项目产出（30分） | 质量达标（10分） | 辅助器具验收达标情况（4分） | 服务企业提供的重度残疾人辅助器具适配产品是否存在质量问题 | 产品合格率在100%以上的，得4分；产品合格率<100%且≥90%，得分=（产品合格率-90%）/(100%-90%)*4； 产品合格率<90%得0分 | 4 | 60 | 抽查的182户残疾人调查问卷反映，反映产品存在质量问题的有2人，产品合格率98.9%，得3.2分。 | 3.2 | 80% | 调查问卷1-4 | 0.98901
| 时效达标率（10分） | 入户配送及指导时限（10分） | 2021年11月底完成1000户残疾人重度残疾人辅助器具适配项目的辅具送达入户及服务指导 | 辅助器具配送时间在2021年11月30日之前（含11月30日）完成的数量占总发放数量的比例（发放及时率）为100%，得10分； 发放及时率<100%且≥95%，得分=（发放及时率-95%）*100%； 发放及时率<95%得0分 | 10 | 70 | 抽查的182户残疾人调查问卷反映，有154户在2021年11月30日之前发放到位，有28户产品发放在2021年11月30日之后，发放及时率为84.62%，发放不及时，得0分。 |  | 0% | 区县-到货签收记录 调查问卷1-10 | 154
项目效果（30分） | 社会效益（10分） | 扶残助残（10分） | 项目的实施为社会营造了关注残疾人、扶残助残的氛围是否良好 | 项目实施是否为社会营造了关注残疾人、扶残助残的良好氛围。 是的得10分； 否的得0分 | 10 | 80 | 项目实施过程中，加强了残疾人护理基础工作，充分利用和动员社会力量，扩大社会宣传力度，为社会营造了关注残疾人、扶残助残的良好氛围。对8个区残联主要负责人和项目经办人员进行询问，均认为取得了良好社会效益，说明本项目的开展为社会营造了关注残疾人、扶残助残的良好氛围 | 10 | 100% | 调查询问 | 3.2
| 可持续性影响（10分） | 辅助器具持续性使用率（10分） | 辅助器具持续使用的情况 | 抽查残疾人调查问卷中目前仍在继续使用的结果，如果持续使用率≥85%，得5分； 持续使用率<85%且持续使用率≥80%，得分=（持续使用率-80%）*100%； 持续使用率<80%，得0分 | 10 | 90 | 抽查的182户残疾人调查问卷反映，持续使用和计划使用的有162人，持续使用率89.01%，未持续使用的有20人（占比10.99%），经评价得10分 | 10 | 100% | 调查问卷1-9 | 0.89011
| 满意度（10分） | 对辅助器具的满意度（4分） | 受益残疾人（其法定监护人）对辅助器具使用效果的满意度 | 182份抽查残疾人调查问卷中对辅具使用效果满意率≥90%，得4分； 满意率<90%且满意率≥80%，得分=（满意率-80%）/(90%-80%)*4； 满意率<80%，得0分。 满意率=（选择“满意”样本数+“基本满意”样本数×0.6+“不满意”样本数×0）/总样本数×100% | 4 | 94 | 抽查的182户残疾人调查问卷反映，残疾人对康复器材质量满意的有146人，基本满意20人，不满意的有10人，因暂未没用未发表意见的有6人，器材满意率为86.81%（样板总数剔除了未发表意见的人数），经评价得4分 | 2.72 | 68% | 调查问卷1-6 | 2.724
项目效果（30分） | 满意度（10分） | 对项目实施和售后服务过程满意度（4分） | 受益残疾人（其法定监护人）对服务企业在整个项目实施过程中的服务满意度 | 182份抽查残疾人调查问卷中对服务企业项目实施和售后服务选择满意≥90%，得3分； 满意度<90%且满意度≥80%，得分=（满意率-80%）*(90%-80%)*4； 满意度<80%，得0分。 满意率=（选择“满意”样本数+“基本满意”样本数×0.6+“不满意”样本数×0）/总样本数×100% | 4 | 98 | 抽查的182户残疾人调查问卷反映，残疾人对项目实施和售后服务满意的有168人，基本满意的有7人，不满意的有7人，综合满意占比95%，经评价得4分 | 4 | 100% | 调查问卷1-7~8 | 172.9
|  | 管理及协助部门的满意度（2分） | 综合服务中心及区县残联对服务企业在整个项目实施过程中评估工作、产品质量、配送及安装工作、培训指导工作、维修响应及服务的满意度 | 评估工作、产品质量、配送及安装工作、培训指导工作、维修响应及服务五个方面满意度各占比20%。 单方面满意率=（选择“满意”样本数+“一般”样本数×0.6+“不满意”样本数×0）/总样本数×100%*权重比例。 总的满意率=∑单方面满意率。 满意率≥90%，得2分； 满意度＜90%且满意率≥90%，得分=（满意率-80%）**(90%-80%)*2； 满意率<80%，得0分 | 2 | 100 | 发放的综合服务中心及区县残联11份调查问卷反映，对服务企业评估工作的满意的有10人，评价一般的1人，评估工作的满意率为19.27%；对服务企业产品质量满意的有12人，产品质量满意率为20%；对服务企业配送及安装工作满意的有8人、评价一般的2人，不满意的1人，配送及安装满意率16.73%；对服务企业培训、指导工作满意的有9人，评价一般的2人，培训、指导工作满意率为18.55%；对服务企业维修响应和服务满意的有9人，评价一般的1人，1人不清楚，维修响应和服务满意率19.27%。前述五个方面加总得到的管理及协助部门的满意率为93.82%。得2分 | 2 | 100% | 调查问卷2-6 | 95%
合计 |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 82.76 | 82.76%
172.9

## Sheet3
铜梁区老旧小区改造项目绩效评价指标及评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 业绩值 | 得分 | 得分率 | 资料来源
投入（20分） | 项目立项 （12分） | 立项程序规范性 | 4 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；是得1.5分，否则不得分。 ②所提交的文件，材料是否符合相关要求；是得1.5分，否则不得分。 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。是得1分，否则不得分。 | ①重庆市人民政府办公厅印发了《关于全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升工作的实施意见》（渝府办发〔2021〕82号），确定老旧小区改造目标，明确改造任务。《重庆市铜梁区人民政府领导批示抄告单》（王小波副区长2021年第231号）同意2022年老旧小区改造配套基础设施建设项目16个，居民1243户，楼栋数61栋，总建筑面积约12.12万平方米；2022年老旧小区专项资金涉及的2019年改造的1个项目、2020年改造的2个项目、2021年改造的8个项目、2022年改造的16个项目，27个项目经重庆市铜梁区人民政府批准入库备案，且实施方案报区发展改革委批准，项目均按规定程序申请设立，得1.5分。 ②老旧小区改造项目所提交的文件、材料未发现不合规的情况，得1.5分。 ③老旧小区改造项目由各街道对需要改造的小区进行申报，区住建委会同区发展改革委、区财政局进行现场调研决定最终需要改造的小区，事前可行性研究充分，得1分。 经综合评价本项得4分。 | 4 | 100% | ①建办城函〔2019〕243号； ②渝府办发〔2021〕82号； ③各项目的立项申请及批复 ④《重庆市铜梁区人民政府领导批示抄告单》（王小波副区长2021年第231号）； ⑤铜建委文〔2021〕94号； ⑥《重庆市铜梁区人民政府领导批示抄告单》（王小波副区长2020年第309号）； ⑦铜建委文〔2020〕166号
|  | 绩效目标合理性 | 4 | 考察项目所定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标，是得1分，否则不得分。 ②是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；是得1分，否则不得分。 ③是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；是得1分，否则不得分。 ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。是得1分，否则不得分。 | ①老旧小区改造项目设有绩效目标，得1分。 ②老旧小区改造项目是铜梁区重点民生项目，铜梁区人民政府国民经济和社会发展“十四五”规划中提出高标准推进城镇建设，加强城镇老旧小区改造和社区建设，增强城市防洪排涝、火灾防控能力，开展城市功能修补，完善城市配套功能，优化公共服务供给，提高城市宜居度。老旧小区改造项目既符合国民经济和社会发展规划，也符合政府决策，得1分。 ③老旧小区改造项目与区住建委“负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理，住房保障工作，统筹推进城市基础设施建设工作及城市人居环境改善工作，推进城市修补和有机更新”工作职责密切相关，得1分。 ④老旧小区改造项目绩效目标不仅设置了数量指标、质量指标、时效指标，还设置了社会效益和满意度指标，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得1分。 经综合评价本项得4分。 | 4 | 100% | ①老旧小区改造项目中央补助资金绩效目标表； ②老旧小区改造项目市级激励和补助资金绩效目标表； ③老旧小区改造项目区级资金绩效目标表。 ④《重庆市铜梁区人民政府关于印发重庆市铜梁区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（铜府发〔2021〕3号）
|  | 绩效指标明确性 | 4 | 考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效目标；是得1分，否则不得分。 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是得1分，否则不得分。 ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；是得1分，否则不得分。 ④是否与预算确定的项目投资或资金量相匹配。是得1分，否则不得分。 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效目标，设置了数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，得1分。 ②项目绩效目标设置的指标值是清晰的、可衡量的，得1分。 ③2022年绩效目标值为改造16个小区，《重庆市铜梁区人民政府领导批示抄告单》（王小波副区长2021年第231号）同意2022年改造16个小区，项目绩效目标的指标值与项目年度任务数相对应，得1分。 ④项目绩效目标与预算确定的项目投资或资金量相匹配，得1分。 经综合评价本项得4分。 | 4 | 100% | ①老旧小区改造项目中央补助资金绩效目标表； ②老旧小区改造项目市级激励和补助资金绩效目标表； ③老旧小区改造项目区级资金绩效目标表。 ④《重庆市铜梁区人民政府领导批示抄告单》（王小波副区长2021年第231号）
投入（20分） | 资金落实（8分） | 资金到位率 | 4 | 考察实际到位财政补助资金与计划财政资金投入资金的比率，用以反映和考核财政补助资金落实情况对项目实施的总体保障程度。单个财政补助资金到位率=（本年实际到位财政资金/预算投入财政资金）*100%。财政资金到位率=∑单个财政补助资金到位率*资金权重。 | ①财政资金到位率=100%得4分。 ②财政资金到位率≥85%（含），且<100%（不含），得分=（资金到位率-85%）/(100%-85%)*4。 ③85%以下（不含）得0分。 中央资金、市级资金、区级资金扣相应权重分值。 | 本年实际到位财政资金979.90万元，其中中央资金121.71万元，市级激励和补助资金32.26万元，区级资金825.93万元，预算投入财政资金3,137万元，其中中央资金565万元，市级激励和补助资金872万元，区级资金1,700万元。中央资金到位率为21.54%，市级资金到位率为3.70%，区级资金到位率为48.58%，财政资金到位率为31.24%，得0分。 | 0 | 0% | 区住建委、巴川街道、东城街道、南城街道、旧县街道相关账目。
|  | 到位及时率 | 4 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金及时性程度。单个到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100%。到位及时率=∑单个到位及时率*资金权重。 | ①到位及时率=100%，得4分。 ②到位及时率≥85%（含），且<100%（不含）；得分=（到位及时率-85%）/（100%-85%）*4。 ③85%以下（不含）得0分。 中央资金、市级资金、区级资金扣相应权重分值。 | 本年及时到位财政资金979.90万元，其中中央资金121.71万元，市级激励和补助资金32.26万元，区级资金825.93万元，应到位财政资金3,137万元，其中中央资金565万元，市级激励和补助资金872万元，区级资金1,700万元。中央资金到位及时率为21.54%，市级资金到位及时率为3.70%，区级资金到位及时率为48.58%，到位及时率为31.24%，得0分。 | 0 | 0% | 区住建委、巴川街道、东城街道、南城街道、旧县街道相关账目。
管理（20分） | 业务管理（12分） | 管理制度健全性 | 2 | 项目承建单位业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的业务管理制度，得1分，否则不得分。 ②业务管理制度是否合法、合规、完整，是得1分，否则不得分。 | 区住建委制定了《工程建设项目管理办法》，对工程建设项目的管理机构及职责、前期工作、招标（采购）、合同履行及施工、建设资金及竣工验收、财务决算和绩效评估管理、修缮维修方面做出了规定，为项目实施提供了有力的保障，经综合评价本项得2分。 | 2 | 100% | 《铜梁区住房和城乡建设委员会工程建设项目管理办法》
|  | 制度执行有效性 | 8 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是得5分，发现一处不符合规定，扣0.2分，扣完为止。 ②项目调整及支出调整手续是否完备，是得1分，发现一处不符合规定，扣0.2分，扣完为止。 ③项目前期资料、项目过程资料和项目验收资料（包括项目合同书、验收报告、技术鉴定）等建设资料是否齐全，是否及时归档，是得1分，发现一处不符合规定，扣0.2分，扣完为止。 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，是得1分，发现一处不符合规定，扣0.2分，扣完为止。 | ①巴川街道马家湾片区老旧小区改造提升项目，竣工验收报告未经设计单位、监理单位、施工单位的人员签字，且未注明开工、竣工日期，扣0.2分。巴川街道滨河东路20号老旧小区改造提升工程，于2022年12月15日通过网上随机抽选方式确认施工单位，中标结果公示期为2022年12月16日—19日，施工合同签订日期为同月18日，公示期未满，扣0.2分。东城街道铜龙路39号和凤德一路19号老旧小区整治工程施工合同约定项目经理为杜某，部分收方单中施工单位项目负责人签字分别为吕某、史某、苏某，且该收方单未加盖施工单位公章，扣0.2分。东城街道书香嘉苑老旧小区整治工程施工合同约定项目经理为郭某，但部分收方单施工单位项目负责人签字为李某，验收报告及部分现场收方及签证单中施工单位项目负责人签字为谢某，扣0.2分；2021年4月20日施工单位出具工程延期说明中，工期为120日历天，实际工期195天，延期75天，业主单位、施工单位及监理单位签订工程延期补充协议，在开工、完工日期与实际工期一致的情况下，误将工期延期写为60天，扣0.2分。巴川街道2022年老旧小区改造项目共涉及13个，其设计合同均于2021年11月18日签订，立项批复时间均为2022年晚于设计合同签订时间，扣0.2分，得3.8分。 ②项目调整及支出调整手续完备，未发现不符合规定的情况，得1分。 ③项目申请及审批等资料齐全并及时归档，得1分。 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分。 经综合评价得6.8分。 | 6.8 | 85% | 立项批复、概算批复、招投标资料、施工合同、监理合同、设计合同、验收报告等项目档案资料
管理（20分） | 业务管理（12分） | 项目质量可控性 | 2 | 项目实施单位为达到项目质量要求采取了必要的措施。 | ①制定有日常监督考核制度及考核标准，是得1分，否则不得分。 ②项目日常监管到位，是得1分，发现一处不符合规定，扣0.2分，扣完为止。 | ①区住建委在《工程建设项目管理办法》中制定了日常监督制度：有工程项目建设的应组建项目管理机构选派人员作为建设方现场代表，负责工程项目现场管理工作，协调解决施工中的有关问题，得1分。 ②项目日常监管到位，得1分。 经综合评价本项得2分。 | 2 | 100% | 项目检查、验收资料等
| 财务管理（8分） | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务管理制度，是得1分，否则不得分。 ②财务管理制度是否合法、合规、完整，是得1分，否则不得分。 | 区住建委未单独制定相应的项目资金管理制度，在《铜梁区住房和城乡建设委员会机关制度》中制定有财务管理制度，对工程建设类项目支出进行了规定，未见不符合相关财务会计制度规定的情况。经综合评价本项得2分。 | 2 | 100% | 项目资金管理办法
|  | 预算执行率 | 2 | 考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（项目实际支出资金/实际到位财政资金）*100%。 | ①预算执行率=100%得2分。 ②预算执行率≥85%（含），且<100%（不含），得分=（预算执行率-85%）/(100%-85%)*2。 ③85%以下（不含）得0分。 | 2022年项目实际支出资金1,038.09万元，实际到位财政资金959.90万元，预算执行率=（1,038.09/959.90）*100%=108.15%。得2分。 | 2 | 100% | 区住建委、巴川街道、东城街道、南城街道、旧县街道相关账目。
|  | 资金使用合规性 | 2 | 考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，项目支出报销是否规范，用以反映和考核项目资金使用的规范运行情况。 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经评估认证，是否符合项目预算批复和合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚拟支出等情况。是得2分；每发现违规一处扣0.2分，扣完为止。 | 区住建委2022年4月21日分别支付巴川街道云龙巷片区改造项目审图费11,000.00元，预算编制费10,000.00元，分管财务领导审批时间均为2022年5月10日，扣0.4分东城街道2022年1月26日分别支付兴农东街197号、中兴东路44号等四个项目预算编制费及结算审核费各2,000.00元，支出报账交接单中审批日期均为2022年1月27日，扣0.4分。 经综合评价得1.2分。 | 1.2 | 60% | 区住建委、巴川街道、东城街道、南城街道、旧县街道相关账目。
|  | 财务监控有效性 | 2 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①项目是否专账、辅助账核算，是得1分，否则不得分。 ②是否已制定或具有相应的监控机制，是得0.5分，否则不得分。 ③是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段，是得0.5分，否则不得分。 | ①区住建委、巴川街道、南城街道、旧县街道、东城街道均设置老旧小区改造项目专账，得1分。 ②区住建委的财务管理制度对工程建设支出报销审批做了相应规定，得0.5分。 ③经检查项目支付凭证，费用报销执行主要领导审批程序，得0.5分。 经综合评价得2分。 | 2 | 100% | 区住建委、巴川街道、东城街道、南城街道、旧县街道相关账目。
产出（30分） | 数量指标（10分） | 开工目标完成率 | 5 | 考察项目实施的实际开工数与计划开工数的比率，用以反映和考核项目开工数量目标的实现程度。开工目标完成率=（2022年当年开工项目的计划投资额/计划开工项目的计划投资额）*100%。 | ①开工目标完成率=100%，得5分。 ②开工目标完成率<100%，且≥85%，得分=（开工目标完成率-85%）/（100%-85%）*5。 ③开工目标完成率<85%，不得分。 | 2022年老旧小区改造项目涉及16个小区，2022年开工15个小区，2023年开工1个小区（小南街37号宿舍施工合同签订日期为2023年1月4日）。2022年当年开工项目的计划投资额合计为3,348.46万元，16个小区的总计划投资额为3,466.16万元，开工目标完成率=（3,348.46/3,466.16）*100%=96.6%，得分=（96.6%-85%）/（100%-85%）*5=3.87分，经综合评价得3.87分。 | 3.87 | 77% | 立项批复、概算批复、开工令等项目档案资料
|  | 实际完工率 | 5 | 考察项目实施的实际完工数与计划完工数的比率，用以反映和考核项目完工数量目标的实现程度。实际完工率=（按时完工项目的计划投资额/计划完工项目的计划投资额）*100%。 | ①实际完工率=100%，得5分。 ②实际完工率<100%，且≥85%，得分=(实际完工率-85%)/（100%-85%）*5。 ③实际完工率<85%，不得分。 | 2022年老旧小区预算资金拨付项目共27个，按时完工项目的计划投资额合计为4,497.78万元，27个小区计划投资额为4,497.78万元，实际完工率=（4,497.78/4,497.78）*100%=100%，得5分。 | 5 | 100% | 验收报告、结算报告等项目档案资料
| 时效指标（5分） | 完成及时率 | 5 | 考察项目是否在合同约定期限内完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个完成及时率=（计划完成工期-实际完成工期）/计划工期*100%。完成及时率=∑单个项目完成及时率*权重比例。 | ①完成及时率≥0，得5分。 ②完成及时率＜0，且>-15%，得分=5-(完成及时率/（0%-15%）*5)。 ③完成及时率＜-15%，不得分。 | 2022年老旧小区预算资金拨付项目共27个，按照正常工期完工项目共19个，有8个项目工程延期但非施工单位原因，巴川街道中南路118号老旧小区改造提升工程、热电站1、2栋及龙都花园3个老旧小区改造项目无资料证明工程延期非施工单位原因造成。经计算完成及时率为-9.22%，得分=5-（-9.22%/（0%-15%）*5）=1.93分，经综合评价得1.93分。 | 1.93 | 39% | 施工合同、验收报告、工程延期说明等项目档案资料 | 1.9267
| 质量指标（10分） | 质量达标率 | 8 | 考察项目验收合格产出数量与实际产出数量的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（验收合格数量/实际完成数量）*100%。 | ①质量达标率=100%，得8分。 ②质量达标率<100%，且≥85%，得分=(质量达标率-85%)/（100%-85%）*8。 ③质量达标率<85%，不得分。 | 2022年老旧小区预算资金拨付项目共27个，项目经各单位检测工程质量合格，并由施工单位、监理单位和建设单位项目负责人在《交工验收证书》上签字确认，项目实施质量验收合格，无需要整改的问题，质量达标率为100%，得8分。 | 8 | 100% | 工程验收报告、质量检测报告等项目档案资料。
|  | 安全事故零发生 | 2 | 考察管理部门在施工期间是否严格安全规范，安全事故防控是否得当，用以反映和考核管理部门项目施工期间的安全情况。 | 项目实施期间未发生安全事故或因潜在安全问题导致停工整顿。得2分，否则不得分。 | 2022年未发生安全事故或因潜在安全问题导致停工整顿的情况，得2分。 | 2 | 100% | 项目检查、验收资料等相关项目档案资料
| 成本指标（5分） | 工程成本控制情况 | 5 | 考察项目工程成本控制是否在概算内，用以反映和考核项目造价控制情况。 | 工程成本控制在概算内，得5分，否则不得分。 | 2022年老旧小区预算资金拨付项目共27个，本次评价现场截止日已办理结算项目共14个，已办理结算项目概算金额合计为2,290.22万元，结算审核金额合计为1,329.13万元，工程成本未超概算批复金额，得5分。 | 5 | 100% | 概算批复、结算报告等档案资料 | 巴川街道新南街40-48号老旧小区改造工程结算报告暂未提供
效果（30分） | 经济效益（6分） | 提升价值 | 3 | 考察项目实施对小区房屋价值的提升情况，用以反映和考核项目实施对经济发展所带来的直接和间接影响情况。 | 项目实施是否提升了小区房屋价值，促进经济发展，得3分，否则不得分。 | 项目通过雨污管网改造、强弱电管网改造、停车设施设置、化粪池改造、地面绿化硬化等改造形式，提升小区环境质量，延长房屋的使用寿命，小区的房屋价值得到提升，项目实施也为建筑原材料产业、建筑服务业、房地产行业、建筑工程业、社区物业服务等多个行业产业带来市场机遇，创造可持续的经济收益，得3分。 | 3 | 100% | 各类调查报告、各宣传资料、问卷调查及现场走访资料
|  | 带动二手房经济 | 3 | 考察项目实施是否促进了二手房交易，用以反映和考核项目实施对二手房经济发展所带来的影响和效果。 | 项目实施是否带动二手房市场经济，增加二手房交易频次，是得3分，否则不得分。 | 项目通过外部环境和基础设施改造，完善了小区的基础设施，不仅提升小区的形象价值，还提升了小区内建筑物的居住价值和商业价值，带动二手房经济发展，增加了二手房的交易频次，得3分。 | 3 | 100% | 各类调查报告、各宣传资料、问卷调查及现场走访资料
| 社会效益（6分） | 社会效益综合影响 | 6 | 考察项目实施对居民居住环境、生活质量方面的改善情况，用以反映和考核项目实施对社会发展所带来的直接和间接的影响情况。 | 项目实施是否改善居民居住环境，是否提升生活质量，是得6分，否则不得分。 | 通过项目实施，完善小区内停车设施设置、化粪池改造、地面绿化硬化等方面，改善居民生活环境，保障居民通行安全；对小区内雨污管网、强弱电管网、消防设施等市政配套基础设施进行改造，提高了居民生活质量，得6分。 | 6 | 100% | 各类调查报告、各宣传资料、问卷调查及现场走访资料 | 1.218
| 生态效益（6分） | 施工影响 | 6 | 考察项目施工期间是否影响当地居民的生产生活，临时用地撤场后是否按要求恢复原状，项目施工单位是否因环保受到环境保护部门的处罚。用以反映和考核项目施工期间对当地居民的生产生活的影响。施工影响率=（反映施工有影响的居民问卷数量/调查问卷总数）*100% | ①施工影响率≤10%，得6分。 ②施工影响率<20%，且大于10%，得分=(20%-施工影响率)/（20%-10%）*6。 ③施工影响率≥20%，不得分。 | 本次发放公众问卷80份，评价项目实施后临时用地已经恢复原样，没有造成影响的有76人，评价未恢复原样，造成一定影响的有4人，施工影响率为5%，得6分。 | 6 | 100% | 调查问卷
| 可持续影响（2分） | 长效机制 | 2 | 考察项目是否建立长效机制，项目实施结果是否持续发挥作用，以反映和考核项目的可持续影响情况。 | ①建立长效机制的，得1分，否不得分。 ②项目实施结果持续发挥作用的，得1分，否则不得分。 | ①区住建委在《工程建设项目管理办法》中制定了工程项目修缮维修制度，对质保期内和超出质保期的项目的修缮维修做了相关规定，得1分。 ②老旧小区改造项目改善街道城市面貌，改善居民居住条件及居住环境，让居民生活变得更方便、更舒心，得1分。 经综合评价本项得2分。 | 2 | 100% | ①《铜梁区住房和城乡建设委员会工程建设项目管理办法》； ②调查问卷
| 满意度（10分） | 受益对象满意度 | 10 | 考察项目受益对象对项目的满意情况，用以反映受益居民对老旧小区改造项目的满意度。 | ①满意度≥90%，得10分。 ②满意度<90%，且≥80%，得分=（满意度-80%）/(90%-80%)*10。 ③满意度低于80%，得0分。 | 本次发放公众问卷80份，老旧小区改造项目评价满意的有57人，评价比较满意的有13人，评价一般的有5人，评价不满意的有5人，满意度为88%，得分=(88%-80%)/(90%-80%)*10=8分。 | 8 | 80% | 调查问卷
合计 |  |  | 100 |  |  |  | 83.8

## Sheet3 (2) (hidden)
万盛应急物资储备专项项目绩效评价指标及评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准
投 入 （10分） | 项目立项（3分） | 立项依据充分性 | 1.5 | 考察项目是否符合国家、市及区县的相关发展政策和规划，是否能够支持部门目标的实现，是否有国家、市及区县相关文件或批复作为依据。 | ①项目符合国家、市及区县的相关发展政策和规划得0.5分，否则不得分； ②符合相关部门职责得0.5分，否则不得分； ③有国家、市及区县相关文件或批复作为依据得0.5分，否则不得分。
|  | 立项规范性 | 1.5 | 项目是否按照规定的程序申请立项，项目事前是否经过必要的可行性研究或集体决策等。 | ①项目按照规定的程序申请设立得0.8分，否则不得分； ②事前已经做过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等得0.7分，否则不得分。
| 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | 2 | 考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标，是得1分，否得0分； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，是得0.5分；否得0分。 ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分。 |  |  | 50
|  | 绩效指标明确性 | 2 | 考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体、清晰的绩效指标得1分，否则不得分； ②指标值是否可衡量，是得1分，否则不得分。
| 资金投入（3分） | 预算编制的科学性 | 1 | 项目预算编制是否经过科学论证、测算依据是否充分，是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况 | ①预算编制是否经过科学论证，预算额度的测算依据是否充分； ②内容与项目内容是否匹配； ③是否按在标准编制； ④预算确定的项目资金量与工作任务是否相匹配。 以上4项，各0.25分，是得0.25分，否不得分。
|  | 资金到位率 | 2 | 考察实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 单个项目资金到位率=（本年实际到位资金/预算投入资金）×100%。 单个项目分值=2分*资金权重比例； 单个项目资金到位率等于100%得分，每降低5%扣50%相应单个项目分值，扣完为止。 | 75%
过 程 （30分） | 制度保障（4分） | 管理部门制度 | 2 | 考察项目管理单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①项目管理单位已制定或具有相应的业务管理制度得1分，否则不得分； ②项目管理单位业务管理制度合法、合规、完整得1分，否则不得分。
|  | 承储单位制度 | 2 | 考察项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①承储单位已制定或具有相应的业务管理制度得1分，否则不得分； ②承储单位业务管理制度合法、合规、完整得1分，否则不得分。
过 程（30分） | 业务管理(20分） | 承储单位资质 | 3 | 考察项目选择的承储单位资质是否符合国家、市区相关文件规定的仓储设备、检测仪器、技术人员、经营情况等条件，用以反映和考核承储单位在规模、技术、设备、人力、诚信、经营能力等方面对项目实施的保障情况。 | 承储单位是否符合国家、市区相关文件规定的仓储设备、检测仪器、技术人员、经营情况等条件得3分，否则不得分。
|  | 合同管理 | 3 | 考察管理部门是否与承储单位 签订了合同，明确双方权利和义务，用于反映和考核管理部门与承储单位在契约方面对项目实施的保障程度。 | 管理部门与相关承储（服务）单位均签订了合同的，并明确双方权利、义务的，得满分；有一家未签订合同的或虽签订合同，但责权利不明的，扣相应权重分值。
|  | 在库管理 | 5 | 考察承储单位是否实行专库储存、专人管理、专用标识、堆码规范、专账记录的，是否定期检查仓储情况时处理发现问题并记录在册的，是否定期质检，用以反映和考核承储单位对储存安全的保障情况。 | ①区储粮粮项目分值1.67分，实行专库储存、专人管理、专用标识、堆码规范、专账记录、日常查库、定期质检，各项均分，是得分，否则不得分； ②区成品粮项目分值1.66分，实行专库储存、专人管理、专用标识、设堆垛牌、悬挂分垛账、分品种规格堆垛、堆垛间距、堆垛高度、堆垛整齐牢固、建成品粮储备库存专账，各项均分，是得分，否则不得分； ③区猪肉储备项目分值1.67分，实行专库储存、专人管理、专用标识、堆码规范、专账记录、储存温度、日常查库，各项均分，是得分，否则不得分。
过 程（30分） | 业务管理(20分） | 轮换情况 | 3 | 考察承储单位是否制定了符合规定的轮换计划，并按规定报批和执行了轮换计划，用以反映和考核承储单位对承储物资品质的保障情况。 | 承储单位制定了轮换计划，且符合国家、市区相关文件规定的均衡轮换计划的，并获项目管理部门批复的，且承储单位按既定的轮换计划实施了承储物资轮库的得满分，否则不得分。
|  | 储备动用 | 3 | 考察承储物资动用是否在规定情况下动用，是否按规定程序报批，用以反映和考核储备粮食（猪肉）动用的合规性。 | ①承储物资动用符合国家、市区文件规定的情况，是得1.5分，否则不得分； ②承储物资动用按规定程序报批的，是得1.5分，否则不得分。
|  | 监督情况 | 3 | 考察相关项目管理部门是否定期检查，发现问题是否督促承储单位进行整改，用以反映和考核项目监督机制对项目实施的保障情况。 | ①相关项目管理部门定期检查的并留痕的，得1.5分，否则不得分； ②发现问题并督促承储单位进行整改并留痕的得1.5分，否则不得分。
| 资金管理（6分） | 管理部门资金使用 | 3 | 考察项目管理部门资金使用是否符合相关法律、法规、财务管理制度规定，用以反映和考核管理部门项目资金的规范情况。 | ①存在超范围、超标准等违规发放补贴，补贴发放程序不规范，会计凭证附件及档案不完整规范的，发现一次扣0.5分，扣完为止； ②存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，扣相应子项目分配分值。
过 程（30分） | 资金管理（6分） | 承储单位资金使用 | 3 | 考察承储单位资金使用是否符合相关法律、法规、财务管理制度规定，用以反映和考核承储单位项目资金的规范情况。 | ①专账核算的，是得1分，否则不得分； ②资金使用范围符合规定的，得1分，否则不得分； ③资金使用审核审批程序不规范（满分1分），会计凭证附件及档案不完整规范的，每发现一处扣0.2分，扣完为止。
产 出（30分） | 数量指标（10分） | 储备完成率 | 10 | 考察承储单位储备粮食和猪肉数量的完成率，用以反映和考核储备完成程度。承储单位储备完成率=（本年实际储备数量/合同或计划数量）×100%。 | 单个承储单位储备完成率=（本年实际储备数量/合同或计划数量）×100%； 储备完成率完成率等于100%得相应权重的满分，否则不得分。
| 时效指标（10分） | 完成及时率 | 10 | 考察相关承储单位在规定时限内完成储备任务的，相关服务单位是否在规定时限内完成服务内容。完成及时率=在规定时限完成储存数量/应储存数量*100%。 | 相关承储（服务）单位在规定时限内完成储备（服务）的，得满分，未在规定时限完成的，完成及时率在90%~100%，得权重分值的50%，完成及时率低于90%，不得分。 | 2021年在库粮食分别在2018年8月27日-2019年3月1日、2020年6月22-8月7日、2021年8年27日-2022年1月31日轮换入库，前述轮换期分别为186天、66天、157天。有
| 质量指标（10分） | 安全事故零发生 | 3 | 考察承储单位在储存期间是否严格安全规范，水、火、盗等事故防控是否得当，用以反映和考核承储单位物资安全储存情况。 | 储存期间防水、防火、防盗控制严密，相关事故零发生的，得满分，否则不得分。 | 6000 | #REF!
|  | 质量合格情况 | 7 | 考察承储粮食和猪肉入库时是否符合要求的质量，存储期间是否发生变质。用以反映和考核承储物资质量保障情况。 | ①承储粮食（猪肉）入库时质量符合要求的，得3分，否不得分； ②储存期间粮食（猪肉）未发生陈化、变质的，得4分，否不得分。 | 617.008 | #REF!
效 果（30分） | 社会效益（8分） | 应急保障 | 4 | 考察粮食、猪肉是否在供需关系突变情况下应急保障到位，保证了居民的日常生活需求，用于反映和考核项目发挥应急保障效果。 | 发生猪肉或粮食应急保障不到位，影响居民正常生活的，发生一起扣4分，扣完为止。
|  | 稳定市场 | 4 | 考察粮食、猪肉市场是否平稳运行，用于反映和考核项目发挥稳定市场作用的效果。 | 粮食、猪肉市场平稳运行，未因淡旺季或突发供求关系变化影响而发生不能满足市场需求的情况，社会公众问卷调查有70%以上问卷反映未发生市场哄抢现象的，得满分，否则不得分。
| 经济效益（8分） | 物价平抑 | 4 | 考察粮食、猪肉价格波动幅度是否与以前年度基本持平，或涨幅是否在正常幅度之间的，用于反映和考核项目发挥物价平抑作用的效果。 | 物价平抑满意率=（选择“满意”样本数+“比较满意”样本数×0.8+“一般”样本数×0.6）/总样本数×100%×权重比例。 问卷调查价格平抑满意度在85%以上的，得满分；80%~85%，得60%的分值，低于80%，不得分。 | 2.7 | #REF!
|  | 资金杠杆 | 4 | 考察项目在财政资金杠杆作用下对社会资本的利用程度，用于反映和考核项目补贴资金发挥的杠杆作用。 | 资金杠杆倍数在5倍以上的，得满分，否则不得分。 资金杠杆倍数=市场单位粮食（猪肉）交易价格/单位补贴标准。 | 16 | #REF!
| 可持续影响（4分） | 长效机制 | 4 | 考察项目管理部门是否进一步完善相关制度和措施，以促进项目的长期发展。 | 相关项目建立健全制度或监督机制的，得相应权重分值，否不得分。
效 果（30分） | 满意度（10分） | 承储单位满意度 | 5 | 考察粮食（猪肉）储备承储单位对项目实施的补贴标准、补贴拨付及时性、承储物资对应急保障、管理部门廉洁情况的满意程度，用以反映和考核项目承储单位的满意程度。 | 承储单位调查问卷中对补贴标准、补贴拨付及时性、应急保障程度、管理部门廉洁情况等四个方面满意度各占比25%。 单方面满意率=（选择“满意”样本数+“比较满意”样本数×0.8+“一般”样本数×0.6）/总样本数×100%×权重比例。 总的满意率=∑单方面满意率。 ①满意度≥90%，得5分； ②满意度<90%且满意度>80%，得分=（满意率-80%）/(90%-80%)*5； ③满意度≤80%，得0分。 | 3.4 | #REF!
|  | 社会公众满意度 | 5 | 考察社会公众对项目实施在稳定市场、平抑物价、应急保供等效果的满意程度，用以反映和考核社会公众的满意程度。 | 社会公众调查问卷中对粮食（猪肉）供应稳定、物价波动、应急保供情况等三个方面满意度各占比三分之一。 单方面满意率=（选择“满意”样本数+“比较满意”样本数×0.8+“一般”样本数×0.6）/总样本数×100%×权重比例。 总的满意率=∑单方面满意率。 ①满意度≥90%，得5分； ②满意度<90%且满意度>80%，得分=（满意率-80%）/(90%-80%)*5； ③满意度≤80%，得0分。
合计 |  |  | 100

## Sheet6 (hidden)
立项依据充分性 | 1
立项规范性 | 2
绩效目标合理性 | 3
绩效指标明确性 | 4
预算编制的科学性 | 5
资金到位率 | 6
管理部门制度 | 7
承储单位制度 | 8
承储单位资质 | 9
合同管理 | 10
在库管理 | 11
轮换情况 | 12
储备动用 | 13
监督情况 | 14
管理部门资金使用 | 15
承储单位资金使用 | 16
储备完成率 | 17
完成及时率 | 18
安全事故零发生 | 19
质量合格情况 | 20
应急保障 | 21
稳定市场 | 22
物价平抑 | 23
资金杠杆 | 24
长效机制 | 25
承储单位满意度 | 26
社会公众满意度 | 27

## 三级指标分值 (hidden)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 资金额 | 资金分配比例权重 | 项目/单位分配 | 立项依据充分性 | 立项规范性 | 绩效目标合理性 | 绩效指标明确性 | #REF! | 资金到位率 | #REF! | #REF! | #REF! | 资金到位率 | #REF! | #REF! | 到位及时率 | #REF! | #REF! | 管理制度健全性 | #REF! | 制度执行有效性 |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | 项目质量可控性 | 预算执行率 | #REF!
项目分值 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 |  |  | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7
区储备粮 | 273 | 86.38% | 33.34% | 0.5 | 0.5 | 0.67 | 0.67 | 0.86 | 1.73 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 1.67 | 1 | 1 | 1 | 2.59 | 2.59 | 3.34 | 3.34 | 1.1133 |  | 1 | 2.34 | 2.67 | 2.67
重庆粮食集团万盛区粮食有限责任公司 |  | 86.38% | 33.34% | [7 empty] | 0.67 | 1 | 1 | 1.67 | 1 | 1 | 1 | 2.59 | 2.59 | 3.34 | 3.34 |  |  | 1 | 2.34 | 2.67 | 2.67
区成品粮储备 | 18 | 5.7% | 33.33% | 0.5 | 0.5 | 0.66 | 0.66 | 0.06 | 0.11 | 0.66 | 0.66 | 1 | 1 | 1.66 |  | 1 | 1 | 0.17 | 0.17 | 3.33 | 3.33 |  |  | 1 | 2.33 | 2.66 | 2.66
重庆万盛贵先米业有限公司 | 7.65 | 2.42% | 4.77% | [7 empty] | 0.095 | 0.143 | 0.143 | 0.238 | 0 | 0.143 | 0.143 |  |  | 0.476 | 0.476 | 0.333 | 0.2775 | 0.143 | 0.333
重庆市腾隆粮油有限公司 | 7.5 | 2.39% | 4.76% | [7 empty] | 0.095 | 0.143 | 0.143 | 0.238 | 0 | 0.143 | 0.143 |  |  | 0.476 | 0.476 | 0.333 |  | 0.143 | 0.333
重庆永辉超市有限公司万盛区名都分公司 | 0.675 | 0.21% | 4.76% | [7 empty] | 0.094 | 0.143 | 0.143 | 0.237 | 0 | 0.143 | 0.143 |  |  | 0.476 | 0.476 | 0.333 | 0.2775 | 0.143 | 0.333
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万盛店 | 0.6 | 0.19% | 4.76% | [7 empty] | 0.094 | 0.142 | 0.142 | 0.236 |  | 0.142 | 0.142 |  |  | 0.475 | 0.475 | 0.333 | 0.2775 | 0.142 | 0.332
重庆永辉超市有限公司万盛区民盛分公司 | 0.675 | 0.21% | 4.76% | [7 empty] | 0.094 | 0.143 | 0.143 | 0.237 | 0 | 0.143 | 0.143 |  |  | 0.475 | 0.475 | 0.333 | 0.2775 | 0.143 | 0.333
重庆粮食集团万盛区粮食有限责任公司 | 0.45 | 0.14% | 4.76% | [7 empty] | 0.094 | 0.143 | 0.143 | 0.237 | 0 | 0.143 | 0.143 |  |  | 0.476 | 0.476 |  | 0.2775 | 0.143 | 0.333
重庆市富聚承电子商务有限公司 | 0.45 | 0.14% | 4.76% | [7 empty] | 0.094 | 0.143 | 0.143 | 0.237 | 0 | 0.143 | 0.143 |  |  | 0.476 | 0.476 |  | 0.2775 | 0.143 | 0.333
区猪肉储备 | 25.04 | 7.92% | 33.33% | 0.5 | 0.5 | 0.67 | 0.67 | 0.08 | 0.16 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 1.67 | 1 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 | 3.33 | 3.33 |  |  | 1 | 2.33 | 2.67 | 2.67
重庆中色新能源有限公司 |  | 7.92% | 33.33% | [7 empty] | 0.67 | 1 | 1 | 1.67 | 1 | 1 | 1 | 0.24 | 0.24 | 3.33 | 3.33 |  |  | 1 | 2.33
项目总分值
合计 | 316.04 | 100% | 100% | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 |  |  | 3 | 7 | 8 | 8
[10 empty] | 17: 1.665 | 1.332 | 1.11
[5 empty] | 0.11667 | 0.16665 | 0.3333 |  |  | 7: 0.19; 8: 2.857; 9: 2
[5 empty] | 0.8 | [16 empty] | 0.888
|  | 1 | [7 empty] | 7: 1.81; 8: 0.143
0.58333

## Sheet4 (hidden)
| 专库（垛）储存 | 专人管理（具体人名） | 悬挂“QCC”标识牌 | 设置堆垛牌 | 悬挂分垛账 | 分品种、规格堆垛 | 堆垛之间、堆垛与墙之间距离大于0.6米（实测间距） | 堆垛高度不超过3个托盘高度 | 整齐牢固 | 建成品粮储备库存专账 | 日常查库 | 定期质检 | 温度控制 | 5
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  |  |  | 1.67 | 0.23857 | 0.23857 | 0.239
区储备粮
区成品粮 | [13 empty] | 1.66 |  | 0.4981 | 0.498
重庆万盛贵先米业有限公司 | [13 empty] | 0.238 | 0.0238 | 0.0714
重庆市腾隆粮油有限公司 | [13 empty] | 0.238 | 0.0238 | 0.0714
重庆永辉超市有限公司万盛区名都分公司 | [13 empty] | 0.237 | 0.0237 | 0.0711
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司万盛店 | [13 empty] | 0.236 | 0.0236 | 0.0472
重庆永辉超市有限公司万盛区民盛分公司 | [13 empty] | 0.237 | 0.0237 | 0.0711
重庆粮食集团万盛区粮食有限责任公司 | [13 empty] | 0.237 | 0.0237 | 0.0948
重庆市富聚承电子商务有限公司 | [13 empty] | 0.237 | 0.0237 | 0.0711
区猪肉储备 | [13 empty] | 1.67 | 0.23857 | 0.23857
[16 empty] | 0.97524 | 0.737
[8 empty] | 腾隆公司、永辉名都、万盛粮食公司按月汇总建成品粮总账 | [8 empty] | 4.263

## Sheet5 (hidden)
项目 | 投入 | 过程 | 产出 | 效果 | 合计
总分值 | 10 | 30 | 30 | 30 | 100
评价分值 | 6.347 | 20.978 | 23.866 | 25.445 | 76.636
得分率 | 63.47% | 69.93% | 79.55% | 84.82% | 76.64%
2018-08-27
120
2018-12-25
2488.212
1800
|  |  | 4288.212 | 1000 | 4288212
|  |  | 23.6 | 10000 | 236000
0.43204
|  |  | 300 | 1000 | 300000
|  |  | 18.77 | 10000 | 187700
0.15983
4588212
0.43204

## Sheet2 (hidden)
| 原始表人数 | 1744
| 调查表 | 1254
反馈、总结情况（2分） | 各区县残联是否及时书面反馈主要问题，是否提交项目总结书。 | 是否及时书面反馈主要问题(1分) 应取得书面反馈意见的资料，如果有，取得一次，得0.2分，得满为止 是否提交项目总结书(1分) 应向综合服务中心提交项目总结书7份，如果少提交一份，扣0.5分，扣完为止 | 2 | 2 | 未发现项目实施过程中区残联向综合服务中心书面反馈问题的情况。 8个区残联和服务企业未向综合服务中心提交项目总结书。 |  | 区县-无向综合服务中心书面反馈问题资料 综合服务中心-无区残联和服务企业向综合服务中心提交的项目总结书
长效机制建立情况（5分） | 项目管理部门是否建立长效机制将项目在更大的范围和更深程度上持续推进 | 1.项目管理部门是否有长期实施规划，是得2分，否得0分。 2.项目规划是否计划在其他区县实施，是得2分，否得0分； 3.是否计划加强助残程度，对器材方面的更多的选择，是得1分，否得0分。 | 5 | 5 |  | 5 | 综合服务中心项目规划方案

## 1 (hidden)
《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(渝委发〔2019〕12号)
368
685
100
472
153
138
33
90
4
2043
项目 | 项目投入 | 项目管理 | 项目产出 | 项目效果 | 合计
总分值 | 10 | 30 | 30 | 30 | 100
评价分值 | 10 | 23.84 | 16.12 | 28.72 | 78.68
得分率 | 100% | 79.47% | 53.73% | 95.73% | 78.68%