## Sheet1
附件1
铜梁区S107少云场镇改线段项目评价指标
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 业绩值 | 得分 | 得分率 | 资料来源
投入（20分） | 项目立项（12分） | 立项程序规范性 | 4 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；是得1.5分，否则不得分。 ②所提交的文件，材料是否符合相关要求；是得1.5分，否则不得分。 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。是得1分，否则不得分。 | ①重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于省道S107渝遂路少云至维新升级改造工程立项的批复》（铜发改委〔2017〕124号）文件，同意实施省道S107渝遂路少云至维新升级改造工程项目；重庆市交通局《关于印发普通干线公路建设三年行动计划修编实施库的通知》（渝交计〔2019〕144号）文件，将S107少云场镇段改线项目纳入三年行动项目实施库中；重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于铜梁区S107大堰村大涵洞至少维路口段改建工程投资概算的批复》（铜发改委〔2019〕540号）文件，明确了工程项目的建设地点、建设内容及规模、项目建设工期等事项，项目立项依据充分，得1.5分。 ②项目符合区交通委员会“负责综合平衡全区交通运力，构建全区综合交通运输体系，负责交通基础设施建设市场的培育和管理”的工作职责，所提交文件及材料符合相关要求，得1.5分。 ③项目由区发改委进行可行性研究报告的审批，重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于省道S107渝遂路少云至维新升级改造工程可行性研究报告的批复》（铜发改委〔2019〕412号），项目经过必要的可行性研究，得1分。 经综合评价本项得4分。 | 4 | 100% | ①铜发改委〔2017〕124号； ②渝交计〔2019〕144号； ③铜发改委〔2019〕540号； ④铜委办〔2014〕146号； ⑤铜发改委〔2019〕412号
|  | 绩效目标合理性 | 4 | 考察项目所定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；是得1分，否则不得分。 ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；是得1分，否则不得分。 ③项目是否为促进事业发展必需；是得1分，否则不得分。 ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。是得1分，否则不得分。 | ①S107少云场镇改线段项目是铜梁区重点建设项目，铜梁区交通物流“十四五”发展规划指出，依托省道S107，加强铜梁与潼南方向快速联通，提升“一区两群”桥头堡城市互联互通水平的战略目标，实施项目符合相关法律法规及国民经济发展规划和政府决策，得1分。 ②区交通委员会负责全区公路及其设施的规划、设计、招投标、建设、工程监理、质量监督、工程定额、养护管理工作，与项目实施单位密切相关，得1分。 ③项目建成后，将有效解决铜梁区北部片区的交通问题，且带动铜梁北部片区的经济发展，推动北部片区农产资源的运输，项目实施是促进事业发展必需，得1分。 ④S107少云场镇改线段项目设定了数量指标、社会效益指标和满意度指标，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平，得1分。 经综合评价本项得分4分。 | 4 | 100% | ①《重庆市铜梁区人民政府办公室关于印发铜梁区交通物流“十四五”发展规划的通知》（铜府办发〔2022〕29号）； ②铜委办〔2014〕146号； ③省道S107渝遂路少云至维新段改建工程项目建议书； ④铜梁区交通局2022年度二级项目绩效自评表
投入（20分） | 项目立项（12分） | 绩效指标明确性 | 4 | 考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效目标；是得1分，否则不得分。 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是得1分，否则不得分。 ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；是得1分，否则不得分。 ④是否与预算确定的项目投资或资金量相匹配。是得1分，否则不得分。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的、清晰的绩效指标，得1分。 ②项目社会效益指标“为我区经济发展提供交通便利”，指标值为“好”；满意度指标“服务对象满意度”指标值为“好”，项目指标标准不可量化，扣1分。 ③S107少云场镇改线段项目，路线全长3.718公里，2021年建成并验收1.5053km，2022年数量指标“建设里程为2.3km”与计划数相符，得1分。 ④与预算确定的项目投资或资金量相匹配，得1分。 经综合评价本项得分3分。 | 3 | 75% | 铜梁区交通局2022年度二级项目绩效自评表
| 资金落实（8分） | 资金到位率 | 4 | 考察实际到位财政补助资金与计划财政资金投入资金的比率，用以反映和考核财政补助资金落实情况对项目实施的总体保障程度。财政资金到位率=（本年实际到位财政资金/预算投入财政资金）*100%。 | ①财政资金到位率=100%得4分。 ②财政资金到位率≥85%（含），且<100%（不含），得分=（资金到位率-85%）/(100%-85%)*4。 ③85%以下（不含）得0分。 | 本年实际到位财政资金1,080.45万元，预算投入财政资金1,080.45万元，财政资金到位率=(1,080.45万元/1,080.45万元)*100%=100%，得分4分。 | 4 | 100% | 相关财务资料
|  | 到位及时率 | 4 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金及时性程度。到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）*100% | ①到位及时率=100%，得4分。 ②到位及时率≥85%（含），且<100%（不含），得分=（到位及时率-85%）/（100%-85%）*4。 ③到位及时率<85%，得0分。 | 本年及时到位资金1,080.45万元，应到位资金1,080.45万元，到位及时率=(1,080.45万元/1,080.45万元)*100%=100%，得4分。 | 4 | 100% | 相关财务资料
管理（20分） | 业务管理（12分） | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的业务管理制度，得1分，否则不得分。 ②业务管理制度是否合法、合规、完整，是得1分，否则不得分。 | ①重庆市铜梁区交通局制定了《重庆市铜梁区公路建设项目设计审批管理指导意见（试行）》、《重庆市铜梁区交通局普通干线公路建设管理指导意见（试行）》、《重庆市铜梁区农村公路建设项目管理指导意见（试行）》，并经区交通局〔2022〕27号文下达。项目实施单位具有相应的业务管理制度，得1分。 ②制度从审批流程、组织实施、招投标、过程监管、竣工验收等方面均做了相应管理制度规定。项目管理的制度健全，对项目实施提供了有力的保障，得1分。 经综合评价本项得分2分。 | 2 | 100% | ①铜交通发〔2022〕27号； ②项目相关档案资料
管理（20分） | 业务管理（12分） | 制度执行有效性 | 8 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是得5分。 ②项目调整及支出调整手续是否完备，是得1分。 ③项目前期资料、项目过程资料和项目验收资料（包括项目合同书、验收报告、技术鉴定）等建设资料是否齐全，是否及时归档，是得1分。 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，是得1分。 上述各项发现一处不符合规定，扣相应权重分值，扣完为止。 | ①项目立项、概算、可行性研究、初设等均通过相应的审批流程进行审核；项目工程建设、勘探、监理、跟审等均按照规定进行公开招标；由区交通局对建设过程进行监管，并于完工后组织交工验收。整个过程均遵守相关法律法规和相关管理规定，得5分。 ②项目调整及支出调整手续完备，未发现不合规的情况，得1分。 ③项目前期资料、项目过程资料和项目验收资料（包括项目招投标资料、合同书、验收报告、技术鉴定）等建设资料齐全且及时归档，得1分。 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分。 经综合评价本项得分8分。 | 8 | 100% | 招投标资料、合同、验收报告等相关档案资料
|  | 项目质量可控性 | 2 | 项目实施单位为达到项目质量要求采取了必要的措施。 | ①制定有日常监督考核制度及考核标准，是得1分，否则不得分。 ②项目日常监管到位，是得1分，发现一处不符合规定，扣0.2分，扣完为止。 | ①《重庆市铜梁区交通局普通干线公路建设管理指导意见（试行）》文件规定，“区交通执法支队应依据职能职责，开展普通干线公路建设工程执法，检查发现违反国家法律法规和本意见规定的行为，应责令相关单位整改，情况严重的，依法移送相关部门；建管科负责后期交工验收及竣工验收，且提供项目交工验收资料”。项目实施单位制定有日常监督考核制度，得1分。 ②区公路事务中心负责项目的具体实施，对项目实施过程进行监督，并对实施项目组织交工验收，得1分。 经综合评价本项得分2分。 | 2 | 100% | ①铜交通发〔2022〕27号； ②项目相关档案资料
| 财务管理（8分） | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务管理制度，是得1分，否则不得分。 ②财务管理制度是否合法、合规、完整，是得1分，否则不得分。 | ①区交通局制定了《重庆市铜梁区交通局财务管理制度》。项目实施单位关于项目相应的财务管理制度健全，对项目实施提供了有力的保障，得1分。 ②制度从预算、财务核算、收入和票据以及支出等方面做出了相应规定，符合相关的法律法规，得1分。 经综合评价本项得分2分。 | 2 | 100% | 《重庆市铜梁区交通局财务管理制度》
|  | 预算执行率 | 2 | 考察项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（项目实际支出资金/实际到位财政资金）*100%。 | ①预算执行率=100%得2分。 ②预算执行率≥85%（含），且<100%（不含），得分=（预算执行率-85%）/(100%-85%)*2。 ③85%以下（不含）得0分。 | 2022年S107少云场镇改线段项目实际支出金额为10,307,385.29元，实际到位财政资金10,804,500.00元，预算执行率为95.40%，得分=（95.40%-85%）/（100%-85%）*2=1.39分。 | 1.39 | 69.5% | 相关财务资料
管理（20分） | 财务管理（8分） | 资金使用合规性 | 2 | 考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，项目支出报销是否规范，用以反映和考核项目资金使用的规范运行情况。 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经评估认证，是否符合项目预算批复和合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚拟支出等情况。是得2分；每发现违规一处扣0.5分，扣完为止。 | 2022年3月24日申请支付广东冠粤路桥有限公司工程款1,001,089.20元，铜梁区交通系统工程建设资金申报审批表中单位负责人审批日期为2022年4月1日，工程款申请支付日期早于审批日期，扣0.5分。2022年8月4日支付重庆市财政局森林植被恢复费50,836.00元，在未收到足额发票的情况下支付款项，扣0.5分。部分项目支出未经建设单位财务科审核，具体为：2022年6月2日、6月7日、7月11日、8月9日、9月14日支付广东冠粤路桥有限公司工程款共计4,467,388.50元，工程进度款支付审批表均未经建设单位财务科审核，扣0.5分。S107少云场镇改线段项目本年实际到位财政资金10,804,500.00元，其中497,114.71元用于支付其他项目费用，具体为：支付少维路改建工程地灾评估费46,800.00元，支付少云桂花至少云场口项目工程款450,314.71元，扣0.5分。经综合评价本项得0分。 | 0 | 0% | ①相关财务资料； ②《重庆市铜梁区交通局财务管理制度》
|  | 财务监控有效性 | 2 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①项目是否专账、辅助账核算，是得1分，否则不得分。 ②是否已制定或具有相应的监控机制，是得0.5分，否则不得分。 ③是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段，是得0.5分，否则不得分。 | ①S107少云场镇改线段项目按规定设立专账、辅助账核算，得1分； ②《重庆市铜梁区交通局财务管理制度》对支出预算管理规定“规定各单位应将各支出全额纳入预算，并按预算资金来源和用途安排支出……”；支出流程规定：“支出凭据填制实行支出申请和内部审批、业务经办和验收保管、付款审批和执行……”；制度规定大额支出需要经事前审批；支出应由局机关统一审批报销等。项目实施单位制定有相应的监控机制，得0.5分。 ③项目支出时实施单位按照制度规定采取了主要负责人审核程序，并要求施工单位提供工程计量报表，相关部门负责人根据工程计量报表审核拨款资金，得0.5分。 经综合评价本项得分2分。 | 2 | 100% | ①相关财务资料； ②《重庆市铜梁区交通局财务管理制度》
产出（30分） | 数量指标（10分） | 实际完成率 | 10 | 考察项目工程量是否达到计划标准，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）*100%。 | 根据实施计划，计划建设里程为2.3千米。 ①实际完成率≥100%，得10分； ②实际完成率≥85%（含），且<100%（不含），得分=（实际完成率-85%）/（100%-85%）*10。 ③85%以下（不含）得0分。 | 2022年S107少云场镇改线段计划建设里程≥2.3千米，实际完成建设里程2.303千米，实际完成率=（2.303/2.3）*100%=100.13%，得10分。 | 10 | 100% | ①铜梁区交通局2022年度二级项目绩效自评表 ②S107少云场镇改建段交工验收证书
产出（30分） | 时效指标（5分） | 完成及时率 | 5 | 考察项目是否在合同约定期限内完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=（计划完成工期-实际完成工期）/计划工期*100%。 | ①完成及时率≥0，得5分。 ②完成及时率＜0，且>-15%，得分=5-(完成及时率/（0%-15%）*5)。 ③完成及时率＜-15%，不得分。 | 施工合同约定S107少云场镇改线段（大堰村大涵洞至少维路口段）改建工程路线全长3.718km，约定工期18个月，该项目于2020年6月22日开工，于2021年12月13日交工验收建设里程1.5053km，2023年1月19日交工验收建设里程2.303km，实际工期31.4个月。完成及时率为-74.44%，得0分。 | 0 | 0% | 施工合同、验收报告等项目档案资料
| 质量指标（10分） | 验收合格情况 | 6 | 考察项目实施质量验收是否合格，是否经施工单位自检、监理单位抽检或组织第三方质量检测，用以反映和考核项目实施质量目标的实现情况。 | 项目经施工单位自检、监理单位抽检或组织第三方质量检测验收合格或整改后合格，得6分，验收过程中发现需要整改的事项而未整改或未提供整改佐证资料的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 区公路事务中心对项目组织实施了交工验收，项目经各单位检测工程质量合格，并由施工单位、监理单位、设计单位和建设单位项目负责人在《交工验收证书》上签字确认，项目实施质量验收合格，得6分。 | 6 | 100% | 验收资料等项目档案资料
|  | 安全事故零发生 | 4 | 考察管理部门在施工期间是否严格安全规范，安全事故防控是否得当，用以反映和考核管理部门项目施工期间的安全情况。 | ①项目实施期间未发生安全事故，得2分，否则不得分。 ②项目实施期间未因潜在安全问题导致停工整顿，得2分，否则不得分。 | ①项目实施期间未发生安全事故，得2分。 ②区交通局《关于S107少云场镇改线段（大堰村大涵洞至少维路口段）改建工程局部停工整改的通知》（铜交通发〔2022〕48号），局监管科和区交通工程质量安全事务中心对该项目施工现场进行监督检查发现存在较大质量安全隐患，责令施工单位在2022年6月17日前停工整改。施工单位整改后于2022年6月6日向区公路事务中心提起施工申请，并征得同意进行下一道工序，扣2分。 经综合评价本项得分2分。 | 2 | 50% | 铜交通发〔2022〕48号
| 成本指标（5分） | 工程成本控制情况 | 5 | 考察项目工程成本控制是否在预算内，用以反映和考核项目造价控制情况。 | 工程成本控制在预算内，得5分，否则不得分。 | S107少云场镇改线段项目预算审核金额为85,333,786.00元，工程结算审核暂时未出，施工单位报送竣工结算金额为75,234,645.75元，工程成本未超预算，得5分。 | 5 | 100% | ①相关财务资料； ②相关项目档案资料
效果（30分） | 经济效益（4分） | 带动经济 | 4 | 考察项目实施对道路沿线乡镇村的经济发展作用，用以反映和考核项目的经济效益。经济带动率=（反映带动了经济的问卷数量/被调查问卷总数）*100%。 | ①经济带动率≥90%，得4分。 ②经济带动率<90%，且≥80%，得分=（经济带动率-80%）/（90%-80%）*4。 ③经济带动率<80%，不得分。 | 本次发放受益群众问卷30份，认为项目建设完成后带动了经济的有28人，认为项目建成后带动经济效果不明显的有2人，经济带动率为93.33%，得4分。 | 4 | 100% | 调查问卷
| 社会效益（8分） | 社会效益综合影响 | 8 | 考察项目实施对群众出行条件、生活条件、村容村貌三个方面的改善情况，用以反映和考核项目实施对社会发展所带来的直接和间接的影响情况。单项影响率=（反映有改善的问卷数量/被调查问卷总数）*100%。 | ①项目社会效益综合影响率≥90%，得8分。 ②项目社会效益综合影响率<90%，且≥80%，得分=（项目社会效益综合影响率-80%）/（90%-80%）*8。 ③项目社会效益综合影响率<80%，不得分。 | 本次发放受益群众问卷30份，认为对出行条件有改善的有30人，认为对生活条件有改善的有30人，认为对村容村貌有改善的有30人，项目社会效益综合影响率为100%，得8分。 | 8 | 100% | 调查问卷
| 生态效益（6分） | 施工影响 | 2 | 考察项目施工期间是否对周边生态环境造成污染，项目施工单位是否因环保受到环境保护部门的处罚。用以反映和考核项目施工期间对当地居民的生产生活的影响。施工影响率=（反映施工有污染的居民问卷数量/调查问卷总数）*100%。 | ①施工影响率≤10%，得2分。 ②施工影响率<20%，且大于10%，得分=(施工影响率-10%)/（20%-10%）*2。 ③施工影响率≥20%，不得分。 | 本次发放受益群众问卷30份，认为项目建设期间对周边生态环境没有造成污染的有18人，认为污染较轻的有4人，认为污染严重的有8人，施工影响率为40%，得0分。 | 0 | 0% | 调查问卷
|  | 环境改善 | 4 | 考察项目完成后现场路面整洁度及绿化情况，用以反映和考核项目的生态效益。环境改善率=（反映环境改善的居民问卷数量/调查问卷总数）*100% | ①环境改善率≥90%，得4分。 ②环境改善率<90%，且≥80%，得分=（环境改善率-80%）/（90%-80%）*4。 ③环境改善率<80%，不得分。 | 本次发放受益群众问卷30份，认为项目建成后对绿化环境有改善的有28人，认为基本无变化的有2人，环境改善率为93.33%，得4分。 | 4 | 100% | 调查问卷
| 可持续影响（2分） | 长效机制 | 2 | 考察项目是否建立长效机制，项目实施结果是否持续发挥作用，以反映和考核项目的可持续影响情况。 | ①建立长效机制的，得1分，否不得分。 ②项目实施结果持续发挥作用的，得1分，否不得分。 | ①重庆市人民政府办公室《关于印发重庆市铜梁区农村公路养护管理实施办法的通知》（铜府办发〔2022〕12号）文件规定“由区交通局承担全区农村公路养护管理工作，区公路事务中心负责县道公路日常维修养护工作”，项目建立了长效机制，得1分。 ②项目实施解决交通运输问题，促进了农产资源运输，带动地方经济发展，发挥道路的使用效益，得1分。 经综合评价本项得分2分。 | 2 | 100% | 《重庆市人民政府办公室关于印发重庆市铜梁区农村公路养护管理实施办法的通知》（铜府办发〔2022〕12号）
效果（30分） | 满意度（10分） | 受益对象满意度 | 10 | 考察项目受益对象对项目的满意情况，用以反映受益群众对线改项目的满意度。受益对象满意度=（选择“满意”样本数+“比较满意”样本数*0.8+“一般满意”样本数*0.6）/总样本数*100%。 | ①满意度≥90%，得10分。 ②满意度<90%，且≥80%，得分=（满意度-80%）/（90%-80%）*10。 ③满意度低于80%，得0分。 | 受益群众问卷30份，对项目整体改造“满意”的有22人，反映“比较满意”的有3人，反映“一般”的有4人，反映“不满意”的有1人，受益对象满意度为89.33%，得分=（89.33%-80%）/（90%-80%）*10=9.33分。 | 9.33 | 93.3% | 调查问卷
合计 |  |  | 100 |  |  |  | 86.72 | 86.72%