重庆市铜梁区中医院单建式人防工程

绩效评价报告

凯弘会所咨[2024]013号

重庆凯弘会计师事务所有限公司

CHONGQING KAIHONG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD.

重庆市铜梁区中医院单建式人防工程

绩效评价报告

|  | 目录 |  | 页次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 报告正文 |  | 1-17 |
| 二、 | 报告附件 |  |  |
| 1、 | 重庆市铜梁区中医院单建式人防项目绩效评价指标表 |  |  |

重庆市铜梁区中医院单建式人防工程

绩效评价报告

凯弘会所咨[2024]013号

我们接受重庆市铜梁区财政局委托，于2024年6月3日至2024年6月28日对重庆市铜梁区中医院单建式人防工程进行了绩效评价。现将评价工作报告如下：

摘要

# 一、基本情况

根据《中华人民共和国人民防空法》、《重庆市人民防空条例》的有关规定和《重庆市人防工程建设总体规划(修编)及部分公共人防工程控制性详细规划(2013~2020)》，为贯彻落实中共中央《关于加强人民防空工作的决定》(中发[2001]9号)和中共重庆市委《关于加强人民防空工作的决定》(渝委发[2001]35号)的文件精神，经过充分研究、实地勘察和项目前期论证，批准实施“重庆市铜梁区中医院单建式人防工程”。

人防工程建设地址为重庆市铜梁区中医院整体迁建及外科大楼建设项目地块内，铜梁区中医院停车位需求大，但医院以及周边市政停车位配套严重不足。人防工程建成后，平时能作为大型车库，战时还能给周边约200米范围内的居民提供就近掩蔽场所、医疗场所。

本次对重庆市铜梁区中医院单建式人防工程实施效果进行客观、公正的评价，通过绩效评价，找出实施过程中存在的问题，总结经验做法与教训。

# 二、绩效评价结果

经对重庆市铜梁区中医院单建式人防工程投入类、管理类、产出类、效益类四个方面进行综合评价，重庆市铜梁区中医院单建式人防工程绩效评价得分为85.28分，评定等级为“良”。

# 三、发现的主要问题及建议

1、项目绩效评价指标填写不规范。《铜梁区中医院单建式人防工程工作绩效目标表》数量指标和时效指标填写不规范，数量指标未进行量化而是以“整个工程”来表示指标值，指标性质“=”。时效指标值“年内完工”，指标性质“=”。

建议按照《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法》的要求，指标值用数字或合格、达标等第三方可衡量的文字表示。指标值为文字的，指标性质用“无”表示。

2、未制定本级部门的项目管理制度。铜梁区人防办执行市级和区级的相关工程项目管理制度，未结合自身实际情况分解工作流程，细化管理规范。

建议全面梳理本部门工作环节，在市级和区级管理制度框架下，制定符合自身实际情况的工程项目管理制度，以加强项目管理，规避法律风险，确保建设项目活动合法合规地开展。

3、项目建设进度滞后。施工合同约定本项目工期365天，项目于2023年5月30日开工，截至2024年6月28日完工进度约86%，预计7月底完工。

建议合理安排工程进度款支付，同时加强与代建单位、施工单位的沟通，对施工中遇到的影响进度的问题及时提出解决方案，明确各方责任。对于因施工方原因导致的工程延期，按合同约定依法追究相应责任。

重庆市铜梁区中医院单建式人防工程

绩效评价报告

凯弘会所咨[2024]013号

# 重庆市铜梁区财政局：

我们受贵中心委托，对“重庆市铜梁区中医院单建式人防工程”的绩效进行评价。该评价项目由重庆市铜梁区人民防空办公室负责提供真实、合法、完整的绩效评价资料。我们的责任是按相关规定和委托协议书的要求出具绩效评价报告，并对绩效评价报告的真实性、合法性负责。在评价过程中，我们遵循客观公正、实事求是的原则，按照财政支出绩效评价管理有关文件规定及标准，结合本项目的实际情况，经过对绩效目标和指标的梳理、实地查验、数据采集、合规性检查、访谈、社会调查等评价程序。现将绩效评价情况报告如下：

- 基本情况

2020年5月19日，根据重庆市铜梁区发展和改革委员会《关于重庆市铜梁区中医院单建式人防工程立项的批复》（铜发改委审〔2020〕260号），本项目获批立项，项目业主：重庆市铜梁区人民防空办公室，项目建设工期：2020年10月至2022年10月。根据《重庆市铜梁区发展和改革委员会关于调整重庆市铜梁区中医院单建式人防工程立项的批复》（铜发改委审〔2022〕11号），同意将项目总投资调整为10,286.30万元。

项目2021年12月2日取得《建设用地规划许可证》，土地取得方式为划拨。2022年1月25日取得《建设工程规划许可证》，2022年4月28日取得《建筑工程施工许可证》。2023年2月28日通过公开招标确定广东金辉华集团有限公司为工程施工单位。工程于2023年5月30日正式开工，合同工期365天，截至2024年6月28日，工程完工进度约86%，预计7月底完工。

根据重庆市铜梁区财政局《关于下达2024年区中医院单建式人防工程项目预算和2023年区中医院单建式人防工程项目清算预算资金的通知》（铜财〔2024〕86号），2023年项目清算资金733.392224万元。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的和范围

本次绩效评价目的是进一步加强重庆市铜梁区中医院单建式人防工程绩效管理，提高财政资金使用效率和管理水平。本次绩效评价范围为重庆市铜梁区中医院单建式人防工程的投入、管理、产出和效益情况。

## （二）绩效评价依据、评价指标体系及其评价方法

#### 1.绩效评价依据

（1）中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》；

（2）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（3）《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔2019〕19号）；

（4）重庆市铜梁区财政局《关于修订铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法（暂行）》（铜财〔2022〕411号）；

（5）重庆市铜梁区中医院单建式人防工程相关单位提供的资料；

（6）其他国家相关法律、法规和规章制度。

#### 2. 绩效评价指标体系的设定原则

#### （1） 相关性原则。绩效评价指标体系设定应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

#### （2） 重要性原则。绩效评价指标体系设定应当根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

#### （3） 可比性原则。绩效评价指标体系设定应当对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。

#### （4） 系统性原则。绩效评价指标体系设定应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益和可持续影响等。绩效评价标准采用定量评分，满分为100分。

#### 3.绩效评价指标体系

经过充分的调研和讨论，本次绩效评价指标体系设计如下:

一级指标4个，分别为：投入、管理、产出、效益；

二级指标13个，分别为：项目立项、绩效目标、资金落实、业务管理、资金管理、数量指标、时效指标、质量指标、成本指标、社会效益、生态效益、可持续性影响、满意度；

三级指标21个，分别为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、到位及时率、管理制度健全性、制度执行有效性、项目质量可控性、财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性、实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本节约率、完善基础设施、提高城防体系、生态影响、长效机制、受益对象满意度。

绩效评价指标体系具体情况详见附表：重庆市铜梁区中医院单建式人防工程项目绩效评价指标评分表。

评价结果分为优、良、中、差四等，根据计分结果的分值，确定评价结果对象最后达到的档次，具体见下表。

| 档次 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≥90 | 80≤得分＜90 | 60≤得分＜80 | 得分＜60 |

#### 4.评价方法

本次绩效评价采用现场和非现场评价相结合的方式，以材料核查、访谈、问卷调查、抽查为基础，综合运用对比分析等方法，对本项目进行评价。

（1）座谈法：组织相关各方集中访谈或座谈,能有效掌握政策实施过程情况以及项目的效果或不足，进而讨论相关各方如何改进不足，并提出确保项目长效运行的各种意见和建议，并将这些情况，整理反映到评价报告中。

（2）查证法：通过书面及口头方式，现场询问相关人员，核查相关资料是否真实、合理，从而对项目做出初步的判断和评价。

（3）比较法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较,综合分析绩效目标实现程度。

（4）其他评价方法。

## （三）绩效评价工作过程

#### 1.前期准备

（1）确定绩效评价对象。本次评价对象为重庆市铜梁区中医院单建式人防工程绩效。

（2）制定绩效评价工作方案。本次经过初步调研，在区财政局的指导下根据有关规定和评价对象的特点，拟定详细的绩效评价工作方案。主要内容包括：评价依据、评价工作计划，拟采用的绩效评价指标、评价标准、评价方法及有关工作条件。

#### 2.组织实施

（1）收集并复核资料。被评价单位上报基础资料后，我们组织人员对资料进行复核。

（2）对项目进行现场检查，并对资金的支付情况进行延伸检查。

（3）深入项目单位及工作现场，通过听取情况介绍、实地考察、调查问卷、座谈询问、对照查证复核等方式，对项目有关情况和基础材料进行核实。

#### 3.分析评价

对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，形成绩效评价结论。

# 三、绩效评价指标情况

## （一）投入类指标

涉及投入的二级指标为：项目立项、绩效目标及资金落实。各二级指标下设三级指标。

该项总分20分，实际得分17分，扣分3分，主要扣分原因为项目绩效评价指标填写不规范，项目资金未及时到位。具体情况如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 立项依据充分性 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；未发现问题得2.5分，否则不得分。 ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。未发现问题得2.5分，否则不得分。 | 5 | 5 |
|  | 立项程序 规范性 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求；未发现问题得2.5分，否则不得分。 ②事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。未发现问题得2.5分，缺1项扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 |
| 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | ①与区县主管部门职责密切相关的得1.5分，否则不得分； ②项目预期产出、效益和效果符合正常的业绩水平的得1.5分，否则不得分。 | 3 | 3 |
|  | 绩效指标明确性 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标的得1分，否则不得分； ②指标值是否清晰、可衡量，是得1分，否则不得分。 | 2 | 1.5 |
| 资金落实 | 资金到位率 | ①财政资金到位率=100%，得2.5分； ②财政资金到位率在95%（含）-100%之间，得2分； ③财政资金到位率在90%（含）-95%之间，得1.5分； ④财政资金到位率在85%（含）-90%之间，得1分； ⑤财政资金到位率未达85%，不得分。 | 2.5 | 2.5 |
|  | 资金到位及时率 | ①资金到位及时率=100%，得2.5分； ②资金到位及时率在95%（含）-100%之间，得2分； ③资金到位及时率在90%（含）-95%之间，得1.5分； ④资金到位及时率在85%（含）-90%之间，得1分； ⑤资金到位及时率未达85%，不得分。 | 2.5 | 0 |
| 小计 |  |  | 20 | 17 |

1.立项依据充分性标准分值为5分。国家主席习近平在2016年5月13日第七次全国人民防空会议强调人防工作的重要性，将其纳入“十三五”规划。根据《中华人民共和国人民防空法》、《重庆市人民防空条例》的有关规定和《重庆市人防工程建设总体规划(修编)及部分公共人防工程控制性详细规划(2013-2020)》，为贯彻落实中共中央《关于加强民防空工作的决定》(中发[2001]19号)和中共重庆市委《关于加强民防空工作的决定》(渝委发[2001]35号)的文件精神，经过充分研究、实地勘察和项目前期论证，对本项目进行立项。立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与铜梁区人民防空办公室部门职责相符。本次绩效评价得分5分。

2.立项程序规范性标准分值为5分。经检查，项目编制了可行性研究报告，并取得可行性研究报告的评估报告和重庆市人防办、区发改委对可行性研究报告的批复。2020年5月19日取得区发改委的立项批复。项目立项程序规范，本次绩效评价得分5分。

3.绩效目标合理性标准分值为3分，经检查，项目可行性研究报告提出的产出、效益、效果符合实际，且与主管部门职责密切相关。绩效目标合理性，本次绩效目标合理性得3分。

4.绩效指标明确性标准分值为2分。《铜梁区中医院单建式人防工程工作绩效目标表》设定1级指标3个，2级指标5个，3级指标5个。经检查，数量指标和时效指标填写不规范，指标值应用数字或合格、达标等第三方可衡量的文字表示。指标值为文字的，指标性质用“无”表示。该项目扣0.5分，本次绩效评价得分1.5分。

5.资金到位率标准分值为2.5分。根据铜梁区财政局《关于下达2024年区中医院单建式人防工程项目预算和2023年区中医院单建式人防工程项目清算预算资金的通知》（铜财〔2024〕86号），2023年下达项目预算资金733.29万元，经检查，预算资金已全部到位。本次绩效评价得分2.5分。

6.资金到位及时率标准分值为2.5分。根据合同约定2023年应支付的工程项目款合计2,628.65万元，实际到位并支付733.39万元，到位及时率27.90%。该项目扣2.5分，本次绩效评价得分0分。

## （二）管理类指标

涉及管理的二级指标为：业务管理、资金管理。各二级指标下设三级指标。

该项总分20分，实际得分18分，扣分2分，主要扣分原因为未根据部门自身实际情况制定项目工程管理制度，具体情况如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务管理 | 管理制度健全性 | ①已制定或具有相应的业务管理制度，得1分，否则不得分。 ②业务管理制度是否合法、合规、完整，是得1分，否则不得分。 | 2 | 1 |
|  | 制度执行有效性 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定，是得5分，发现一处不符合规定，扣0.5分，扣完为止。 ②项目调整及支出调整手续是否完备，是得1分。 ③项目前期资料、项目过程资料和项目验收资料（包括项目合同书、验收报告、技术鉴定）等建设资料是否齐全，是否及时归档，是得1分。 ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑是否落实到位，是得1分。 上述第②-④项发现一处不符合规定，扣相应权重分值，扣完为止。 | 8 | 8 |
| 业务管理 | 项目质量可控性 | ①制定有日常监督考核制度及考核标准，是得1分，否则不得分。 ②项目日常监管到位，是得1分，发现一处不符合规定，扣0.2分，扣完为止。 | 2 | 1 |
| 资金管理 | 管理制度健全性 | ①是否已制定或具有相应的财务管理制度，是得1分，否则不得分。 ②财务管理制度是否合法、合规、完整，是得1分，否则不得分。 | 2 | 2 |
|  | 制度执行有效性 | 是否符合国家财经法规和财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经评估认证，是否符合项目预算批复和合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚拟支出等情况。是得4分；每发现违规一处扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |
|  | 财务监控有效性 | ①项目是否专账、辅助账核算，是得1分，否则不得分。 ②是否已制定或具有相应的监控机制，是得0.5分，否则不得分。 ③是否采取了相应的财务检查等监控措施或手段，是得0.5分，否则不得分。 | 2 | 2 |
| 小计 |  |  | 20 | 18 |

1.业务管理制度健全性标准分值为2分，业主单位执行上级下发的相关业务管理制度，如《中华人民共和国招标投标法》《关于推行人防工程质量监督与竣工验收制度改革的实施意见》、《重庆市铜梁区政府投资项目管理办法》等，未根据部门自身实际情况制定相关工程项目管理制度，项目代建单位也无相关管理制度。该项目扣1分，本次绩效评价得分1分。

2.制度执行有效性标准分值为8分。经检查，项目前期调研评估、申请立项和立项批复等资料齐全。项目立项后业主单位按要求取得了各项用地及施工许可证。项目通过公开招标确定项目施工单位，并签订施工合同，招标资料已装订成册。业主单位按合同制的要求签订了代建合同、监理合同、设计合同等。施工用材取得产品合格证，经抽检合格并取得检验报告。由于项目尚未完工，项目资料尚未整理归档，现由不同业务环节的相关负责人员保各自管。项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑已落实到位。本次绩效评价得分8分。

3.项目质量可控性标准分值为2分。业主单位聘请监理单位、跟审单位对项目质量进行日常监督，同时区人防办相关人员不定期进行施工现场安全质量检查。经查看跟踪审计和监理工作总结、监理工作日志，跟踪审计和监理工作执行基本到位。施工材料取得产品质量合格证，抽检合格并取得检验报告。但业主单位未制定日常质量监督考核制度，该项扣1分，得分1分。

4.财务制度健全性标准分值为2分。业主单位执行《重庆市铜梁区发展和改革委员会财务管理制度（试行）办法》。财务管理制度对财务核算、资产管理、收入和票据管理、支出管理等作出了规定。其中支出管理明确了工程项目支出的审批流程、各级审批权限以及审核要件。财务管理制度合法、合规、完整。本次绩效评价得分2分。

5.资金使用合规性标准分值为4分。经检查，建设项目进行了合规的账务处理。合理反映该项目的资金到位、使用结余及预算执行情况。经查资金支出有完整的审批程序和手续，报销人按规定填写费用报销单，报销单写明支出用途、支出金额，审批签字完整。工程款支付附有代建单位盖章确认的委托代建任务确认单、经监理单位审核的工程进度款计量审批单、发票。资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本次绩效评价得分4分。

6.财务监控有效性标准分值为2分。项目设立辅助账核算，另外建立了项目农民工工资和工程款拨付情况表，会计核算清晰。财务管理办法规定了相应的支付审批流程及审核要件，在日常报销中起到资金支出监控作用。本次绩效评价得分2分。

## （三）产出类指标

涉及管理的二级指标为：数量指标、时效指标、质量指标及成本指标。各二级指标下设三级指标。

该项总30分，实际得分21分，扣分9分，主要扣分原因为完工及时率较低，实际完成率较低。具体情况如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 实际完成率 | ①实际完成率≥100%，得10分； ②实际完成率在95%（含）-100%之间，得9分； ③实际完成率在90%（含）-95%之间，得8分； ④实际完成率在85%（含）-90%之间，得7分； ⑤实际完成率未达85%，不得分。 | 10 | 7 |
| 时效指标 | 完成及时率 | ①延迟完成时间/计划完成时间≤0，得6分； ②延迟完成时间/计划完成时间在0-5%（含）之间，得5分； ③延迟完成时间/计划完成时间在5%-10%（含）之间，得4分； ④延迟完成时间/计划完成时间在10%-15%（含）之间，得3分； ⑤延迟完成时间/计划完成时间大于15%，不得分。 | 6 | 0 |
| 质量指标 | 质量达标率 | ①质量达标率≥100%，得8分； ②质量达标率在95%（含）-100%之间，得7分； ③质量达标率在90%（含）-95%之间，得6分； ④质量达标率在85%（含）-90%之间，得5分； ⑤质量达标率未达85%，不得分。 | 8 | 8 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 实际成本≤计划成本得6分。否则不得分。 | 6 | 6 |
| 小计 |  |  | 30 | 21 |

1.实际完成率标准分值为10分。经检查，项目尚未完工，根据跟审单位审核进度台账，截至2023年5月25日累计完成产值5,126.85万元，占扣除安全文明施工费后施工合同金额的86.60%。该项目扣3分，本次绩效评价得分7分。

2.完成及时率标准分值为6分。根据项目可行性研究报告以及区发改委立项批复，本项目计划建设期间2020年10月-2022年10月，实际于2023年5月30日开工建设，合同工期365天，截至2024年6月完工进度约86%，预计7月底完工。该项目扣6分，本次绩效评价得分0分。

3.质量达标率标准分值为8分。工程设备、施工材料等取得产品合格证书，质量抽检结果合格。经查阅监理日志及现场查看，未发现明显质量问题，本次绩效评价得分8分。

4.成本节约率标准分值为6分。由于项目目前尚未完工，无工程结算金额。将预算金额与施工合同金额进行对比，预算金额7,264.07万元，施工合同金额6,130.88万元，未超预算，本次绩效评价得分6分。

## （四）效益类指标

涉及效益的二级指标为：社会效益、生态效益、可持续影响及满意度。各二级指标下设三级指标。

该项总30分，实际得分29.28分，扣分0.72分，主要扣分原因为满意度扣分。具体情况如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会效益 | 完善基础设施 | 能够改善停车难得满分，否则不得分。 | 5 | 4.87 |
|  | 提高城防体系 | 能够提升城防体系得满分，否则不得分。 | 5 | 4.87 |
| 生态效益 | 生态影响 | 未破坏生态环境得满分，破坏生态环境不得分。 | 5 | 4.85 |
| 可持续影响 | 长效机制 | ①建立长效机制的，得3分，否不得分。 ②项目实施结果持续发挥作用的，得3分，否则不得分。 | 5 | 5 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 非常满意10分，基本满意8分，一般6分，不满意0分 | 10 | 9.69 |
| 小计 |  |  | 30 | 29.28 |

1.完善基础设施标准分值为5分。项目的建成将增加中医院停车位约370个，方便居民出行就医，同时缓解周边停车难，路边乱停乱放的情况，从而提升城市形象。本次绩效评价取得调查问卷39份，其中5份对项目完善基础设施的功能感到基本满意，34份感到非常满意。该项目扣0.13分，本次绩效评价得分4.87分。

2.提高城防体系标准分值为5分。项目建成后平时作为医院停车场，战时为周边200米附近的市民提供必要的掩蔽场所、战时医疗救护场所、专业队装备掩蔽场所及专业队队员掩蔽场所，工程掩蔽面积约9,200平方米，可掩蔽约4,910人。本次绩效评价取得调查问卷39份，其中5份对项目提高城防体系的功能感到基本满意，34份感到非常满意。该项目扣0.13分，本次绩效评价得分4.87分。

3.生态影响标准分值为5分。经现场查看，未发现破坏生态环境的迹象。本次绩效评价取得调查问卷39份，其中6份对项目建设期间避免环境破坏的措施感到基本满意，33份感到非常满意。该项目扣0.15分，本次绩效评价得分4.85分。

4.长效机制标准分值为5分。项目竣工后，区人防办将与开发建设单位、实施管理单位签订《人民防空工程使用管理合同》，由其负责人防工程的设施安全和正常运转。由于本项目尚未竣工，暂未签订。预计项目实施结果能够持续发挥作用。本次绩效评价得分5分。

5.受益对象满意度标准分值为10分。本次绩效评价取得调查问卷39份，其中5份对项目整体满意度感到基本满意，34份感到非常满意。该项目扣0.31分，本次绩效评价得分9.69分。

# 四、绩效评价综述

根据我们设定的绩效目标，重庆市铜梁区中医院单建式人防工程绩效评价得分为85.28分，绩效评价等级为：良，各项指标得分情况如下：

| 项目 | 投入指标 | 管理指标 | 产出指标 | 效益指标 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
| 得分 | 17.00 | 18.00 | 21.00 | 29.28 | 85.28 |

注：详见重庆市铜梁区中医院单建式人防工程绩效评价指标表。

# 五、存在的主要问题及建议

1、项目绩效评价指标填写不规范。《铜梁区中医院单建式人防工程工作绩效目标表》数量指标和时效指标填写不规范，数量指标未进行量化而是以“整个工程”来表示指标值，指标性质“=”。时效指标值“年内完工”，指标性质“=”。

建议按照《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法》的要求，指标值用数字或合格、达标等第三方可衡量的文字表示。指标值为文字的，指标性质用“无”表示。

2、未制定本级部门的项目管理制度。铜梁区人防办执行市级和区级的相关工程项目管理制度，未结合自身实际情况分解工作流程，细化管理规范。

建议全面梳理本部门工作环节，在市级和区级管理制度框架下，制定符合自身实际情况的工程项目管理制度，以加强项目管理，规避法律风险，确保建设项目活动合法合规地开展。

3、项目建设进度滞后。施工合同约定本项目工期365天，项目于2023年5月30日开工，截至2024年6月28日完工进度约86%，预计7月底完工。

建议合理安排工程款支付，同时加强与代建单位、施工单位的沟通，对施工中遇到的影响进度的问题及时提出解决方案，明确各方责任。对于因施工方原因导致的工程延期，按合同约定依法追究相应责任。

六、绩效评价报告的使用限制说明

（一）绩效评价报告只能用于评价报告载明的评价目的；

（二）绩效评价报告只能由评价报告载明的评价报告使用者使用；

（三）未征得委托方、相关政府部门或出具绩效评价报告的机构同意，绩效评价报告的内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体，法律、法规规定及相关当事方另有约定的除外。

重庆凯弘会计师事务所有限公司           中国注册会计师：

中国*重庆                     中国注册会计师：

二○二四年六月二十八日