重庆市铜梁区乡村振兴局“渝快助农贷”风险补偿金等7个项目财政专项衔接资金

绩效评价报告

铭鸿咨字【2024】第0033号

重庆铭鸿金全会计师事务所有限责任公司

二〇二四年六月

目   录

一、基本情况	1

（一）项目情况	1

二、绩效评价工作情况	3

（一）绩效评价目的	3

（二）绩效评价的基本内容	3

（三）绩效评价依据	4

（四）绩效评价原则和指标体系	4

（五）绩效评价标准和评价方法	7

（六）绩效评价工作过程	7

三、项目评价结论	8

四、综合评价情况	8

（一）资金管理	8

（二）项目管理	8

（三）使用成效及通报情况	9

五、存在的问题和建议	10

（一）存在问题	10

（二）建议	10

重庆铭鸿金全会计师事务所

Chongqing MingHong JinQuan Certified Public Accountants

铭鸿咨字〔2024〕第033号

━━━━━━━━━━━━ ★ ━━━━━━━━━━━━

重庆市铜梁区乡村振兴局“渝快助农贷”风险补偿金等7个项目绩效评价报告

为深入贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”决策部署，进一步提高政府投入资金的使用效益，促进公共服务资源的优化配置，根据《中华人民共和国预算法》、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔2019〕19号），受重庆市铜梁区财政局（以下简称“财政局”）的委托，我们对重庆市铜梁区乡村振兴局（以下简称“振兴局”）“渝快助农贷”风险补偿金、2023年就业帮扶车间建设补助项目等7个项目进行绩效评价，现将评价情况报告如下：

# 一、基本情况

# （一）项目情况

1.“渝快助农贷”风险补偿金项目

实施单位：重庆市铜梁区乡村振兴局

项目内容：“渝快助农贷”采取政府增信方式，由区乡村振兴局与重庆农村商业银行铜梁支行签订《渝快助农贷协议》，设立“渝快助农贷”风险补偿金200万元并存入重庆农村商业银行铜梁支行专户（所需资金在2023年财政专项衔接资金中解决）。重庆农村商业银行铜梁支行按照风险补偿金与贷款余额1：10的比例发放贷款。

项目资金安排情况：该项目2023年计划投入200万元，实际投入200万元，均为上级补助资金。

2.2023年就业帮扶车间建设补助项目

实施单位：重庆市铜梁区乡村振兴局

项目内容：为持续巩固脱贫攻坚成果，帮助困难群众就业增收。根据市人力社保局市乡村振兴局市财政局关于印发《关于做好就业帮扶车间建设相关工作的通知》（渝人社发〔2022〕21号）要求，按照企业自愿申报原则，在镇（街道）推荐的基础上，经区乡村振兴局、区人力社保局对申报资料审核和实地调查核实后，认定重庆钰锦机械有限责任公司为帮扶对象。

项目资金安排情况：该项目2023年计划投入20万元，调减项目资金15万元，调减后项目实际投入资金为5万元，均为上级补助资金。

3.2023年就业技能培训补助项目

实施单位：重庆市铜梁区乡村振兴局

项目内容：安排就业技能培训补助资金6.716万元，按照每人每天40元的标准对参加技能培训的脱贫户、监测户进行误工补助（按实际考勤结算）。由区乡村振兴局组织实施。

项目资金安排情况：该项目2023年计划投入10万元，调减项目资金3.284万元，调减后项目实际投入资金为6.716万元，均为上级补助资金。

4.精准脱贫保风险调节金项目

实施单位：重庆市铜梁区乡村振兴局

项目内容：参保对象为在重庆市铜梁区扶贫开发信息系统内所有建档立卡贫困人员（含已脱贫人口，扣除标注为稳定脱贫对象）；参保费用100元/人/年；参保时间2019年1月31日-2021年12月31日。根据重庆市乡村振兴局《关于做好2019年-2020年度“精准脱贫保”及2021年度“巩固脱贫保”风险调节工作的通知》要求，拟安排精准脱贫风险调节金185.79万元，用于2019年-2020年度“精准脱贫保”及2021年度“巩固脱贫保”风险调节工作，由区乡村振兴局组织实施。

项目资金安排情况：该项目2023年计划投入185.79万元，实际投入185.79万元，均为上级补助资金。

5.“渝快保”补助资金项目

实施单位：重庆市铜梁区乡村振兴局

项目内容：参保对象：对参加重庆市基本医疗保险（包含城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险）的脱贫人口和监测对象（含已消除风险）参加“重庆渝快保”；参保期：2022年12月20日-2023年1月31日；保障期：2023年1月31日-2023年12月31日；补贴标准：脱贫人口购买“渝快保”普惠款（69元/人）和升级款（169元/人）均按照50元/人标准给予定额补助；监测对象购买升级款（169元/人）的按照150元/人标准给予定额补助，购买普惠款（69元/人）的按照69元/人标准给予全额补助。由区乡村振兴局组织实施。

项目资金安排情况：该项目2023年计划投入75万元，调减项目资金6.0965万元，调减后项目实际投入68.9035万元，均为上级补助资金。

6.2023年乡村振兴干部培训项目

实施单位：重庆市铜梁区乡村振兴局

项目内容：根据局机关培训体系的要求，在西南大学、重庆文理学院、长江师范学院、重庆开放大学、石柱县委党校、巫山县委党校、巫溪县委党校、九龙坡英雄湾乡村振兴学院等学校举办：“2023年培训村（社区）党组织书记59期（2022年受疫情影响未举办的33期）”，共计5850人；从2023年2月19日至2023年11月24日，每期培训时间7天，培训人数100人；全市有乡村振兴工作任务的村（社区）党组织书记参加，其中，2021年6月换届以来，已经参加市级乡村振兴专题培训的村（社区）党组织书记不再重复培训；培训费用在2022年12月由市乡村振兴局在第二批市级衔接资金安排下达有关区县，其使用按照《重庆市级机关培训费管理办法的通知》（渝财行〔2017〕49号）文件执行，根据参训情况据实结算。由区乡村振兴局组织实施。

项目资金安排情况：该项目2023年计划投入60万元，调减项目资金0.4592万元，调减后项目实际投入59.5408万元，均为上级补助资金。

7.2023年雨露计划项目

实施单位：重庆市铜梁区乡村振兴局

项目内容：2023年脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）中接受中、高等职业教育的学生，并在教育部、人力资源社会保障部的中、高等职业教育学籍管理系统注册正式学籍，可享受每生每学期1500元的雨露计划职业教育补助。由区乡村振兴局组织实施。

项目资金安排情况：该项目计划投入157.95万元（具体金额以实际实施为准），实际投入157.95万元，均为上级补助资金。

# 二、绩效评价工作情况

# （一）绩效评价目的

通过实施财政重点绩效评价，总结项目实施主要成效，分析影响项目绩效的主要问题及成因，为进一步加强财政资金管理、提高资金使用效益提供依据。

# （二）绩效评价的基本内容

1.绩效目标的设定情况；

2.资金投入和使用情况；

3.为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等；

4.绩效目标的实现程度及效果；

5.根据实际情况需要评价的其他内容。

# （三）绩效评价依据

1.《重庆市铜梁区财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知（铜财〔2022〕678号）

2.《重庆市铜梁区财政局关于开展2023年度项目财政重点绩效评价的通知》（铜财〔2024〕237号）

3.《重庆市财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》（渝财农〔2022〕2号）

4.《铜梁区区级政策和项目预算绩效管理办法(试行)》（铜财〔2022〕41号）

5.《重庆市财政局等6部门关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》（渝财农〔2022〕73号）

6.《铜梁区巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴项目库建设管理实施细则》（铜乡振〔2021〕7号）

7. 《铜梁区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示实施办法》（铜委农办〔2021〕19号）

8.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）

9.《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法》（渝财绩〔2019〕19号）

10.《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（注协〔2016〕10号）

11. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等

# （四）绩效评价原则和指标体系

1.绩效评价主要遵循以下原则：

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2.绩效评价指标体系

根据《重庆市铜梁区财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》的通知（铜财〔2022〕678号），本次绩效评价及考核指标体系如下：

铜梁区衔接资金项目绩效评价及考核指标评分表

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 指标释义 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资金管理（5分） | 财政衔接资金安排情况 | 2 | 评价是否落实《重庆市财政局等6部门关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》（渝财农〔2022〕73号）、《重庆市铜梁区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（铜财〔2021〕431号）等相关政策性文件规定财政支持原则。 | 资金使用方向符合文件规定（2分）。 |
| 2 |  | 资金分解下达进度 | 3 | 评价区级业务主管部门分解下达当年资金及次年提前批资金进度情况。 | 区财政局下达资金文件时间到区级业务主管部门下达项目及资金计划文件时间间隔≤30日（3分）。 |
| 3 | 项目管理（55分） | 项目库建设管理情况 | 5 | 评价落实《铜梁区巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接乡村振兴项目库建设管理实施细则》（铜乡振〔2021〕7号）落实情况。根据抽查情况赋分。 | 1.项目入库及时充分、程序规范、内容完整（3分）； 2.入库项目具备实施条件（2分）； 3.衔接资金用于项目库之外的项目（-5分）。 |
| 4 |  | 项目绩效管理情况 | 10 | 评价具体项目实施方案明确绩效目标情况、开展跟踪监督绩效监控情况、事后评价情况等。根据抽查情况赋分。 | 1.及时制定绩效目标、审核绩效目标（2分）； 2.开展绩效监控不少于1次（2分）； 3.对绩效目标偏离项目采取纠偏措施（2分）； 4.项目实施完毕后立即开展绩效自评，并形成绩效自评报告及绩效自评表。（2分） 5.项目绩效是否达到预期。（2分） |
| 5 |  | 项目建设管理情况 | 6 | 评价有序推进项目前期工作、组织实施、项目验收、资料报送等情况。根据抽查情况赋分。 | 1.项目实施方法存在变更是否按规定报批；（1分） 2.是否定期对项目实施情况进行监督检查，对检查中发现的问题进行整改；（2分） 3.是否按照项目实施节点按时提交项目报账资料；（1分） 4.日常管理资料是否及时归档整理；（1分） 5.项目完工后是否在规定时间内进行验收。（1分） |
| 6 |  | 预算执行率情况 | 12 | 评价有序推进项目工作和资金支付情况。根据抽查情况赋分。 | 主要通过支出进度评价有序推进项目工作和资金支付情况，于7月末、10月中旬定期调度。 1.7月末支出进度评分4分。资金支出进度达到全区平均进度或者序时进度的，得满分；未达到的按照与序时进度的比例扣分； 2.10月中旬支出进度评分4分。资金支出进度达到全区平均进度或者序时进度的，得满分；未达到的按照与序时进度的比例扣分； 3.10月底的资金预算执行率达到100%,得4分，没达到不得分；11月中旬资金预算执行率达到100%,得3分，没达到不得分；12月中旬的资金预算执行率达到100%,得2分，没达到不得分；12月中旬及以后预算执行率达到100%，得1分，没达到不得分；12月底预算执行率未达到100%，扣12分。 |
| 7 |  | 跟踪督促及发现问题整改情况 | 8 | 评价定期开展监督检查情况、发现问题整改情况。根据未处理问题比例扣减。根据抽查情况赋分。 | 1.定期开展项目实施和资金支出进度等跟踪督促情况，落实到位的得2分，未完全落实到位的酌情扣分； 2.跟踪督促及各类检查发现问题整改到位情况，满分5分，根据未整改问题比例扣减； 3.全国12317防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台（简称12317平台）反馈问题处理情况，满分1分。 |
| 8 |  | 账务处理及档案管理等情况 | 5 | 评价账务处理，资产转固，收益管理、档案管理等情况。根据抽查情况赋分。 | 1.财务处理是否规范，原始凭证是否齐全，建成资产是否及时转固、收益管理是否合规；（4分） 2.档案管理是否完整、合规、真实。（1分） |
| 9 |  | 信息公开和公告公示制度落实情况 | 9 | 评价区级、镇级、村级落实《铜梁区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目公告公示实施办法》（铜委农办〔2021〕19号）文件要求情况。根据抽查情况赋分。 | 分区级、镇级、村级进行评价。 1.抽查区级公示公开情况，满分3分，未完整公开酌情扣分； 2.抽查镇级公示公开情况，满分3分，未完整公开酌情扣分； 3.抽查村级公示公开情况，满分3分，未完整公开酌情扣分。 |
| 10 | 使用成效及通报情况（40分） | 资金使用效益 | 35 | 评价项目是否达到预期成效，后续管护是否存在问题等。根据抽查情况赋分。 | 评价内容包括抽查项目实际完成任务量是否达到绩效目标申报的任务量、衔接资金用途是否突破管理办法。产业类项目是否明确联农带农机制、是否优先覆盖防止返贫监测对象、往年项目是否持续有效运行等；基础设施类项目质量是否达到相应标准、后续管护是否存在问题等；“两不愁三保障”和饮水安全、兜底保障等成果巩固情况；其他项目是否实现预期目标。 满分35分，根据抽查项目情况赋分。项目管理各环节，每存在一例不符合相关规定的，扣0.5分，扣完为止。 |
| 11 |  | 通报情况 | 5 | 评价日常表现情况。 | 主要为区级业务主管部门、区财政局、市级检查等项目进度、资金进度、发现问题情况的通报或问题反馈。被通报或有问题反馈等情况，每发生一次，扣1分，满分5分，扣完为止。 |
| 12 | 加减分指标 | 加分项 | 5 | 评价机制创新情况。最高加5分。 | 1.在财政衔接资金分配、使用、监管等方面存在机制创新；（2分） 2.国家、市级对我区财政衔接资金绩效评价中，被财政部、国家乡村振兴局及其第三方总结经验做法，并调研推广的。（3分） |
| 13 |  | 扣分项 | 10 | 反映提供材料的真实性，有效性以及相关工作合法合规情况。（用于负面清单事项） | 考核材料、数据中存在虚假信息的，或经有关部门监督检查发现问题的，视情节严重程度扣1-10分。 |

# （五）绩效评价标准和评价方法

1.绩效评价标准

绩效评价标准采用定量评分，满分为100分。指标分值我们是根据确定的指标内容及项目实施的具体情况综合分析确定的，详见附件。

绩效评价结果分为优（得分≥90）、良（90＞得分≥80）、中（80＞得分≥60）、差（得分＜60）四个等级，按百分制综合得分高低按分值划段确定。

2.绩效评价方法

绩效评价技术方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。

成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标的实现程度。

比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

# （六）绩效评价工作过程

1.经铜梁区财政局确定为“2023年财政专项衔接资金项目”项目绩效评价服务单位后我所成立了绩效评价工作小组。

2.根据项目实际情况收集项目基础资料及数据深入了解项目整体情况。

3.组织实施现场调查、检查、走访等具体工作。

4.依据收集到的项目相关资料和数据，比照经贵单位审定的评价指标体系的评分标准，分别对项目评价打分，汇总后加权平均形成综合评价得分，并对该项目的绩效评价等级进行确认。

# 三、项目评价结论

“渝快助农贷”风险补偿金项目绩效评价得分100.00分，绩效评价等级为：优；

2023年就业帮扶车间建设补助项目绩效评价得分99.00分，绩效评价等级为：优；

2023年就业技能培训补助项目绩效评价得分98.50分，绩效评价等级为：优；

精准脱贫保风险调节金项目绩效评价得分98.50分，绩效评价等级为：优；

“渝快保”补助资金项目绩效评价得分98.50分，绩效评价等级为：优；

2023年乡村振兴干部培训项目绩效评价得分98.50分，绩效评价等级为：优；

2023年雨露计划项目绩效评价得分97.50分，绩效评价等级为：优。

# 四、综合评价情况

# （一）资金管理

1.财政衔接资金安排情况

项目按照《重庆市财政局关于提前下达2023年市财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（渝财农〔2022〕146号）、《重庆市铜梁区财政局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（铜财〔2022〕550号）、《重庆市铜梁区财政局关于下达2023年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（铜财〔2023〕46号）等相关政策性文件规定落实衔接资金。

2.资金分解下达进度

以上7个项目资金从区财政局下达资金文件时间到区级业务主管部门下达项目及资金计划文件时间间隔小于30天。

# （二）项目管理

1.项目库建设管理情况

项目入库及时充分、程序规范、内容完整，制定了切合实际的实施方案，具备实施条件，衔接资金未用于项目库之外的项目。

2.项目绩效管理情况

项目及时制定了明确的绩效目标，实施过程中对绩效目标进行监控，对绩效目标偏离项目采取纠偏措施。在项目实施完毕后开展了绩效自评，并形成绩效自评表，项目绩效基本达到预期，项目实施完毕后及时形成自评报告。2023年就业技能培训补助项目绩效目标申报表未盖章；精准脱贫保风险调节金项目绩效申报表、绩效自评表、绩效监控表未见盖章；2023年雨露计划项目绩效目标自评表未见盖章。

3.项目建设管理情况

项目实施方案不存在变更情况，实施过程中由重庆市铜梁区乡村振兴局进行监督检查，检查中未发现重大问题，项目按照实施节点按时提交项目报账资料，项目资料归档整理及时。2023年乡村振兴干部培训项目归档资料中未见对项目实施情况进行监督检查的资料，“渝快保”补助资金项目纸质资料中缺部分村的公示资料。

4.预算执行率情况

“渝快助农贷”风险补偿金、2023年就业帮扶车间建设奖补助、精准脱贫保风险调节金项目、“渝快保”补助资金项目七月末、十月末资金支出进度均超过全区平均水平，十二月中旬的资金预算执行率达到100%。

2023年乡村振兴干部培训项目七月末资金支出进度均超过全区平均水平，九月末的资金预算执行率达到100%。

2023年就业技能培训补助项目七月末、十月末资金支出进度均超过全区平均水平，十月中旬的资金预算执行率达到100%。

2023年雨露计划项目七月末、十月末资金支出进度均超过全区平均水平，十一月末的资金预算执行率达到100%。

5.跟踪督促及发现问题整改情况

通过实施单位提供的监控表、自评表等资料显示，项目实施单位定期开展项目实施和资金支出进度等跟踪督促，跟踪督促及各类检查发现问题整改到位。

6.账务处理及档案管理等情况

项目实施单位对该项目账务处理规范，档案管理完整。

7.信息公开和公告公示制度落实情况

重庆市铜梁区乡村振兴局对以上7个项目入库情况、资金计划完成情况等进行了公告公示。

# （三）使用成效及通报情况

1.资金使用效益

项目总体资金均专款专用，项目完成进度和及时性达到计划预期目的。完成项目的质量能够达标，完成进行了自评、项目资金完整。

2.通报情况

2023年就业帮扶车间建设补助项目和2023年雨露计划项目因进度滞后被乡村振兴局（铜乡振〔2023〕19号）通报一次，其余项目实施管理日常表现良好，未被通报和问题反馈情况 。

# 五、存在的问题和建议

# （一）存在问题

资料归档不及时，装订成册的归档资料中缺部分村镇的公示资料；档案管理中部分资料未见盖章。

# （二）建议

建立健全资料管理制度，及时检查归档资料是否完备，确保资料的完整性，避免造成资料的缺失遗漏。

附件：1.铜梁区衔接资金项目绩效评价及考核指标评分表；

2.会计师事务所营业执照和资质复印件。

重庆铭鸿金全会计师事务所有限责任公司

二〇二四年六月三十日