## Sheet1
附件2：
铜梁区2022年新建重点项目清单
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 投资性质 | 项目业主 | 建设规模及主要建设内容 | 建设工期 | 总投资（万元） | 2022年建设目标任务 | 2022年计划投资（万元） | 牵头 单位 | 协助（代理）单位 | 区级分管领导 | 备注
合计：108个 | [6 empty] | 5070351 |  | 1888655
一、产业高地项目（47个） | [6 empty] | 2014751 |  | 908500
（一）工业项目（30个） | [6 empty] | 1534100 |  | 747100
1 | 重庆爱玛车业科技有限公司爱玛西南制造基地项目 | 高新区 | 社会 | 重庆爱玛车业科技有限公司 | 年设计产能各类电动车约300万辆，完全达产后计划可实现年产值约100亿元。 | 2022.02-2024.02 | 200000 | 一期项目竣工投产。 | 100000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 | 市级重点项目
2 | 凯盛君恒药玻（重庆）有限公司5.0中性硼硅药玻 产业园项目 | 高新区 | 社会 | 凯盛君恒药玻（重庆） 有限公司 | 建设5.0中性硼硅药玻产业园。 | 2022.02-2022.11 | 200000 | 竣工投产。 | 100000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 | 市级重点项目
3 | 重庆精鸿益科技有限公司智能终端配套项目 （二期） | 高新区 | 社会 | 重庆精鸿益科技有限公司 | 新增用地100亩，建设电子产品硅胶件、电脑机箱及结构件、智能终端五金件。 | 2022.01-2022.11 | 40000 | 竣工投产。 | 35000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 | 市级重点项目
4 | 江西汇水河铝材有限公司年产10万吨节能型断桥铝合金型材 | 旧县 | 社会 | 江西汇水河铝材有限公司 | 用地100亩，建设年产10万吨节能型断桥铝合金型材项目。 | 2022.11-2024.03 | 50000 | 开工建设。 | 30000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平
5 | 思特（重庆）智能 科技园项目 | 高新区 | 社会 | 思特(重庆)生物科技有限公司 | 项目占地200亩。建设以化妆品、消毒液、日用化工、美容机械、中医药护理、保健食品以及中医药化妆品及大健康产品为主的精细化工产品研发生产基地。 | 2022.09-2025.03 | 100000 | 示范线投产。 | 30000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平
6 | 深圳市天合兴五金塑胶有限公司智能家居（家电）和3C类终端产品精密零部件生产项目 | 高新区 | 社会 | 深圳市三齐投资咨询有限公司 | 总投资4.5亿元，拟用地50亩，主要从事智能家居（家电）和手机、平板、消费电子等3C类产品整机代工及精密零部件生产。 | 2022.01-2022.07 | 45000 | 租赁厂房投产使用。 | 10000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平
7 | 重庆民能实业有限公司供电基础设施预制构件生产项目 | 大庙 | 社会 | 重庆民能实业 有限公司科技分公司 | 研发、生产广泛适用于农村供电线路、城乡5G基站、安防监控、充电电桩建设等的水泥预制基础、杆塔及相关附件产品。 | 2022.05-2023.05 | 8100 | 完成总工程量的60%。 | 5100 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平
8 | 重庆百钰顺科技有限公司精密零部件智能制造 产业园 | 大庙 | 社会 | 重庆百钰顺科技有限公司 | 主要生产产品：笔记本电脑外壳、转轴，伺服器机顶盒，平板外壳等。 | 2022.04-2023.04 | 32000 | 完成总工程量的70%。 | 22000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平
9 | 广铜国家级科技企业加速器项目 | 高新区 | 社会 | 广铜（重庆）实业发展有限公司 | 项目计划投资2亿元，重点围绕信息技术、装备制造、大健康等三大产业进行招商，培养一批高成长型企业，打造国家级科技企业加速器。 | 2022.10-2023.03 | 20000 | 完成工程量得30%。 | 17000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平
10 | 深圳市仕兴鸿精密机械设备有限公司精密数控机床制造基地项目 | 高新区 | 社会 | 深圳市仕兴鸿精密机械设备有限公司 | 项目计划总投资2.5亿元，用地50亩，建设数控机床制造基地项目。 | 2022.05-2023.04 | 25000 | 完成工程总量的50%。 | 15000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平
11 | 重庆凯鼎绝缘材料有限公司年产1.5万吨玻纤复合 材料项目 | 高新区 | 社会 | 重庆凯鼎绝缘材料有限公司 | 年产1.5万吨玻纤复合材料，主要建设车床、锯床、钻床、加工中心等。 | 2022.03-2023.02 | 60000 | 完成工程总量的90%。 | 30000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 | 市级重点项目
12 | 重庆厚盟科技有限公司（希晶）热处理自动化设备生产及热处理加工项目 | 大庙 | 社会 | 重庆厚盟科技有限公司 | 热处理自动化设备生产及热处理加工生产线，实现年产热处理设备25条以上，同时建设热处理加工生产线5条，实现年热处理加工11吨。 | 2022.07-2024.02 | 30000 | 完成工程总量的80%。 | 20000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平
13 | 上海微感智能科技有限公司智能安防系列产品生产项目 | 大庙 | 社会 | 上海微感智能科技有限公司 | 重点开发无动力应急升降梯、可变逃生楼梯、逃生线（袋）等智能应急逃生装置及安防应急显示屏、多功能监控器、智慧安全护栏等系列产品。 | 2022.07-2024.03 | 25000 | 完成工程总量的30%。 | 15000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平
14 | 昆山市泽诚聚金属材料有限公司笔电及智能终端外观件材料研发生产项目 | 大庙 | 社会 | 昆山市泽诚聚金属材料有限公司 | 建设用于电子信息产业的高强度、轻量化、低碳回收铝材研发生产中心，为惠普、联想、罗技及智能手机品牌商提供符合碳中和需求的产品外观件材料配套。 | 2022.04-2023.03 | 15000 | 完成工程总量的70%。 | 12000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平
15 | 东莞市铧富锦电子科技有限公司航空航天连接器壳体及精密配件等加工项目 | 大庙 | 社会 | 东莞市铧富锦电子科技有限公司 | 项目计划用地35亩，建设航空航天连接器壳体及精密配件等加工项目。 | 2022.06-2023.05 | 30000 | 完成工程总量的60%。 | 20000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平
16 | 昆山捷凌电子科技有限公司高端线束和新能源汽车零部件生产基地项目 | 高新区 | 社会 | 昆山捷凌电子科技有限公司 | 新购地100亩，新增投资5.5亿元，在铜建设高端线束和新能源汽车零部件生产基地。 | 2022.10-2023.10 | 55000 | 完成工程总量的70%。 | 30000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平
17 | 伊尔美集团 （重庆伊尔美化妆品 有限公司） | 高新区 | 社会 | 重庆伊尔美化妆品有限公司 | 个性护理产品。 | 2022.05-2022.11 | 22000 | 竣工投产。 | 22000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平
18 | 上海国创医药有限公司现代化医药智能研发 生产基地 | 高新区 | 社会 | 上海国创医药有限公司 | 用地100亩，建成集肝络欣丸、健脾止遗片等中药传统剂型、中药新药研发及新型配方颗粒、特利加压素、吸入式氯化钠溶液生产于一体的现代化医药研发生产基地。 | 2022.11-2024.12 | 50000 | 完成工程总量的60%。 | 16000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平
19 | 广州旭妆生物科技有限公司现代化化妆品生产项目 | 高新区 | 社会 | 广州旭妆生物科技有限公司 | 在铜梁新建融研发生产销售于一体，具有一定规模和现代化化妆品生产项目。 | 2022.11-2024.10 | 50000 | 完成工程总量的60%。 | 16000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平
20 | 山西金晖建鑫新材料科技有限公司铜梁洗护用品 生产项目 | 高新区 | 社会 | 山西金晖建鑫新材料科技有限 公司 | 项目计划投资7亿元，拟用地180亩（一期拟用地90亩，二期用地在一期完工后根据实际需求供地90亩），在铜梁新建融研发生产销售物流为一体，具有一定规模和现代化消杀洗护生产项目。 | 2022.11-2024.10 | 70000 | 开工建设。 | 18000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平
21 | 重庆绿力生物技术有限公司（福州绿野）化妆品 生产项目 | 高新区 | 社会 | 重庆绿力生物技术有限公司 | 用地30亩，计划总投资1.5亿元，融研发生产销售为一体，建设具有一定规模的现代化化妆品生产基地，利用公司固有的线上线下销售平台进行产品销售。 | 2022.03-2023.05 | 15000 | 完成主体工程建设。 | 13000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平
22 | 苏州金宏气体股份有限公司电子气包装服务项目 | 高新区 | 社会 | 苏州金宏气体股份有限公司 | 项目计划投资1亿元，拟用地20亩，建设高纯氮气、高纯氩气、高纯氧气、二氧化碳等多个品种电子气经营线。 | 2022.05-2023.04 | 10000 | 完成工程总量的70%。 | 3000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平
23 | 深圳市创鑫达塑胶制品有限公司电脑键盘及模组 生产项目 | 高新区 | 社会 | 深圳市创鑫达塑胶制品有限公司 | 计划投资2.5亿元，用地50亩（净用地），自建厂房40000平方米以上，建设自动化生产线，研发设计生产各类台式和笔记本电脑键盘，达产后预计实现年产值约5亿元，年纳税约1500万元。 | 2022.05-2023.04 | 25000 | 完成工程总量的30%。 | 13000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平
24 | 苏州昌利橡塑科技有限公司导电薄膜开关和光学发光模组生产项目 | 高新区 | 社会 | 苏州昌利橡塑科技有限公司 | 导电薄膜开关和光学发光模组生产项目。 | 2022.05-2023.04 | 30000 | 完成工程总量的30%。 | 16000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平
25 | 苏州李氏集团昆山电子羽医疗科技有限公司 | 高新区 | 社会 | 苏州李氏集团昆山电子羽医疗科技有限公司 | 显示模组精密零部件生产及企业上市项目。 | 2022.09-2024.08 | 45000 | 完成工程总量的50%。 | 22000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平
26 | 青岛东方迅达轨道交通科技有限公司公铁两用车及轨道机车配件研发生产 基地项目 | 高新区 | 社会 | 青岛东方迅达轨道交通科技有限公司 | 项目拟用地50亩，拟投资3.5亿元，建设公铁两用车专用配件及轨道机车配件研发生产基地，年生产公铁两用车100辆以上专用配件。达产后实现年产值2.5亿元，年纳税约1000万元以上。 | 2022.10-2024.03 | 35000 | 开工建设。 | 10000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平
27 | 明德致远（重庆）门窗有限公司建设年产100万平米智能节能门窗扩建项目 | 高新区 | 社会 | 明德致远（重庆）门窗有限 公司 | 扩规项目计划投资1.6亿元，拟用地面积约45亩，年纳税900万元以上，公司拟将旗下公司整体迁入铜梁生产经营，实现公司集团化发展，主要产品为绿色智能门窗、幕墙等。 | 2022.05-2023.09 | 16000 | 完成工程总量的80%。 | 10000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平
28 | 深圳市绍永福印刷有限公司智能终端包装项目 | 高新区 | 社会 | 深圳市绍永福印刷有限公司 | 项目计划投资1.8亿元，用地50亩（净用地），建智能终端包装项目。 | 2022.10-2023.11 | 18000 | 完成工程总量的30%。 | 7000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平
29 | 重庆容巨科技有限公司笔电产品外包装项目 | 高新区北环路 | 社会 | 重庆容巨科技有限公司 | 项目计划总投资1.3亿元，拟用地36亩（净用地），建设笔电配套包装生产项目，新建年产3000万个笔电等电子产品外包装生产线。 | 2022.05-2023.04 | 13000 | 完成工程总量的80%。 | 10000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平
30 | 铜梁西南水泥厂搬迁项目 | 旧县街道 | 社会 | 西南水泥公司 | 项目主厂区拟用地约688亩（具体面积以建设用地红线图为准），在铜梁区旧县街道龙洞村建设新型建材产业基地。一期项目：建设一条日产7300吨新型干法熟料生产线及配套13兆瓦纯低温余热发电工程（以实际立项批复规模为准）；二期项目：新建年产400万吨骨料生产线、120万方砼生产线、1.2亿匹机制砖生产线，配套建设城市生活垃圾、危险、固体废弃物处理等设施。 | 2022.03-2023.12 | 200000 | 完成基础平场施工，确定总包单位，开展主体工程施工建设。年底前完成主体工程的30%。 | 80000 | 区经信委 |  | 任建平 | 市级重点项目
（二）农业项目（3个） | [6 empty] | 139000 |  | 29000
31 | 耕地后备资源恢复开发 项目 | 相关镇街 | 政府 | 区土地整治储备中心 | 对全区即可恢复、工程恢复地类约40平方公里的土地现状情况进行详细摸排，根据复耕难易程度，采取工程措施，逐步补足耕地并补划入永久基本农田。 | 2022.03-2025.12 | 60000 | 完成恢复开发耕地10平方公里。 | 15000 | 区规划自然资源局 |  | 王小波 | 市级重点项目
32 | 铜梁区莲藕产业发展项目 | 铜梁区 | 财政补助 | 全区莲藕经营主体 | 发展莲藕达到40000亩，建设莲藕加工厂1个，建设莲藕保种园500亩。 | 2022.01-2022.11 | 9000 | 全面完成。 | 9000 | 区农业农村委 | 各镇街 龙裕公司 | 周伟峰
33 | 铜梁区标准化畜禽屠宰中心（二、三、四期） | 太平镇 | 国企 | 龙裕公司 | 占地500亩，总建筑面积85000平方米，畜禽屠宰厂房、畜禽、肉类交易市场、综合楼、污水处理设施、道路、冻库等相关配套设施，含检验、检疫、高致病禽流感自检实验室、无害化处理设施、加工车间、冷藏配送及附属设施。 | 2022.01-2024.12 | 70000 | 完成屠宰厂二期建设，启动畜禽交易市场、肉类交易市场建设。 | 5000 | 龙裕公司 |  | 周伟峰
（三）产业基础设施项目（14个） | [6 empty] | 341651 |  | 132400
34 | 科技大道 | 高新区 | 政府 | 高新区管委会 | 道路长2000米，宽32米，包含道路、管网、绿化等。 | 2022.11-2023.10 | 5000 | 进场施工。 | 3000 | 高新区管委会 |  | 杨逃红 | 市级重点项目
35 | 铜梁高新区基础设施项目 | 高新区 | 政府 | 高新区管委会 | 1.综合服务楼，占地8.5亩，建筑面积约1.1万方。2.7号路延伸段长800米，宽24米。3.9号路延伸段长160米，宽22米。4.龙塘路延伸段150米，宽16米。5.西部美谷周边道路3kn，宽16米。6.旧县组团平场1000亩。7.北环路旁平场5亩。8.西部美谷平场360亩。9.高新区道路北改黑项目约8km，宽16-24米。10.高新区雨污管网改造项目。11.铜梁高新区渝遂高速段周边绿化工程。 | 2022.03-2023.12 | 12500 | 完成工程量的80%。 | 10500 | 高新区管委会 |  | 杨逃红
36 | 全德至蒲吕快速通道 | 高新区 | 独立工矿区PPP项目 | 绅鹏公司 | 全长约3.3公里，双向4车道，路面宽16米，两侧景观人行道各12米，城市次干道。 | 2022.08-2023.08 | 12000 | 完成工程量的30%。 | 4000 | 高新区管委会 | 中电建重庆公司 | 杨逃红
37 | 蒲旧快速通道 | 高新区 | 国企 | 高新区管委会 | 起点产业大道，终点旧县街道，总长度约7公里，路幅宽度36米，包含道路、管网、电力设施等。 | 2022.12-2024.11 | 40000 | 进场施工。 | 5000 | 绅鹏 公司 |  | 杨逃红
38 | 科创大道 | 高新区 | 国企 | 高新区管委会 | 新建道总长约6km，道路初步定为总宽40米，包含道路、管网、电力设施等。 | 2022.10-2024.12 | 40000 | 进场施工。 | 10000 | 绅鹏 公司 |  | 杨逃红
39 | 大庙园区基础设施建设 项目 | 高新区大庙组团 | 独立工矿区PPP项目 | 中电建重庆公司 | 1.园区道路建设；2.绿化项目；3.综合管网；4.垃圾处理站； 5.土石方平场；6.互通口改造；7.大庙公共汽车站及物流中心、停车场 项目。 | 2022.06-2023.12 | 45000 | 完成工程量的40%。 | 18000 | 绅鹏 公司 | 中电建重庆公司 | 杨逃红
40 | 东城污水处理厂（二期） | 高新区 | 国企 | 绅鹏公司 | 现有东城污水处理厂处理水量达到负荷后进行二期修建，处理能力10000m³/日。 | 2022.06-2023.10 | 3000 | 完成总工程量的30%。 | 1000 | 绅鹏 公司 |  | 杨逃红
41 | 大庙园区企业服务中心 装修工程 | 高新区大庙组团 | 国企 | 绅鹏公司 | 人才公寓、人才培训中心等配套服务设施装修。 | 2022.04-2022.11 | 5000 | 全面完工。 | 5000 | 绅鹏 公司 |  | 杨逃红
42 | 育才大道 | 科创新城 | 政府 | 金庙公司 | 新建规划道路长约6.6公里，起于龙腾大道，止于英才大道，宽40米，双向6车道，包含道路、管网、绿化等。 | 2022.09-2023.10 | 40000 | 4月完成方案设计并送审，7月完成施工图，9月进场施工。 | 10000 | 金庙 公司 |  | 王小波 | 市级重点项目
43 | 城乡电网改造项目 | 相关镇街 | 社会 | 铜梁供电分公司 | 新建10千伏线路62条，新建10千伏线路270公里，新增台区425个，新建0.4千伏低压线路373公里。 | 2022.06-2024.12 | 33000 | 完成工程量的30%。 | 10000 | 区发展改革委 | 铜梁供电分公司 | 廖强
44 | 铁佛变电站、淮远河变电站10千伏出线新建工程 | 铜梁城区 | 社会 | 铜梁供电分公司 | 梁10kV淮四线新建工程、铜梁10kV铁井三回线路改造工程、铜梁10kV铁井二回线路改造工程、铜梁10kV淮铁线新建工程。 | 2022.04-2022.11 | 2400 | 全面完工。 | 2400 | 区发展改革委 | 铜梁供电分公司 | 廖强
45 | 铜梁金龙220kV变电站3号主变扩建工程 | 南城街道 | 社会 | 铜梁供电分公司 | 在铜梁金龙220千伏变电站内扩建3号主变一台，容量为1×180MVA，新增一个主变220 kV进线间隔、主变110 kV进线间隔、10 kV开关柜8面、3台10kV限流电抗器、4组电容器，容量为4×8016kVar。 | 2022.06-2023.06 | 3751 | 9月正式开工建设。 | 1500 | 区发展改革委 | 铜梁供电分公司 | 廖强
46 | 重庆市铜梁区冷链物流 项目 | 高新区 | 社会 | 新加坡叶水福 公司 | 占地约70亩，存储量为5万吨的现代化、高标准冻库。 | 2022.08-2023.12 | 40000 | 完成总工程量的80%。 | 32000 | 龙裕 公司 |  | 周伟峰 | 市级重点项目
47 | 铜梁美食中央厨房项目 | 高新区 | 社会 | 美缀美公司 | 建设中央厨房、肉类、火锅、面食、海产品等全自动化生产车间，配备专业化的热配、冷链、常温配送物流车辆，采用菜品统一采购、央厨加工、集中配送的方式，主要经营团膳配送、食品初加工和深加工等业务。 | 2022.10-2023.12 | 60000 | 开工建设。 | 20000 | 龙裕 公司 |  | 周伟峰
二、文旅胜地项目（9个） | [6 empty] | 221688 |  | 102241
48 | 融媒体中心建设项目 | 淮远 新区 | 独立工矿区PPP项目 | 区融媒体中心 | 总建筑面积35815平方米，其中：融媒体中心13134 平方米，美术馆4910平方米，地下建筑17594平方米。建设综艺演播厅、新闻发布厅、中央厨房融媒体指挥中心、美术展览厅等。 | 2022.08-2024.04 | 45788 | 完成总工程量的50%。 | 20000 | 区融媒体中心 | 中电建重庆公司 | 王小波罗昌西
49 | 重庆市铜梁区虎峰体育公园项目 | 铜梁城区 | 政府 | 区文旅委 | 总占地面积103200平方米，建设核心区30000平方米，建设篮球场、足球场、乒乓球场、羽毛球场、门球场、健身活动场地、儿童活动设施等全民健身设施以及生态停车场、公共厕所、绿化景观等配套公共服务设施。 | 2022.03-2022.11 | 1556 | 完成主体工程，力争建成投用。 | 1556 | 区文 旅委 |  | 罗昌西
50 | 重庆市铜梁区气象科技馆建设项目 | 巴川街道 | 政府 | 区气象局 | 占地10.72亩，总建筑面积约2950平方米。 | 2022.03-2023.06 | 5044 | 完成主体工程建设。 | 2685 | 区气 象局 |  | 周伟峰
51 | 邱少云烈士纪念馆周边环境改造提升项目 | 巴川街道 | 政府 | 巴川街道 | 实施裱褙街、八一路、大北街、马家湾沿线风貌整治，步道建设，停车场建设等。 | 2022.05-2023.12 | 12300 | 全面完工。 | 10000 | 区住房城乡建委 |  | 王小波
52 | 铜梁区运动场改造项目 | 铜梁城区 | 国企 | 金龙城建公司 | 对铜梁区运动场进行风貌、设施、看台、灯光音响及运动员办公、配套用房进行改造升级。作为足球俱乐部训练和竞赛主场地。 | 2022.01-2022.11 | 5000 | 完成铜梁区运动场改造。 | 5000 | 金龙城建公司 | 区文 旅委 | 廖强
53 | 龙文化演艺中心 | 南城街道 | 国企 | 玄天湖文旅公司 | 建成龙文化演艺中心，常态化演出，丰富提升龙文化元素。 | 2022.06-2023.06 | 10000 | 建成龙文化演艺中心，实现常态化演出，并完成提升方案。 | 6000 | 玄天湖文旅公司 | 区文化旅游委 | 王小波
54 | 巴岳山玄天湖度假区 | 南城街道 | 国企 | 玄天湖文旅公司 | 含巴岳山景区配套设施建设项目、慧光寺周边配套提升、梦湖酒店至梦湖山庄段健身步道、周家湾片区配套项目、玄天湖环湖配套设施项目等。 | 2022.06-2023.12 | 100000 | 完成项目方案设计，完成总工程量的50%。 | 50000 | 玄天湖文旅公司 | 区文化旅游委 | 王小波
55 | 巴岳山居康养小院 | 南城街道 | 国企 | 玄天湖文旅公司 | 项目位于铜梁区南城街道黄门村，项目占地约260亩，包含主题商业区、康养配套区等功能。建设内容有建筑工程、道路工程、景观工程、市政管网工程。 | 2022.10-2025.12 | 40000 | 开工建设。 | 5000 | 玄天湖文旅公司 |  | 王小波
56 | 安居古城部分灯饰工程（文庙、县衙部分） | 安居镇 | 国企 | 安居华夏文旅 公司 | 该项目总占地面积22871平方米，对文庙县衙灯饰、环境、布展和装修等建设工作。 | 2022.06-2022.11 | 2000 | 竣工。 | 2000 | 安居华夏文旅公司 |  | 罗昌西
三、宜居美地项目（32个） | [6 empty] | 1712417 |  | 602964
（一）交通基础设施项目（8个） | [6 empty] | 1041617 |  | 308364
57 | 成渝中线高铁 | 相关镇街 | 市级主导 | 成渝客专有限 公司 | 高速铁路，路基宽度17米，时速350公里/小时，全长280公里，铜梁境内20.2公里。 | 2022.10-2024.12 | 400000 | 完成总工程量的30%。 | 120000 | 区交 通局 | 相关 镇街 | 王小波 | 市级重点项目
58 | 渝遂扩能二期 | 铜梁区境内 | 市级主导 |  | 起于三环铜合高速新店子枢纽互通，新建双向6车道接渝遂高速建鸿雁枢纽互通，沿渝遂高速原路扩建为双向8车道，止于潼南与遂宁交界处，铜梁境内约39公里。 | 2022.12-2025.12 | 600000 | 开工建设。 | 170000 | 区交 通局 |  | 王小波 | 市级重点项目
59 | S106璧山福禄至安西路口改造工程 | 华兴镇 | 独立工矿区PPP项目 | 区公路事务中心 | 改造公路等级为三级公路，路基宽度7.5米，公路全长4kM。 | 2022.09-2023.06 | 6571 | 完成总工程量的30%。 | 2500 | 区交 通局 | 中电建重庆公司 | 王小波
60 | S106永铜路口至大足 三叉界 | 围龙镇 | 独立工矿区PPP项目 | 区公路事务中心 | 改造公路等级为公路三级，路基宽度7.5米，公路全长7kM。 | 2022.09-2023.09 | 10532 | 完成总工程量的50%。 | 5266 | 区交 通局 | 中电建重庆公司 | 王小波
61 | 旧县中峰互通至蒲吕互通改造工程 | 旧县街道 蒲吕街道 | 独立工矿区PPP项目 | 区公路事务中心 | 旧县中峰互通至岚峰互通7.45kM改造为二级公路，路基宽度8米。岚峰互通至蒲吕互通5.93kM改造为二级公路，路基宽度8米。 | 2022.09-2023.06 | 13380 | 完成总工程量的40%。 | 5352 | 区交 通局 | 中电建重庆公司 | 王小波
62 | S208虎大路路面改造 | 虎峰镇 大庙镇 | 政府 | 区公路事务中心 | 全长3.514公里，路面改造。 | 2022.05-2022.11 | 1335 | 全面完工。 | 1335 | 区交 通局 | 虎峰镇大庙镇 | 王小波
63 | S302平滩至双山路面改造 | 双山镇 | 政府 | 区公路事务中心 | 全长5.63公里，路面改造。 | 2022.05-2022.11 | 2439 | 全面完工。 | 2439 | 区交 通局 | 双山镇 | 王小波
64 | 白羊至太平道路改造工程项目 | 白羊镇太平镇 | 政府 | 白羊镇太平镇 | 全长8公里，升级改造，等级为三级公路，路基宽度7.5米。 | 2022.09-2023.12 | 7360 | 完成总工程量的20% | 1472 | 区交 通局 | 白羊镇太平镇 | 王小波
（二）城市提升项目（13个） | [6 empty] | 250800 |  | 85600
65 | 迎宾路改造工程 | 铜梁城区 | 政府 | 区住房城乡建委 | 迎宾路全长6.6公里，设计速度50公里/时，为城市主干路。因璧铜线占用中间车道，需对迎宾路进行局部拓宽。建设内容主要包括道路工程、桥梁工程、综合管网工程、交通工程等。 | 2022.06-2023.12 | 14000 | 完成西环路至 中南路段改造 工程。 | 8000 | 区住房城乡建委 |  | 王小波
66 | 铜梁中心城区断头路及道路拓宽工程项目 | 铜梁城区 | 独立工矿区PPP项目 | 中电建重庆公司 | 实施银柿路延伸段及金砂东路延伸段、中南路淮远古韵一期与二期断头路、金龙一路断头路、法建路断头路等4条断头路建设和迎春街重庆巴中段拓宽工程。 | 2022.03-2022.11 | 9600 | 全面完工。 | 9600 | 区住房城乡建委 | 中电建重庆公司 | 王小波
67 | 铜梁区城区华夏康城片区及白土坝片区污水管网 整治项目 | 铜梁城区 | 水环境综合治理PPP项目 | 区住房城乡建委 | 新建及改建约25公里污水管网改造，建设内容包括土石方开挖回填、管网铺设、路面恢复等。 | 2022.10-2023.12 | 20000 | 开工建设。 | 4000 | 区住房城乡建委 |  | 王小波
68 | 铜梁区水环境综合治理PPP项目 | 铜梁城区 | 水环境综合治理PPP项目 | 区住房城乡建委 | 开展城区水环境治理项目，淮远河小安溪河道及沿岸整治项目，镇街水环境综合治理项目等三大类。建设内容主要包括：提标镇级污水处理厂，新建、改造排水管网，河道治理，城区管网、窨井盖等排查整治等项目。 | 2022.06-2025.12 | 100000 | 启动实施第一批建设项目。 | 10000 | 区住房城乡建委 |  | 王小波
69 | 铜梁区淮远新区龙腾大道西北侧道路建设项目 | 淮远 新区 | 政府 | 淮远新区管委会 | 总长约2.89公里包括道路工程（涉及交通工程、雨污水工程、通信工程土建、电力工程土建、照明工程及其它道路附属工程）、景观工程（涉及人行道及硬景工程、植物工程、给排水工程等工程）等内容。 | 2022.03-2022.10 | 20000 | 全面完工。 | 20000 | 区住房城乡建委 |  | 王小波 | 市级重点项目
70 | 铜梁区龙腾大道西段至少云大道附属工程 | 淮远 新区 | 政府 | 淮远新区管委会 | 总长度2800米，包含土石方工程、道路两侧绿化（含60米宽专项绿化）、道路工程、涵洞工程、给排水工程、灯饰工程、路口预埋信号灯管线等内容。 | 2022.04-2024.12 | 7000 | 完成60米专项绿化部分全部工程量。 | 1500 | 区住房城乡建委 |  | 王小波 | 市级重点项目
71 | 北环线环境提升 | 铜梁城区 | 政府 |  | 北环线9.5公里人行道及环境整治。 | 2022.04-2022.10 | 1500 | 全面完工。 | 1500 | 区交 通局 |  | 王小波
72 | 铜梁区环卫作业综合基地建设项目 | 东城街道 | 水环境综合治理PPP项目 | 市政环卫管理所 | 建设设置可回收物分选中心、大件垃圾破碎站、环卫车停车场及相关附属设施。 | 2022.10-2023.12 | 5700 | 完成总工程量的20%。 | 2000 | 区城市管理局 |  | 罗昌西
73 | 铜梁区公安战训基地 | 南城街道 | 独立工矿区PPP项目 | 区公安局 | 占地约90亩，总建筑面积约5.4万平方米。 | 2022.03-2024.03 | 43000 | 完成主体工程的30%。 | 13000 | 区公 安局 | 中电建重庆公司 | 夏斌
74 | 高新区人才公园（二期） | 蒲吕街道 | 国企 | 高新区管委会 | 绿化面积约100亩，含滨河步道，绿化景观。 | 2022.08-2022.11 | 3000 | 全面完工。 | 3000 | 绅鹏 公司 |  | 杨逃红
75 | 铜梁区2022年5G网络基础设施建设项目 | 铜梁区 | 社会 | 区各电信运营商、广电运营商 | 新增5G基站100个，铺设光纤1000公里。 | 2022.03-2022.11 | 4000 | 全面完工。 | 4000 | 区大数据发展局 |  | 任建平
76 | 铜梁区西门片区文旅融合发展项目 | 铜梁城区 | 国企 | 龙廷公司 | 对民主路进行改造升级。 | 2022.07-2023.12 | 20000 | 完成总工程量的30%。 | 6000 | 龙廷 公司 |  | 王小波
77 | 城区农贸市场提档升级 项目 | 铜梁城区 | 国企 | 龙廷公司 | 含市场查询屏、溯源电子秤等硬件改造，智慧农贸系统、数据监管平台等软件改造等。 | 2022.06-2022.10 | 3000 | 建成投用。 | 3000 | 龙廷 公司 |  | 王小波
（三）城乡融合发展项目（5个） | [6 empty] | 57000 |  | 34000
78 | 铜梁区场镇建设 | 相关镇街 | 政府 | 相关镇街 | 对全区24个镇街开展场镇基础设施建设补短板三年行动计划，完善停车场、农贸市场、休闲广场等基础设施。 | 2022.01-2024.12 | 24000 | 完成24个镇街场镇建设方案设计，启动建设。 | 10000 | 区住房城乡建委 | 相关 镇街 | 王小波
79 | 2022年农村联网路建设 项目 | 各镇街 | 政府 | 各镇街 | 建设农村联网路50公里。 | 2022.05-2022.11 | 5000 | 全面完工。 | 5000 | 区交通局 | 各镇街 | 王小波
80 | 2022年泥结石路硬化 工程项目 | 相关镇街 | 政府 | 相关镇街 | 硬化泥结石路100公里。 | 2022.05-2022.11 | 5000 | 全面完工。 | 5000 | 区财 政局 区交 通局 |  | 廖强 王小波
81 | 少云镇邱家沟公路升级 改造工程 | 少云镇 | 政府 | 少云镇政府 | 全长3.81公里，其中S107省道0.54公里、Y017乡道3.27公里。 | 2022.05-2022.11 | 4000 | 全面完工。 | 4000 | 区交 通局 | 少云镇 | 王小波
82 | 铜梁区太平水厂工程 （一期） | 太平镇 | 市级主导 | 龙泽水务公司 | 占地90亩，建设10万吨/日（一期5万吨/日）水厂一座及DN1000配套管网8公里。 | 2022.04-2023.12 | 19000 | 完成总工程量的50%。 | 10000 | 区水 利局 | 龙泽水务公司太平镇 | 周伟峰
（四）房开项目（6个） | [6 empty] | 363000 |  | 175000
83 | 高宇原乡壹品 | 南城街道 | 社会 | 米易宇恒置业有限公司 | 占地86.6亩，总建筑面积约80866平方米。 | 2022.07-2024.03 | 60000 | 完成总工程量的20%。 | 35000 | 区住房城乡建委 | 规划自然资源局 | 王小波
84 | 高宇龙城御府 | 南城街道 | 社会 | 米易宇恒置业有限公司 | 占地84.6亩，总建筑面积约84637平方米。 | 2022.07-2024.03 | 58000 | 完成总工程量的20%。 | 35000 | 区住房城乡建委 | 规划自然资源局 | 王小波
85 | 淮远新区（G19-01/02） 地块商住项目 | 南城街道 | 社会 |  | 占地103亩，打造高品质住宅区。 | 2022.11-2024.12 | 75000 | 开工建设。 | 30000 | 区住房城乡建委 | 规划自然资源局 | 王小波
86 | 淮远新区（G20-01/02） 地块商住项目 | 南城街道 | 社会 |  | 占地102亩，打造高品质住宅区。 | 2022.11-2024.12 | 75000 | 开工建设。 | 30000 | 区住房城乡建委 | 规划自然资源局 | 王小波
87 | 淮远新区（G21-01/02） 地块商住项目 | 南城街道 | 社会 |  | 占地112亩，打造高品质住宅区。 | 2022.11-2024.12 | 80000 | 开工建设。 | 35000 | 区住房城乡建委 | 规划自然资源局 | 王小波
88 | 署娇商贸城 | 东城街道 | 社会 | 重庆署娇实业有限公司 | 占地约30亩，总建筑面积约40352平方米。 | 2022.03-2023.05 | 15000 | 完成总工程量的20%。 | 10000 | 区商 务委 |  | 罗昌西
四、民生福地项目（20个） | [6 empty] | 1121495 |  | 274950
（一）教育项目（9个） | [6 empty] | 1074700 |  | 248500
89 | 白龙小学建设项目 | 原东城中小学 | 政府 | 区教委 | 占地面积59.5亩，建筑面积约27604平方米。 | 2022.06-2024.09 | 15000 | 完成总工程量的20%。 | 6000 | 区教委 | 金龙城建公司 | 陈庆华
90 | 少云小学（关溅小学） 迁建工程 | 少云镇 | 政府 | 关溅小学 | 占地约42亩，建筑面积约8829平方米，18个班规模。 | 2022.05-2024.09 | 8800 | 完成总工程量的20%。 | 4000 | 区教委 | 金龙城建公司 | 陈庆华
91 | 安居中小学迁建工程 | 安居镇 | 政府 | 安居中学、安居小学 | 占地80亩，建筑面积30000平方米。 | 2022.12-2025.12 | 15000 | 开工建设。 | 3000 | 区教委 | 金龙城建公司 | 陈庆华
92 | 铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目 | 南城街道 | 政府 | 铜梁一中 | 食堂建设总用地面积1800平方米，总建筑面积约5782平方米，其中地上3层为师生食堂，地下1层为停车场，规划设计车位约50个。车行桥长约50米，宽12米。 | 2022.04-2023.12 | 3900 | 完成食堂主体工程和车行桥建设。 | 3500 | 铜梁 一中 | 教委 | 陈庆华
93 | 铜梁巴中扩建工程 | 南城街道 | 政府 | 铜梁巴中 | 征地43亩，建室内运动场及综合楼，建筑面积约38000平方米。 | 2022.12-2025.12 | 22000 | 开工建设。 | 2000 | 铜梁 巴中 | 教委 | 陈庆华
94 | 重庆第二师范学院铜梁 校区建设项目 | 科创新城 | 科创新城PPP项目 | 金庙公司 | 其中一期用地600亩，校舍建筑面积23万平方米；二期用地600亩，校舍建筑面积23万平方米。 | 2022.10-2025.12 | 400000 | 开工建设。 | 100000 | 金庙 公司 |  | 王小波 | 市级重点项目
95 | 重庆科技学院铜梁校区 建设项目 | 科创新城 | 科创新城PPP项目 | 金庙公司 | 一期建设用地1000亩，校舍建筑面积27万平方米。 | 2022.10-2024.08 | 260000 | 开工建设。 | 50000 | 金庙 公司 |  | 王小波 | 市级重点项目
96 | 重庆医药高等专科学校 铜梁校区项目 | 科创新城 | 科创新城PPP项目 | 金庙公司/重庆医药高等专科学校 | 占地面积约1100亩，总建筑面积约33万平方米。其中：项目一期教育用地约600亩，含15万平方米校舍及相关校园环境和相配套的道路、电力、供水、供气、管网等由铜梁区负责建设；二期教育用地约500亩，建设约23万平方米校舍。 | 2022.12-2024.06 | 250000 | 开工建设。 | 30000 | 金庙 公司 |  | 王小波 | 市级重点项目
97 | 铜遂人才共育园 （科能技校园）项目 |  | 政府 | 龙城天街商圈管委会 | 项目建设内容包括教学楼、宿舍楼、运动场馆、食堂、停车位及周边附属工程设施等建设。 | 2022.08-2024.12 | 100000 | 开工建设。 | 50000 | 龙廷 公司 |  | 王小波 | 市级重点项目
（二）民政项目（2个） | [6 empty] | 15500 |  | 4500
98 | 铜梁区新殡仪馆建设项目 | 南城街道 | 国企 | 玄天湖文旅公司 | 占地50亩，包含火化车间、治丧服务中心、办公区等。 | 2022.12-2025.12 | 13000 | 开工建设。 | 2000 | 区民 政局 |  | 陈庆华
99 | 铜梁区智慧养老服务中心建设项目 | 巴川街道 | 政府 | 铜梁区养老服务指导中心 | 利用现有建筑 1646.10 平方米，新建智慧养老综合服务管理平台和智慧养老综合监管中心，装修改造建成社区养老服务中心。 | 2022.01-2022.11 | 2500 | 完成工程量的100%。 | 2500 | 区民 政局 |  | 陈庆华
（三）卫生项目（1个） | [6 empty] | 8650 |  | 3000
100 | 重庆市铜梁区中医院单建式人防工程 | 南城街道 | 政府 | 区人防办 | 占地约23亩总建筑面积约14907平方米。 | 2022.01-2023.10 | 8650 | 完成总工程量的30%。 | 3000 | 中医院 | 金龙城建公司 | 陈庆华
（四）民生项目（8个） | [6 empty] | 22645 |  | 18950
101 | 铜梁区老旧小区改造 | 铜梁城区 | 政府 | 区住房城乡建委 | 改造老旧小区16个，主要包括小区道路铺装，强弱电改造，消防设施改造，绿化景观提升，地下雨污管网改造，以及公共照明、垃圾容器分类等其他零星工程量。 | 2022.05-2023.12 | 2314 | 完成总工程量的50%。 | 1450 | 区住房城乡建委 |  | 王小波
102 | 棚户区改造 | 铜梁城区 | 政府 | 区住房城乡建委 | 实施巴川街道原卫生进修校片区、大北街原供销社片区、民主路及藕塘湾片区共3个棚户区改造项目，规划占地面积约18500平方米（27.75亩），涉及63户，房屋建筑面积约7700平方米。 | 2022.05-2022.11 | 3100 | 完成改造。 | 3100 | 区住房城乡建委 | 相关镇街 | 王小波
103 | 人行立体过街设施建设 项目 | 铜梁城区 | 政府 | 区住房城乡建委 | 建成铜梁中学龙山校区与凤山校区之间人行立体过街设施。 | 2022.05-2022.11 | 400 | 全面完成。 | 400 | 区住房城乡建委 |  | 王小波
104 | 老旧小区增设电梯 |  | 社会 |  | 为老旧小区加装电梯50部。 | 2022.03-2022.11 | 2000 | 全面完成。 | 2000 | 区规划自然资源局 |  | 王小波
105 | 重庆市铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程 | 安居镇 | 政府 | 龙都水资源公司 | 铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程为升级和改造原已建成闸泵工程,由拦河堤坝、排涝泵站、挡水闸、配电房及附属建筑物组成。 | 2022.10-2023.10 | 3331 | 开工建设。 | 500 | 区水 利局 | 龙都水资源公司 | 周伟峰
106 | 铜梁区农村户厕改造和公厕建设项目 | 各镇街 | 政府 | 各镇街 | 按照“愿改尽改，能改则改”的原则完成4000户户厕改（建）造。在村民聚居区公共场所、乡村振兴示范区、村办公室（旱厕）改（建）造15座农村公厕。 | 2022.01-2022.11 | 1500 | 全面完成。 | 1500 | 区农业农村委 | 各镇街 | 周伟峰
107 | 农村饮水安全巩固提升 工程 |  | 政府 |  | 建成农村供水管网200公里。 | 2022.03-2022.11 | 1000 | 全面完成。 | 1000 | 区水 利局 |  | 周伟峰
108 | 老旧小区天然气设施整治 | 铜梁城区 | 财政补助 |  | 完成城区老旧天然气设施改造，安装燃气泄漏报警装置和安全阀5.5万（户）处。 | 2022.03-2022.10 | 9000 | 全部完成。 | 9000 | 区经 信委 |  | 任建平