## Sheet1
附件1
铜梁区2023年续建重点项目清单
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 投资性质 | 项目业主 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 工期 | 总投资 （万元） | 2023年建设 目标任务 | 2023年计划投资 （万元） | 牵头 单位 | 分管区领导 | 备注
合计：101个 | [6 empty] | 9649705 |  | 3278446
一、产业高地项目（41个） | [6 empty] | 5242751 |  | 1974600
（一）工业项目（33个） | [6 empty] | 3305000 |  | 1447600
新能源新材料（5个） | [6 empty] | 1680000 |  | 706000
1 | 厦门海辰西南智能制造中心及研发中心项目 | 产业大道 | 社会 | 重庆海辰储能科技有限公司 | 一期占地765亩，建设50GWh新一代储能锂电池、18GWh储能模组的智能生产线，生产储能电芯、储能模组、BMS、储能集装箱，提供高效储能系统解决方案。 | 2022.10-2024.10 | 1300000 | 完成设备购置，生产线一阶段投产，二阶段完成主体工程。 | 420000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
2 | 四川金汇能新材料股份有限公司锂离子电池负极材料生产基地项目 | 大庙组团 | 社会 | 重庆金汇能新材料有限公司 | 占地275亩，建设年产10万吨锂离子电池负极材料生产基地，包含预精细磨粉、预碳化、一体化坩埚线、造粒线、硅碳前驱体线、年产1万吨硅碳成品线。 | 2022.11-2023.12 | 100000 | 竣工。 | 70000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
3 | 重庆凯鼎绝缘材料有限公司年产1.5万吨玻纤复合材料项目 | 北环路 | 社会 | 重庆凯鼎绝缘材料有限公司 | 占地80.07亩，建设年产1.5万吨玻纤复合材料生产项目。 | 2022.03-2023.10 | 60000 | 投产。 | 30000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
4 | 康源科技(重庆)有限公司卫生用品原材料生产项目 | 产业大道 | 社会 | 康源科技(重庆)有限公司 | 占地38亩，建设卫生用品原材料生产项目。 | 2021.08-2023.11 | 20000 | 投产。 | 6000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
5 | 凯盛君恒药玻（重庆）有限公司5.0中性硼硅药玻产业园项目(一期） | 产业大道 | 社会 | 凯盛君恒药玻（重庆）有限公司 | 占地237亩，建设5.0中性硼硅药玻产业园.一期建设用地面积112亩，总建筑面积55000平方米。 | 2022.08-2023.10 | 200000 | 投产。 | 180000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
装备制造（14个） | [6 empty] | 427000 |  | 254600
6 | 重庆昆凌电子科技有限公司高端线束和新能源汽车零部件生产基地项目 | 金川大道 | 社会 | 重庆昆凌电子科技有限公司 | 占地100亩，建设高端线束和新能源汽车零部件生产基地。 | 2022.10-2023.10 | 55000 | 投产。 | 45000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
7 | 重庆仁松汽车配件有限公司汽车零部件生产项目 | 祝英北路 | 社会 | 重庆仁松汽车配件有限公司 | 占地77.3亩，建设汽车电瓶线配件及汽车马达配件、汽车座椅配件生产项目。 | 2021.09-2023.06 | 40000 | 投产。 | 10000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
8 | 青岛东方迅达轨道交通科技有限公司公铁两用车及轨道机车配件研发生产基地项目 | 产业大道 | 社会 | 重庆中渝智能装备科技有限公司 | 占地50亩，建设公铁两用车专用配件及轨道机车配件研发生产基地，年生产公铁两用车100辆以上专用配件。 | 2022.10-2023.11 | 35000 | 投产。 | 25000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
9 | 深圳市仕兴鸿精密机械设备有限公司精密数控机床制造基地项目 | 产业大道 | 社会 | 重庆仕兴鸿智能装备有限公司 | 占地35亩，建设数控机床制造基地项目。 | 2022.05-2023.10 | 25000 | 投产。 | 10000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
10 | 东莞市诚川数控机械科技有限公司高精密数控加工项目 | 龙井路 | 社会 | 重庆市诚川数控机械设备有限公司 | 占地49.02亩，建设高精密数控加工项目。 | 2021.12-2023.06 | 30000 | 投产。 | 13000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
11 | 河北永昌密封件有限公司汽车电子换挡器生产项目 | 龙井路 | 社会 | 重庆万高汽车零部件有限公司（永昌） | 占地49亩，建设汽车电子换挡器生产项目。 | 2021.12-2023.11 | 20000 | 投产。 | 13000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
12 | 重庆华振汽车配件制造有限公司汽车及工程机械精密零部件生产项目 | 产业大道 | 社会 | 重庆华振汽车配件制造有限公司 | 占地81亩，在铜梁新建汽车及工程机械精密零部件制造基地，并同步建设精密零部件研发中心、高分子材料加工中心。 | 2022.11-2023.11 | 30000 | 投产。 | 28000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
13 | 华旗线缆西南总部基地项目 | 大庙组团 | 社会 | 重庆华旗线缆有限公司 | 占地72.03亩，建设集研发、生产、销售为一体的全产业链线缆西南总部生产基地。 | 2021.10-2023.08 | 30000 | 投产。 | 5000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
14 | 东莞市慧江平成机械设备有限公司环保涂装设备生产项目 | 大庙组团 | 社会 | 重庆慧江平成机械有限公司 | 占地50亩，建设笔电配件、汽车零部件自动涂装生产线项目。 | 2022.10-2023.10 | 30000 | 投产。 | 20000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
15 | 重庆新潮实业有限公司建设消防泵自动巡检控制设备项目 | 蒲吕街道 | 社会 | 重庆新潮实业有限公司 | 占地70亩，建设消防泵自动巡检控制设备项目，主要生产FX-FX消防泵自动源检控制设备等。 | 2022.10-2023.11 | 26000 | 投产。 | 20000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
16 | 重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司汽车零部件生产项目 （二期） | 铜合大道 | 社会 | 重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司 | 占地65亩，建设汽车变速箱齿轮、摩托车车架及楔横轧生产项目。 | 2022.08-2023.08 | 13000 | 投产。 | 3000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
17 | 重庆彦淇机电有限公司工业排风扇及电机配件项目 | 金川支路 | 社会 | 重庆彦淇机电有限公司 | 占地20亩，建设工业排风扇、电机及配电生产项目。 | 2022.10-2023.10 | 3000 | 投产。 | 2600 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
18 | 朗基尔汽车零部配件（上海）有限公司汽车零部件生产项目 （二期） | 龙腾大道 | 社会 | 重庆硕镭汽车零部件有限公司 | 占地103亩，建设汽车零部件生产项目。 | 2021.07-2023.11 | 50000 | 投产。 | 30000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
19 | 中车维保基地项目 | 产业大道 | 社会 | 安居华夏文化旅游发展公司 | 占地68.56亩，建设中车导轨电车车辆维修基地。 | 2022.10-2023.11 | 40000 | 投产。 | 30000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
电子信息（7个） | [6 empty] | 245000 |  | 120000
20 | 重庆百钰顺科技有限公司精密零部件智能制造产业园 | 产业大道 | 社会 | 重庆百钰顺科技有限公司 | 占地145.3亩，建设笔记本电脑外壳、转轴，伺服器机顶盒，平板外壳等生产项目。 | 2022.07-2024.05 | 80000 | 完成总工程量60%。 | 40000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
21 | 重庆精鸿益科技有限公司智能终端配套项目 （二期） | 产业大道 | 社会 | 重庆精鸿益科技有限公司 | 占地112.32亩，建设电子产品硅胶件、电脑机箱及结构件、智能终端五金件生产项目。 | 2022.01- 2024.05 | 50000 | 一阶段投产，二阶段完成总工程量60%。 | 20000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
22 | 深圳市信而昌电子有限公司笔电精密连接器及移动硬盘外壳生产项目 | 北环路 | 社会 | 重庆豪桢电子有限公司（信而昌） | 占地94.06亩，建设笔电精密连接器及移动硬盘外壳生产项目。 | 2021.12-2023.11 | 40000 | 投产。 | 26000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
23 | 上海微感智能科技有限公司智能安防系列产品生产项目 | 大庙组团 | 社会 | 中安正达(重庆)安防科技有限公司 | 占地60.21亩，建设无动力应急升降梯、可变逃生楼梯、逃生线（袋）等智能应急逃生装置及安防应急显示屏、多功能监控器、智慧安全护栏等系列产品生产项目。 | 2022.09-2023.11 | 25000 | 竣工。 | 16000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
24 | 新连刚电子科技(重庆)有限公司笔记本冲压件生产项目 | 龙井路 | 社会 | 新连刚电子科技(重庆)有限公司 | 占地53.2亩，建设笔记本冲压件生产项目。 | 2021.12-2023.06 | 22000 | 投产。 | 5000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
25 | 昆山市泽诚聚金属材料有限公司笔电及智能终端外观件材料研发生产项目 | 大庙组团 | 社会 | 泽诚聚(重庆)材料科技有限公司 | 占地38.34亩，建设电子信息产业的高强度、轻量化、低碳回收铝材研发生产中心，为惠普、联想、罗技及智能手机品牌商提供符合碳中和需求的产品外观件材料配套。 | 2022.09-2023.11 | 15000 | 竣工。 | 10000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
26 | 重庆容巨科技有限公司笔电产品外包装项目 | 北环路 | 社会 | 重庆容巨科技有限公司 | 占地36亩，建设年产3000万个笔电等电子产品外包装生产线项目。 | 2022.05-2023.10 | 13000 | 投产。 | 3000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
其他工业（7个） | [6 empty] | 953000 |  | 367000
27 | 华雄·智能制造产业园（一期） | 产业大道 | 社会 | 重庆市华雄集团有限公司 | 一期占地108亩，建设智能制造产业园，工业标准厂房。 | 2021.04-2023.06 | 150000 | 一期竣工。 | 10000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
28 | 万洋众创产业园 | 产业大道 | 社会 | 重庆万洋众创城科技有限公司 | 占地340亩，建设万洋众创产业园，工业标准厂房。 | 2021.03-2024.12 | 500000 | 完成总工程量60%。 | 200000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
29 | 上海国创医药有限公司现代化医药智能研发 生产基地 | 产业大道 | 社会 | 重庆赛斯医药有限公司 | 占地100亩，建成集肝络欣丸、健脾止遗片等中药传统剂型、中药新药研发及新型配方颗粒、特利加压素、吸入式氯化钠溶液生产于一体的现代化医药研发生产基地。 | 2022.11-2024.12 | 50000 | 完成总工程量50%。 | 25000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
30 | 重庆联拓木业有限公司豆胶无醛健康板材生产项目 | 金蒲大道 | 社会 | 重庆联拓木业有限公司 | 占地57亩，建设豆胶无醛健康板材生产项目。 | 2022.07-2023.10 | 20000 | 投产。 | 15000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
31 | 东莞市浩祥灯饰有限 公司智能家居照明 灯具生产项目 | 北环路 | 社会 | 重庆市创博洋智能科技有限公司 | 用地45亩，建设智能家居照明灯具生产 项目。 | 2022.08-2023.08 | 18000 | 投产。 | 10000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
32 | 重庆绿力生物技术有限公司（福州绿野）医疗器械及日化品生产项目 | 蒲吕街道 | 社会 | 重庆绿力生物技术有限公司 | 占地30亩，建设具有一定规模的医疗器械及日化品生产基地。 | 2022.03-2023.10 | 15000 | 投产。 | 7000 | 高新区管委会 | 杨逃红任建平
33 | 铜梁西南水泥厂搬迁项目 | 旧县街道 | 社会 | 西南水泥有限公司 | 项目主厂区拟用地约688亩，在铜梁区旧县街道龙洞村建设新型建材产业基地。一期项目：占地472.75亩，建设一条日产7300吨新型干法熟料生产线及配套13兆瓦纯低温余热发电工程；二期项目：新建年产400万吨骨料生产线、120万方砼生产线、1.2亿匹机制砖生产线，配套建设城市生活垃圾、危险、固体废弃物处理等设施。 | 2022.03-2024.08 | 200000 | 完成一期工程的90%。 | 100000 | 区经信委 | 任建平
（二）产业配套保障项目（8个） | [6 empty] | 1937751 |  | 527000
34 | 铜梁1000千伏输变电工程 | 少云镇 | 市级主导 | 国家电网有限公司 | 新建铜梁1000千伏变电站及相关线路。 | 2022.10-2024.12 | 390000 | 完成总工程量50%。 | 150000 | 区发展改革委 | 廖强
35 | 铜梁高新区工业配套保障项目（人才公寓） | 产业大道 | 国企 | 重庆绅鹏实业开发有限公司 | 占地53.84亩 ,总建筑面积9.98万 平方米。 | 2021.04-2023.11 | 42000 | 全面完工。 | 20000 | 绅鹏 公司 | 杨逃红
36 | 大庙园区基础设施建设 项目（金汇能周边 基础设施） | 大庙组团 | 国企 | 重庆绅鹏实业开发有限公司 | 项目包含金汇能用地约273亩、金汇能西侧345亩土地平场；大双路，道路总宽度24米，长度约1350米,道路等级为主干道；金汇能周边道路，道路总宽度14米，总长度约1600米，道路等级为支路。 | 2022.06-2023.06 | 4000 | 全面完工。 | 3000 | 绅鹏 公司 | 杨逃红
37 | 大庙园区企业服务中心装修工程 | 大庙组团 | 国企 | 重庆绅鹏实业开发有限公司 | 办公楼总装修面积约1万平方米，主要包括办公室、会议室、展厅、资料（档案）室、服务大厅、门厅、过道、卫生间等装修；宿舍楼总装修面积约3000平方米，主要包括配套用房、宿舍、过道、卫生间、门厅等装修。 | 2022.11-2023.06 | 5000 | 全面完工。 | 2500 | 绅鹏 公司 | 杨逃红
38 | 铜梁导轨电车项目试验线一期工程 | 铜梁城区 | 国企 | 重庆安居古城华夏文化旅游发展有限公司 | 铜梁导轨电车项目试验线一期工程，线路起于产业大道维修基地，途经产业大道、龙腾大道、金龙大道、止于金龙大道龙城天街（金融大厦），共设车站5座，分别为黄家岩站、祝英村站、实验中学站、金龙一路站、中兴路站，路线全长约10.52公里。 | 2020.10-2023.04 | 183000 | 完成产业大道维修基地至金龙大道龙城天街（金融大厦）段线路建设。 | 10000 | 安居华夏文旅公司 | 廖强 王小波罗昌西
39 | 足203 井区页岩气开采建设项目 | 相关镇街 | 社会 | 重庆页岩气勘探开发有限公司 | 实施足203H4、207H1等平台钻井任务及集气干线建设。新开钻井30口、新投产气井20口，新建脱水站150万方二期程。 | 2019.03-2025.12 | 1080000 | 完成总工程量75%。 | 240000 | 区发展改革委 | 廖强
40 | 铜梁金龙220kV变电站3号主变扩建工程 | 龙腾大道 | 社会 | 国网重庆市电力公司铜梁供电分公司 | 在铜梁金龙220千伏变电站内扩建3号主变一台，容量为1×180MVA，新增一个主变220 kV进线间隔、主变110 kV进线间隔、10 kV开关柜8面、3台10kV限流电抗器、4组电容器，容量为4×8016kVar。 | 2022.09-2023.06 | 3751 | 建成投用。 | 1500 | 区发展改革委 | 廖强
41 | PPP项目矿山开发建设（重庆市铜梁区蒲吕街道新联村、沙坝村建筑石料用灰岩矿项目） | 蒲吕街道 | 社会 | 中电建重庆建设发展有限公司 | 3亿吨矿山出让，征（租）拆及采掘；年产1500万吨骨料加工区建设。 | 2021.12-2023.12 | 230000 | 加工区建成投用。 | 100000 | 区规划自然资源局 | 王小波
二、文旅胜地项目（6个） | [6 empty] | 155063 |  | 71200
42 | 少云镇少云村红色美丽村庄建设项目 | 少云镇 | 国企 | 重庆龙裕城乡建设开发有限公司 | 围绕传承红色基因、弘扬革命传统，充分依托邱少云英雄精神、成长历程等红色资源，以全面加强村党组织建设为根本，以打造9公里人居环境示范线为主线，以拓展邱少云故居功能为依托，以建强战斗堡垒、开发红色资源、壮大集体经济、提升治理水平、改善村容村貌“五项任务”为重点，以推动少云村全面振兴为目标，力争通过两年时间，努力把少云村建设成为党建工作示范村、红色教育品牌村、集体经济发达村、村级治理模范村、乡村振兴样板村。 | 2022.08-2023.10 | 8263 | 全面完工。 | 4600 | 龙裕公司 | 周伟峰
43 | 巴岳山玄天湖度假区 | 玄天湖片区 | 国企 | 重庆玄天湖文化旅游开发有限公司 | 含巴岳山景区土地房屋资产收购以及配套设施建设、慧光寺周边配套提升、梦湖酒店至梦湖山庄段健身步道、周家湾片区配套项目、玄天湖环湖配套设施项目和文体旅融合发展项目等。 | 2022.06-2024.06 | 100000 | 梦湖酒店至梦湖山庄段健身步道、周家湾片区配套项目完成100%；完成渝富集团2500亩资产收购、总体方案设计；完成巴岳山森林防火基础配套设施等。 | 40000 | 玄天湖文旅公司 | 王小波
44 | 铜梁区西门片区文旅融合发展项目 | 巴川街道 | 国企 | 重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司 | 项目位于民主路片区，用地面积约50亩，建筑面积约3万平方米，建设内容包含马家湾片区、民主路建筑新建及改造、新增停车场、文物修缮等。 | 2022.07-2023.11 | 20000 | 全面完工。 | 13000 | 龙廷 公司 | 王小波
45 | 青少年活动中心 （含地下停车场） | 东城街道 | 政府 | 中国共产主义青年团铜梁县委员会 | 占地约27亩，总建筑面积约3万平方米。 | 2020.12-2023.06 | 19000 | 全面完工。 | 9400 | 团区委 | 陈庆华
46 | 重庆市铜梁区虎峰体育公园项目 | 虎峰镇 | 政府 | 重庆市铜梁区文化和旅游发展委员会 | 占地约155亩，建设核心区3万平方米，建设篮球场、足球场、乒乓球场、羽毛球场、门球场、健身活动场地、儿童活动设施等全民健身设施以及生态停车场、公共厕所、绿化景观等配套公共服务设施。 | 2022.08-2023.06 | 2756 | 全面完工。 | 1900 | 虎峰镇 | 罗昌西
47 | 重庆市铜梁区气象科技馆建设项目 | 学府大道 | 政府 | 铜梁区气象局 | 占地约10.72亩，总建筑面积约0.3万平方米。 | 2022.03-2023.06 | 5044 | 全面完工。 | 2300 | 区气 象局 | 周伟峰
三、宜居美地项目（40个） | [6 empty] | 3753288 |  | 1074096
（一）交通基础设施项目（7个） | [6 empty] | 1407843 |  | 364532
48 | 城轨快线璧铜线 | 相关镇街 | 市级主导 | 渝西快线 公司 | 起于轻轨一号线延伸段的终点璧山站，止于铜梁区铜梁西站，线路全长37.5公里，全线设车站9座，其中我区境内约17公里、设车站4座。 | 2020.05-2024.06 | 470000 | 道路主体完工。 | 120000 | 区住房城乡建委 | 王小波
49 | 渝遂高速公路扩能铜梁至北碚歇马段 | 相关镇街 | 市级主导 | 重庆渝遂复线高速有限公司 | 高速公路，双向6车道，路基宽度34.5米，全长27公里，铜梁境内13公里。 | 2021.01-2024.12 | 300000 | 完成总工程量80%。 | 75000 | 区交 通局 | 王小波
50 | 重庆铜梁至四川安岳 （重庆段） | 相关镇街 | 市级主导 | 中交铜安高速有限工公司 | 高速公路，双向6车道，路基宽度34.5米，全长48公里，铜梁境内40公里。 | 2021.01-2023.10 | 600000 | 建成通车。 | 150000 | 区交 通局 | 王小波
51 | S106璧山福禄至安西路口改造工程 | 相关镇街 | 政府 | 铜梁区公路事务中心 | 改造为三级公路，全长3.423公里，路基宽度7.5米。 | 2022.10-2023.11 | 6571 | 全面完工。 | 5914 | 区交 通局 | 王小波
52 | S106永铜路口至大足 三叉界 | 相关镇街 | 政府 | 铜梁区公路事务中心 | 改造为三级公路，全长6.77公里，路基宽度7.5米。 | 2022.10-2023.11 | 10532 | 全面完工。 | 5266 | 区交 通局 | 王小波
53 | 旧县中峰互通至蒲吕互通改造工程 | 相关镇街 | 政府 | 铜梁区公路事务中心 | 1.S107岚峰至蒲吕段改造工程：改造为二级公路，全长4.361公里，路基宽度8.5米。 2.旧县中峰互通至岚峰互通连接线建设工程：改造为二级公路，全长7.482公里，路基宽度8.5米。 | 2022.11-2023.11 | 13380 | 全面完工。 | 5352 | 区交 通局 | 王小波
54 | 白羊至太平道路改造工程项目 | 相关镇街 | 政府 | 白羊镇、太平镇 | 改造为三级公路，全长8公里，路基宽度7.5米。 | 2022.09-2023.11 | 7360 | 全面完工。 | 3000 | 区交 通局 | 王小波
（二）城市提升项目（7个） | [6 empty] | 94314 |  | 21364
55 | 迎宾路改造工程 | 迎宾路 | 政府 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | 主要包括龙腾大道-迎宾东路交通节点改造工程、西环路至中南路段、迎宾东路改造工程等3个项目。建设内容主要包括：迎宾路局部扩宽、城南桥加固扩宽、管网及附属工程；迎宾东路人行道、绿化、路灯等附属工程；迎宾路下穿龙腾大道立交。 | 2022.08-2023.10 | 14000 | 全面完工。 | 8000 | 区住房城乡建委 | 王小波
56 | 铜梁区淮远新区市政路网完善工程 | 淮远新区 | 政府 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | 实施金科路、云璟路、书香二支路、乡逢路南延线、淮远东一路、淮远东二路、乡恋路南延线、乡遇路等8条市政道路及管网等附属工程建设，共计约2.89公里。 | 2022.04-2023.12 | 20000 | 全面完工。 | 6000 | 区住房城乡建委 | 王小波
57 | 淮远新区2020年市政基础设施项目 | 淮远新区 | 政府 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | 实施平安路延伸段、书香路延伸段、书香支路、乡逢路、乡恋路市政道路及管网建设等附属工程建设，共计约3.2公里。 | 2020.10-2023.06 | 20000 | 全面完工（含绿化）。 | 2000 | 区住房城乡建委 | 王小波
58 | 铜梁区老旧小区改造 | 铜梁城区 | 政府 | 重庆市铜梁区住房和城乡建设委员会 | 改造老旧小区16个，主要包括小区道路铺装，强弱电改造，消防设施改造，绿化景观提升，地下雨污管网改造，以及公共照明、垃圾容器分类等其他零星工程量。 | 2022.06-2023.10 | 2314 | 全面完工。 | 864 | 区住房城乡建委 | 王小波
59 | 邱少云烈士纪念馆周边环境改造提升项目 | 巴川街道 | 政府 | 巴川街道 | 实施裱褙街、八一路、大北街、马家湾沿线风貌整治，步道建设，停车场建设等。 | 2022.06-2023.11 | 3000 | 全面完工。 | 1000 | 区住房城乡建委 | 王小波
60 | 铜梁城区第二片区管网改造工程（华夏康城片区及白土坝片区） | 铜梁城区 | 政府 | 重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司 | 新建雨水管网6.9公里，污水管网11.3公里，管网修复4.3公里，建设内容包括土石方开挖回填、管网铺设、路面恢复等。 | 2022.09-2024.12 | 20000 | 完成总工程量10%。 | 2000 | 区住房城乡建委 | 王小波
61 | 铜梁城区第三片区管网改造工程（明月广场和龙城天街商圈片区） | 铜梁城区 | 政府 | 重庆市铜梁区龙廷城市开发建设有限公司 | 新建雨水管网5.2公里，污水管网8.5公里，管网修复3.3公里，建设内容包括土石方开挖回填、管网铺设、路面恢复等。 | 2022.09-2024.12 | 15000 | 完成总工程量10%。 | 1500 | 区住房城乡建委 | 王小波
（三）城乡融合发展项目（7个） | [6 empty] | 280131 |  | 111000
62 | 巴岳农庄项目 | 南城街道、围龙镇 | 国企 | 重庆玄天湖文化旅游开发有限公司 | 1.西来村巴岳农庄项目：占地50亩，建设集民宿、餐饮、商业、农业体验一体化的休闲度假农庄。 2.围龙镇桥亭湖巴岳农农庄项目：占地面积约4平方公里，建设内容包含形象大门、旅游综合服务中心、乡愁集市、十里桃林、民宿餐饮建设（原桥亭湖大坝管理用房）、研学实践基地（约10亩）、桥亭澜宿（约47亩）、丰收广场、湖景民宿、龙隐湾民宿群、星月半岛、乡村游戏乐园、环湖观光走廊、特种疗养基地、森林驿站露营基地、楠木秘境、庭院改造及其他相关基础配套设施建设。 | 2022.10-2024.12 | 60000 | 西来村巴岳农庄全面完工，围龙巴岳农庄完成总工程量60%。 | 30000 | 玄天湖文旅公司 | 王小波
63 | 侣俸巴岳农庄项目 | 侣俸镇 | 国企 | 重庆龙裕城乡建设开发有限公司 | 侣俸镇巴岳农庄项目位于侣俸镇文曲村、保乡村、石河村、水龙村占地总面积24091亩，项目通过积极推进与中国农科院蔬菜花卉研究所从遗传育种、生物技术、栽培技术、种植资源、植物保护、检测技术等六大方面的全面合作，引进推广优良蔬菜品种，运用农业高新技术，围绕标准化生产技术、农产品加工、现代农业新技术推广应用等进行示范，采取“社会资本+村集体+农户+龙裕公司”的发展模式，建成集产品生产、加工、技术开发、示范试验、展览展示、科技推广、人才培训、推广销售等于一体的现代农业产业园，发挥辐射带动作用，形成可复制、可推广的示范样板。 | 2022.06-2024.12 | 50000 | 完成总工程量60%。 | 10000 | 龙裕公司 | 周伟峰
64 | 重庆市渝西水资源配置工程（铜梁段） | 相关镇街 | 市级主导 | 重庆市西部水资源开发有限公司 | 新建隧道1.3公里，泵站2座，管线38.2公里。 | 2021.10-2024.06 | 53800 | 完成总工程量70%。 | 18000 | 区水 利局 | 周伟峰
65 | 铜梁区场镇建设 | 相关镇街 | 政府 | 相关镇街 | 对全区24个镇街开展场镇基础设施建设补短板三年行动计划，完善停车场、农贸市场、休闲广场等基础设施。 | 2022.06-2024.12 | 24000 | 完成总工程量60%。 | 10000 | 区住房城乡建委 | 王小波
66 | 铜梁区太平水厂工程（一期） | 太平镇 | 政府 | 重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司 | 占地90亩，建设10万吨/日（一期5万吨/日）水厂一座及DN1000配套管网8公里。 | 2022.04-2023.11 | 19000 | 全面完工。 | 11000 | 区水 利局 | 周伟峰
67 | 重庆市铜梁区安居镇防洪护岸巩固提升工程 | 安居镇 | 政府 | 重庆市铜梁区龙都水资源开发有限责任公司 | 升级和改造原已建成闸泵工程,由拦河堤坝、排涝泵站、挡水闸、配电房及附属建筑物组成。 | 2022.10-2023.10 | 3331 | 全面完工。 | 2000 | 区水 利局 | 周伟峰
68 | 铜梁区标准化畜禽集中屠宰园区 | 太平镇 | 国企 | 重庆龙裕城乡建设开发有限公司 | 占地500亩，总建筑面积8.5万平方米，畜禽屠宰厂房、畜禽、肉类交易市场、综合楼、污水处理设施、道路、冻库等相关配套设施，含检验、检疫、高致病禽流感自检实验室、无害化处理设施、加工车间、冷藏配送及附属设施。 | 2022.01-2024.06 | 70000 | 完成总工程量80%。 | 30000 | 龙裕公司 | 周伟峰
（四）商业房开项目（19个） | [6 empty] | 1971000 |  | 577200
69 | 金龙·书香郡 | 旧县街道 | 国企 | 重庆市铜梁区金龙城市建设发展（集团）有限公司 | 占地约19.45亩，总建筑面积约4.5万平方米。 | 2022.12-2024.12 | 18000 | 完成总工程量40%。 | 5000 | 金龙城建公司 | 廖强
70 | 金科·原乡溪岸 | 淮远新区 | 社会 | 重庆金裕宸房地产开发有限公司 | 占地约282.84亩，总建筑面积约44万平方米。 | 2020.08-2024.12 | 240000 | 完成总工程量70%。 | 60000 | 区住房城乡建委 | 王小波
71 | 金川紫云府 | 金川大道 | 社会 | 重庆春力房地产开发有限公司 | 占地约119.4亩，总建筑面积约19.94万平方米。 | 2021.01-2023.12 | 90000 | 全面完工。 | 35000 | 区住房城乡建委 | 王小波
72 | 昕晖·璟尚项目 | 金川大道 | 社会 | 重庆昕晖璟樾房地产开发有限公司 | 占地约291亩，总建筑面积约46.6万平方米。 | 2019.11-2023.05 | 190000 | 全面完工。 | 37700 | 区住房城乡建委 | 王小波
73 | 集美东方二期 | 中龙路 | 社会 | 重庆文乾房地产开发有限公司 | 占地约126.73亩，总建筑面积约26.98万平方米。 | 2019.03-2024.12 | 115000 | 完成总工程量85％。 | 25000 | 区住房城乡建委 | 王小波
74 | 龙樾熙城 | 金川大道 | 社会 | 北京城建重庆置业有限公司 | 占地约261亩，总建筑面积约31.29万平方米。 | 2021.05-2025.05 | 249000 | 完成总工程量50％。 | 40000 | 区住房城乡建委 | 王小波
75 | 金科·原乡美苑 | 淮远新区 | 社会 | 重庆金悦宇房地产开发有限公司 | 占地约235.2亩，总建筑面积约35万平方米。 | 2021.02-2024.12 | 190000 | 完成总工程量50％。 | 40000 | 区住房城乡建委 | 王小波
76 | 铜梁巴川府 | 中兴路 | 社会 | 重庆新鸥鹏地产（集团）有限公司 | 占地约88亩，总建筑面积约14.54万平方米。 | 2021.09-2024.08 | 100000 | 完成总工程量50％。 | 40000 | 区住房城乡建委 | 王小波
77 | 铜梁巴川郡 | 金川大道 | 社会 | 重庆新鸥鹏地产（集团）有限公司 | 占地约120亩，总建筑面积约22万平方米。 | 2021.12-2024.05 | 110000 | 完成总工程量85％。 | 50000 | 区住房城乡建委 | 王小波
78 | 中梁•融创云璟 | 原乡大道 | 社会 | 重庆融沙旭房地产开发有限公司 | 占地约92亩，总建筑面积约12.35万平方米。 | 2021.11-2024.05 | 93000 | 完成总工程量60％。 | 40000 | 区住房城乡建委 | 王小波
79 | 邦泰•颐和上院一期工程 | 少云大道 | 社会 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 | 占地约242亩，总建筑面积约19.35万平方米。 | 2021.09-2024.10 | 125000 | 完成总工程量50％。 | 37500 | 区住房城乡建委 | 王小波
80 | 升伟·原香郡 | 原乡大道 | 社会 | 重庆市铜梁区仁伟房地产开发有限公司 | 占地约99.7亩，总建筑面积约15.5万平 方米。 | 2021.09-2024.08 | 28000 | 一标段完工。 | 10000 | 区住房城乡建委 | 王小波
81 | 高宇十里云湖 | 少云大道 | 社会 | 米易宇恒置业有限公司 | 占地约84.6亩，总建筑面积约8.46万平方米。 | 2022.07-2024.03 | 58000 | 完成总工程量50%。 | 35000 | 区住房城乡建委 | 王小波
82 | 晶山LOMO3#商业楼及地下车库建设项目 | 广龙路 | 社会 | 重庆晶山聚仁房地产开发有限公司 | 占地约15亩，总建筑面积约1.83万平方米。 | 2022.08-2024.06 | 10000 | 完成总工程量50%。 | 7500 | 区住房城乡建委 | 王小波
83 | 四季花城D1商业项目 | 白龙大道 | 社会 | 重庆市天诺房地产开发有限公司 | 占地约7.9亩，总建筑面积约0.83万平方米。 | 2022.10-2023.12 | 5000 | 全面完工。 | 4500 | 区住房城乡建委 | 王小波
84 | 重庆G时代艺术商业中心（一期） | 学府大道 | 社会 | 重庆港鑫建筑装饰设计工程有限公司 | 占地约50.8亩，总建筑面积约4.62万平方米。 | 2022.10-2024.12 | 20000 | 完成工程量的30%。 | 10000 | 区商务委 | 罗昌西
85 | 铜梁恒大城 | 北环路 | 社会 | 重庆恒龙房地产开发有限公司 | 占地约201亩，总建筑面积约21.5万平方米。 | 2020.05-2024.12 | 180000 | 完成总工程量40%。 | 85000 | 区住房城乡建委 | 王小波
86 | 嘉和广场 | 中兴路 | 社会 | 重庆市铜梁区嘉和广场置业有限公司 | 占地约67亩，总建筑面积约15.6万平方米。 | 2017.06-2023.11 | 100000 | 全面完工。 | 10000 | 区住房城乡建委 | 王小波
87 | 东宏·女人街 | 香槟路 | 社会 | 重庆东宏地产（集团）有限公司 | 占地约26亩，总建筑面积约1.7万平方米。 | 2018.03-2023.11 | 50000 | 全面完工。 | 5000 | 区住房城乡建委 | 王小波
四、民生福地项目（14个） | [6 empty] | 498603 |  | 158550
（一）教育项目（9个） | [6 empty] | 365544 |  | 112900
88 | 铜梁中学新校区建设项目 | 淮远新区 | 独立工矿区PPP项目 | 铜梁中学校 | 占地约372亩，总建筑面积约21万平方米。 | 2020.03-2024.11 | 184188 | 完成总工程量30%。 | 42000 | 铜梁中学校 | 陈庆华
89 | 铜遂人才共育园（科能技校园）项目 | 东城街道 | 政府 | 重庆市铜梁区龙城天街商圈管委会 | 包括教学楼、宿舍楼、运动场馆、食堂、停车位及周边附属工程设施等建设。 | 2022.06-2024.12 | 100000 | 完成总工程量60%。 | 22000 | 龙城天街商圈管委会 | 王小波
90 | 铜梁二中扩建工程项目 | 东城街道 | 政府 | 铜梁二中 | 占地约16.15亩，总建筑面积约4.5万平方米。 | 2021.03-2023.11 | 19856 | 全面完工。 | 10000 | 铜梁二中 | 陈庆华
91 | 白龙小学建设项目 | 东城街道 | 政府 | 重庆市铜梁区教育委员会 | 占地约59.5亩，总建筑面积约2.76万平方米。 | 2022.07-2023.11 | 15000 | 全面完工。 | 9000 | 区教委 | 陈庆华
92 | 铜梁一中食堂扩建和车行桥修建工程建设项目 | 南城街道 | 政府 | 铜梁一中 | 食堂占地2.7亩，总建筑面积约0.58万平方米，其中地上3层为师生食堂，地下1层为停车场，规划设计车位约50个。车行桥长约50米，宽12米。 | 2022.04-2023.05 | 3900 | 全面完工。 | 900 | 铜梁 一中 | 陈庆华
93 | 少云小学（关溅小学） 迁建工程 | 少云镇 | 政府 | 重庆市铜梁区关溅小学 | 占地约42亩，总建筑面积约0.88万平方米，18个班规模。 | 2022.05-2023.11 | 8800 | 全面完工。 | 5000 | 区教委 | 陈庆华
94 | 铜梁传媒学院综合服务楼 | 学府大道302号 | 社会 | 重庆传媒职业学院 | 占地约15.63亩，总建筑总面积3.62万平方米。 | 2022.08-2023.12 | 12000 | 全面完工。 | 10000 | 区教委 | 陈庆华
95 | 铜梁艺术工程职业学院综合服务楼 | 学府大道267号 | 社会 | 重庆艺术工程职业学院 | 占地约31.82亩，总建筑总面积约1.67万平方米。 | 2022.08-2023.12 | 6800 | 全面完工。 | 6000 | 区教委 | 陈庆华
96 | 重庆巴川国际学校教学楼和体育馆建设项目 | 塔山东街 | 社会 | 重庆巴川国际学校 | 占地约24亩，总建筑面积约8.07万平方米。 | 2022.08-2024.06 | 15000 | 体育馆封顶，教学楼主体施工。 | 8000 | 区教委 | 陈庆华
（二）卫生项目（3个） | [6 empty] | 69150 |  | 17650
97 | 铜梁区中医院整体迁建 项目 | 南城街道 | 政府 | 重庆市铜梁区中医院 | 占地约151亩，总建筑面积约8.7万平方米。 | 2018.08-2023.10 | 56000 | 全面完工。 | 10000 | 卫生健康委 | 陈庆华
98 | 铜梁区人民医院感染性疾病科和重症医学科等 业务用房改造目 | 东城街道 | 政府 | 重庆市铜梁区人民医院 | 对1万平方米的感染性疾病科、重症医学科、儿科门诊等进行改造及设施购置等。 | 2021.10-2023.06 | 4500 | 全面完工。 | 1500 | 卫生健康委 | 陈庆华
99 | 重庆市铜梁区中医院单建式人防工程 | 南城街道 | 政府 | 重庆市铜梁区人民防空办公室 | 占地约23亩，总建筑面积约1.49万平方米。 | 2022.08-2023.08 | 8650 | 全面完工。 | 6150 | 中医院 | 陈庆华
（三）其他项目（2个） | [6 empty] | 63909 |  | 28000
100 | 铜梁区消防应急救援指挥中心建设项目 | 东城街道 | 独立工矿区PPP项目 | 铜梁区消防救援支队 | 占地约60亩，总建筑面积约2.15万平方米。 | 2021.10-2023.06 | 20909 | 全面完工。 | 15000 | 区消防救援支队 | 廖强
101 | 铜梁区公安战训基地 | 东城街道 | 独立工矿区PPP项目 | 重庆市铜梁区公安局 | 占地约90亩，总建筑面积约5.4万平方米。 | 2022.03-2023.10 | 43000 | 全面完工。 | 13000 | 区公 安局 | 夏斌