## Sheet1
附件1：
铜梁区2022年续建重点项目1-8月推进情况表
序号 | 项目名称 | 投资性质 | 项目业主 | 建设规模及主要建设内容 | 建设工期 | 总投资（万元） | 2022年建设目标任务 | 2022年计划投资 （万元） | 1-8月项目进度 | 1-8月累计完成投资 | 9月工作 计划 | 存在问题 | 牵头 单位 | 协助（代理）单位 | 区级分管领导 | 联系领导 | 备注 | 颜色标注
合计：74个（▲标注为市管领导干部联系项目） | [5 empty] | 7527426 |  | 1961436 |  | 1526929
一、产业高地项目（36个） | [5 empty] | 3714685 |  | 950248 |  | 801529
（一）工业项目（31个） | [5 empty] | 2379000 |  | 656400 |  | 542400
1 | 广州市车舟汽车零配件有限公司汽车零配件生产项目 | 社会 | 重庆车之舟汽车工业有限公司 | 用地80亩，建设各型汽车玻璃升降器总成及电机生产基地。 | 2021.03-2022.11 | 50000 | 竣工投产。 | 18000 | 投产。 | 18000 | 投产。 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 |  | 市级重点项目 | ▲
2 | 重庆新丰新材料有限公司年产6000吨汽车用 泡沫制品项目 | 社会 | 重庆新丰新材料有限 公司 | 用地80亩，建设高端发泡塑料生产项目。 | 2019.05-2022.11 | 30000 | 竣工投产。 | 6000 | 道路管网等附属工程施工。 | 5400 | 附属工程施工。 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 |  |  | ▲
3 | 朗基尔汽车零部配件（上海）有限公司 汽车零部件生产 项目（二期） | 社会 | 重庆硕镭汽车零部件有限公司 | 用地100亩，建设汽车零部件生产项目。 | 2021.07-2022.11 | 50000 | 竣工投产。 | 30000 | 1栋办公楼、2栋框架结构厂房正在附属工程施工，8栋钢结构厂房已完成桩基。 | 24500 | 厂房主体施工。 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 |  |  | ▲
4 | 华雄·智能制造 产业园（一期） | 社会 | 重庆市华雄集团有限 公司 | 总用地500亩，一期用地100亩建设智能制造产业园。 | 2021.04-2022.11 | 60000 | 竣工投产。 | 30000 | 一期首批验收，一期二标段主体工程施工。 | 25000 | 一期二标段主体工程施工。 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 |  |  | ▲
5 | 重庆和泰润佳股份有限责任公司塑料机械设备及新材料研发生产项目（二期） | 社会 | 重庆和泰润佳股份有限责任公司 | 建设塑料机械设备及新材料研发、生产基地。 | 2021.03-2022.06 | 18000 | 竣工投产。 | 10300 | 试生产。 | 10300 | 试生产。 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 |  |  | ▲
6 | ▲重庆（铜梁）万洋众创城智能制造产业园 | 社会 | 重庆万洋众创城科技有限公司 | 用地155亩，建设万洋众创智能制造产业园。 | 2021.03-2024.12 | 740000 | 一期工程完工。 | 60000 | 一期附属工程施工； 二期厂房基础工程和主体工程施工。 | 47000 | 二期厂房基础工程和主体工程施工。 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 | 汪德富 | 市级重点项目 | ▲
7 | ▲重庆（铜梁）万洋众创城美妆智谷产业园 | 社会 | 重庆万洋众创城科技有限公司 | 一期用地约300亩，二期约700亩，建设化妆品及相关产业生产项目。 | 2021.03-2024.12 | 360000 | 一期工程完工。 | 60000 | 一期附属工程施工； 二期厂房基础工程和主体工程施工。 | 43000 | 二期厂房基础工程和主体工程施工。 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 | 曹定福 | 市级重点项目 | ▲
8 | ▲重庆铭利达科技有限公司镁铝合金精密结构件生产项目 | 社会 | 重庆铭利达科技有限 公司 | 建设镁铝合金精密结构件及注塑件生产基地。 | 2021.03-2022.06 | 40000 | 竣工投产。 | 10000 | 试生产。 | 10000 | 投产。 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 | 冉劲 | 市级重点项目 | ▲
9 | 重庆博亦新能源汽车零部件制造有限公司汽车零部件生产厂建设项目 | 社会 | 重庆博亦新能源汽车零部件制造有限公司 | 用地面积约48亩，建设汽车零部件生产项目。 | 2021.09-2022.11 | 21000 | 竣工投产。 | 16800 | 主体工程施工；附属工程施工。 | 13000 | 主体工程施工；附属工程施工。 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 |  |  | ▲
10 | 深圳市信而昌电子有限公司笔电精密连接器及移动硬盘外壳生产项目 | 社会 | 重庆豪桢电子有限公司（信而昌） | 用地94亩，建设笔电精密连接器及移动硬盘外壳生产项目。 | 2021.12-2023.05 | 40000 | 完成总工程量的60%。 | 32000 | 基础工程施工。 | 20000 | 基础工程施工。 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 |  |  | ▲
11 | 河北永昌密封件有限公司汽车电子换挡器生产项目 | 社会 | 重庆万高汽车零部件有限公司 （永昌） | 用地50亩，建设汽车电子换挡器生产 项目。 | 2021.12-2023.06 | 20000 | 完成总工程量的60%。 | 17000 | 基础工程施工。 | 13000 | 基础工程施工。 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 |  |  | ▲
12 | 东莞市浩祥灯饰有限 公司智能家居照明 灯具生产项目 | 社会 | 重庆市创博洋智能科技有限公司 | 用地45亩，建设智能家居照明灯具生产 项目。 | 2021.12-2023.06 | 18000 | 完成总工程量的60%。 | 12000 | 土地强夯、临时设施建设。 | 7500 | 基础工程施工。 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 |  |  | ▲
13 | 新连刚电子科技(重庆)有限公司笔记本冲压件生产项目 | 社会 | 新连刚电子科技(重庆)有限公司 | 用地面积约60亩，建设笔记本冲压件 生产项目。 | 2021.12-2023.06 | 40000 | 完成总工程量的60%。 | 27000 | 主体工程施工。 | 21000 | 主体工程施工。 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 |  |  | ▲
14 | 东莞市诚川数控机械科技有限公司高精密数控加工项目 | 社会 | 东莞市诚川数控机械科技有限公司 | 用地面积约50亩，建设高精密数控加工 项目。 | 2021.12-2023.06 | 25000 | 完成总工程量的60%。 | 17000 | 主体工程施工。 | 14000 | 主体工程施工。 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 |  |  | ▲
15 | 东莞市竣邦塑胶模具有限公司精密模具及塑胶件生产项目 | 社会 | 重庆竣邦科技有限公司 | 用地70亩，建设精密模具及塑胶件生产 项目。 | 2021.09-2022.11 | 35000 | 竣工投产。 | 28000 | 主体工程施工。 | 24000 | 主体工程施工。 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 |  | 市级重点项目 | ▲
16 | 东莞友盟鑫精密压铸科技有限公司LED显示屏铝镁合金箱体研发生产项目 | 社会 | 重庆友盟鑫金属科技有限公司 | 占地40亩，建设全系列LED显示屏铝镁合金压铸箱体生产线。 | 2021.09-2022.11 | 20000 | 竣工投产。 | 15000 | 主体工程施工。 | 13500 | 主体工程施工。 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 |  |  | ▲
17 | 东莞市慧江平成机械设备有限公司环保涂装设备生产项目 | 社会 | 重庆慧江平成机械有限公司 | 用地50亩，计划总投资3亿元，建设笔电配件、汽车零部件自动涂装生产线项目。 | 2021.12-2023.06 | 30000 | 完成工程总量的60%。 | 20000 | 主体工程施工。 | 15000 | 主体工程施工。 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 |  |  | ▲
18 | 重庆联拓木业有限公司豆胶无醛健康板材生产项目 | 社会 | 重庆联拓木业有限公司 | 用地57亩，建设豆胶无醛健康板材生产项目。 | 2022.08-2024.05 | 20000 | 完成工程总量的80%。 | 12000 | 正在进行方案设计调整。 | 6500 | 完成方案审查。 | 受金汇能选址影响，更换项目地块。 | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 |  |  | ▲
19 | 华旗线缆西南总部 基地项目 | 社会 | 重庆华旗线缆有限公司 | 建设华旗线缆西南总部基地，该基地是集研发、生产、销售为一体的全产业链线缆生产基地。 | 2021.10-2022.12 | 30000 | 竣工。 | 25000 | 主体工程施工，附属工程施工。 | 22000 | 附属工程施工。 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 |  |  | ▲
20 | 重庆雅雅科技有限公司电动摩托车研发生产项目 | 社会 | 重庆雅雅科技有限公司 | 租用车间面积为15000平方米，项目建成后,年产20万辆电动休闲三轮车、15万辆电动三轮车、8万辆电动三轮环卫保洁车、10万辆四轮电动旅游观光车和12万套（台）电动农业机械。 | 2021.10-2022.04 | 70000 | 竣工投产。 | 40000 | 公司重新注册，正在核名。 | 40000 | 注册新公司。 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 |  |  | ▲
21 | 英力电子（重庆）科技有限公司智能终端代加工及显示器、手机结构件项目 | 社会 | 英力电子（重庆）科技有限公司 | 占地110亩，建设电脑、手机配件项目生产厂房及配套设施。 | 2020.10-2022.09 | 40000 | 竣工投产。 | 5000 | 安装调试设备。 | 5000 | 安装调试设备。 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 |  |  | ▲
22 | 铜梁新美鱼博洋铝业有限公司高品质铝合金新材料生产项目 | 社会 | 铜梁新美鱼博洋铝业有限公司 | 用地面积约70亩，建设高品质铝合金新材料生产项目。 | 2020.10-2022.03 | 25000 | 竣工投产。 | 8000 | 投产。 | 8000 | 投产。 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 |  |  | ▲
23 | 重庆翰辰机械制造有限公司EPE设备生产项目 | 社会 | 重庆翰辰机械制造有限公司 | 用45亩地，建设EPE设备生产项目。 | 2021.03-2022.10 | 18000 | 竣工投产。 | 5000 | 附属工程施工。 | 4400 | 附属工程施工 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 |  |  | ▲
24 | 重庆市博尔力科技有限公司（襄阳奥利斯）数控机床生产线项目 | 社会 | 重庆市博尔力科技有限公司 | 租用车间面积为30000平方米，项目建成计划投资5亿元，拟在铜梁建设5G物联网智能装备制造系列产品生产线，项目建成年产值约30000万元，年税收约600万元。 | 2021.08-2022.03 | 50000 | 竣工投产。 | 45000 | 投产。 | 45000 | 投产。 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 |  |  | ▲
25 | 重庆仁松汽车配件有限公司汽车零部件生产项目 | 社会 | 重庆仁松汽车配件有限公司 | 征地约80亩，建设汽车电瓶线配件及汽车马达配件、汽车座椅配件生产项目。 | 2021.09-2023.06 | 40000 | 完成工程量的80%。 | 20000 | 主体工程完工。 | 16000 | 附属工程施工。 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 |  |  | ▲
26 | 重庆锦冠实业有限公司新型环保纸制品包装 生产项目 | 社会 | 重庆锦冠实业有限公司 | 建设年产3000万平方米蜂窝纸板、7000万平方米瓦楞纸板包装制品生产项目。 | 2021.02-2022.08 | 20000 | 竣工投产。 | 8300 | 投产。 | 8300 | 投产。 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 |  |  | ▲
27 | 圆兴(厦门)精密工具有限公司高精密丝攻生产项目 | 社会 | 重庆圆恒精密工具有限公司 | 年产5万支高精密丝锥、10万片高端非标刀片、1000吨铁轨打磨砂轮和2万片超硬砂轮，年销售10500万元。 | 2020.10-2022.03 | 10000 | 竣工投产。 | 2000 | 投产。 | 2000 | 投产。 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 |  |  | ▲
28 | 康源科技(重庆)有限公司卫生用品原材料生产项目 | 社会 | 康源科技(重庆)有限公司 | 用地面积约38亩，建设卫生用品原材料生产项目。 | 2021.08-2022.11 | 16000 | 竣工投产。 | 9000 | 主体工程施工。 | 7500 | 主体工程施工。 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 |  |  | ▲
29 | 重庆川普机械有限公司二期扩建项目 | 社会 | 重庆川普机械有限公司 | 用地50亩，生产摩托车发动机箱体、箱盖。 | 2021.10-2022.09 | 10000 | 竣工投产。 | 8000 | 主体工程施工；附属工程施工。 | 7500 | 附属工程施工。 |  | 高新区管委会 |  | 杨逃红任建平 |  |  | ▲
30 | “西部美谷”美妆产业园 | 国企 | 高新区管委会、绅鹏 公司 | 西部美谷展示中心及周边绿化打造，建设道路、管网、电力设施、绿化等。 | 2021.01-2023.12 | 250000 | 完成总工程量的40%。 | 30000 | 进行全面完工施工收尾阶段。 | 24000 | 全面完工。 |  | 绅鹏 公司 |  | 杨逃红 |  |  | ▲
31 | ▲铜梁导轨电车试验线建设项目（一期） | 国企 | 安居华夏文旅公司 | 铜梁导轨电车车辆组装基地及试验线建设项目一期工程，起于蒲吕止于龙城天街金融大厦，长度13.35km，基本为既有线路，全线共设6个车站。 | 2020.10-2022.11 | 183000 | 线路建成、试运行。 | 30000 | 1.完成项目所需前期工作并不断完善； 2.完成龙腾大道、金龙大道围挡、波形护栏安装、交通导改施工、路面铣刨、钻孔注浆、电缆沟开挖、电缆沟铺设、电缆沟砼包封、轨道槽砼浇筑工作，完成沥青混凝土铺筑； 3.完成10列车辆内饰重新设计，正在进行一期全线道路扩宽1.5米的方案设计。 | 22000 | 1.继续办理维修基地提前介入手续； 2.督促并配合高新区进行维修基地土地招拍挂； 3.进行产业大道（黄家岩）至蒲吕段线路设计变更工作；完成线路道路扩宽1.5米方案设计。 4.完成龙腾大道、金龙大道第一层沥青铺筑，开始连接段施工。 |  | 安居华夏文旅公司 | 高新区管委会 | 罗昌西 | 罗昌西 |  | ▲
（二）农业项目（2个） | [5 empty] | 22348 |  | 21348 |  | 19629
32 | 2021年土地整理项目 | 政府 | 区土地整治储备中心 | 建设规模约54355亩，土地平整工程、灌溉排水工程、田间道路工程等。 | 2021.12-2022.11 | 13033 | 全部建成。 | 12033 | 已完成工程量的90% | 10829 | 完成工程量的95% |  | 区规划自然资源局 |  | 王小波 |  |  | ▲
33 | 铜梁区2021年高标准农田建设项目 | 政府 | 农业农村委 | 建设高标准农田8万亩。 | 2021.12-2022.11 | 9315 | 全面完工。 | 9315 | 完成总工程量的94.35%。 | 8800 | 督促施工单位尽快全面开工建设；督促项目镇街全面配合项目开工建设；加快结余资金部分的规划、报批等工作。 |  | 区农业农村委 |  | 周伟峰 |  |  | ▲
（三）产业基础设施项目（3个） | [5 empty] | 1313337 |  | 272500 |  | 239500
34 | 足203 井区页岩气开采 建设项目 | 社会 | 重庆页岩气勘探开发有限公司 | 实施足203H4、207H1等平台钻井任务及集气干线建设。新开钻井30口、新投产气井20口，新建脱水站150万方二期程。 | 2019.03-2023.12 | 1080000 | 完成总工程量65%。 | 240000 | 各钻井平台顺利，配套集气干线工程正在实施。 | 190000 | 继续钻井，集气干线施工。 |  | 区发展改革委 |  | 廖强 |  | 市级重点项目 | ▲
35 | 重庆铜梁-全德220千伏线路送出工程 | 社会 | 铜梁供电分公司 | 扩建铜梁站及全德站 2 个 220千伏户外GIS 出线间隔 2 个。 新建全德（盘龙） 变电站 220千伏户外AIS 出线间隔 2 个。新建铜梁500千伏站-全德（盘龙） 线路2回， 线路长度约为 8.2公里（折单），杆塔12基。新建系统二次及通信工程等内容。 | 2021.08-2022.06 | 3337 | 6月完成线路投运。 | 2500 | 6月项目已竣工。 | 2500 |  |  | 区发展改革委 | 铜梁供电分公司 | 廖强 |  |  | ▲
36 | ▲PPP项目矿山开发建设（重庆市铜梁区蒲吕街道新联村、沙坝村建筑石料用灰岩矿项目） | 社会 | 中电建重庆建设发展有限公司 | 3亿吨矿山出让，征（租）拆及采掘；年产1500万吨骨料加工区建设。 | 2021.12-2025.12 | 230000 | 完成加工区建 设。 | 30000 | 首条年产750万吨砂石骨料生产线建设完工并开始全线带料调试。 | 30000 | 首条年产750万吨砂石骨料生产线试生产。 |  | 区规划自然资源局 |  | 王小波 | 廖强 | 市级重点项目 | ▲
二、文旅胜地项目（2个） | [5 empty] | 31400 |  | 11400 |  | 8500
37 | 巴岳寺修缮项目 | 政府 | 区文物管理所 | 修缮范围5938平方米，总建筑1743平方米。涉及大雄宝殿、观音殿、藏经楼、天王殿、僧侣房等修缮和景观整治等。 | 2021.08-2022.06 | 2400 | 竣工。 | 2000 | 准备竣工验收。 | 2000 | 完成竣工验收。 |  | 区文化旅游委 |  | 罗昌西 |  |  | ▲
38 | 青少年活动中心（含地下停车场） | 政府 | 团区委 | 占地约27亩，总建筑面积约30000平方米。 | 2020.12-2023.06 | 19000 | 主体工程封顶。 | 9400 | 完成地下车库工程50%。 | 6500 | 完成地下车库工程70%。 |  | 团区委 | 金龙城建公司 | 陈庆华 |  |  | ▲
三、宜居美地项目（26个） | [5 empty] | 3556529 |  | 930488 |  | 680900
（一）交通基础设施项目（4个） | [5 empty] | 1377720 |  | 348088 |  | 267000
39 | ▲城轨快线璧铜线 | 市级主导 | 渝西快线 公司 | 起于轻轨一号线延伸段的终点璧山站，止于铜梁区铜梁西站，线路全长37.5公里，全线设车站9座，其中我区境内约17公里、设车站4座。 | 2020.05-2024.12 | 470000 | 完成土建部分总工程量的60%。 | 120000 | 累计完成土建部分工程总量的29%，控制性工程云雾山隧道掘进约2.2公米，超过总长度的30%。 | 95000 | 累计完成土建部分工程总量的35.7%，控制性工程云雾山隧道掘进约2335米，超过总长度的33%。 |  | 区住房城乡建委 |  | 王小波 | 严永超 | 市级重点项目 | ▲
40 | ▲渝遂高速公路扩能铜梁至北碚歇马段 | 市级主导 | 重庆渝遂复线高速有限公司 | 高速公路，双向6车道，路基宽度34.5米，全长27公里，铜梁境内13公里。 | 2021.01-2024.12 | 300000 | 完成总工程量的25%。 | 75000 | 隧道、桥梁、路基施工。 | 59000 | 隧道、桥梁、路基施工 |  | 区交 通局 | 相关镇街 | 王小波 | 朱华伦 | 市级重点项目 | ▲
41 | ▲重庆铜梁至四川安岳 （重庆段） | 市级主导 | 中交铜安高速有限工公司 | 高速公路，双向6车道，路基宽度34.5米，全长48公里，铜梁境内40公里。 | 2021.01-2024.12 | 600000 | 完成总工程量的25%。 | 150000 | 隧道、桥梁、路基施工。 | 110000 | 隧道、桥梁、路基施工，推进路面水稳层试验段施工。 |  | 区交 通局 | 相关 镇街 | 王小波 | 谢发耀 | 市级重点项目 | ▲
42 | S107少云场镇改线段 | 政府 | 区公路事务中心 | 大堰村大涵洞至少维路口段，路线全长3.6公里，三级公路，路基宽度7.5米，含少云琼江大桥一座。 | 2020.05-2022.10 | 7720 | 全面完工。 | 3088 | 除桥梁外，道路部分已建成，正在进行桥梁上部构造施工。梧凤中桥T梁预制完成7片梁（共15片）；琼江二桥完成6#、7#墩2#块浇筑完成。 | 3000 | 琼江二桥主桥1-3号块现浇，梧凤中桥预制T梁 |  | 区交 通局 | 少云镇 | 王小波 |  |  | ▲
（二）城市提升项目（4个） | [5 empty] | 59209 |  | 40400 |  | 32100
43 | 汇龙片区基础设施建设 项目 | 独立工矿区PPP项目 | 中电建重庆公司 | 包含地块E39地块E41之间道路、地块E43地块E41之间道路和岳阳路延伸段道路建设、五桂河改道工程和10KV岳淮线电力下地工程，道路长约1.9公里。 | 2021.12-2022.11 | 21000 | 全面完工。 | 16000 | 五桂河改道工程竣工验收。 | 13500 | 启动岳阳路1支路岳阳2支路道路建设。 |  | 区住房城乡建委 | 龙城天街商圈管委会 中电建重庆公司 | 王小波 |  |  | ▲
44 | 淮远新区片区架空强电管线下地项目 | 政府 | 龙城天街商圈管委会 | 淮远新区片区架空强电管线下地包括35KV天计、天平线；35KV铜计线；35KV天桥Ⅰ、Ⅱ回线；35KV玄铜线和35KV天石线2回线；35KV天石线1回线；110KV金湖东西线。总长约19km。 | 2020.09-2024.12 | 10300 | 完成总工程量的30%。 | 3000 | 建设金泉东西线3-11杆。 | 2400 |  |  | 龙城天街商圈管委会 |  | 王小波 |  |  | ▲
45 | 璧铜线管线迁改及道路 改移项目 | 璧铜线PPP项目 | 区住房城 乡建委 | 璧铜线铜梁段17公里与强弱电、上下水、天燃气和交通道路相交或相邻需要迁改的工程项目。 | 2021.05-2022.11 | 7000 | 全面完工。 | 6400 | 1.弱电：节点工程到云雾山隧道口段已完成迁改，停车场到节点工程段已完80%成。 2.强电：供电公司产权补偿性迁改部分，节点工程到新城站已完成85%，其余正在实施。实物还建部分，纪监委10千伏专线已迁改，顺安公司10千伏迁改已做前期临时处理，金江水泥110千伏专线在开展迁改设计和预算，220千伏全龙线正在进行施工设计，新增铜计线恢复迁改已确定方案。 3.其他管线：根据施工进度，停车场到节点工程段的供水、天燃气迁改已完成；国防光缆迁改已可动工建设地下通道。 4.道路：已确定改移方案，完成设计和预算。 | 4700 | 1.弱电：停车场到节点工程段配合璧铜线施工同步迁改完成。 2.强电：供电公司产权补偿性迁改部分，全面实施迁改，其中节点工程到新城站完成90%的迁改。实物还建部分，金江水泥110千伏专线、220千伏全龙线和铜计线落实迁改实施方式，准备迁改协议。 3.其他管线：根据施工进度同步实施迁改；开始铺设光缆。 4.道路：落实施工单位并动工。 |  | 区住房城乡建委 |  | 王小波 |  |  | ▲
46 | ▲铜梁区消防应急救援指挥中心建设项目 | 独立工矿区PPP项目 | 区消防救援 支队 | 占地约60亩，总建筑面积约21455.62平 方米。 | 2021.10-2023.06 | 20909 | 主体完工。 | 15000 | 消防主楼A~K轴交12~15轴筏板钢筋完成50T，消防主楼A~K轴交12~15轴筏板浇筑完成800m²；消防主楼第三层梁、柱、板钢筋绑扎完成105T，浇筑完成3073m²；消防主楼第四层梁、柱、板钢筋绑扎完成145T，浇筑完成3073m²；消防主楼第五层梁、柱、板钢筋绑扎完成80T，浇筑完成1157m²；消防边坡回填完成5000m³；消防支模完成15530m²；消防防水完成5000m² | 11500 | 1.消防主楼A~K轴交4~11轴施工； 2.消防主楼A~K轴交12~15轴； 3.消防主楼水电预埋完成80%； 4.消防主楼外架搭设完成80%。 |  | 区消防救援支队 | 中电建重庆公司 | 廖强 | 王露顺 |  | ▲
（三）城乡融合发展项目（2个） | [5 empty] | 124600 |  | 20800 |  | 18000
47 | ▲铜梁区同心桥水库工程 | 市级主导 | 重庆市西部水资源开发有限公司 | 建设中型水库一座，库容1126万立方米。 | 2020.04-2022.04 | 70800 | 工程完工，下闸蓄水。 | 2800 | 枢纽工程完工，并完成枢纽部分合同工程完工验收。 | 3000 | 1.进行库底清理。 2.准备各专项及阶段验收。 |  | 区水 利局 |  | 周伟峰 | 江涛 |  | ▲
48 | ▲重庆市渝西水资源配置工程（铜梁段） | 市级主导 | 重庆市西部水资源开发有限公司 | 新建隧道1.3km，泵站2座，管线38.2km。 | 2021.10-2024.06 | 53800 | 同心桥泵站主体施工完成，安居（新）提水泵站进行主体工程施工；管道安装完成19km。 | 18000 | 1.同心桥干线：一是完成同心桥泵站混凝土浇筑，目前正在进行消防水池及泵房承台基础钢筋绑扎、模板安装，取水泵房上部结构钢筋绑扎、模板安装；二是累计完成输水管线安装13km。 2.太平干线：一是完成安居（新）泵站基坑土石方开挖16620m³；二是完成过琼江顶管工作井和接收井开挖，且完成全部工作井衬砌30.86m，接收井已衬砌12.5m；三是完成咬合桩施工25根；四是累计完成埋管安装5.4km。 | 15000 | 1.同心桥干线：完成同心桥泵站上部结构模版钢筋安装；安装输水管线1km。 2.太平干线：一是完成安居（新）泵站基坑咬合桩40根；二是完成跨琼江顶管顶进50m，接收井衬砌7.8m；三是完成管道安装1.2km。 |  | 区水 利局 | 相关 镇街 | 周伟峰 | 周伟峰 | 市级重点项目 | ▲
（四）房开项目（16个） | [5 empty] | 1995000 |  | 521200 |  | 363800
49 | 铜梁高新区工业配套保障项目（人才公寓） | 国企 | 绅鹏公司 | 本项目总占地面积35908.00平方米 ,总建筑面积99772.56 平方米。 | 2021.04-2022.12 | 42000 | 全部完工。 | 20000 | 1#2#楼抹灰全部完成，3#4#楼主体完成到第19层，5#6#实施第8层主体结构，7#楼车库主体全部完成，幼儿园、商业基础完成50%。 | 16500 | 完成工程量的60%。 |  | 高新区管委会 | 绅鹏公司 | 杨逃红 |  |  | ▲
50 | 龙廷·天悦 | 国企 | 龙廷公司 | 占地面积及9.37亩，包含一栋单体楼。 | 2021.03-2022.08 | 15000 | 全面完工。 | 6000 | 完成电梯机房结构施工、完成室内石膏砂浆样板间砌筑施工. | 5500 | 推进玻璃幕墙进场施工，开展室内石膏砂浆砌筑。 |  | 龙廷 公司 | 龙城天街商圈管委会 | 王小波 |  |  | ▲
51 | 金科·原乡溪岸 | 社会 | 重庆金裕宸房地产开发有限公司 | 建设规模约44万平方米商住小区。 | 2020.08-2023.12 | 240000 | 主体工程完成70%。 | 60000 | 主体工程完成63%，一批次交房楼栋外墙完成90% | 40000 | 主体工程完成63%，一批次交房楼栋外墙完成95% |  | 区住房城乡建委 |  | 王小波 |  |  | ▲
52 | 金川紫云府 | 社会 | 重庆春力房地产开发有限公司 | 总建筑面积199423.06平方米，占地面积79599.36平方米，住宅13栋，商业1栋。 | 2021.01-2023.12 | 90000 | 完成二期2#、12#、14#楼 建设。 | 35000 | 8号楼进入外装，7号楼主体建设封顶,8-11号外墙漆完成50%，景观完成40% | 25000 | 8-11号外墙漆完成55%，景观完成45% |  | 区住房城乡建委 |  | 王小波 |  |  | ▲
53 | 龙城首府 | 社会 | 重庆正梁房地产开发有限公司 | 占地面积71618㎡、建筑面积199575㎡ 、可售面积142210㎡ 。包含5栋24F高层及18栋8F洋房、1栋幼儿园及其附属配套设施。 | 2019.09-2022.05 | 88000 | 全面完工。 | 10000 | 已全面完工。 | 10000 |  |  | 区住房城乡建委 |  | 王小波 |  |  | ▲
54 | 昕晖·璟尚项目 | 社会 | 重庆昕晖璟樾房地产开发有限公司 | 占地面积194245平方米，建筑面积466010.97平方米。 | 2019.11-2023.05 | 190000 | 完成总量的 90%。 | 37700 | 一期已联合验收；二期土建完成85%，装饰装修完成60%；三期土建完成90%，装饰装修完成30% | 30000 | 二期土建完成95%，装饰装修完成70%；三期土建完成95%，装饰装修完成40%。 |  | 区住房城乡建委 |  | 王小波 |  |  | ▲
55 | 集美东方二期 | 社会 | 重庆文乾房地产开发有限公司 | 建设规模约26.98万平方米的商住小区。 | 2019.03-2024.12 | 115000 | 土建全部完成。 | 15000 | 主体工程完成75% | 11500 | 9-12、17-20、25、26号楼主体施工。 |  | 区住房城乡建委 |  | 王小波 |  |  | ▲
56 | 龙樾熙城 | 社会 | 北京城建重庆置业有限公司 | 占地261亩，建筑面积31.29万平方米。 | 2021.05－2025.05 | 249000 | 完成总量的 30％。 | 40000 | 主体封顶完成9栋，结构施工13栋完成75%，二结构施工9栋，完成25%，车库结构完成35%，外装完成8%。 | 27000 | 主体封顶完成11栋，结构施工11栋完成85%，二结构施工9栋，完成35%，车库结构完成40%，外装完成10%。 |  | 区住房城乡建委 |  | 王小波 |  |  | ▲
57 | 金科·原乡美苑 | 社会 | 重庆金悦宇房地产开发有限公司 | 建设规模约35万平方米的商住小区。 | 2021.02-2023.12 | 190000 | 主体工程完成60%。 | 30000 | 主体工程完成45%。 | 19000 | 一期楼栋主体继续施工。 |  | 区住房城乡建委 |  | 王小波 |  |  | ▲
58 | 金科·原乡山屿 | 社会 | 重庆金晨宇房地产开发有限公司 | 建设规模约25万平方米的商住小区。 | 2021.02-2023.12 | 140000 | 基础施工。 | 5000 | 完成施工围挡搭建。 | 5000 |  |  | 区住房城乡建委 |  | 王小波 |  |  | ▲
59 | 铜梁巴川府 | 社会 | 新鸥鹏集团 | 占地约88亩，总建筑面积14.54万平方米，打造高品质住宅区。 | 2021.09-2023.08 | 100000 | 项目主体施工。 | 40000 | 完成一期土石方工和及中庭示范区部分景观工程施工。 | 27700 | 计划示范区基础动工。 |  | 区住房城乡建委 |  | 王小波 |  |  | ▲
60 | 铜梁巴川郡 | 社会 | 新鸥鹏集团 | 占地约120亩，总建筑面积22万平方米，打造高品质住宅区。 | 2021.12-2024.05 | 110000 | 项目主体施工。 | 50000 | 完成一期中庭示范区、售房部及样板房展示及使用，5、6、14、16、19、20号楼正常施工。 | 30000 | 计划15、17、18号楼动工。 |  | 区住房城乡建委 |  | 王小波 |  |  | ▲
61 | 中梁•融创云璟 | 社会 | 重庆融沙旭房地产开发有限公司 | 占地面积61345㎡，总建筑面积123489.67㎡。主要包含5栋18F小高层、8栋T2独栋洋房、1栋T2双拼洋房、10栋T4独栋洋房、1栋T4双拼洋房、商业及其附属配套设施。 | 2021.11-2024.05 | 93000 | 完成土建部分的80%。 | 40000 | 2#、4#楼主体施工完成，砌体完成；1#、3#、5#、6#楼主体结构施工完成85%；1、3、6#楼施工许可证已取得。 | 28000 | 2#、4#、5#楼主体施工完成，砌体完成；1#、3#、6#楼主体结构施工完成。 |  | 区住房城乡建委 |  | 王小波 |  |  | ▲
62 | 邦泰•颐和上院一期工程 | 社会 | 重庆盛景邦泰房地产开发有限公司 | 总建筑面积193465.19㎡（其中地上136517.64㎡，地下56947.55㎡）。 | 2021.09-2024.10 | 125000 | 完成工程总量50%。 | 37500 | 1#楼砌体施工9层、2#楼砌体施工15层；3#楼砌体施工10层；12#楼砌体施工16层；28#主体2层结构施工；29#楼主体4层结构施工；30#楼主体6层结构施工；31#楼主体封顶，砌体施工1层；35#楼基础施工；36#楼负一层结构施工. | 43600 | 1#楼砌体施工11层、2#楼砌体施工完成；3#楼砌体施工12层；12#楼砌体施工完成；28#主体封顶；29#楼主体6层结构施工；30#楼主体封顶；31#楼砌体施工4层；35#楼负一层结构施工；36#楼2层结构施工 |  | 区住房城乡建委 |  | 王小波 |  |  | ▲
63 | 升伟·原香郡 | 社会 | 重庆市铜梁区仁伟房地产开发有限公司 | 占地约99.7亩，总建筑面积约15.5万平 方米。 | 2021.09-2024.08 | 28000 | 完成一标段土建60%。 | 10000 | 1#楼砌体完成，2#楼顶层结构完成，3#楼室内砌体施工完成，4#楼alc条板安装完成，5#楼抹灰完成，外墙保温完成，6#楼室内抹灰完成，7#楼室内抹灰完成，8#楼砌体完成，9#楼alc条板完成，26#楼砌体完成 | 8500 | 1#楼外墙保温完成，2#楼砌体、alc条板吊装完成，3#楼alc条板安装完成，4#楼外墙保温完成，5#楼外墙漆完成、室内地坪完成，6#楼室内地坪完成，外墙漆完成，7#楼外墙保温完成，8#楼室内抹灰完成，9#楼室内抹灰完成，26#楼alc条板安装完成。 |  | 区住房城乡建委 |  | 王小波 |  |  | ▲
64 | 铜梁恒大城 | 社会 | 重庆恒龙房地产开发有限公司 | 土地面积134428平方米，建设规模计容面积约215000平方米。 | 2020.05-2024.12 | 180000 | 完成总工程量的30%。 | 85000 | 现场9号、10楼施工电梯安装完成；砌体班组进场，9号、10楼拉结筋、反坎完成，砌体施工完成；7、8、11号楼施工电梯完成安装,8、11砌体施工完成90%，8#楼条板完成40%，11号楼条板完成20%，4#楼旁车库完成浇筑，3号楼旁车库结构完成浇筑，6#楼旁车库结构施工中。 | 45000 | 完成1、2、8、11#砌体施工，车库结构施工完成1000平方米。 |  | 区住房城乡建委 |  | 王小波 |  |  | ▲
四、民生福地项目（10个） | [5 empty] | 224812 |  | 69300 |  | 36000
（一）教育项目（2个） | [5 empty] | 145156 |  | 45000 |  | 14000
65 | ▲铜梁中学新校区建设项目 | 独立工矿区PPP项目 | 铜梁中学校 | 占地约372亩，总建筑面积约21万平方米。 | 2020.03-2024.12 | 125300 | 完成总工程量的20%。 | 40000 | 已完成项目划分及4个项目的土地证办理，同时完成了地勘和审查工作，现目前正在办理工程规划许可证，预计8月下旬前完成。 | 10000 | 计划上旬完成初步设计及审核，中下旬完成施工图审查（期间进行初步预算，待施工图审查完善后庚及初步预算结果送财政评审），争取月底完成财政评审（期间编制招标文件）。 |  | 铜梁中学校 | 教委 中电建重庆公司 | 陈庆华 | 王敏 | 市级重点项目 | ▲
66 | 铜梁二中扩建工程项目 | 政府 | 铜梁二中 | 占地面积16.15亩，总建筑面积约45000平方米。 | 2021.03-2024.04 | 19856 | 完成总工程量的40%。 | 5000 | 车库主体完成30%。 | 4000 | 车库主体完成50%。 |  | 铜梁二中 | 金龙城建公司 | 陈庆华 |  |  | ▲
（二）民政项目（4个） | [5 empty] | 13708 |  | 9000 |  | 7600
67 | 铜梁区第九特困供养设施（敬老院） | 政府 | 平滩镇人民政府 | 拟用地 26.15亩，建筑面积8353平方米，拟建220张床位，护理床位100张。 | 2021.08-2022.11 | 3920 | 全面完工。 | 2500 | 内外装修、配套设施建设，完成主体工程的87% | 2200 | 内外装修、配套设施建设，完成主体工程的90% |  | 民政局 |  | 陈庆华 |  |  | ▲
68 | 铜梁区第十特困供养设施（敬老院） | 政府 | 蒲吕街道办事处 | 拟占地15.4亩，总建筑面积7820平方米，200个床位，其中100张护理型床位。 | 2021.08-2022.11 | 4097 | 全面完工。 | 3000 | 正在进行坡屋面建设，完成主体工程80% | 2500 | 内外装修、配套设施建设，完成主体工程85% |  | 民政局 |  | 陈庆华 |  |  | ▲
69 | 铜梁区第十二特困供养设施（敬老院） | 政府 | 白羊镇人民政府 | 拟占地约10.4亩，建筑面积4357.95平方米，拟建120张床位，其中护理床位50张。 | 2021.09-2022.11 | 2386 | 全面完工。 | 1500 | 坡屋面建设，完成主体工程的75% | 1300 | 内外装修、配套设施建设，完成主体工程的80% |  | 民政局 |  | 陈庆华 |  |  | ▲
70 | 铜梁区第十四特困供养 设施（敬老院） | 政府 | 大庙镇人民政府 | 拟占地19.6亩，总建筑面积8353平方米，200个床位，其中100张护理型床位。 | 2021.08-2022.11 | 3305 | 全面完工。 | 2000 | 配套设施建设，完成工程量的80% | 1600 | 内外装修、配套设施建设，完成工程量的85% |  | 民政局 |  | 陈庆华 |  |  | ▲
（三）卫生项目（4个） | [5 empty] | 65948 |  | 15300 |  | 14400
71 | 铜梁区中医院整体迁建 项目 | 政府 | 铜梁区 中医院 | 占地约151亩，总建筑面积约87000平 方米。 | 2018.08-2023.10 | 56000 | 装饰、园林工程完成50%。 | 10000 | 完成室内吊顶饰面90%，病房内腻子完成90%，墙面基层95%，幕墙饰面完成90%，门诊广场景观硬化基层完成，景观管网施工70%。 | 9500 | 钢结构屋面铝镁锰板施工20%；基本完成医院前广场铺装；装饰、园林工程总体完成60%。 |  | 卫生健康委 | 金龙城建公司 | 陈庆华 |  |  | ▲
72 | 铜梁区人民医院感染性疾病科和重症医学科等 业务用房改造目 | 政府 | 铜梁区人民医院 | 对9950平方米的儿科门诊、感染性疾病科等进行改造及设施购置等。 | 2021.10-2023.06 | 4500 | 完成总工程量的70%。 | 1500 | 完成总工程量约55%，其中培训中心改造完成，进行搬迁前期工作，体检中心完成1楼拆除施工，儿科门诊装修基本完成正安装电梯中。 | 1300 | 体检中心改造完成20%；儿科门诊改造完成，准备进行感染性疾病科改造。总工程量完成60%。 |  | 卫生健康委 |  | 陈庆华 |  |  | ▲
73 | 铜梁区虎峰镇中心卫生院基层区域医疗卫生中心建设项目 | 政府 | 铜梁区虎峰镇中心 卫生院 | 对虎峰镇中心卫生院约7700平方米的业务用房进行整体改造，购置相关设备等。 | 2021.11-2022.11 | 2930 | 全面完工。 | 2000 | 已完成总工程量85%，行政楼改造已完工，综合业务楼及妇幼保健部拟于8月底完工，筹划医疗设备采购，进行各项收尾工作。 | 1880 | 进行医用设备采购、文化宣传项目采购；推进新增地块确权、划拨。 |  | 卫生健康委 |  | 陈庆华 |  |  | ▲
74 | 铜梁区平滩镇中心卫生院基层区域医疗卫生中心建设项目 | 政府 | 铜梁区平滩镇中心 卫生院 | 对平滩镇中心卫生院约7000平方米的业务用房进行整体改造，购置相关设备等。 | 2021.11-2022.11 | 2518 | 全面完工。 | 1800 | 已完成总工程量的90%，行政楼整体改造已完成，业务楼及医技楼整体完成95%，筹划医疗设备采购，进行各项收尾工作。 | 1720 | 进行医用设备采购、文化宣传项目采购，园林改建完成70%； |  | 卫生健康委 |  | 陈庆华 |  |  | ▲