## Sheet1
附件2：
铜梁区2025年新建重点项目1-4月推进情况表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 投资 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 工期 | 总投资 （万元） | 2025年建设 目标任务 | 2025年计划投资 （万元） | 1-4月累计完成投资 （万元） | 1-4月工作推进情况 | 下月工作计划 | 存在问题及建议 | 牵头单位 | 分管区领导 | 颜色标注 | 备注
合计：101个 | [5 empty] | 4279215 |  | 1492229 | 70920
一、现代化产业体系（28个） | [5 empty] | 1385980 |  | 431980 | 24800
（一）制造业 | [5 empty] | 1078980 |  | 368480
1 | 重庆茂茂科技股份有限公司离合器配件产业园项目（二期） | 新建 | 社会投资 | 占地131亩，计划引进上游企业，延伸、完善产业链布局，逐步建立高质量水平、高性价比的零部件就近生产基地。 | 2025.11-2027.10 | 58000 | 完成总工程量的20% | 10000 | 1000 | 目前处于土地协议的签订阶段。平场 | 签订新协议，平场 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
2 | 重庆颢晨机械有限公司燃油/电动两轮及三轮机车生产项目（二期） | 新建 | 社会投资 | 占地23亩，建设燃油/电动两轮及三轮机车产品设计、研发、生产。 | 2025.06-2026.05 | 20000 | 完成总工程量的50% | 10000 | 3000 | 基础工程施工 | 基础工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
3 | 重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司（四期）扩规扩产及汽车齿轴生产线自动化升级改造 | 新建 | 社会投资 | 占地25亩，建设厂房及汽车齿轮及齿轮轴产品生产项目，主要生产设备有数控车床、数控磨齿机、数控磨床等。 | 2025.06-2025.12 | 3800 | 投产 | 3800 | 2000 | 主体工程施工 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
4 | 重庆宏汇汽车部件有限公司年产300万套的汽车座椅头枕、扶手、注塑件生产项目 | 新建 | 社会投资 | 租赁君卓公司厂房5850平方米，其中，车间面积5850平方米，生产汽车座椅头枕、扶手、注塑件等。 | 2025.04-2025.07 | 3000 | 投产 | 3000 | 3000 | 投产 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 投产
5 | 重庆市美庆科技有限公司年产电机定（转）子、汽车和摩托车点火器线圈初级和初级骨架、电感、铝合金制品、塑料配件等生产项目 | 新建 | 社会投资 | 美庆公司购买原恒风风机公司厂房，位于姜家岩，迁建面积为7910平方米，项目建成后，年产电机定（转）子、汽车和摩托车点火器线圈初级和初级骨架、电感、铝合金制品、塑料配件等生产项目。 | 2025.05-2025.12 | 2500 | 投产 | 2500 | 2500 | 投产 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 投产
6 | 重庆市固品汽车工业有限公司新建高速油泵齿轮生产项目 | 新建 | 社会投资 | 租赁庆兰公司厂房1000平方米，年产高速油泵齿轮100件，年销售收入1000万元。主要生产设备有磨齿机、滚齿机、搓齿机、拉床、外圆磨床、数控车床、双端面磨床等。 | 2025.02-2025.05 | 1000 | 投产 | 1000 | 1000 | 已投产 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 投产
7 | 重庆新申世纪新材料科技有限公司锶矿综合利用和陶瓷纳米粉体材料项目（二期） | 新建 | 社会投资 | 占地44.6亩。1.锶产业的整合和锶矿的综合利用项目；2.含锶新材料深加工项目；3.陶瓷纳米粉体材料项目。 | 2025.11-2026.12 | 15000 | 完成总工程量的70% | 2000 | 500 | 平场 | 平场 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
8 | 重庆奥博铝材制造有限公司铝板带厂房扩建项目 | 新建 | 社会投资 | 利用自有土地（原址扩建）新建钢结构厂房，建筑面积2730平方米，用于将原铝板带车间精整分条工序迁入新建厂房内生产。 | 2025.03-2025.10 | 2000 | 投产 | 2000 | 1000 | 主体工程施工 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
9 | 上海智韬实业有限公司坤煌智能制造产业园项目（一期） | 新建 | 社会投资 | 占地200亩，建筑面积9.68万平方米，拟选址位于铜梁高新区大庙组团内，建设智能制造产业基地，主要引进电子信息、新型装备制造、新型材料制造企业。 | 2025.07-2026.12 | 80000 | 完成总工程量的70% | 35000 | 200 | 前期准备工作 | 前期准备工作 | 拆迁款未到位 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工
10 | 重庆精渝田科技有限公司笔电塑胶件自动产线生产项目 | 新建 | 社会投资 | 占地约61亩，建筑面积3.73万平方米，建设全自动化生产线2条：1.建设智能化硅胶塑胶件生产线和无人成型车间生产线；2.建设新技术液态LSR硅胶生产线。 | 2025.07-2026.06 | 25000 | 完成总工程量的50% | 12500 | 0 | 前期准备工作。 | 前期准备工作。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工
11 | 重庆新红旗缸盖制造有限公司扩规扩产及生产线数字化更新改造项目 | 新建 | 社会投资 | 占地约40亩，建设厂房扩规扩产及生产线数字化更新改造项目。 | 2025.08-2026.07 | 13000 | 完成总工程量的50% | 4000 | 100 | 进行方案设计 | 进行方案设计 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工
12 | 重庆天才机械制造有限公司扩建项目 | 新建 | 社会投资 | 总占地约40亩，建筑面积2.3万平方米，生产通用汽油机箱体、箱盖。 | 2025.06-2025.12 | 10000 | 投产 | 10000 | 0 | 变更方案设计图 | 变更方案设计图 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工
13 | 重庆三友伊菲斯特机械制造有限公司扩建项目（二期） | 新建 | 社会投资 | 占地60亩，建设面积3万平方米，建设电线、电缆和配电箱等生产线。 | 2025.10-2026.09 | 10000 | 完成总工程量的50% | 5000 | 0 | 筹备项目前期工作 | 筹备项目前期工作 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工
14 | 重庆千皓商贸有限公司门窗组装、加工厂项目 | 新建 | 社会投资 | 占地11.59亩，建筑面积6570.22平方米，规划建设两幢主要建筑，用于门窗组装和暂存，产50万套高品质门窗的能力。 | 2025.06-2025.12 | 3000 | 投产 | 3000 | 2000 | 附属工程施工 | 附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
15 | 重庆全德电器有限公司10万台户外高压隔离开关、熔断器项目 | 新建 | 社会投资 | 占地8.97亩，建筑面积5980平方米，建设10万台户外高压隔离开关、熔断器项目。 | 2025.03-2025.12 | 1200 | 投产 | 1200 | 800 | 办公楼主体工程完工，厂房主体工程施工 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
16 | 重庆千禧岛食品有限公司年产80万件包装饮用水碳酸饮料生产项目 | 新建 | 社会投资 | 租赁绿野公司厂房 3810 平方米，年产包装饮用水碳酸饮料产品 80 万件，年销售收入1000万元。主要生产设备有吹瓶机、灌装机等。 | 2025.02-2025.05 | 1100 | 投产 | 1100 | 1100 | 投产 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 投产
17 | 重庆宇思蓝科技有限公司年产600W件散热片加工生产项目 | 新建 | 社会投资 | 租赁寅松公司厂房1729平方米，年产散热片产品600W件，年销售收入500W元。主要生产设备CNC加工中心。 | 2025.03-2025.06 | 1000 | 投产 | 1000 | 1000 | 投产 |  |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 投产
18 | 爱玛配套产业项目 | 新建 | 社会投资 | 新建摩托车转刹把、摩托车仪表总成、摩托车轮毂制造及包装制品项目、摩托车线束、摩托车减震器、摩托车刹车线束、电动摩托车减震器、电动摩托车碗组、电动摩托车传动系统、智能刹车系统、电动摩托车铝制部件、电动摩托车车架及车身机构安全系统、电动摩托车护杠及货架等生产项目。 | 2025.11-2027.12 | 815000 | 完成总工程量的30% | 250000 | 0 | 项目无地 | 项目无地 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工
19 | 高新区土地整治 | 新建 | 区属国企 | 中心组团土地整治面积1400亩，包含龙腾大道延伸段南侧地块土地整治600亩，龙华大道两侧地块土地整治800亩。旧县组团土地整治面积81亩，包含新申化工地块土地整治46亩、茂茂西侧地块土地整治35亩。 | 2025.03-2025.12 | 5000 | 全面完工 | 5000 | 1000 | 爱玛二期：即将完工。玛配套地块平场工程：根据4月11日确定的平场标高，待管委会修改后调整。新能源智能网联产业园平场：对平场施工图进行修改调整。茂茂二期平场工程：平场已完工。燃机发电、万洋二期平场工程：待确定燃机发电方案后，进行地块平场施工图设计。项目进度：成立项目合资公司相关事宜已经区国资委批复同意，正在按程序成立合资公司；已确定委派合资公司高管名单；项目初步设计方案招投标。 | 爱玛配套地块平场工程：开展招标工作。 新能源智能网联产业园平场：施工图审查完成，预算编制完成。 茂茂二期平场工程：平场已完工。 燃机发电、万洋二期平场工程：1.土地整治：完成燃机发电方案确定，进行地块平场施工图设计。 2.完成项目合资公司成立；委派高管到合资公司任职；启动项目初步设计。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
20 | 屠宰园区配套设施及能源供给项目 | 新建 | 区属国企 | 新建集中供能项目，包括小型能源站、光伏能源站、物料收运清洗站、冷冻库、蓄水池、园区内配套用房等。 | 2025.03-2026.06 | 3000 | 完成总工程量的50% | 1500 | 100 | 四月底前完成项目招标 | 开工建设 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 未开工
21 | 平滩农作物秸秆综合利用加工项目 | 新建 | 区属国企 | 拟建设农作物秸秆收储运体系，新建生物质颗粒燃料加工中心、菌类加工生产车间等。 | 2025.03-2026.06 | 3000 | 完成总工程量的50% | 1500 | 100 | 四月底前完成项目招标 | 开工建设 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 未开工
22 | 重庆市铜梁区2024年农村人居环境整治提升项目 | 新建 | 政府投资 | 建设农村生活垃圾处理设施，含钩臂车 3 辆，2 立方米垃圾钩臂箱 76 个，2 分类不锈钢垃圾桶 500 个，240L 垃圾桶 2400个；建设生活污水治理设施，包括新建化粪池 8 座，单座容量 100 立方米，生活污水收集管网 3 公里，生态净化湿地 2600 平方米；村容村貌提升工程，含农村入户路硬化 28 公里，太阳能路灯 4000 套，管线序化约 20 公里，以及公共空间节点环境打造。 | 2025.02-2025.12 | 2480 | 全面完工 | 2480 | 600 | 采购部分：垃圾桶、垃圾箱等厂家正在制作，路灯已完成约800盏，剩余路灯厂家正在生产。 土建部分：配合安装路灯800盏，路灯基础已完成约2000个；道路硬化已完成约1000米；绿化栽植和弱电管道部分正在由镇街协调群众。 弱电序化和迁改：完成了财评，正在和相应运营商沟通联系。 | 陆续开展路灯基础施工、路灯安装和道路硬化等工作。 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
23 | 铜梁区太平镇团碾为农服务站扩建项目 | 新建 | 区属国企 | 占地20亩，建设烘干塔设施、干湿粮仓、青菜头窖池环氧树脂、米粉生产线、厂房彩钢大棚、农资仓库、粮食仓库等配套基础设施工程。 | 2025.03-2025.12 | 900 | 完成烘干塔设施、干湿粮仓、青菜头窖池环氧树脂、米粉生产线、厂房彩钢大棚、农资仓库、粮食仓库等配套基础设施工程。 | 900 | 500 | 完成总工程量的60%。 | 继续完成剩余工程量，预计7月底完工投用 |  | 区供销联社 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
（二）服务业 | [5 empty] | 307000 |  | 63500
24 | 新鸥鹏·铜梁巴川府 | 新建 | 社会投资 | 占地约120亩，建筑面积20万方。 | 2025.06-2028.12 | 180000 | 完成总工程量的20% | 40000 | 2900 | 研发方案报审 | 研发方案报审 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 未开工
25 | 智能制造产业园保障住房项目 | 新建 | 社会投资 | 占地17.57亩，建筑面积约4.06万平方米，项目位于产业大道小米标准厂房旁，为海辰、智能制造产业园提供住房保障服务。 | 2025.06-2026.12 | 18000 | 完成总工程量的60% | 10000 | 0 | 拟定方案设计单位选取方案。 | 开始方案设计。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工
26 | 铜梁高新区大庙组团产业配套项目 | 新建 | 区属国企 | 利用大庙企业服务中心2、3号楼及中间楼裙楼建设包含人才公寓、休闲娱乐、餐饮商超、商务酒店、会议接待等功能为一体的综合服务中心。 | 2025.08-2026.06 | 5000 | 完工投用 | 3000 | 100 | 1.人才公寓招标文件议题领导已签字，等待过会研究； 2.商业、酒店工程完成财评工作。 | 1.人才公寓招标文件过会后挂网招标。 2.酒店工程完成招标方案及招标文件编制，招标方案议题上会研究。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工
27 | 铜梁大酒店盘活提升项目 | 新建 | 区属国企 | 原装修内容拆除及新装设计及施工。 | 2025.07-2026.06 | 4000 | 完成总工程量的60% | 2500 | 100 | 完成了概念设计，进行初步设计工作。 | 启动对原有设施设备进行拆除工作。 | 现因概算超原计划投资过多，需要重新调整设计方案后，投资人再确定是否需要继续投资。 | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲ | 未开工
28 | 铜梁区龙廷·天澜项目 | 新建 | 区属国企 | 占地为130亩，建筑面积约20万平方米，位于恒大城西侧地块，计划修建保租房（高层）、洋房及配套商业、幼儿园开发。 | 2025.06-2028.06 | 100000 | 完成总工程量的10% | 8000 | 200 | 进行财评工作 | 完成财评评审和招标挂网 |  | 龙廷公司 | 任建平 | ▲ | 未开工
二、内陆开放高地（4个） | [5 empty] | 1394000 |  | 380000 | 5000
（一）铁路 | [5 empty] | 600000 |  | 120000
29 | 重庆都市圈环线铁路（合大线） | 新建 | 市级主导 | 经合川、铜梁、大足到永川的客货铁路，全长120公里，铜梁境内42公里。 | 2025.03-2027.12 | 600000 | 完成总工程量的20% | 120000 | 0 | 正在进行初步设计 | 初步设计 | 该项目由市交通运输委牵头实施，铁路项目前期系列手续审批用时较长 | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 未开工
（二）交通枢纽 | [5 empty] | 154000 |  | 72000
30 | 高铁枢纽及重要连接线建设项目 | 新建 | 政府投资 | 1.成渝中线高铁铜梁站站前广场项目。项目位于铜梁站站房北侧，用地面积约50亩，建筑面积约3.17万平方米，主要建设内容包含站前广场、配套商业、公交车站、加油站、配套停车位、地下车库等。2.成渝中线高铁铜梁站连接线项目。建设连接线4公里，包括原金岳大道A、B段及龙翔大道南段，宽度24米，按一级道路建设。 | 2025.10-2027.06 | 154000 | 完成总工程量的25% | 72000 | 5000 | 成渝中线高铁铜梁站站前广场项目：发布土地征收补偿公告并推进初步设计工作。成渝中线高铁铜梁站连接线项目：发布土地征收预公告并推进项目土地社会风险评估、林地可研等土地报批前期工作，推进可研工作 | 成渝中线高铁铜梁站站前广场项目：发布确认公告并推进初步设计工作。成渝中线高铁铜梁站连接线项目：发布土地征收补偿公告，完成项目土地社会风险评估、林地可研等土地报批前期工作，推进可研工作 |  | 区交通运输委 龙城天街管委会 | 吴别 罗昌西 | ▲ | 未开工
（三）港口航运 | [5 empty] | 40000 |  | 8000
31 | 涪江重庆段航道整治工程 | 新建 | 市级主导 | 按三级航道标准整治126公里，铜梁境内23公里。 | 2025.03-2027.12 | 40000 | 完成总工程量的20% | 8000 | 0 | 禁渔期，未动工 | 禁渔期，未动工 |  | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 未开工
（四）公路 | [5 empty] | 600000 |  | 180000
32 | 渝遂扩能二期 | 新建 | 市级主导 | 起于三环铜合高速新店子枢纽互通，新建双向6车道接渝遂高速鸿雁枢纽互通，沿渝遂高速原路扩建为双向8车道，止于潼南与遂宁交界处，铜梁境内约39公里。 | 2025.02-2027.12 | 600000 | 完成总工程量的30% | 180000 | 0 | 施工图设计审查完成，待项目投融资模式优化确定后开工建设。 | 待项目投融资模式优化确定后开工建设。 | 该项目由市交通运输委牵头实施，项目融资方式还在优化研究中，需优化确定后才能实现开工建设 | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 未开工
三、新型城镇化（43） | [5 empty] | 935326 |  | 424599 | 32510
（一）舒缓保畅 | [5 empty] | 96876 |  | 84376
33 | 金山大道延伸段道路项目二段 | 新建 | 区属国企 | 1.A标段，起于龙腾大道，止于科创新城轻轨站，长约1.3公里，本次计划按照双向4车道建设，宽约20.5米，包含综合管网。2.B标段，起于S207，止于庆隆轻轨站，长约0.7公里，双向4车道，宽约20.5米，包含综合管网。 | 2025.02-2025.08 | 20000 | 完工投用 | 20000 | 0 | 目前暂未明确业主单位及资金来源。 | 目前暂未明确业主单位及资金来源。 | 目前暂未明确业主单位及资金来源。 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工
34 | 金山大道延伸段道路项目一段 | 新建 | 区属国企 | 起于高新区科创中心，止于公安战训基地旁，总长约1.05公里。 | 2025.12-2026.12 | 13000 | 完成总工程量的50% | 6000 | 0 | 目前暂未明确业主单位及资金来源。 | 目前暂未明确业主单位及资金来源。 | 目前暂未明确业主单位及资金来源。 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工
35 | 龙华大道A段 | 新建 | 区属国企 | 起于金蒲大道，止于创智路，长度约1公里，双向六车道，宽度32米，包含道路、管网等内容。 | 2025.02-2025.12 | 10000 | 全面完工 | 10000 | 100 | 已完成方案设计，准备上方案审查会。高新区管委会规建科正在调整相关地块及路网标高。等待标高确定后完善方案。 | 等待高新区管委会规建科标高确定后完善方案。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工
36 | 高新区大庙组团道路工程 | 新建 | 区属国企 | 修建大庙金桂北路、黄狮路、金狮西路，长约2公里、宽14-32米，包含道路路基、路面、管网、检查井等。 | 2025.03-2026.03 | 7000 | 完成总工程量的70% | 5500 | 100 | 道路根据大庙组团招商进度及企业需求，适时启动道路建设。 | 道路根据大庙组团招商进度及企业需求，适时启动道路建设。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工
37 | 大庙园区配套道路工程 | 新建 | 区属国企 | 对大庙收费站及周边交通安全设施进行改造，新增路侧停车场。 | 2025.03-2025.12 | 5000 | 全面完工 | 5000 | 200 | 协调区交通局，初步设计已经提交其进行审批，协调了财评中心，已交件开展财评工作。 | 建设资金暂未落实，建议融资部加快融资包装，6月底前取得项目资金。 | 初步设计完成审批，向交通局提交施工图设计评审材料，财评出具一审意见。 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工
38 | 铜梁区平滩至小林公路改造工程（平滩段） | 新建 | 政府投资 | 公路改建道路全长5公里，技术等级采用三级公路，设计速度采用30km/h，路基宽7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 10809 | 主体完工 | 10809 | 0 | 签订施工合同，办理施工许可 | 签订施工合同，办理施工许可 |  | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 未开工
39 | 铜梁区姜水路安全能力提升工程（水口段) | 新建 | 政府投资 | 改造为三级公路，全长4.8公里，路基宽度7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 4800 | 主体完工 | 4800 | 0 | 签订施工合同，办理施工许可 | 办理施工许可 |  | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 未开工
40 | 铜梁区少高路安全能力提升工程（少云段） | 新建 | 政府投资 | 改造为三级公路，全长4公里，路基宽度7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 4500 | 主体完工 | 4500 | 0 | 签订施工合同，办理施工许可 | 办理施工许可 |  | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 未开工
41 | 铜梁区平滩至小林公路改造工程（小林段） | 新建 | 政府投资 | 公路改建道路全长2.2公里，技术等级采用三级公路，设计速度采用30km/h，路基宽7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 4367 | 主体完工 | 4367 | 0 | 签订施工合同，办理施工许可 | 办理施工许可 |  | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 未开工
42 | 铜梁区姜水路安全能力提升工程（东城段) | 新建 | 政府投资 | 改造为三级公路，全长3.4公里，路基宽度7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 3500 | 主体完工 | 3500 | 0 | 签订施工合同，办理施工许可 | 签订施工合同，办理施工许可 |  | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 未开工
43 | 铜梁区少高路安全能力提升工程（高楼段） | 新建 | 政府投资 | 改造为三级公路，全长2.3公里，路基宽度7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 2900 | 主体完工 | 2900 | 0 | 签订施工合同，办理施工许可 | 签订施工合同，办理施工许可 |  | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 未开工
44 | 旧县中峰互通至岚峰互通连接线建设工程 | 新建 | 政府投资 | 改造为二级公路，项目全长7.5公里，交委段实施约2.5公里，中电建和西南水泥实施5公里，路基宽度8.5米。该项目分三段实施，西南水泥、中电建、区交通运输委各自实施一段。 | 2025.05-2026.12 | 11000 | 中电建和西南水泥实施部分全面完工 | 7000 | 0 | 西南水泥厂段已经办理用地预审和选址意见书，中电建办理用地手续 | 西南水泥厂落实土地，中电建办理用地手续 |  | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 未开工
（二）城市有机更新 | [5 empty] | 395703 |  | 142303
45 | 铜梁区污水处理厂四期扩建项目 | 新建 | 社会投资 | 项目位于白土坝，扩建3万吨/天的污水处置设备。 | 2025.10-2026.12 | 20000 | 完成总工程量的15% | 3000 | 200 | 办理环保手续 | 办理环保手续 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 未开工
46 | 铜梁区巴川街道大北街片区老旧小区改造工程配套基础设施项目 | 新建 | 政府投资 | 涉及小区5个，建筑面积4.23万平方米，建设小区配套的基础设施，主要包括：人行道、车行道路面改造，院坝地面铺装，新建消防设施、社区便民服务中心、立体停车场等基础设施。 | 2025.06-2025.12 | 4180 | 完工投用 | 4180 | 30 | 正在开展施工图设计等前期工作。 | 计划完成施工图审查等工作 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 未开工
47 | 铜梁区老旧小区排水管网更新改造工程 | 新建 | 政府投资 | 改造东城街道、巴川街道、南城街道、旧县街道相关老旧小区及周边管网约40公里。 | 2025.08-2028.08 | 4000 | 开工建设 | 2000 | 0 | 目前我区老旧小区改造中排水管网改造需求量较少，该项目暂无法落地实施。且老旧小区改造有专项的上级资金可争取，暂不需通过排水领域争取上级资金。 | 目前我区老旧小区改造中排水管网改造需求量较少，该项目暂无法落地实施。且老旧小区改造有专项的上级资金可争取，暂不需通过排水领域争取上级资金。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 未开工
48 | 铜梁区巴川街道藕塘湾片区老旧小区改造工程配套基础设施项目 | 新建 | 政府投资 | 涉及小区6个，楼栋20栋，住户298户，建筑面积约3.27万平方米。项目主要建设内容包括小区内外排水、供水、道路、供电、通信、照明、消防、垃圾收储等基础设施，以及社区综合服务、无障碍、充电桩、便民、文化体育等公共服务设施。 | 2025.06-2025.12 | 2556 | 完工投用 | 2556 | 30 | 预计4月底完成施工图审查。 | 开展财评等前期工作 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 未开工
49 | 铜梁区巴川街道马家湾片区老旧小区改造工程配套基础设施项目 | 新建 | 政府投资 | 涉及小区3个，建筑面积3.4万平方米，建设小区配套的基础设施，主要包括：人行道、车行道路面、小区物业管理用房改造，院坝地面铺装，新建消防设施、增设充电桩等基础设施。 | 2025.06-2025.12 | 1412 | 完工投用 | 1412 | 30 | 预计4月底前完成施工图审查。 | 开展财评等前期工作。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 未开工
50 | 2024年铜梁区老旧小区改造城市立柱更新改造项目 | 新建 | 政府投资 | 实施内容为改造老旧燃气管网压力、流量监控设施约3540处，改造老旧立柱约20000户，更换老旧燃气表约21500只等。 | 2025.05-2025.12 | 12155 | 完工投用 | 12155 | 200 | 挂网招标。 | 完成挂网招标，确认中标单位。 |  | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲ | 未开工
51 | 便捷超充站 | 新建 | 区属国企 | 扩建北环路、改建万达生态停车场、淮远古韵南街充电站，新建安居、太平等超充站13处及新中医院停车场充电站。 | 2025.03-2025.09 | 1500 | 全面完工 | 1500 | 1200 | 完成总工程量的80%。 | 完成总工程量的90%。 |  | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲ | 已开工
52 | 城区停车场建设项目 | 新建 | 区属国企 | 新建全民建设中心和璧铜线铜梁龙城天街站停车场及充电站。 | 2025.06-2025.12 | 2500 | 全面完工 | 2500 | 200 | 完成充电站设计，进行预算 | 施工进场 |  | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲ | 未开工
53 | 2025年城中村改造 | 新建 | 区属国企 | 占地5848亩，改造范围包括高新区梯子村﹑飞凤村片区，高新区龙桥村﹑平安村片区，大庙片区。 | 2025.12-2027.12 | 274400 | 完成总工程量的50% | 70000 | 0 | 跟进2025年城中村改造项目道路争取中央预算内投资资料审核进度，目前暂未收到市发改委委反馈。 | 1.根据市建委文件，2025年新申报城中村改造项目不在提供专项借款支持，但城中村改造设计的中央财政补助、中央预算内投资、地方政府专项债等其他政策不变。 2.2025年城中村改造争取中央预算内投资项目在市发改委排序需协调； | 继续跟进2025年城中村改造项目道路争取中央预算内投资资料审核进度 | 绅鹏公司 | 吴别 | ▲ | 未开工
54 | 铜梁区旧县组团储能产业园建设项目 | 新建 | 区属国企 | 占地255亩，建设标准厂房、办公用房、内部道路等配套基础设施工程。 | 2025.06-2026.12 | 68000 | 完成标准厂房一期主体工程，基本完成配套道路建设。 | 40000 | 7000 | 1.招标代理正在编制施工单位施工图设计单位招标文件； 2.继续进行初步设计。 | 1.继续进行初步设计，预计4月底完成；2.完成挂网招标。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工
55 | 大庙组团综合物流基地项目 | 新建 | 区属国企 | 占地35亩，建筑面积0.5万平方米，建设以大庙园区为中心辐射整个铜梁南部片区的物流基地，包含综合能源、物流仓储、快递分拣及收发、公共停车场、商务中心和车辆养护维修等功能。 | 2025.06-2026.06 | 5000 | 完成总工程量的50% | 3000 | 100 | 1.加油加气站方案设计协调高新区，上规委会评审。 2.物流基地正在和银行对接包装融资。 | 1.加油加气站方案设计按高新区规委会评审意见完成修改工作。 2.物流基地正在和银行对接包装融资。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工
（三）能源保障 | [5 empty] | 442747 |  | 197920
56 | 重庆铜梁大庙110KV变电站3号主变扩建工程 | 新建 | 社会投资 | 新建主变1台，容量50MVA。 | 2025.12-2026.12 | 1200 | 完成总工程量的10% | 120 | 20 | 取得可研评审意见 | 取得可研评审批复 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 未开工
57 | 龙腾110kV变电站及廊道新建工程 | 新建 | 政府投资 | 该项目为河北兴恒专线，新建110KV变电站，建设变压器及配电柜、仪表及线路建设。 | 2025.03-2025.12 | 4000 | 完工投用 | 4000 | 200 | 总图方案已提交3个，等待上会确定。线路部分电气施工图已完成。其余专业施工图目前完成40%。需等待方案确定及地勘资料输入。送审发改委可研目前编写50%。 | 全力推进各专业施工图图纸 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工
58 | 重庆铜梁全德至厚生110千伏业扩配套工程 | 新建 | 政府投资 | 该项目为厚生专线，新建35千伏线路8.5公里。 | 2025.06-2026.04 | 1764 | 完成总工程量的40% | 1200 | 100 | 完成施工监理招标、施工图设计 | 签订施工监理合同，进行开工准备 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工
59 | 重庆铜梁永兴至爱玛35千伏业扩配套工程 | 新建 | 政府投资 | 该项目为爱玛专线，新建35千伏线路7.2公里。 | 2025.03-2025.10 | 1450 | 完工投用 | 1450 | 500 | 基础工程施工 | 基础工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
60 | 重庆天齐锂业材料有限公司电力廊道建设项目 | 新建 | 区属国企 | 该项目为天齐锂业专线，由玉泉变电站出线，经金川支路、河道、龙安大道至天齐锂业，新施放3×400电缆（双回）4.55公里，加空线路（双回）2.16公里，电杆23基。 | 2025.06-2025.12 | 1000 | 完工投用 | 1000 | 100 | 原电力公司用电批复出线点为：玉泉变电站出线双回路，总投资800万，现电力公司要修改出线点，变更为：玉泉变电站1回；铁佛寺变电站1回。因本周电力公司未开会，未出用电批复。 | 待电力公司批复出线点后进行设计。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工
61 | 220KV铜龙、全龙东西线迁改工程 | 新建 | 社会投资 | 220KV铜龙东、西线拆除双回线路长1.73公里，拆除双回路塔3基，23#、24#、25#塔在原位附近更换处理，更换22#-26#塔段导地线，改造段路径全长1.72公里；220kV全龙东、西线拆除双回线路长2.34公里：拆除双回路塔4基，13#、15#、16#、17#塔在原位附近更换处理，更换12#-18#塔段导地线，改造段路径全长2.34公里等。 | 2025.03-2025.11 | 1000 | 全面完工 | 1000 | 100 | 第三次流标。 | 约谈相关单位，完成招标。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工
62 | 重庆能投集中式光伏项目 | 新建 | 社会投资 | 新建装机容量约40万千瓦的农光互补集中式光伏项目 | 2025.09-2026.09 | 95400 | 完成总工程量的30% | 30000 | 200 | 完成光伏场区备案、用地预审及选址意见办理单位招标；与平滩镇各村社洽谈土地流转协议事宜；与规资局协商好后备复耕储备资源占比事宜。启动各专题报告招标工作；开展初步设计编制工作。 | 完成光伏场区备案、持续推进用地预审及选址意见办理。完成龙裕公司投资开发协议签订。启动成立合资公司相关事宜。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 未开工
63 | 大唐集团集中式光伏项目 | 新建 | 社会投资 | 新建装机容量约20万千瓦的集中式光伏项目。 | 2025.09-2026.09 | 92100 | 完成总工程量的30% | 30000 | 200 | 完成善心光伏项目可研报告上报集团技经院审查，持续跟踪审查意见。三品光伏由于部分用地调整为耕地，正在重新优化设计报告。取得1200亩土地流转合作意向；取得接入系统初审意见，持续完善接入系统报告；完成善心、三品光伏项目4个专题（环保、水保、接入系统、用地）合同签订；完成河水光伏项目4个专题（环保、水保、接入系统、用地）立项。 | 完成善心、三品光伏项目可研报告收口，编制投资申请报告；完成环保、水保、接入系统、用地专题报告编制；持续推进土地流转协议签订；完成河水光伏项目4个专题（环保、水保、接入系统、用地）挂网招标；取得接入系统报告审查意见. |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 未开工
64 | 中广核集中式光伏项目 | 新建 | 社会投资 | 新建装机容量约15万千瓦的集中式光伏项目。 | 2025.09-2026.09 | 56000 | 完成总工程量的30% | 18000 | 100 | 开展项目选址工作 | 开展项目选址、土地流转、用地预审工作。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 未开工
65 | 标准厂房屋顶光伏项目 | 新建 | 区属国企 | 央地合作项目，该项目利用标准厂房屋顶进行光伏组件安装并发电自用，可建设屋顶光伏建筑面积约25万平方米，其中混凝土屋顶约8万平方米，钢结构屋顶面积约17万平方米。 | 2025.04-2026.12 | 12000 | 完成总工程量的50% | 7000 | 1000 | 1.待施工单位提供履约保函和低价保函； 2.同时施工单位做进场准备工作，租赁办公场所等。 | 1.待施工单位提供履约保函、低价保函后签订合同，完成合同签订工作； 2.组织召开设计技术交底及见面会。 3.施工单位进场施工。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
66 | 铜梁分输站一铜梁太平分输站管道工程 | 新建 | 社会投资 | 新建天然气输气管道3.4公里，起于铜梁区太平镇本清村中贵线铜梁分输站，止于太平镇太平村太平分输站，新建太平分输站。 | 2025.05-2026.05 | 4887 | 完成总工程量的50% | 2500 | 0 | 前期论证 | 前期论证 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 未开工
67 | 铜梁区太平压气站至太平分输站改造项目 | 新建 | 社会投资 | 改造太平站工艺管道1座，燃气管道约5公里，完成土建设施。 | 2025.09-2027.12 | 3906 | 开工建设 | 1000 | 0 | 前期论证 | 前期论证 |  | 区经济信息委 | 吴别 | ▲ | 未开工
68 | 铜梁区围龙阀室至大庙配气站燃气改造项目 | 新建 | 社会投资 | 改造围龙站工艺管道1座，燃气管道约7公里，完成土建设施。 | 2025.09-2027.12 | 5022 | 开工建设 | 1500 | 0 | 前期论证 | 前期论证 |  | 区经济信息委 | 吴别 | ▲ | 未开工
69 | 分布式能源（燃机发电热电联产）项目 | 新建 | 社会投资 | 占地约200亩，设置2台H100燃气热电联产机组，规模为2×15万千瓦。投产后该项目将为厚生正式生产提供蒸汽。 | 2025.06-2026.12 | 100000 | 完成总工程量的70% | 70000 | 20000 | 成立项目合资公司相关事宜已经区国资委批复同意，正在按程序成立合资公司；已确定委派合资公司高管名单；项目初步设计方案招投标已按中石油程序公开挂网招标。土地整治：待确定燃机发电方案后，进行地块平场施工图设计。 | 完成项目合资公司成立；委派高管到合资公司任职；启动项目初步设计。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工
70 | 铜梁区城区巴川河沿线管网溯源整治项目 | 新建 | 政府投资 | 主要建设内容为巴川河段沿线破损管网改造、错混接管网改造、易造成积水内涝问题和排水箱涵缺陷问题整治等，合计新建、改造管网15公里，修复管网8公里。 | 2025.08-2026.08 | 10055 | 开工建设 | 3000 | 0 | 拟申请资金项目。 | 拟申请资金项目。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 未开工
71 | 同心桥水厂及配套供水管网工程（一期） | 新建 | 政府投资 | 占地100.4亩，一期建设规模5万吨每天。 | 2025.10-2027.12 | 35938 | 完成总工程量的50% | 18000 | 100 | 已取得可研批复，并完成了选址意见，土地预审，林业许可，社会维稳等相关专题。因项目优化，需对原可研进行调整，目前正在开展可研技术审查。 | 开展初设编制 |  | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 未开工
72 | 铜梁老城区供水管网漏损改造工程 | 新建 | 政府投资 | 改扩建管网DN600~DN400总长度约18.3公里。 | 2025.10-2026.12 | 7657 | 开工建设 | 2000 | 0 | 完成地下管网改造实施方案申报，正在开展初步设计编制 | 持续开展初步设计编制 | 项目资金未落实 | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 未开工
73 | 同心桥水库灌区工程 | 新建 | 政府投资 | 同心桥水库灌区灌溉采用管道输水，布置有提水管道（含高位水池）、总干管、正义干管、石寨干管和新龙支管 5 条管线。管线总长 12.6公里。 | 2025.07-2025.12 | 3500 | 全面完工 | 3500 | 200 | 正在进行进场准备 | 开展施工环境检查 |  | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
74 | 铜梁区琼江流域及穆家河流域等9个镇级污水处理厂尾水治理项目 | 新建 | 政府投资 | 建设铜梁区琼江流域及穆家河流域小林镇、双山镇、平滩镇、侣俸镇、太平镇、维新镇、少云镇、围龙镇、永嘉镇等9座镇级污水处理厂尾水湿地，合计3.1万平方米。 | 2025.06-2026.12 | 3800 | 完成总工程量的40% | 1600 | 200 | 拟定方案设计单位。 | 方案设计 |  | 区生态环境局 | 吴别 | ▲ | 未开工
75 | 铜梁区蒲吕街道岚峰母亲水窖（岚峰水厂）改迁项目 | 新建 | 政府投资 | 本项目对蒲吕街道岚峰母亲水窖整体迁建，迁建后供水规模达 1500m³/d，同时建设配水管网约 28 公里，实施 3900 户入户水表改造。 | 2025.03-2026.06 | 2068 | 完成总工程量的50% | 1050 | 100 | 发布征地公告，支付征地费用，支付费用后办理用地划拨。 | 办理公规，网审初设，调整预算编制。 |  | 蒲吕街道 | 周伟峰 | ▲ | 未开工
四、乡村振兴（1个） | [5 empty] | 9445 |  | 4500 | 1000
76 | 国家农村产业融合发展示范园产业配套基础设施建设项目 | 新建 | 区属国企 | 总占地面积 7800平方米，建设高标准污水处理厂1座，新增污水管网2000米，新建低温冻库1座，改造升级产业对外连接道路3.7公里。 | 2025.03-2026.12 | 9445 | 完成总工程量的40% | 4500 | 1000 | 屠宰园区污水管接通项目已于2024年12月12日招标，目前正在进行太平镇太平村段施工，完成了管道安装约1km； 冻库采购项目已于2025年3月7日招标，目前已签订合同，制冷设备已在工厂进行排产。 | 装配式冷库及配套部分于2025年3月28日完成财政评审，现已挂网，预计2025.5.7进行公开招标。 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
五、文化强区（11个） | [5 empty] | 354600 |  | 194600 | 6210
77 | 奇彩梦园景区提档升级 | 新建 | 社会投资 | 主要建设内容：奇彩梦园民宿项目、奇彩梦园研学基地项目、扩建儿童乐园建设项目。 | 2025.04-2028.12 | 10000 | 完成总工程量的20% | 3000 | 200 | 签订规划设计合同，设计单位现场勘查。 | 完成22+35亩土地的勘界，完成村规划调整。 |  | 区文化旅游委 | 罗昌西 | ▲ | 未开工
78 | 小北海首开区综合开发项目（一期） | 新建 | 区属国企 | 建设内容为拟用地面积约 212.77亩，红线内（教学培训及酒店）用地面积7.57万平方米（113.5亩），红线外（滨水运动）6.6万平方米（99.27亩），拟规划建筑面积约4万平方米。建设内容包含：研学楼、办公楼、会议中心、酒店、运动区、桥梁、道路、电力迁改、管网、装饰装修及配套的水、电、气等。 | 2025.10-2028.12 | 60000 | 完成总工程量的30% | 18000 | 500 | 1.主体：已完成项目地勘、勘察审查、初步设计及项目概算，完成项目技术复杂性复核论证，EPC招标文件编制中；已办理水利、人防、文旅、市政绿化协办审批意见，正在办理工程规划许可证；2.强弱电迁改：35kv电力迁改，已基本落实塔基位置，正在完善设计文件；已与移动、电信、联通、广电、铁塔运营单位完成合同签订，占地问题已基本解决。 | 1.主体：一是待问题解决后办理项目工程规划许可证；二是完成项目洪评报告；三是EPC挂网招标。2.强弱电迁改：一是对接巴办，完成强、弱电迁改工程土地赔偿协议，以便后续施工；二是跟进办理强电选址选线、工规等手续。 | 一是水利局拟扩容线与我公司新增用地红线重叠；二是报批中需村社盖章，经巴川街道提出未解决小北海多交边角地土地补偿款问题，村社配合盖章等工作难度大，导致报批工作无法继续开展；三是小北海现方案中消防道路部分处于水利局现行水库保护范围线及拟扩容线内，后期存在淹没风险等问题无法办理用地规划手续。目前区水利局已将原划界成果和水库产权证报水利部，待水利部复核确认后回复是否可以实施。 | 玄天湖文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 未开工
79 | 玄天秀水生态酒店 | 新建 | 区属国企 | 项目占地35.75亩，建筑面积2.58万平方米。其中综合楼建筑面积2万平方米（包含：地下停车库、会议中心、餐饮、酒店等项目）、1-4#湖景房酒店建筑面积4705平方米、5-7#花园套房酒店建筑面积1096平方米，及道路、环境、安装、装饰装修等。 | 2025.10-2029.12 | 30000 | 完成总工程量的50% | 10000 | 0 | 已完成招标前准备工作，财评金额为14728.85万元，目前该项目已暂缓实施。 | 待资金落实到位后挂网招标。 |  | 玄天湖文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 未开工
80 | 玄天湖景区配套基础设施项目 | 新建 | 区属国企 | 1.拟对龙温泉服务大楼、办公楼、9幢独栋别墅等资产进行收购及后期升级打造。2.拟对梦湖酒店大楼、会议室、酒店维修、14幢独栋别墅和2幢车库等进行收购及后期升级打造。 | 2025.02-2028.03 | 35000 | 1.梦湖酒店完成20%；2.龙温泉完工投用。 | 20000 | 5000 | 1.已收购梦湖酒店产业：已完成设计、预算、财政评审；2.已收购龙温泉产业：已于3月27日完成了EPC招标，正在完善设计、办理施工许可证，同时施工单位正在搭设围挡及绿化清理。 | 1.已收购梦湖酒店产业：建筑部分拟重新设计；2.已收购龙温泉产业：开展施工图设计、清理周边绿化，室内外脚手架搭设及室内拆除。 |  | 玄天湖文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
81 | 安居新游客接待中心片区建设及利用项目 | 新建 | 区属国企 | 在现有的新游客接待中心基础上，实施内外装饰装修，设施设备、周边环境整治、指挥平台搭建、业态植入等，建筑面积约1.5万平方米。 | 2025.06-2027.12 | 40000 | 完成区域内60%招商，完成新游客接待中心接待区域内的提质和装修。 | 30000 | 10 | 已进场施工 | 完成接待中心门头、功能区制度牌制作安装。 |  | 安居华夏文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
82 | 安居古城研学基地建设及利用项目（三期） | 新建 | 区属国企 | 利用原腾马中药厂打造成研学基地,建筑面积约4100平方米；拓展文庙、县衙研学配套，打造国学研学运营项目；打造国家湿地公园生物多样性研学项目。 | 2025.06-2026.12 | 5000 | 完成招标、施工单位进场。 | 2000 | 100 | 完成财评及招标文件挂网。 | 施工单位进场进入施工阶段。 |  | 安居华夏文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 未开工
83 | 吴翰林院、王翰林院展陈馆项目 | 新建 | 区属国企 | 通过沉浸式展陈方式，辅以互动投影、VR展示等技术，将吴翰林院、王翰林院打造为集文化展陈、新业态消费于一体的翰林院子。 | 2025.06-2025.12 | 1600 | 全面完工 | 1600 | 100 | 完成设计方案专家评审及预算单位抽取。 | 完成财评及招标文件挂网。 |  | 安居华夏文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 未开工
84 | 安居古城景区配套基础设施项目 | 新建 | 区属国企 | 为创国家级旅游休闲街区，满足游客住宿，对山水园林酒店进行装修及后续运营，建筑面积约2万平方米。 | 2025.05-2026.05 | 25000 | 完成总工程量的80% | 20000 | 200 | 已于4月21日完成施工单位公开招标，正在进行中标候选人公示，按程序推进施工前期准备工作。 | 完成施工合同签订，施工单位进场，进行临设、土石方及室内拆除施工。 |  | 安居华夏文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 未开工
85 | 安居太平街片区改造项目(安居古城大夫第片区传统院落修缮工程) | 新建 | 区属国企 | 项目将对迎龙门码头片区部分老建筑进行保护性修缮，建筑面积约4355平方米。 | 2025.10-2026.12 | 10000 | 完成总工程量的50% | 5000 | 0 | 根据区规资局、水利局、文旅委、环保局、林业局、安居镇现场踏勘意见，设计单位完成方案优化并报送区规资局；完成地灾评估报告编制及专家评审；完成历史文化名镇保护规划初稿编制并报送区规资局审核；完成生态影响评价报告编制单位选取工作。 | 地灾评估完成规资局备案；完成历史文化名镇保护规划报告编制及专家评审，报送市规资局；开展生态影响评价报告编制。 | 1.未完成房屋产权办理； 2.项目涉及饮用水源保护线，保护线内禁止商业行为； 3.项目涉及湿地公园范围线，需编制生态专章报市湿地中心审批； 4.周尚意、吴家院子、高家国三处房屋未收购，涉及资金约450万元，目前未达成收购协议。 | 安居华夏文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 未开工
86 | 青少年研学基地 | 新建 | 区属国企 | 占地约500亩，依托侣俸科创中心、中国农科院蔬菜花卉研究所、西南研发中心，及其周边1000亩设施大棚等设施，同时新建约6800平方米的研学宿舍和食堂，创建青少年研学基地。利用安溪镇现有青少年劳动教育基地及住宿条件，完善其配套设施。 | 2025.01-2026.06 | 8000 | 完成总工程量的60% | 5000 | 100 | 施工方案已确定，正在进行施工图设计。 | 完成施工图设计后编制预算，并报财评中心进行评审，财评完成后立即开展招标。 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 未开工
87 | 文化艺术中心项目 | 新建 | 区属国企 | 占地180亩，建筑面积约9万平方米，建设内容包含会展中心，融媒体中心、美术馆、配套体验型文体商业等。 | 2025.09-2027.09 | 130000 | 完成总工程量的30% | 80000 | 0 | 推进EPC招标挂网工作 | 推进EPC招标挂网工作 | 由于土地被绅鹏公司抵押，尚无法取得土地，无法挂网招标 | 龙廷公司 | 任建平 | ▲ | 未开工
六、民生（14） | [5 empty] | 199864 |  | 56550 | 1400
（一）就业服务和社会保障 | [5 empty] | 109010 |  | 28950
88 | 铜梁区新殡仪馆建设项目 | 新建 | 区属国企 | 占地55亩，包含火化车间、治丧服务中心、办公区等。 | 2025.12-2026.12 | 15000 | 开工建设 | 1500 | 0 | 完成了项目经济效益测算分析，因征地拆迁工作未完成，无法推进后续工作。 | 待征地拆迁完成后开展设计招标。 | 征地拆迁工作未完成，无法推进后续工作。 | 区民政局 | 陈庆华 | ▲ | 未开工
89 | 铜梁区农村失能特困人员集中照护中心项目（旧县街道） | 新建 | 政府投资 | 拟占地面积约10.78亩，建筑面积1万平方米，拟设置床位200张，主要建设老人宿舍、办公室、厨房、食堂、会议室、健身室、医务室等功能用房，以及道路、管网、 环保、消防设施等配套工程，设置生活照料、托养护理、医疗康复、休闲娱乐、文化教育、人文关怀和运营管理等功能区域，其中托养护理区设置20张养老服务床位。 | 2025.08-2027.12 | 4710 | 完成总工程量的50% | 2400 | 400 | 已完成财评，正在挂网招标 | 完成招标 |  | 区民政局 | 陈庆华 | ▲ | 未开工
90 | 铜梁区综合应急物资储备库 | 新建 | 政府投资 | 占地约 34亩，建筑高度约12米，建筑面积约 2万平方米，计容面积3万平方米，“平时”作为一般的仓储中心，存放普通商品货物，“急时”可快速改造为应急物资和生活物资中转调运站、接驳点或分拨场地，库容面积约20万立方米。 | 2025.02-2026.06 | 15000 | 完成总工程量的25% | 4000 | 500 | 因资金未拨付，现场施工未复工 | 根据资金到位情况推进项目施工，计划完成旋挖桩作业，土方外运完成总进度100%，全面推进项目1#、2#、3#楼基础施工建设。 | 预付款及进度款未足额拨付，影响项目正常施工进度，需及时沟通资金拨付进度，争取财政资金拨付到位 | 区应急管理局 | 廖强 | ▲ | 停工
91 | 铜梁区太平镇、侣俸镇派出所建设工程 | 新建 | 政府投资 | 新建太平、侣俸等2个派出所。1.新建太平派出所（含公巡大队），建筑面积约3500平方米。2.新建侣俸派出所，建筑面积约2000平方米。 | 2025.08-2027.12 | 6000 | 太平派出所主体封顶，侣俸派出所完成土地划拨。 | 3000 | 0 | 太平派出所已完成用地预审与选址意见书、取得可研批复，待区财政拨付土地划拨款后办理土地划拨手续；侣俸派出所由于无项目资金，暂未启动。 | 太平派出所已完成用地预审与选址意见书、取得可研批复，待区财政拨付土地划拨款后办理土地划拨手续；侣俸派出所由于无项目资金，暂未启动。 |  | 区公安局 | 肖洪波 | ▲ | 未开工
92 | 高新区保障性住房项目 | 新建 | 区属国企 | 铜梁城区安置房（北环路科能技校旁）项目用地65.5亩，建设安置房804套；大庙片区安置房（大庙企业服务中心旁）项目用地8.5亩，建设安置房54套。 | 2025.10-2027.10 | 30000 | 完成总工程量的40% | 12000 | 0 | 因为铜梁区2025年城中村改造项目采取全货币化安置，无需建设安置房，所以高新区保障性住房项目暂不实施。 | 因为铜梁区2025年城中村改造项目采取全货币化安置，无需建设安置房，所以高新区保障性住房项目暂不实施。 | 因为铜梁区2025年城中村改造项目采取全货币化安置，无需建设安置房，所以高新区保障性住房项目暂不实施。 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 未开工
93 | 铜梁区城中村改造安置房二期项目 | 新建 | 区属国企 | 占地24亩，建筑面积5.6万平方米，项目为聚星村、梯子村、两路片区城中村改造安置项目之一，共分两个地块建设，分别是美丽泽京爱尚里地块西南角和裕成理想西北角。 | 2025.10-2028.04 | 35000 | 完成总工程量的10% | 3500 | 200 | 取消实施 | 无 | 根据《关于2024年城中村改造有关事项的请示》（铜城改专班文〔2025〕1号）文件精神，取消项目实施 | 龙廷公司 | 任建平 | ▲ | 未开工
94 | 公廉租房电梯加装及维护修缮项目 | 新建 | 区属国企 | 对全区公廉租房进行电梯加装和维护修缮，加装范围约60个单元，维护修缮范围约60个单元。 | 2025.07-2026.12 | 3300 | 完成总工程量的70% | 2550 | 100 | 1.梳理公廉租房问题台账； 2.对接区住建委落实电梯加装专项资金事宜。 | 1.梳理公廉租房问题台账； 2.对接区住建委落实电梯加装专项资金事宜。 |  | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲ | 未开工
（二）教育 | [5 empty] | 60854 |  | 21600
95 | 铜梁中学校高中学生公寓学生食堂建设项目 | 新建 | 政府投资 | 建筑面积5万平方米，建设高中学生公寓、学生食堂以及配电室等室外附属工程、土方工程。 | 2025.09-2027.06 | 25200 | 完成总工程量的30% | 7600 | 100 | 已完成项目提及论证和立项批复手续，正在办理地勘审查。 | 完成工程规划许可证办理 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 未开工
96 | 金川小学新建工程 | 新建 | 政府投资 | 位于金川大道南段以东，规划用地面积约60亩，建筑面积约2.2万平米，拟设置48个班，可容纳学生2100余名。 | 2025.12-2027.06 | 15000 | 开工建设 | 1000 | 0 | 明确资金来源 | 开展立项工作 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 未开工
97 | 安居中小学迁建工程 | 新建 | 政府投资 | 占地约65亩，建筑面积约1.9万平方米；共计27个班。 | 2025.12-2027.06 | 13654 | 开工建设 | 6000 | 0 | 设计方案调整涉及，准备土地划拨资料，配合拆迁办做好拆迁做工作。 | 督促设计方尽快拿出设计方案，报批同意后进去入后续设计工作阶段，准备土地划拨资料。 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 未开工
98 | 铜梁区义务教育薄弱环节改善与能力提升计划工程 | 新建 | 政府投资 | 对铜梁区部分中小学进行空调、信息化等设备安装，以及环境修缮、改造等提升。 | 2025.06-2025.12 | 4000 | 全面完工 | 4000 | 0 | 各项目学校开始招标；校舍维修项目完成确定。 | 各项目学校完成招标任务的10%；校舍维修项目学校开展设计工作。 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 未开工
99 | 铜梁区普通高中改善办学条件项目 | 新建 | 政府投资 | 对铜梁区普通高中办学条件等方面进行提质改造升级等。 | 2025.06-2026.08 | 3000 | 全面完工 | 3000 | 0 | 开展设计工作 | 继续开展设计工作 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 未开工
（三）卫生健康 | [5 empty] | 30000 |  | 6000
100 | 铜梁区人民医院精准医疗中心建设项目 | 新建 | 政府投资 | 项目用地面积约20亩，总建筑面积约2.67万平方米，设置体检中心、基因检测及干细胞移植中心、核医学科及PET-CT检查中心等。主要建设内容包括主体建筑、装饰装修、设备购置等，拟建成一栋地上12层、地下2层的精准医疗中心，平时设床位400床，急时至少可设床位500床，其中可转换ICU床位50张。 | 2025.10-2028.12 | 18000 | 完成总工程量的20% | 3600 | 100 | 完善装饰装修施工图设计。 | 完善装饰装修施工图设计。 |  | 区卫生健康委 | 陈庆华 | ▲ | 未开工
101 | 铜梁区人民医院安居分院建设项目 | 新建 | 政府投资 | 占地约25亩（新征），新建业务用房16000平方米，设床位160张。 | 2025.10-2028.06 | 12000 | 完成总工程量的20% | 2400 | 0 | 待落实建设项目土地费用。 | 1、待落实土地费用。 2、待落实一季度项目需求资金。 | 需上级部门协调解决土地等相关费用，以便后续项目顺利进行。 | 区卫生健康委 | 陈庆华 | ▲ | 未开工