## Sheet1
附件1：
铜梁区2025年续建重点项目1-5月推进情况表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 投资 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 工期 | 总投资 （万元） | 2025年建设 目标任务 | 2025年计划投资 （万元） | 1-5月累计完成投资 （万元） | 1-5月工作推进情况 | 下月工作计划 | 存在问题及建议 | 牵头单位 | 分管区领导 | 颜色标注 | 备注
合计：93个 | [5 empty] | 7092129 |  | 2559939 | 1381000
一、现代化产业体系（40） | [5 empty] | 5212450 |  | 1733300 | 922500
（一）制造业 | [5 empty] | 3736750 |  | 1455300
1 | 重庆硕镭汽车零部件有限公司汽车零部件生产项目（二期） | 续建 | 社会投资 | 占地103亩，建筑面积5.18万平方米，建设汽车零部件生产项目。 | 2021.07-2025.06 | 50000 | 投产 | 20000 | 12000 | 主体工程施工 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
2 | 重庆仁松汽车配件有限公司汽车零部件生产项目 | 续建 | 社会投资 | 占地约80亩，建筑面积3万平方米，建设轮船零件生产项目。 | 2022.08-2025.10 | 40000 | 投产 | 25000 | 8000 | 一栋厂房已完工，准备土地挂牌 | 土地挂牌 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
3 | 成都汇力塑胶有限公司汽车保险杠、仪表台生产项目 | 续建 | 社会投资 | 占地约55亩，建筑面积4.1万平方米，生产汽车保险杠、仪表台灯项目。 | 2024.09-2025.12 | 35000 | 全面完工 | 30000 | 30000 | 投产 | 投产 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
4 | 重庆敏展汽车零部件有限公司汽车配件及其模具开发生产项目（二期） | 续建 | 社会投资 | 占地30亩，生产汽车配件及其模具开发生产。 | 2024.03-2025.03 | 15000 | 投产 | 6000 | 6000 | 厂房建设已完工，准备验收资料 | 联合验收 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 竣工
5 | 江西汇水河铝材有限公司年产10万吨节能型断桥铝合金型材项目 | 续建 | 社会投资 | 占地约48亩，建筑面积1.88万平方米，建设年产10万吨节能型断桥铝合金型材项目。 | 2024.10-2025.12 | 50000 | 全面完工 | 45000 | 22500 | 主体工程施工 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
6 | 重庆天齐锂电新材料有限公司新增600吨/年电池级金属锂、6500吨/年氯化锂生产项目 | 续建 | 社会投资 | 占地38亩，建筑面积1.6万平方米，新建电解、蒸馏车间，产品库房（100吨），80吨地磅房，物流门等设施。 | 2024.12-2025.12 | 30000 | 全面完工 | 29500 | 12000 | 主体工程施工 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
7 | 重庆澳洋铝业有限公司铝型材生产项目（二期） | 续建 | 社会投资 | 占地51亩，建筑面积4.7万平方米，建设铝型材生产项目。 | 2023.05-2025.04 | 10000 | 投产 | 3500 | 3300 | 重新做基础结构检测，以前做的基础，现在资料不过审。检测公司正在做方案，做好后，经过建委审核。 | 材料验收 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
8 | 重庆爱玛车业科技有限公司爱玛西南制造基地项目（二期） | 续建 | 社会投资 | 二期项目总占地917亩，建筑面积48.5万平方米。一阶段占地689亩，建筑面积38.7万平方米，二阶段占地228亩，建筑面积9.8万平方米，建设年产各类电动车约250万辆生产项目。 | 2023.03-2025.12 | 140000 | 投产 | 30000 | 28000 | 试运行 | 试运行 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
9 | 重庆百钰顺科技有限公司精密零部件智能制造产业园 | 续建 | 社会投资 | 占地145.3亩，建筑面积12.4万平方米，建设笔记本电脑外壳、转轴，伺服器机顶盒，平板外壳等生产项目。 | 2022.07-2025.05 | 80000 | 投产 | 30000 | 30000 | 竣工投产 | 竣工投产 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 投产
10 | 东莞铧富锦电子科技有限公司航空航天连接器壳体及精密配件等加工项目 | 续建 | 社会投资 | 占地35亩，建筑面积1.79万平方米，建设航空航天连接器壳体及精密配件等加工项目。 | 2023.06-2025.12 | 30000 | 投产 | 10000 | 0 | 主体工程施工 | 主体工程施工 | 项目方与施工方存在纠纷，已停工 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 暂停施工
11 | 重庆厚盟科技有限公司（希晶）热处理自动化设备生产及热处理加工项目 | 续建 | 社会投资 | 占地约40亩，建筑面积1.74万平方米，热处理自动化设备生产及热处理加工生产线，实现年产热处理设备25条以上，同时建设热处理加工生产线5条，实现年热处理加工11吨。 | 2024.09-2025.10 | 30000 | 投产 | 26000 | 13000 | 主体工程施工 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
12 | 上海微感智能科技有限公司智能安防系列产品生产项目 | 续建 | 社会投资 | 占地60.21亩，建筑面积2.64万平方米，建设无动力应急升降梯、可变逃生楼梯、逃生线（袋）等智能应急逃生装置及安防应急显示屏、多功能监控器、智慧安全护栏等系列产品生产项目。 | 2022.09-2025.06 | 25000 | 投产 | 12000 | 8000 | 主体工程施工 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
13 | 重庆联拓木业有限公司豆胶无醛健康板材生产项目 | 续建 | 社会投资 | 占地约60亩，建筑面积2.9万平方米，建设豆胶无醛健康板材生产项目。 | 2022.07-2025.10 | 20000 | 投产 | 7000 | 1000 | 厂房已完工，待另一块地完成调规、土地挂牌后进场建设 | 厂房已完工，待另一块地完成调规、土地挂牌后进场建设 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
14 | 凯盛君恒药玻（重庆）有限公司5.0中性硼硅药玻产业园项目(一期） | 续建 | 社会投资 | 占地140亩，建筑面积5.9万平方米，建设5.0中性硼硅药玻产业园。 | 2022.08-2025.12 | 200000 | 全面完工 | 80000 | 40000 | 主体工程施工 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
15 | 重庆赛斯医药有限公司现代化医药智能研发生产基地 | 续建 | 社会投资 | 占地82亩，建筑面积5.9万平方米，已修建48亩地，剩余34亩地未修建，建成集肝络欣丸、健脾止遗片等中药传统剂型、中药新药研发及新型配方颗粒、特利加压素、吸入式氯化纳溶液生产于一体的现代化医药研发生产基地。 | 2022.11-2025.03 | 50000 | 投产 | 10000 | 9000 | 路面浇筑砼施工 | 路灯、监控、大门施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
16 | 重庆海辰储能科技有限公司西南智能制造中心及研发中心项目 | 续建 | 社会投资 | 一期占地765亩，建筑面积61.1万平方米，二期占地435亩，建筑面积48万平方米。建设50GWh新一代储能锂电池、18GWh储能模组的智能生产线，生产储能电芯、储能模组、BMS、储能集装箱，提供高效储能系统解决方案。 | 2022.10-2027.12 | 1300000 | 一期完工。二期完成总工程量的30% | 400000 | 193000 | 一期一阶段6条线投产。 二期模组厂房混凝土结构已封顶，地面完成50%，钢结构吊装完成70% 。 | 模组厂房附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
17 | 重庆厚生新材料科技有限公司新能源锂电池隔膜生产西南基地项目（储能产业园配套厂房A区） | 续建 | 社会投资 | 占地约580亩，建筑面积约28.2万平方米，建设14条基膜生产线及配套涂覆生产线。 | 2024.01-2026.06 | 591000 | 完成总工程量的80% | 280000 | 140000 | 目前201厂房施工完成97%，能源站、变电站等附属用房已完成90%,202厂房完成10%，室外管网完成94%，道路完成75%。专题评审二期设计方案。 | 二期设计施工图设计。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
18 | 重庆铭利达科技有限公司镁铝合金精密结构件生产项目（二期） | 续建 | 社会投资 | 占地约131.48亩，建筑面积8.8万平方米，建设镁铝合金精密结构件及注塑件生产基地。 | 2024.12-2025.11 | 20000 | 全面完工 | 18000 | 9000 | 主体工程施工 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
19 | 万洋众创产业园 | 续建 | 社会投资 | 占地340亩，建筑面积43万平方米，建设万洋众创产业园，工业标准厂房。 | 2021.03-2028.12 | 500000 | 全面完工 | 200000 | 100000 | 第五批次联合验收完成，进行房测报告出具及不动产权办理。第六批次修建完成，办理预售许可。第七批次B区美妆已办理施工许可，已开工；A区智能制造规划许可已完成，正在平场，预计月底进行施工许可。第八批次正在工规办理。 | 第七批次基础工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
20 | 重庆环球猪鬃制造有限公司农副产品规模化出口及内销加工基地项目 | 续建 | 社会投资 | 占地15.06亩，建筑面积1.2万平方米，建设年产猪鬃产品1400吨生产项目。 | 2023.07-2025.03 | 15000 | 投产 | 5000 | 4500 | 1#厂房砌体、构造柱已完工，屋面防水保护层已完成，配电室已验收。项目已基本完工。 | 项目验收 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
21 | 重庆市送变电工程有限公司输变电设备生产装配及国网应急保障中心建设项目 | 续建 | 社会投资 | 占地33.68亩，建筑面积1.9万平方米，建设特高压、超高压输变电设备生产装配、检测、检修基地及国网重庆市电力公司电力应急保障中心项目，为国网重庆市电力公司等提供输变设备装配、检测、运维、检修服务，同时建成国网渝西区域运行应急驻守、应急值班、应急保电驻扎、应急装备物资供应、应急技能训练及装备管理平台。 | 2024.01-2025.03 | 12000 | 完工投用 | 5000 | 4000 | 附属工程施工 | 附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
22 | 中电建重庆建设发展有限公司采矿场 | 续建 | 社会投资 | 资源总量3亿吨，生产线2条，设计产能1500万吨/年。 | 2021.12-2025.12 | 253000 | 全面完工 | 80000 | 40000 | 1.已完成生产加工区“农转用”手续办理； 2.正在开展二期工程场平施工。 3.完成二期加工区工程用地范围内的征拆及土地租赁工作。 | 1.配合蒲吕街道办事处及时完成第二期矿权的租地搬迁工作。 2.开展场平施工,完成基础工程土石方开挖\回填及桩基施工。 |  | 区规划自然资源局 | 任建平 | ▲ | 已开工
23 | 铜梁西南水泥厂搬迁项目 | 续建 | 社会投资 | 项目主厂区拟用地约688亩，在铜梁区旧县街道龙洞村建设新型建材产业基地一期项目：占地472.75亩，建设一条日产7300吨新型干法熟料生产线及配套13兆瓦纯低温余热发电工程；二期项目：新建年产400万吨骨料生产线、120万方砼生产线、1.2亿匹机制砖生产线，配套建设城市生活垃圾、危险、固体废弃物处理等设施。 | 2022.03-2026.06 | 200000 | 一期投产，二期完成30% | 80000 | 76000 | 1、项目总体完成总体进度预计95%，5月5日投料，确保正常投产，正常运行。 2、围墙工程完成75%； 3、进出厂道路暂定5月10日起开始路面硬化； 4、取水工程全部完成，与当地政府签署交付协议，完善相关程序 5、办公生活区整改，具备入驻条件； 6、过渡矿山至破碎站运矿道路优化，完全具备运矿条件； 7、熟料散装5月10日具备外卖条件，水泥散装5月25日具备外卖条件。 | 1.项目投产稳定运行； 2.完善项目场外附属工程建设； 3.场外道路硬化施工铺设路面工程。 |  | 区经济信息委 | 吴别 | ▲ | 已开工
24 | 现代科技设施果蔬产业 | 续建 | 区属国企 | 在全区相关镇街新建2000亩设施果蔬生产大棚。 | 2023.01-2025.12 | 20000 | 全面完工 | 10000 | 5000 | 一是铜梁区侣俸镇水龙村2024度水库移民产业转型升级市级示范项目，占地约500亩，已完成主体建设，正在进行收尾工作；二是文曲村设施果蔬大棚项目，占地约30亩，已完成主体建设，正在进行收尾工作；三是水龙村设施蔬菜大棚项目，占地约20亩，已进场施工；四是设施蔬菜科技园项目三期，占地约70亩，正在进行预算。 | 一是完成铜梁区侣俸镇水龙村2024度水库移民产业转型升级市级示范项目、文曲村设施果蔬大棚项目收尾工作；二是加快水龙村设施蔬菜大棚项目建设进度；三是尽快启动设施蔬菜科技园项目三期建设；四是做好已建成大棚农作物收获及销售工作。 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
25 | 粮油烘干项目 | 续建 | 区属国企 | 新建烘干中心，钢板仓、发粮罩棚及办公生活用房。 | 2024.03-2025.12 | 14000 | 全面完工 | 7000 | 7000 | 已完工 |  |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 竣工
26 | 设施水产养殖项目 | 续建 | 区属国企 | 项目位于太平镇，占地90亩，建筑面积3万平方米，分为两期建设，一期总投资约1500万元，二期总投资约4000万元，包括成虾车间、标粗车间、淡化车间、锅炉房、冷库、仓库及其他配套附属用房与设施。 | 2024.12-2025.06 | 5500 | 一期全面完工 | 5300 | 3500 | 目前，工程已完成所有车间砌体，虾池锅底混凝土浇筑已完成，车间钢结构完成吊装条件，正在安装，车间机电、办公用房等正在同步推进，预计6月底完工。 | 完成室外工程、车间机电安装、室外机电安装、外墙真石漆、钢架油漆 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
27 | 重庆市铜梁区2024年中央预算内投资高标准农田建设项目 | 续建 | 政府投资 | 实施高标准农田建设0.5万亩（其中新建0.1万亩，改造提升0.4万亩）。改善制约项目区发展的基础设施条件，主要建设内容为坡改梯工程，格田整治工程，地力培肥，新修排水沟工程，新修蓄水池，维修山坪塘工程、新修管涵、铺设PE管道、新修机耕道及其附属工程，维修机耕道及其附属工程，新修耕作道工程、新修挡墙、新建转运场地、公示牌和耕地质量监测点等基础设施及相关配套附属设施。 | 2024.09-2025.06 | 1250 | 全面完工 | 1000 | 900 | 继续进行收尾建设工作 | 继续进行收尾建设工作 |  | 双山镇 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
（二）服务业 | [5 empty] | 1475700 |  | 278000
28 | 邦泰·颐和上院 | 续建 | 社会投资 | 占地约262亩，建筑面积约40万平方米。 | 2021.10-2026.12 | 250000 | 完成总工程量的90% | 35000 | 30000 | 1、19#楼内墙水泥砂浆抹灰施工完成；外墙涂料施工完成50%；外墙抹灰施工完成； 2、20#楼主体结构施工完成至第9层； 3、21#楼外墙涂料施工完成； 4、22#楼门窗玻璃、扇安装完成 5、地下室负一层顶棚涂料施工完成 | 1、19#楼内墙保温抹灰施工完成50%；外墙涂料施工完成； 2、20#楼主体结构施工完成至第15层；砌体施工完成2~4层 3、21#楼内墙保温罩面施工完成 4、22#楼地保温施工完成50% 5、地下室负二层顶棚涂料施工完成 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
29 | 金科·原乡溪岸 | 续建 | 社会投资 | 占地约282.84亩，建筑面积约44万平方米。 | 2020.08-2026.12 | 250000 | 完成总工程量的90% | 25000 | 20000 | 9号楼砌体完成98%、10号楼砌体完成86%，15号楼砌体完成100% | 在建楼栋主体工程完成87% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
30 | 龙樾熙城 | 续建 | 社会投资 | 占地约261亩，建筑面积约42万平方米。分为二期住宅开发，一期约18万平方米，二期约24万平方米。 | 2021.05-2027.05 | 249000 | 完成总工程量的65% | 62000 | 0 | 暂未动工，全力去化销售 | 全力去化销售 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
31 | 新鸥鹏·铜梁巴川郡 | 续建 | 社会投资 | 占地约88亩，建筑面积14.6万平方米。 | 2021.09-2026.11 | 150000 | 完成总工程量的75% | 38000 | 10000 | 研发方案已基本调整完成， | 开始建设二期3/8/13、21#楼 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
32 | 金川·紫云府 | 续建 | 社会投资 | 占地约119.4亩，建筑面积约19.94万平方米。 | 2020.12-2026.12 | 140000 | 完成总工程量的90% | 14000 | 10000 | 5号楼修至3层，2、3号楼前期交房工作 | 5号楼修至6层，2、3号楼交房工作 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
33 | 高宇·十里云湖 | 续建 | 社会投资 | 占地约86.6亩，建筑面积约11.3万平方米。 | 2022.04-2027.12 | 115000 | 完成总工程量的65% | 25000 | 5000 | 暂未开工 | 预计二期6月开工 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
34 | 集美东方二期 | 续建 | 社会投资 | 占地约126.73亩，建筑面积约26.98万平方米。 | 2019.03-2025.06 | 115000 | 全面完工 | 11500 | 0 | 停工 | 零星整改 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
35 | 原乡美苑二期 | 续建 | 社会投资 | 占地约117.6亩，建筑面积约19万平方米。 | 2024.08-2029.12 | 98700 | 完成总工程量的30% | 20000 | 10000 | 1、49#楼砌体施工完成，门窗框安装完成50% 2、50#楼砌体施工完成。 3、28#楼主体施工完成，砌体施工完成3层 4、27#主体施工完成，砌体施工完成8层 5、27-A#砌体施工完成50%。 6、26-A#砌体施工完成 7、26#主体施工至15层，砌体施工完成4层 8、22#主体施工完成至15层。 9、25#主体施工至11层 10、52#、24-B#、24-A#楼主体封顶 | 1、49#楼砌体施工完成，门窗框安装完成，外墙抹灰完成，防水施工完成。 2、50#楼砌体施工完成，外墙抹灰完成80%。 3、28#楼主体施工完成，砌体施工完成，门窗框安装完成。 4、27#主体施工完成，砌体施工完成，门窗框安装完成。 5、27-A#砌体施工完成，门窗框安装完成。 6、26-A#砌体施工完成，门窗框安装完成。 7、26#主体施工完成层，砌体施工完成12层 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
36 | 巴川赋 | 续建 | 社会投资 | 占地18.75亩，建筑面积3.8万平方米。 | 2024.05-2026.10 | 30000 | 完成总工程量的70% | 10000 | 6500 | 1#楼门窗及栏杆框架安装完成，2#、3#楼外抹灰工程完成，商业正在进行室外装饰工程施工；消防安装工程完成40% | 商业装饰工程施工 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
37 | 铜梁卓然龙禧湾 | 续建 | 社会投资 | 项目位于宏博香滨城东侧，占地约80亩，建筑面积约14万平方米。 | 2024.11-2029.11 | 25000 | 完成总工程量的60% | 10000 | 5000 | 9#12#基础完成，13#砌体完成 2期土石外运完成。 | 1#~4#土石方完成，13#外墙保温开始，15#18#砌筑开始，12#16#17#主体完成20% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
38 | 晶山LOMO3号商业楼及地下车库建设项目 | 续建 | 社会投资 | 占地约15亩，建筑面积约1.83万平方米。 | 2022.08-2025.05 | 15000 | 全面完工 | 7000 | 6000 | A、B、C、D座外墙施工，幕墙玻璃安装 | A、B、C、D座外墙施工、玻璃幕墙及铝A板安装 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
39 | 重庆G时代艺术商业中心（一期） | 续建 | 社会投资 | 占地约50.8亩，建筑面积约4.62万平方米。 | 2024.09-2025.12 | 20000 | 全面完工 | 12000 | 6000 | 1-17/B-F轴负二层基础完成85%；负一层消防水池基础梁、承台砖胎膜砌筑完成，结构底板垫层浇筑完成；1-17/J-R轴一层主体混凝土结构完成；7-10/J-L轴一层夹层主体混凝土结构完成；1-7/J-R轴二层主体混凝土结构完成；7-15/J-R轴二层主体支模架45%。 | 1-17/B-F轴负二层基础完成；1-17/B-J轴负二层主体混凝土结构完成；7-15/J-R轴一层主体混凝土结构完成；东侧D-L/17轴挡土墙防水、保温、保护层以及回填完成；负一层消防水池防水、基础梁、结构底板混凝土浇筑完成。 |  | 区商务委 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
40 | 金龙·书香郡 | 续建 | 区属国企 | 项目位于旧县街道，占地约19.45亩，建筑面积约4.5万平方米。 | 2022.12-2025.03 | 18000 | 全面完工 | 8500 | 8300 | 完成土建总工程量的100%，正在进行绿化、道路、水电气工程施工。 | 完成附属设施工程量85% |  | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲ | 竣工
二、内陆开放高地（1个） | [5 empty] | 400000 |  | 100000 | 60000
（一）铁路 | [5 empty] | 400000 |  | 100000
41 | 成渝中线高铁（铜梁段） | 续建 | 市级主导 | 高速铁路，路基宽度17米，时速350km/h，全长280公里，铜梁境内20.8公里。 | 2023.01-2027.07 | 400000 | 累计完成总工程量的50% | 100000 | 60000 | 1.工程建设：全力推进隧道、桥梁及路基等主体工程施工。4月12日，成渝中线高铁重庆段3标隧道全部贯通，全线控制性工程玄天湖特大桥顺利合龙。 2.征地拆迁、管线拆迁工作完成率100%。 | 继续推进隧道、桥梁及路基等主体工程施工。 |  | 区交通运输委 | 吴别 | ▲ | 已开工
三、新型城镇化（31个） | [5 empty] | 727199 |  | 468589 | 274300
（一）舒缓保畅 | [5 empty] | 67480 |  | 45000
42 | 金蒲大道 | 续建 | 政府投资 | 新建道路约3.2公里，起于龙腾大道延伸段，止于蒲吕二桥，双向6车道，宽度36米，包含道路、管网等内容。 | 2024.06-2025.12 | 38600 | 全面完工 | 28000 | 10000 | 已完成跨铜安高速桥梁，道路正在进行路基土石方工程，K0-K500段路基开挖全面完成，雨污管网进场并送检下一步准备实施雨污管网开挖，K1700-K1920段路基开挖完成约55%。项目计划2025年底完成道路路面工程，年底前通车。 | 4#挡墙完成；K0+000-K0+500段路基开挖全面完成，K1+700-K1+920段路基开挖完成约80%，管网材料入场并完成检测。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
43 | 龙腾大道延伸段 | 续建 | 政府投资 | 新建道路约1.8公里，起于龙腾大道与云峰路交叉口，止于金溪大道，宽36米，双向6车道，包含道路、管网等内容。 | 2024.12-2026.06 | 11000 | 完成总工程量的80% | 8000 | 200 | 已完成方案设计、地勘及施工图设计工作，并已确定施工单位。 | 施工准备，待征拆完成后进场施工。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
44 | 储能产业园配套道路C段 | 续建 | 政府投资 | 新建道路长约2.8公里，位于龙腾大道与金蒲大道交叉口南侧，包括H1路、H2、Z路等3条城市次干路，设计时速30km/h，标准路幅宽24米，双向4车道，建设内容包含道路、管网、标志标线以及基础设施等。 | 2024.06-2025.12 | 10000 | 全面完工 | 6000 | 3000 | 道路涉厚生段800米正在进行沥青铺设，后段正在进行路基施工，预计9月底全面完工。 | K0+000-K0+900段沥青铺设全面完成、路沿石、交安、路灯管网安装回填完成，K1+900段-K1+150段石方破除完成90%，K1+380-K1+450段雨污管网开挖完成100%，K1+580-K1+750段强夯单位进场施工。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
45 | 铜梁区渔种站跨淮远河大桥 | 续建 | 政府投资 | 全长268.4米，道路等级为城市次干路，红线宽度为24米，双向四车道，车道宽度为16米，人行道宽度为4米，设计时速为30km/h，其中桥梁全长120米。 | 2024.06-2025.06 | 7880 | 完工投用 | 3000 | 3000 | 已通车 |  |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 竣工
（二）城市有机更新 | [5 empty] | 338773 |  | 231000
46 | 铜梁区聚星村、梯子村片区城中村改造项目 | 续建 | 区属国企 | 占地2670亩，拆迁建筑面积4.03万平方米，涉及拆迁安置户数403户，安置人数1209人，改造范围涉及三个地块，第一个地块位于铜梁区南城街道聚星村、梯子村，北至城区迎宾路，南至城区龙腾大道，西至城区金川大道，被城区三条大道合围成三尖角；第二至三个地块位于蒲吕街道龙桥社区，东城街道飞凤村。 | 2024.10-2026.12 | 118482 | 完成总工程量的80% | 90000 | 81000 | 395户已完成358户拆迁，完成率90% | 完成剩余拆迁户（37户）中的7户 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
47 | 铜梁区H2-1地块保障性住房项目 | 续建 | 区属国企 | 项目位于龙樾熙城跨金川大道东侧，用地面积约150亩，计划建设保障性住房756套，建筑面积约12.7万平方米。 | 2024.11-2026.11 | 54500 | 完成总工程量的80% | 45000 | 10000 | 推进25#、26#楼基础桩施工及土石方开挖6万立方米 | 开展25#、26#楼基础施工、土石方开挖、支护工程施工。 | 1.未拆除房屋11户，已拆迁完成9户 2.未迁移坟墓5处 | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
48 | 铜梁区两路片区城中村改造项目 | 续建 | 区属国企 | 占地754.1亩，拆迁建筑面积1.22万平方米，涉及拆迁安置户数122户，安置人数366人，涉及两路社区改造范围：北至龙都路，南至中兴路，西至西环路，东至铜梁区中医院；大坪社区、平安村改造范围：北至渝遂复线高速，南至铜梁区第三人民医院。 | 2024.10-2026.12 | 32124 | 完成总工程量的80% | 26000 | 25000 | 129户已完成124户拆迁，完成率96% | 完成剩余拆迁户（5户）中的1户 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
49 | 2024年城镇老旧小区改造 | 续建 | 政府投资 | 实施老旧小区改造项目7个，涉及17个小区，居民1292户，楼栋68栋，建筑面积14.73万平方米。 | 2024.06-2025.12 | 3880 | 完工投用 | 2000 | 1400 | 大龙花园等12个老旧小区改造已完工，其余5个老旧小区改造有序推进中。 | 主体施工 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
50 | 2023年铜梁区北部片区城市燃气管道等老化更新改造项目 | 续建 | 政府投资 | 项目对北部片区内存在材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患，不符合相关标准规范的城市燃气设施进行更新改造实施内容为改造更新庭院燃气管道约650354m，燃气立管约60693m，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约112522根，燃气安全装置约56261套，表前、表后连接管约485902m，同时实施燃气智慧安全生产保障系统二期（北部片区）等。 | 2024.05-2025.03 | 19814 | 完工投用 | 18000 | 12000 | 北部片区改造更新庭院燃气管道约24922m，燃气立管约2184m，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约9086根，燃气安全装置约4641套，表前、表后连接管约56972m。 | 北部片区改造更新庭院燃气管道约20000m，燃气立管约1500m，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约8000根，燃气安全装置约4000套，表前、表后连接管约50000m。 |  | 区经济信息委 | 吴别 | ▲ | 已开工
51 | 2023年铜梁区南部片区城市燃气管道等老化更新改造项目 | 续建 | 政府投资 | 项目对南部片区内存在材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患，不符合相关标准规范的城市燃气设施进行更新改造实施内容为改造更新庭院燃气管道约130000m，燃气立管约20000m，专用燃具连接管道安装（灶具）约20000根，专用燃具连接管道安装（热水器）约12000根，燃气安全装置约20000套，表前、表后连接管约200000m，同时实施燃气智慧安全生产保障系统二期（南部片区）等。 | 2024.05-2025.03 | 9018 | 完工投用 | 8000 | 4500 | 南部片区改造更新燃气立管约4173米，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约4638根，燃气安全装置约2319套，表后连接管约34785m。 | 南部片区改造更新燃气立管约3500米，专用燃具连接管道安装（灶具、热水器）约4000根，燃气安全装置约2000套，表后连接管约30000m。 |  | 区经济信息委 | 吴别 | ▲ | 已开工
52 | 铜梁区太平生活垃圾填埋场“病害治理+整体封场”和渗滤液全量化处理项目 | 续建 | 政府投资 | 该项目主要实施内容包括生活垃圾填埋场区环场垂直防渗系统工程；库区坝体及边坡加固工程，垃圾堆体整形工程；填埋场封场覆盖系统工程、填埋气导排及处理系统工程、渗滤液导排系统工程等工程；渗滤液全量化应急处理工程；周边环境提升等附属工程等；同时实施封场后场内运营管理及维护工作（8年）。 | 2024.03-2025.06 | 20000 | 完工投用 | 16000 | 10000 | 存量渗滤液处理8466m³，水泥膨润土墙1100m，封场覆盖层土方回填12000m³，帷幕灌浆1500m。 | 存量渗滤液处理8000m³，垃圾坝加固桩300m，封场覆盖层土方回填7000m³，帷幕灌浆1500m，排水沟维修100m。 |  | 区城市管理局 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
53 | 铜梁区垃圾分拣综合处理中心项目 | 续建 | 区属国企 | 项目用地面积约47亩，新建容纳90辆环卫车停车场1个，处理能力100t/d垃圾压缩中转站1座、处理能力100t/d的厨余垃圾转运站1座、处理能力150t/d的垃圾分选中心1座、处理能力20㎥/d的大件垃圾破碎站1座、2520平方米的生活垃圾分类中心宣教中心1座，300平方米的有害垃圾存储站1座；相关配套附属设施。 | 2023.06-2025.03 | 20000 | 完工投用 | 6000 | 5800 | 完成总工程量的97% | 完工 |  | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲ | 已开工
54 | 铜梁区新型储能产业园基础设施建设项目一期工程 | 续建 | 政府投资 | 平场工程1300亩，标准厂房1.1万平方米、姜家岩服务楼、配套道路等，整治雨污管网18.37公里，新建道路11.42公里等。 | 2023.06-2025.12 | 60955 | 全面完工 | 20000 | 5400 | 爱玛二期平场：剩余土石方挖方约80万方，目前正在往爱玛配套地块弃土，剩余部分土石方计划5月底全部完工。 姜家岩服务楼：已进场施工开挖基础。 雨污管网：已完工。 | 姜家岩服务楼平场完成30%。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
（三）能源保障 | [5 empty] | 320946 |  | 192589
55 | 重庆铜梁文曲220千伏输变电工程 | 续建 | 社会投资 | 占地约20亩，新建220千伏变电站一座。 | 2023.10-2025.06 | 18252 | 完工投用 | 10000 | 10000 | 1.土建工程完成100%。2.电气安装工作完成100%。3.启动并完成一、二次设备调试工作。 | 一是消缺。二是竣工投运。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已开工
56 | 哈密-重庆特高压直流受端500千伏配套送出工程（二期）（铜梁段） | 续建 | 社会投资 | 新建500千伏线路13公里，同塔双回，塔基32基。 | 2024.07-2025.11 | 13000 | 完工投用 | 11500 | 8000 | 铜梁境内共32基铁塔。一是完成塔基交地32基，完成率100%。二是塔基开挖32基，完成100%；三是塔基浇筑32基，完成100%。组塔31基，完成97%。四是完成房屋信息摸底排查工作。启动房屋协议搬迁签订工作。 | 一是启动导线展放工作。二是继续开展线路廊道所涉房屋搬迁协议的签订工作。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已开工
57 | 重庆铜梁淮阳110千伏输变电工程 | 续建 | 社会投资 | 占地约10.5亩，在蒲吕街道平桥村新建110千伏变电站一座，新建110千伏线路9公里。 | 2024.04-2025.09 | 7119 | 完工投用 | 5000 | 2500 | 一是塔基交地18基，完成100%；二是塔基开挖16基，完成89%；三是塔基浇筑15基，完成83%；组塔5基，完成28%。四是完成临时施工便道开挖。五是正在进行场平工作完成90% ，土建工程50%。 | 一是继续开挖、浇筑和铁塔组立作。二是继续开展变电站土建工程施工作业。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已开工
58 | 璧山天河220千伏线路工程（铜梁段） | 续建 | 社会投资 | 新建220千伏线路9公里，塔基28基。 | 2024.06-2025.12 | 5500 | 完工投用 | 4000 | 3000 | 一是塔基交地28基，完成100%；二是塔基开挖28基，完成100%；三是塔基浇筑28基，完成100%；组塔24基，完成86%。 | 一是继续塔基组立工作。二是启动导线展放工作。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已开工
59 | 铜梁文曲220千伏变电站110千伏送出工程 | 续建 | 社会投资 | 新建110千伏线路60公里。 | 2023.12-2025.06 | 5492 | 完工投用 | 2800 | 2000 | 一是塔基交地完成108基，完成100% ；二是基础施工完成108基，完成100%；二是铁塔组立106基，完成98%；三是架线施工完成85%。 | 完成塔组立和导线展放工作。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已开工
60 | 高新区电力、通信、燃气等基础设施等零星项目 | 续建 | 政府投资 | 1.迁建35kV电缆线路约3公里；2.迁建10kV电缆线路约12公里；3.迁建低压电缆线路约12公里；4.迁建管道通信光缆约20公里，迁建架空通信光缆约20公里；5.新建电力排管、通信管网、零星安装各企业临时施工用电，企业正式用电各电力廊道建设等。 | 2024.03-2025.03 | 5000 | 全面完工 | 2300 | 1000 | 1.110kV金江东西线厚生段迁改工程：已完成变更，预计5月9日进场施工。2.新申地块电力迁改、北环路电力迁改、旧县污水处理厂迁改工程：新申地块电力迁改因场地未平场无法施工。北环路加油站已完成土建，准备放电缆。旧县污水处理厂迁改工程设计正在调整方案。3.厚生、爱玛、万洋电力工程：厚生、爱玛已完工，万洋待海辰更换进线完工后腾出云雾山间隔，施工单位方能采购线缆。 | 1.110kV金江东西线厚生段迁改工程：完成施工。 2.新申地块电力迁改、北环路电力迁改、旧县污水处理厂迁改工程：新申地块电力迁改因场地未平场，现无法施工。北环路加油站完成土建及铺设电缆。旧县污水处理厂迁改工程完成变更后进场施工。 3.厚生、爱玛、万洋电力工程：万洋施工完成80%。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
61 | 铜梁区综合能源站建设项目（一期） | 续建 | 政府投资 | 1.北环路综合能源站，占地约8亩；2.大庙综合能源站，占地约10亩； | 2024.11-2026.06 | 10000 | 完成总工程量的60% | 6000 | 2000 | 电力与平场工程已完工。 | 办理土地过户手续，完成后由中石化合资公司负责主体建设。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
62 | 高新区企业电力配套项目 | 续建 | 社会投资 | 1.新建35千伏线路5.5公里。2.其他新落地项目的电力配套。 | 2024.06-2025.10 | 3000 | 完工投用 | 2000 | 1500 | 金汇能供电项目主体已全部完成 | 调试完成，竣工投运 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
63 | 铜梁高楼维新光伏项目 | 续建 | 社会投资 | 规划建设150MW光伏项目，项目配套建设一座220KV升压站。 | 2024.09-2025.10 | 50000 | 完工投用 | 40000 | 10000 | 光伏区： 涪江村光伏区清表348亩，桩基钻孔8400根，桩基浇筑5550根，支架安装166组。 盘石村光伏区桩清表775亩，基钻孔16477个，桩基浇筑5314根，支架安装16组。 莲花村光伏区清表290亩，桩基钻孔10174个，桩基浇筑820根。 升压站： 现场场平完成 生活楼、警卫室、SVG基础开挖完成 挡土墙开挖及垫层浇筑完成 | 重庆电建：挡土墙砌筑 中建三局：涪江村支架施工； 盘石村桩基施工，支架施工，晶硅板安装； 莲花村桩基施工、支架施工 | 难点：土地协调问题 ，土地面积不够满足建设需求 卡点：外送线路建设周期较长，无法满足投运条件 | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已开工
64 | 川气东送二线天然气管道工程（铜梁段） | 续建 | 社会投资 | 新建管道45公里，拟在太平镇新建加压站场1座，在平滩镇、旧县街道新建阀室2座。 | 2023.09-2025.12 | 100000 | 全面完工 | 80000 | 50000 | 管道部分主体焊接已经完成，正在进行地貌恢复、水土保持工作。铜梁压气站进行工艺安装施工。 | 继续进行地貌恢复以及水土保持工作。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已开工
65 | 城区河道跌水钢坝建设项目 | 续建 | 区属国企 | 在城区巴川河城南桥下游、双河口处及淮远河龙飞桥上游增设3座升降钢坝，达到智能化控制，增加跌水曝气，减少河底淤泥堆积等作用。 | 2024.02-2025.03 | 2920 | 完工投用 | 1000 | 600 | 淮远河3号及巴川河2号钢坝已完成安装，巴川河1号钢坝正在安装。 | 完成收尾工程，全面完工。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 已开工
66 | 铜梁区淮远河支流综合治理工程 | 续建 | 政府投资 | 对淮远河支流情人桥上游150米至木头滩人行桥进行综合治理，治理河长3.8公里 ，治理岸线总长7.67公里。 | 2024.01-2025.06 | 7453 | 全面完工 | 3710 | 0 | 用地未落实，项目暂停施工 | 开展用地手续办理 | 用地未落实，导致暂停施工 | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 暂停施工
67 | 铜梁区团团河水环境综合治理工程 | 续建 | 政府投资 | 新建生态护岸20.68公里，生态沟渠10公里、生态步道10公里。 | 2024.05-2025.06 | 4231 | 完工投用 | 1000 | 300 | 累计完成形象进度30% | 累计完成形象进度35% | 春耕已种植，影响施工进度 | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
68 | 重庆市渝西水资源配置工程（铜梁段） | 续建 | 市级主导 | 新建隧道1.3公里，泵站2座，管线38.2公里。 | 2021.10-2025.05 | 53800 | 完工投用 | 5000 | 4000 | 供水管道全部安装完成；同心桥提水泵站和安居（新）提水泵站2座泵站均调试完成，安居泵站取水头部完工，箕山隧道施工 | 持续推进箕山隧道施工 |  | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
69 | 铜梁区规模化供水巩固提升工程 | 续建 | 政府投资 | 包括管网改造、水表更换、管网管线优化重建、管网延伸等，委托云计算、物联网技术，实现无人值守，降低运维成本。 | 2024.03-2025.08 | 20000 | 全面完工 | 10000 | 4000 | 完成总工程量的40% | 完成总工程量的50% | 一标段施工单位以进度款未及时支付为由，没有资金买管材，自行停工。 | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
70 | 铜梁区农田水利灌溉设施改造工程 | 续建 | 政府投资 | 新建、改造28个镇街237处农村提灌站，新建灌溉管道2021.8公里，渠道维修38.9公里。 | 2024.04-2025.12 | 9600 | 全面完工 | 3000 | 1650 | 完成总工程量的55% | 完成总工程量的65% |  | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
71 | 涪江流域及小安溪流域12个镇街污水处理厂尾水湿地项目 | 续建 | 政府投资 | 在石鱼镇、大庙镇、庆隆镇、华兴镇、水口镇、二坪镇、西河镇、安溪镇、土桥镇、白羊镇、高楼镇、福果镇12个镇级污水处理厂建设尾水湿地约2.73万平方米。 | 2024.12-2025.12 | 4029 | 全面完工 | 3829 | 1000 | 白羊、水口项目已完成合同工程量的75%，庆隆、土桥已完成合同工程量的50%。高楼、西河、大庙已完成招标并签订施工合同，其余5个项目正在挂网招标。 | 推进已招标项目建设进度，完成其余5个项目招标。 | 资金支付困难，目前有8个项目租地费未支付，项目进度款也未支付。项目推进难度大。 | 区生态环境局 | 吴别 | ▲ | 已开工
72 | 重庆铜梁旧县街道岚槽片区供水工程项目 | 续建 | 政府投资 | 建设设计供水总规模为148.26万m³/年的供水站两座（小安溪河道和大池堰塘两处取水点)，拟修建输水管、加压泵站、电气用房、管理用房、调节池、净水设备等工程建设内容。 | 2024.11-2025.10 | 1550 | 全面完工 | 1450 | 1450 | 主体完工 | 结算审核 |  | 旧县街道 | 廖强 | ▲ | 竣工
四、乡村振兴（2） | [5 empty] | 100000 |  | 40000 | 25000
73 | 围龙巴岳农庄项目 | 续建 | 区属国企 | 占地面积约4平方公里，建设内容包含桥亭水库管理用房排危提质工程、桥亭“水云居”一期工程、桥亭“水云居”二期工程、露营基地项目、研学基地及稻鱼之窗项目、强弱电改迁、水、电、气相关配套基础设施及环境提升等。 | 2022.12-2026.12 | 50000 | 完成水云居一期装饰装修；完成二期主体。 | 20000 | 13000 | 1.桥亭精品民宿工程、露营基地已完工；2.水云居项目一期工程花梦塔钢结构完成85%、栈道钢结构完成98%、栈道栏杆安装完成25%、龟纹石安装完成80%、游客中心消防、暖通、内墙防水等完成97%，绿化乔木种植97%，灌木种植完成45%，已完成总工程量的90%；3.水云居二期已完成主体工程预算、施工图审查、财政评审等前期相关工作，一期二期装饰装修正在进行装饰装修设计图纸调整、预算、施工图审查等工作。 | 1.桥亭水云居一期工程绿化、花梦塔、栈道、道路、消防管道、暖通管道、室外管网、花梦塔玻璃深化设计、栏杆、门窗等施工，完成总进度的95%；2.桥亭水云居二期工程图纸调整后重新预算、财评。 |  | 玄天湖文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
74 | 侣俸巴岳农庄项目 | 续建 | 区属国企 | 项目位于侣俸镇文曲村、保乡村、石河村、水龙村，占地总面积24091亩。由重庆龙裕城乡建设开发公司与中国农业科学院蔬菜花卉研究所深度合作完成了《中国铜梁侣俸现代农业产业园区总体发展规划》，建设内容主要包括西南研发中心、设施蔬菜科技园、 产业大棚、农业产业科技创新中心、冻库，农房整治、路网建设、强弱电线路迁改及新装用电、科普体验区、加工研发配送服务中心，研学基地等，以及其它配套设施。 | 2022.06-2025.06 | 50000 | 全面完工 | 20000 | 12000 | 一是加工研发配送中心建设项目（科创中心）检测中心四层结构完成模板、钢筋，信息中心四层结构完成叠合梁吊装，种质资源楼三层结构完成混凝土浇筑；二是铜梁区侣俸镇水龙村2024度水库移民产业转型升级市级示范项目，已完成主体建设，正在进行收尾工作；三是文曲村设施果蔬大棚项目，已完成主体建设，正在进行收尾工作；三是水龙村设施蔬菜大棚项目，已进场施工；四是设施蔬菜科技园项目三期，正在进行预算工作。 | 一是加快加工研发配送中心建设项目（科创中心）建设进度；二是完成铜梁区侣俸镇水龙村2024度水库移民产业转型升级市级示范项目、文曲村设施果蔬大棚项目收尾工作；三是尽快启动设施蔬菜科技园项目三期建设；四是做好已建成大棚农作物收获及销售工作。 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 已开工
五、文化强区（4） | [5 empty] | 337000 |  | 70000 | 42000
75 | 铜梁家泽田缘温泉康养度假项目 | 续建 | 社会投资 | 项目位于铜梁区土桥镇，占地面积达1万亩。已建成有观光采摘、开心农场、龙乡舞台、水上乐园、休闲康养等为一体的乡村旅游业态。下一步计划建设温泉娱乐项目、温泉泡池设施、高端温泉酒店、精品民宿、乡村酒店、中高端养老等项目。项目建成后将实现一二三产业有效融合发展，龙文化、农耕文化和田园文化深度融合，温泉康养度假项目巧妙嵌入，打造成为重庆最大农耕体验区。 | 2022.06-2026.12 | 197000 | 完成总工程量的30% | 30000 | 15000 | 五一活动顺利进行，鹿岛公园建设已初步成型，停车场已完善 | 完善景区地块手续 |  | 区文化旅游委 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
76 | 巴岳山玄天湖度假区 | 续建 | 区属国企 | 巴岳山景区土地房屋资产收购以及配套设施建设、慧光寺周边配套提升、梦湖酒店至梦湖山庄段健身步道、周家湾片区配套项目、玄天湖环湖配套设施项目和文体旅融合发展项目等。 | 2022.06-2025.12 | 100000 | 全面完工 | 20000 | 17000 | 1.梦梦湖酒店至梦湖山庄段健身步道、慧光寺周边配套提升、周家湾片区配套项目、巴岳山景区配套设施建设项目（餐饮、民宿、环境）已完工投用；2.已完成渝富集团2500亩资产收购；3.巴岳山森林防火驿站已完成招标前准备工作。 | 巴岳山森林防火驿站：完善项目用地手续、资金到位后挂网招标。 | 巴岳山森林防火驿站：目前该地块处于生态保护红线及风景名胜区红线内，风景名胜区优化整合方案必须待经国家批准后，才能办理相关用地手续。 | 玄天湖文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
77 | 淮远古韵（二期）提升工程 | 续建 | 区属国企 | 对已收购房屋12幢、部分车库等合计4.23万平方米进行整体打造提升。 | 2024.10-2026.12 | 30000 | 完成总工程量的50% | 15000 | 8000 | 1.红线内已完成屋面及外墙面修复总量的99%；已完成灯饰及绿化工程总量的95%；已完成综合管网开挖及安装总量的90%；已完成景观工程总量的55%；完成总工程量的60%；2.红线外已完成方案设计，绿化部分已进行对量财评，地下车库正在进行施工图审查，公共区域装饰装修正在进行施工图设计。 | 1.红线内地面恢复、管网回填及室内桥架及管线安装，场地数字化、消防设备安装等，及景观工程，供配电施工。2.红线外进行施工审查、预算、财评等招标前期工作。 |  | 玄天湖文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
78 | 巴岳天街 | 续建 | 区属国企 | 包含巴岳天街项目（风貌改造）及巴岳天街项目（业态提升），建设内容为风貌改造、主体建筑、室内外铺装、停车场、电气及照明工程、给排水工程、消防工程、弱电工程、综合布线工程工程等。 | 2024.11-2026.12 | 10000 | 1.风貌改造部分外立面完工。2.业态提升部分完成50%。 | 5000 | 2000 | 1.风貌改造部分外立面、景观已于3月14日相关资料移交给南城街道办事处，后续由南城街道负责，外立面完成95%，景观土建完成90%，绿化完成60%，完成总工程量的85%；2.业态提升部分已完成初步设计、概算编制，正在办理国有农用地转用，其中有建筑物部分正在办理房屋确权。 | 1.风貌改造部分完工；2.业态提升部分待土地报批后进行EPC招标。 | 业态提升部分原收购渝富集团用地为国有农用地，计划办理国有农用地转用手续和按遗留问题解决现有房屋产权问题同时办理，办理手续时间长。目前已经完成现场勘界，其中双碾林场部分做权属调查，调整我公司宗地红线。 | 玄天湖文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
六、民生（15） | [5 empty] | 315480 |  | 148050 | 57200
（一）就业服务和社会保障 | [5 empty] | 40891 |  | 31250
79 | 铜梁区第十三特困供养设施（维新敬老院）工程建设项目 | 续建 | 政府投资 | 拟占地约11亩，建筑面积约4800平方米，拟设置床位120张主要建设老人宿舍、办公室、厨房、食堂、会议室、健身室、医务室等功能用房，以及新建道路、场地铺装、公共停车场、室外活动场地，土石方开挖、给排水管网、环保设施消防、围墙、挡土墙等附属工程及室内外装饰装修、采购设施设备，设置生活照料、托养护理、医疗康复、休闲娱乐、文化教育、人文关怀和运营管理等功能区域。 | 2024.03-2025.03 | 2504 | 全面完工 | 1250 | 800 | 完成封顶及验收相关工作 | 进行室内装饰装修 |  | 区民政局 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
80 | 铜梁高新区工业配套保障项目精装修工程（蒲吕人才公寓） | 续建 | 政府投资 | 对该项目约6.7万平方米进行精装修。 | 2023.05-2025.12 | 8387 | 全面完工 | 5000 | 2000 | 1.技术交底已完成，施工许可正在办理。 2.搭设项目部完毕，已确定初步基装材料80%。 3.样板房搭设完成30%。 | 完成施工合同签订，办理施工许可证，搭设施工围挡，完成开槽50%，铺设线管10%。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
81 | 铜梁区城中村改造安置房一期建设项目（龙廷·天瑞项目） | 续建 | 区属国企 | 该项目为聚星村、梯子村、两路片区城中村改造安置项目之一，位于美丽泽京地块东南角，占地面积约14亩，容积率约3.5，建筑面积约3.3万平方米，计划修建商住楼及配套设施。 | 2024.09-2026.12 | 20000 | 完成总工程量的80% | 17000 | 5000 | 因公司内部管理纠纷，现场未施工 | 负2层车库土方开挖外运和车库桩施工 |  | 龙廷公司 | 任建平 | ▲ | 已开工
82 | 铜梁区南城街道黄门村农民新村建设项目 | 续建 | 区属国企 | 本项目用地面积4.6万平方米，新建建筑面积1.48万平方米，主要建设内容包括还建房的土建、装饰装修、安装、室外综合管网、道路及硬质铺装、水电气等基础设施建设。 | 2024.06-2025.12 | 10000 | 全面完工 | 8000 | 3200 | 1.基础施工完成约90%；2.主体完成35%。 | 完成基础施工，主体施工完成45%。 |  | 玄天湖文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
（二）教育 | [5 empty] | 271589 |  | 116000 | [6 empty] | ▲
83 | 铜遂人才共育园（科能技校园）项目 | 续建 | 政府投资 | 包括教学楼、宿舍楼、运动场馆、食堂、停车位及周边附属工程设施等建设。 | 2024.04-2026.09 | 100000 | 完成总工程量的70% | 31000 | 16000 | 1#至6#楼主体完成92% | 1#至6#楼主体完成100% | 存在进度款拨付滞后情况，需及时沟通资金拨付进度，争取财政资金拨付到位。 | 龙城天街商圈管委会 | 罗昌西 | ▲ | 已开工
84 | 铜梁中学新校区（高中部）建设项目 | 续建 | 政府投资 | 占地约372亩，建筑面积约21万平方米。 | 2022.09-2026.12 | 56000 | 完成总工程量的50% | 30000 | 2000 | 基础施工阶段停工，暂未复工 | 复工手续准备，前期已完工程专项验收准备。 |  | 铜梁中学校 区住房城乡建委 | 陈庆华 任建平 | ▲ | 暂停施工
85 | 铜梁二中扩建工程 | 续建 | 政府投资 | 占地约16.15亩，建筑面积约4.5万平方米。 | 2021.03-2025.08 | 19856 | 全面完工 | 10000 | 6000 | 室外围墙施工、室内墙裙铺贴、车库墙体腻子 | 室外道路，室外围墙 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
86 | 青少年活动中心（含地下停车场） | 续建 | 政府投资 | 占地约27亩，建筑面积约3万平方米。包括展览厅、多功能厅、培训室、综合服务用房、设备间等。 | 2022.03-2025.12 | 19000 | 完工投用 | 7500 | 5000 | 主体结构砌体工程完成100%，消防工程完成90%，外墙保温完成100%，外墙铝单板工程完成龙骨制作安装工程100%。铝单板安装完成91%，室外管网工程完成100%，屋面工程完成95%，钢结构工程完成100%，室外附属工程完成了60%，绿化完成85%。 | 继续推进消防工程、铝单板安装工程、屋面工程、室外附属工程、绿化工程。 |  | 团区委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
87 | 职教中心改善办学条件改造工程 | 续建 | 政府投资 | 校舍外墙修缮排危2.75万平方米，学生宿舍装修改造1.94万平方米，原学生食堂改造约0.35万平方米，综合楼装修改造约0.17万平方米，教学大楼厕所装修改造约0.42万平方米，运动场改造约1.8万平方米，校园弱电工程智能化建设；另新建学生公寓、师生食堂、原学生食堂加层，同时购置相关设施，实现学校教育信息化2.0建设。 | 2023.08-2025.12 | 18830 | 完工投用 | 4000 | 200 | 1.信息化教育2.0智慧管理中心完成完成挂网。 2.模具实训基地完成财评，完成挂网。 3.新建学生宿舍、食堂及三期工程消防通道建设项目完成施工图预算。 | 1.信息化教育2.0智慧管理中心完成完成招标，签订合同进场施工。 2.模具实训基地完成财评，完成招标，签订合同准备进场施工。 3.新建学生宿舍、食堂及三期工程消防通道建设项目开展财评工作。 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
88 | 白龙小学建设项目 | 续建 | 政府投资 | 占地约59.5亩，建筑面积约2.76万平方米。 | 2022.07-2025.08 | 15000 | 全面完工 | 6000 | 4000 | 5月下旬工作进展：1#楼装饰装修收边收口、室外消防道路基层施工；2#楼室内装修、车库地面刚性层、室外消防道路基层、消防泵房安装施工；幼儿园外墙漆软磁砖收口、室内装修、室外围墙及景观施工。 | 室内装修及附属工程施工 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
89 | 重庆巴川国际学校教学楼和体育馆建设项目 | 续建 | 社会投资 | 占地约24亩，建筑面积约8.07万平方米。 | 2022.08-2026.03 | 15000 | 体育馆封顶，教学楼主体施工 | 11000 | 5000 | 一区、二区主体结构封顶，三区屋面钢结构安装完。四区、五区屋面钢桁架安装完成 | 一区、二区、三区、四区屋面结构完成，五区楼梯基础施工完成 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
90 | 铜梁传媒学院综合服务楼 | 续建 | 社会投资 | 占地约15.63亩，总建筑总面积3.62万平方米 | 2022.08-2025.06 | 12000 | 完工投用 | 3000 | 2500 | 1.3#楼、4#楼抹灰完成50%； 2.3#楼、4#楼条板抗裂施工完成。 3.传媒3、4号楼二层暖通施工完成. 4.传媒3号、4号楼电线到后开始施工 5.传媒学院3、4号楼主电缆到后开始放电缆。 | 室内装饰，室外景观工程 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
91 | 重庆市铜梁职业教育中心高技能人才培训基地及研学营地建设工程——铜梁区青少年综合实践基地服务中心研学营地建设工程 | 续建 | 政府投资 | 拟对铜梁区青少年综合实践基地进行整体提升改造，包括外墙瓷砖排危改造面积约2万平方米，教学功能馆室改造约7000平方米，素质教育场馆修缮改造约6000平方米，厨房、餐厅附属设施改造约5000平方米，校园水电管网改造，建设研学铜梁智慧平台，学生宿舍装饰改造、设备采购与安装及其他配套附属设施提升改造等内容。 | 2024.12-2025.12 | 9103 | 完工投用 | 9000 | 2000 | 宿舍楼A B C栋防盗窗拆除及外架搭设，室外瓷砖剔打拆除正在施工，办公楼后面正在搭建外架，馆室办公室2.3.4.正在搬迁 拆除 | 宿舍楼A B 室内外瓷砖剔打拆除完毕，馆室办公室2.3.4. 拆除完毕施工进场 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
92 | 铜梁艺术工程职业学院综合服务楼 | 续建 | 社会投资 | 占地约31.82亩，总建筑总面积约1.67万平方米。 | 2022.08-2025.03 | 6800 | 完工投用 | 4500 | 3500 | 1.室外屋面，墙面石材安装收边收口； 2.室内乳胶漆完成80%； 3.2层、3层屋面刚性层钢筋绑扎完成 水电部分： 1、艺术学校过道灯的桥架样板确定后施工完成2-3层。 2、艺术学校卫生间给水主支管安装完成。 3、艺术学校负1层喷淋管道施工完成1/3。 4、艺术学院消防弱电穿线4-5层施工完成 5、艺术学校负一层风管到场后开始安装。 6、艺术学校房间内的开关插座安装完成。 | 室内装饰，室外景观工程 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
（三）卫生健康 | [5 empty] | 3000 |  | 800
93 | 区妇幼保健院托育中心建设项目 | 续建 | 政府投资 | 占地约5亩，建筑面积约0.5万平方米，设托位150个。 | 2023.08-2025.03 | 3000 | 全面完工 | 800 | 0 | 施工单位停工 | 协调施工单位进行外墙施工、室内装修及安装施工 | 施工单位内部出现经济问题，导致项目停工无法复工，管理人员及施工人员无法到位。 | 区卫生健康委 | 陈庆华 | ▲ | 暂停施工