## Sheet1
附件2：
铜梁区2025年1-8月计划开工重点项目推进情况表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 投资 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 工期 | 总投资 （万元） | 2025年建设 目标任务 | 2025年计划投资 （万元） | 1-8月累计完成投资 （万元） | 1-8月工作推进情况 | 下月工作计划 | 存在问题及建议 | 牵头单位 | 分管区领导 | 颜色标注 | 备注
合计：34个 | [5 empty] | 699523 |  | 300108 | 65290
1 | 铜梁大酒店盘活提升项目 | 新建 | 区属国企 | 原装修内容拆除及新装设计及施工。 | 2025.07-2026.06 | 4000 | 完成总工程量的60% | 2500 | 100 | 注册成立合资酒管公司，启动对原有设施设备拆除工作。 | 进行初步设计。 |  | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲ | 超期未开工
2 | 重庆新红旗缸盖制造有限公司扩规扩产及生产线数字化更新改造项目 |  |  | 占地约40亩，建设厂房扩规扩产及生产线数字化更新改造项目。 | 2025.08-2026.07 | 13000 | 完成总工程量的50% | 4000 | 100 | 前期准备工作。 | 前期准备工作。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
3 | 铜梁高新区大庙组团产业配套项目 | 新建 | 区属国企 | 利用大庙企业服务中心2、3号楼及中间楼裙楼建设包含人才公寓、休闲娱乐、餐饮商超、商务酒店、会议接待等功能为一体的综合服务中心。 | 2025.08-2026.06 | 5000 | 完工投用 | 3000 | 100 | 大庙组团产业配套项目中人才公寓及酒店装修已完成施工图设计及审查、预算及财评等工作，已委托代理编制招标文件，目前正在进行招标审批工作，预计8月内挂网招标。 | 挂网招标，签订施工合同。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
4 | 上海智韬实业有限公司坤煌智能制造产业园项目（一期） | 新建 | 社会投资 | 占地200亩，建筑面积9.68万平方米，拟选址位于铜梁高新区大庙组团内，建设智能制造产业基地，主要引进电子信息、新型装备制造、新型材料制造企业。 | 2025.07-2026.12 | 80000 | 完成总工程量的70% | 35000 | 20000 | 已完成临时设施搭建 | 进场施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
5 | 重庆精渝田科技有限公司笔电塑胶件自动产线生产项目 | 新建 | 社会投资 | 占地约61亩，建筑面积3.73万平方米，建设全自动化生产线2条：1.建设智能化硅胶塑胶件生产线和无人成型车间生产线；2.建设新技术液态LSR硅胶生产线。 | 2025.07-2026.06 | 25000 | 完成总工程量的50% | 12500 | 0 | 前期准备工作。 | 前期准备工作。完成土地报批 | 企业进行方案设计，因小部分土地在“三区三线”范围内，待土地批文取得后启动建设。目前土地批文已缴纳更改费，待市局开具新增费的单据。预计9月上旬取得批文，赓即启动土地挂牌。 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
6 | 铜梁区太平镇、侣俸镇派出所建设工程 | 新建 | 政府投资 | 新建太平、侣俸等2个派出所。1.新建太平派出所（含公巡大队），建筑面积约3500平方米。2.新建侣俸派出所，建筑面积约2000平方米。 | 2025.08-2027.12 | 6000 | 太平派出所主体封顶，侣俸派出所完成土地划拨。 | 3000 | 0 | 太平派出所已完成用地预审与选址意见书、取得可研批复，待区财政拨付土地划拨款后办理土地划拨手续；侣俸派出所由于无项目资金，暂未启动。 | 待区财政拨付土地划拨款后办理土地划拨手续；侣俸派出所由于无项目资金，暂未启动。 |  | 区公安局 | 肖洪波 | ▲ | 超期未开工
7 | 铜梁区农村失能特困人员集中照护中心项目（旧县街道） | 新建 | 政府投资 | 拟占地面积约10.78亩，建筑面积1万平方米，拟设置床位200张，主要建设老人宿舍、办公室、厨房、食堂、会议室、健身室、医务室等功能用房，以及道路、管网、 环保、消防设施等配套工程，设置生活照料、托养护理、医疗康复、休闲娱乐、文化教育、人文关怀和运营管理等功能区域，其中托养护理区设置20张养老服务床位。 | 2025.08-2027.12 | 4710 | 完成总工程量的50% | 2400 | 400 | 已完成挂网招标 | 推进合同签订和前期开工资料准备 |  | 区民政局 | 陈庆华 | ▲ | 超期未开工
8 | 同心桥水库灌区工程 | 新建 | 政府投资 | 同心桥水库灌区灌溉采用管道输水，布置有提水管道（含高位水池）、总干管、正义干管、石寨干管和新龙支管 5 条管线。管线总长 12.6公里。 | 2025.07-2025.12 | 3500 | 全面完工 | 3500 | 200 | 完成施工线路踏勘 | 开展施工准备工作 |  | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 超期未开工
9 | 涪江重庆段航道整治工程 | 新建 | 市级主导 | 按三级航道标准整治126公里，铜梁境内23公里。 | 2025.03-2027.12 | 40000 | 完成总工程量的20% | 8000 | 0 | 汛期未动工，预计10月底铜梁段进场施工。 | 进场施工准备工作。 |  | 区交通运输委 | 任建平 | ▲ | 超期未开工
10 | 铜梁区平滩至小林公路改造工程（平滩段） | 新建 | 政府投资 | 公路改建道路全长5公里，技术等级采用三级公路，设计速度采用30km/h，路基宽7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 10810 | 主体完工 | 10810 | 3000 | 保险、安全生产、临时设施、标准化工地建设完成100%；完成施工区域内表皮植被清除完成被及路基内局域软土清除；施工区域内土石方作业完成30%。完成总产值约300万。占总投资的比例9%。正在搬迁管线。 | 完成管线搬迁，加快施工进度，对个别个别占地户继续进行土地协调。 |  | 区交通运输委 | 任建平 | ▲ | 已开工
11 | 铜梁区姜水路安全能力提升工程（东城段) | 新建 | 政府投资 | 改造为三级公路，全长3.4公里，路基宽度7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 3500 | 主体完工 | 3500 | 500 | 施工进度：目前正在进行5处挡墙施工（共计12处），已完成部分挡墙基槽开挖、片石换填、基底浇筑等。 | 下个月计划：完成7处挡墙施工，进行部分路面铣刨、箱涵施工。 |  | 区交通运输委 | 任建平 | ▲ | 已开工
12 | 金山大道延伸段道路项目二段 | 新建 | 区属国企 | 1.A标段，起于龙腾大道，止于科创新城轻轨站，长约1.3公里，本次计划按照双向4车道建设，宽约20.5米，包含综合管网。2.B标段，起于S207，止于庆隆轻轨站，长约0.7公里，双向4车道，宽约20.5米，包含综合管网。 | 2025.02-2025.08 | 20000 | 完工投用 | 20000 | 0 | 项目已由金庙公司完成招标。 | 暂无实施计划。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 暂停实施，拟出库，纳入重大前期
13 | 龙华大道A段 | 新建 | 区属国企 | 起于金蒲大道，止于创智路，长度约1公里，双向六车道，宽度32米，包含道路、管网等内容。 | 2025.02-2025.12 | 10000 | 全面完工 | 10000 | 100 | 已完成方案初稿，待爱玛配套15家企业进出口标高确定后完善方案。 | 待爱玛配套15家企业进出口标高确定后完善方案。 | 1.项目地块已完成报批，正在缴纳新增建设用地土地有偿使用费702万元，支付完成后半个月取得土地批文。 2.项目地块整体拆迁工作统一推进，涉及拆迁户106户，已签订协议63户，剩余43户未签，整体资金需求1.74亿元，资金无保障的情况下剩余群众签协议压力较大。虽然已纳入2025年城中村项目包装，但未批复前无法使用银行贷款。 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
14 | 高新区大庙组团道路工程 | 新建 | 区属国企 | 修建大庙金桂北路、黄狮路、金狮西路，长约2公里、宽14-32米，包含道路路基、路面、管网、检查井等。 | 2025.03-2026.03 | 7000 | 完成总工程量的70% | 5500 | 100 | 金汇支路已完成施工图设计，正在进行施工图审查；黄狮路设计方案已通过高新区规划审查会，正在进行施工图设计；其余道路根据大庙片区招商情况及企业需求，适时启动。 | 金汇支路完成施工图审查，黄狮路完成施工图设计。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
15 | 龙腾110kV变电站及廊道新建工程 | 新建 | 政府投资 | 该项目为河北兴恒专线，新建110KV变电站，建设变压器及配电柜、仪表及线路建设。 | 2025.03-2025.12 | 4000 | 完工投用 | 4000 | 200 | 该项目已取消。 | 该项目已取消。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 暂停实施
16 | 220KV铜龙、全龙东西线迁改工程 | 新建 | 社会投资 | 220KV铜龙东、西线拆除双回线路长1.73公里，拆除双回路塔3基，23#、24#、25#塔在原位附近更换处理，更换22#-26#塔段导地线，改造段路径全长1.72公里；220kV全龙东、西线拆除双回线路长2.34公里：拆除双回路塔4基，13#、15#、16#、17#塔在原位附近更换处理，更换12#-18#塔段导地线，改造段路径全长2.34公里等。 | 2025.03-2025.11 | 1000 | 全面完工 | 1000 | 100 | 已签订施工合同，但因民能公司无220千伏劳务班组需挂网招标确定班组。 | 确定劳务班组并进场施工。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
17 | 重庆天才机械制造有限公司扩建项目 | 新建 | 社会投资 | 总占地约40亩，建筑面积2.3万平方米，生产通用汽油机箱体、箱盖。 | 2025.06-2025.12 | 10000 | 投产 | 10000 | 4000 | 准备施工招标 | 准备施工招标 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
18 | 智能制造产业园保障住房项目 | 新建 | 社会投资 | 占地17.57亩，建筑面积约4.06万平方米，项目位于产业大道小米标准厂房旁，为海辰、智能制造产业园提供住房保障服务。 | 2025.06-2026.12 | 18000 | 完成总工程量的60% | 10000 | 0 | 方案设计完成50%。 | 完成方案设计并报审查。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
19 | 大庙组团综合物流基地项目 | 新建 | 区属国企 | 占地35亩，建筑面积0.5万平方米，建设以大庙园区为中心辐射整个铜梁南部片区的物流基地，包含综合能源、物流仓储、快递分拣及收发、公共停车场、商务中心和车辆养护维修等功能。 | 2025.06-2026.06 | 5000 | 完成总工程量的50% | 3000 | 100 | 1.大庙综合能源站已完成方案设计，正在进行施工图设计，已完成90%； 2.物流基地已完成项目策划工作。 | 1.加油加气站完成施工图设计。 2.物流基地继续推进融资工作。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
20 | 分布式能源（燃机发电热电联产）项目 | 新建 | 社会投资 | 占地约200亩，设置2台H100燃气热电联产机组，规模为2×15万千瓦。投产后该项目将为厚生正式生产提供蒸汽。 | 2025.06-2026.12 | 100000 | 完成总工程量的70% | 70000 | 20000 | 项目已取得中石油股份公司可研批复，合资公司已完成工商注册，正在进行初步设计。 | 计划2025年12月开工，本年度任务目标为管道部分施工图设计招标、能源站部分EPC、监理单位招标及主要设备采购，具备开工条件，力争开工。项目目前处于初步设计阶段。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
21 | 奇彩梦园景区提档升级 | 新建 | 社会投资 | 主要建设内容：奇彩梦园民宿项目、奇彩梦园研学基地项目、扩建儿童乐园建设项目。 | 2025.04-2028.12 | 10000 | 完成总工程量的20% | 3000 | 200 | 完成景区提档升级概念方案设计，准备送审 | 送审景区提档升级概念方案设计 |  | 区文化旅游委 | 罗昌西 | ▲ | 超期未开工
22 | 新鸥鹏·铜梁巴川府 | 新建 | 社会投资 | 占地约120亩，建筑面积20万方。 | 2025.06-2028.12 | 180000 | 完成总工程量的20% | 40000 | 12000 | 120亩整体方案深化修改，暂未动工 | 推进项目方案报规 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 超期未开工
23 | 铜梁区巴川街道大北街片区老旧小区改造工程配套基础设施项目 | 新建 | 政府投资 | 涉及小区5个，建筑面积4.23万平方米，建设小区配套的基础设施，主要包括：人行道、车行道路面改造，院坝地面铺装，新建消防设施、社区便民服务中心、立体停车场等基础设施。 | 2025.06-2025.12 | 4180 | 完工投用 | 4180 | 30 | 正在开展施工图审查工作。 | 送财政评审 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 超期未开工
24 | 铜梁区巴川街道藕塘湾片区老旧小区改造工程配套基础设施项目 | 新建 | 政府投资 | 涉及小区6个，楼栋20栋，住户298户，建筑面积约3.27万平方米。项目主要建设内容包括小区内外排水、供水、道路、供电、通信、照明、消防、垃圾收储等基础设施，以及社区综合服务、无障碍、充电桩、便民、文化体育等公共服务设施。 | 2025.06-2025.12 | 2556 | 完工投用 | 2556 | 30 | 已完成招标，等待施工单位提交保函后签订施工合同。 | 开展进场前的准备工作 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 超期未开工
25 | 铜梁区巴川街道马家湾片区老旧小区改造工程配套基础设施项目 | 新建 | 政府投资 | 涉及小区3个，建筑面积3.4万平方米，建设小区配套的基础设施，主要包括：人行道、车行道路面、小区物业管理用房改造，院坝地面铺装，新建消防设施、增设充电桩等基础设施。 | 2025.06-2025.12 | 1412 | 完工投用 | 1412 | 30 | 已完成财评工作，正在挂网招标。 | 完成施工单位招标 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 超期未开工
26 | 铜梁分输站—铜梁太平分输站管道工程 | 新建 | 社会投资 | 新建天然气输气管道3.4公里，起于铜梁区太平镇本清村中贵线铜梁分输站，止于太平镇太平村太平分输站，新建太平分输站。 | 2025.06-2026.05 | 4887 | 完成总工程量的50% | 2500 | 1000 | 1、管道工程：目前管道建设已完成约90%，待碰口。 2、站场工程：目前站内建设已完成约50%，配套建筑已建设完成，正在进行验收。 3、站场内设备基础已完成，正在办理工规手续。 4、配套电力工程已完成，已通电。 | 1、完善管道工程碰口。 2、站内设备安装、调试。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已开工
27 | 铜梁区琼江流域及穆家河流域等9个镇级污水处理厂尾水治理项目 | 新建 | 政府投资 | 建设铜梁区琼江流域及穆家河流域小林镇、双山镇、平滩镇、侣俸镇、太平镇、维新镇、少云镇、围龙镇、永嘉镇等9座镇级污水处理厂尾水湿地，合计3.1万平方米。 | 2025.06-2026.12 | 3800 | 完成总工程量的40% | 1600 | 200 | 已完成测绘工作，即将完成初设、施工图设计，概算编制和地形勘测。 | 完成初设批复和概算批复。 |  | 区生态环境局 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
28 | 铜梁区蒲吕街道岚峰母亲水窖（岚峰水厂）改迁项目 | 新建 | 政府投资 | 本项目对蒲吕街道岚峰母亲水窖整体迁建，迁建后供水规模达 1500m³/d，同时建设配水管网约 28 公里，实施 3900 户入户水表改造。 | 2025.03-2026.06 | 2068 | 完成总工程量的50% | 1050 | 100 | 办理用地规划许可和用地划拨决定书 | 办理用地规划许可和用地划拨决定书 |  | 蒲吕街道 | 周伟峰 | ▲ | 超期未开工
29 | 铜梁区龙廷·天澜项目 | 新建 | 区属国企 | 占地为130亩，建筑面积约20万平方米，位于恒大城西侧地块，计划修建保租房（高层）、洋房及配套商业、幼儿园开发。 | 2025.06-2028.06 | 100000 | 完成总工程量的10% | 8000 | 200 | 开展预算评审 | 完成财评评审，确定招标方案 |  | 龙廷公司 | 任建平 | ▲ | 超期未开工
30 | 青少年研学基地 | 新建 | 区属国企 | 占地约500亩，依托侣俸科创中心、中国农科院蔬菜花卉研究所、西南研发中心，及其周边1000亩设施大棚等设施，同时新建约6800平方米的研学宿舍和食堂，创建青少年研学基地。利用安溪镇现有青少年劳动教育基地及住宿条件，完善其配套设施。 | 2025.01-2026.06 | 8000 | 完成总工程量的60% | 5000 | 100 | 一期工程财评已出报告，招标文件已同步挂网。 | 力争完成招标。 |  | 龙裕公司 | 周伟峰 | ▲ | 超期未开工
31 | 城区停车场建设项目 | 新建 | 区属国企 | 新建全民建设中心和璧铜线铜梁龙城天街站停车场及充电站。 | 2025.06-2025.12 | 2500 | 全面完工 | 2500 | 200 | 现财评报告已出，按招标要求尽快确定施工单位。 | 施工单位进场 |  | 金龙城建公司 | 廖强 | ▲ | 超期未开工
32 | 安居古城研学基地建设及利用项目（三期） | 新建 | 区属国企 | 利用原腾马中药厂打造成研学基地,建筑面积约4100平方米；拓展文庙、县衙研学配套，打造国学研学运营项目；打造国家湿地公园生物多样性研学项目。 | 2025.06-2026.12 | 5000 | 完成招标、施工单位进场。 | 2000 | 100 | 1.中标公示结束发放中标通知书。2.完成监理、跟审合同签订。 | 1.施工合同签订。2.办理施工许可证。3.施工进场材料准备工作。 |  | 安居华夏文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 超期未开工
33 | 吴翰林院、王翰林院展陈馆项目 | 新建 | 区属国企 | 通过沉浸式展陈方式，辅以互动投影、VR展示等技术，将吴翰林院、王翰林院打造为集文化展陈、新业态消费于一体的翰林院子。 | 2025.06-2025.12 | 1600 | 全面完工 | 1600 | 100 | 1.招标上会。2.招标文件审查。3.挂网招标。 | 施工单位进场施工。 |  | 安居华夏文旅公司 | 罗昌西 | ▲ | 超期未开工
34 | 铜梁区普通高中改善办学条件项目 | 新建 | 政府投资 | 对铜梁区普通高中办学条件等方面进行提质改造升级等。 | 2025.06-2026.08 | 3000 | 全面完工 | 3000 | 2000 | 铜梁中学体育馆D危房改造等正在财评；铜梁一中运动场及草皮改造等正在施工；铜梁二中崇禧楼外墙漆、门窗改造等正在预算；实验中学外墙漆改造等正在施工。 | 铜梁中学体育馆D危房改造等完成财评；铜梁一中运动场及草皮改造等完成施工；铜梁二中崇禧楼外墙漆、门窗改造等完成预算；实验中学外墙漆改造等完成施工。 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工