## Sheet1
附件2：
铜梁区2025年1-9月计划开工重点建设项目推进情况表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 投资 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 工期 | 总投资 （万元） | 2025年建设 目标任务 | 2025年计划投资 （万元） | 1-9月累计完成投资 （万元） | 1-9月工作推进情况 | 下月工作计划 | 存在问题及建议 | 牵头单位 | 分管区领导 | 颜色标注 | 备注
合计：36个 | [5 empty] | 1909162 |  | 503898 | 102150
1 | 220KV铜龙、全龙东西线迁改工程 | 新建 | 社会投资 | 220KV铜龙东、西线拆除双回线路长1.73公里，拆除双回路塔3基，23#、24#、25#塔在原位附近更换处理，更换22#-26#塔段导地线，改造段路径全长1.72公里；220kV全龙东、西线拆除双回线路长2.34公里：拆除双回路塔4基，13#、15#、16#、17#塔在原位附近更换处理，更换12#-18#塔段导地线，改造段路径全长2.34公里等。 | 2025.03-2025.11 | 1000 | 全面完工 | 1000 | 200 | 目前三基塔基础开挖。 | 完成七基塔基础开挖和混凝土浇筑及养护。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
2 | 仁和酒业仁义高端白酒酿造销售全国基地项目 | 新建 | 社会投资 | 本土酒企，计划扩规扩产，于2025年2月签订协议，新增40亩土地，建设铜梁本土品牌酒生产项目。 | 2025.03-2026.12 | 60000 | 完成总工程量的20% | 10000 | 4000 | 进场施工 | 基础工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 已开工
3 | 铜梁区琼江流域及穆家河流域等9个镇级污水处理厂尾水治理项目 | 新建 | 政府投资 | 建设铜梁区琼江流域及穆家河流域小林镇、双山镇、平滩镇、侣俸镇、太平镇、维新镇、少云镇、围龙镇、永嘉镇等9座镇级污水处理厂尾水湿地，合计3.1万平方米。 | 2025.06-2026.12 | 3800 | 完成总工程量的40% | 1600 | 500 | 已完成测绘和初步设计工作，正在进行地勘。 | 开展地勘审查和施工图设计。 |  | 区生态环境局 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
4 | 铜梁大酒店盘活提升项目 | 新建 | 区属国企 | 原装修内容拆除及新装设计及施工。 | 2025.07-2026.06 | 4000 | 完成总工程量的60% | 2500 | 500 | 完成合资酒管公司首期注册资本金出资。 | 对原有的物品进行公开挂网处理。 |  | 建发集团（金龙城建公司） | 廖强 | ▲ | 超期未开工
5 | 铜梁高新区大庙组团产业配套项目 | 新建 | 区属国企 | 利用大庙企业服务中心2、3号楼及中间楼裙楼建设包含人才公寓、休闲娱乐、餐饮商超、商务酒店、会议接待等功能为一体的综合服务中心。 | 2025.08-2026.06 | 5000 | 完工投用 | 3000 | 100 | 人才公寓及酒店装修正在根据新招投标文件范本要求进行修改。 | 待上会后挂网招标。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
6 | 上海智韬实业有限公司坤煌智能制造产业园项目（一期） | 新建 | 社会投资 | 占地200亩，建筑面积9.68万平方米，拟选址位于铜梁高新区大庙组团内，建设智能制造产业基地，主要引进电子信息、新型装备制造、新型材料制造企业。 | 2025.07-2026.12 | 80000 | 完成总工程量的70% | 35000 | 20000 | 正在进行施工图设计 | 开工建设 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
7 | 重庆精渝田科技有限公司笔电塑胶件自动产线生产项目 | 新建 | 社会投资 | 占地约61亩，建筑面积3.73万平方米，建设全自动化生产线2条：1.建设智能化硅胶塑胶件生产线和无人成型车间生产线；2.建设新技术液态LSR硅胶生产线。 | 2025.07-2026.06 | 25000 | 完成总工程量的50% | 12500 | 0 | 企业进行方案设计 | 土地在“三区三线”范围内，待土地批文取得后启动建设。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
8 | 铜梁区太平镇、侣俸镇派出所建设工程 | 新建 | 政府投资 | 新建太平、侣俸等2个派出所。1.新建太平派出所（含公巡大队），建筑面积约3500平方米。2.新建侣俸派出所，建筑面积约2000平方米。 | 2025.08-2027.12 | 6000 | 太平派出所主体封顶，侣俸派出所完成土地划拨。 | 3000 | 0 | 太平派出所已完成用地预审与选址意见书、取得可研批复，待区财政拨付土地划拨款后办理土地划拨手续；侣俸派出所由于无项目资金，暂未启动。 | 待区财政拨付土地划拨款后办理土地划拨手续；侣俸派出所由于无项目资金，暂未启动。 |  | 区公安局 | 肖洪波 | ▲ | 超期未开工
9 | 铜梁区农村失能特困人员集中照护中心项目（旧县街道） | 新建 | 政府投资 | 拟占地面积约10.78亩，建筑面积1万平方米，拟设置床位200张，主要建设老人宿舍、办公室、厨房、食堂、会议室、健身室、医务室等功能用房，以及道路、管网、 环保、消防设施等配套工程，设置生活照料、托养护理、医疗康复、休闲娱乐、文化教育、人文关怀和运营管理等功能区域，其中托养护理区设置20张养老服务床位。 | 2025.08-2027.12 | 4710 | 完成总工程量的50% | 2400 | 400 | 完成合同签订 | 按规范程序选取项目跟审、监理、质检等单位 |  | 区民政局 | 陈庆华 | ▲ | 超期未开工
10 | 同心桥水库灌区工程 | 新建 | 政府投资 | 同心桥水库灌区灌溉采用管道输水，布置有提水管道（含高位水池）、总干管、正义干管、石寨干管和新龙支管 5 条管线。管线总长 12.6公里。 | 2025.07-2025.12 | 3500 | 全面完工 | 3500 | 200 | 正在进行施工线路踏勘 | 开展施工进场准备 |  | 区水利局 | 周伟峰 | ▲ | 超期未开工
11 | 涪江重庆段航道整治工程 | 新建 | 市级主导 | 按三级航道标准整治126公里，铜梁境内23公里。 | 2025.03-2027.12 | 40000 | 完成总工程量的20% | 8000 | 0 | 铜梁段施工图设计审查 | 预计下月开始筹备进行铜梁区施工 |  | 区交通运输委 | 任建平 | ▲ | 超期未开工
12 | 龙华大道A段 | 新建 | 区属国企 | 起于金蒲大道，止于创智路，长度约1公里，双向六车道，宽度32米，包含道路、管网等内容。 | 2025.02-2025.12 | 10000 | 全面完工 | 10000 | 100 | 已完成方案初稿，待爱玛配套15家企业进出口标高确定后完善方案。 | 待爱玛配套15家企业进出口标高确定后完善方案。 | 1.项目地块已完成报批，正在缴纳新增建设用地土地有偿使用费702万元，支付完成后半个月取得土地批文。 2.项目地块整体拆迁工作统一推进，涉及拆迁户106户，已签订协议63户，剩余43户未签，整体资金需求1.74亿元，资金无保障的情况下剩余群众签协议压力较大。虽然已纳入2025年城中村项目包装，但未批复前无法使用银行贷款。 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
13 | 高新区大庙组团道路工程 | 新建 | 区属国企 | 修建大庙金桂北路、黄狮路、金狮西路，长约2公里、宽14-32米，包含道路路基、路面、管网、检查井等。 | 2025.03-2026.03 | 7000 | 完成总工程量的70% | 5500 | 100 | 金汇支路已完成施工图设计，正在进行施工图审查；黄狮路设计方案已通过高新区规划审查会，正在进行施工图设计；其余道路根据大庙片区招商情况及企业需求，适时启动。 | 金汇支路完成施工图审查，黄狮路完成施工图设计。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
14 | 重庆天才机械制造有限公司扩建项目 | 新建 | 社会投资 | 总占地约40亩，建筑面积2.3万平方米，生产通用汽油机箱体、箱盖。 | 2025.06-2025.12 | 10000 | 投产 | 10000 | 4000 | 变更方案设计图，准备施工招标 | 施工招标 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
15 | 智能制造产业园保障住房项目 | 新建 | 社会投资 | 占地17.57亩，建筑面积约4.06万平方米，项目位于产业大道小米标准厂房旁，为海辰、智能制造产业园提供住房保障服务。 | 2025.06-2026.12 | 18000 | 完成总工程量的60% | 10000 | 1800 | 高新区规划科正在进行方案设计初审。 | 高新区规划方案审查会审查。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
16 | 大庙组团综合物流基地项目 | 新建 | 区属国企 | 占地35亩，建筑面积0.5万平方米，建设以大庙园区为中心辐射整个铜梁南部片区的物流基地，包含综合能源、物流仓储、快递分拣及收发、公共停车场、商务中心和车辆养护维修等功能。 | 2025.06-2026.06 | 5000 | 完成总工程量的50% | 3000 | 100 | 1.大庙综合能源站已完成方案设计，正在进行施工图设计，已完成90%，目前正按区政府专题会议精神在区商务委办理规划确认手续； 2.物流基地已完成项目策划工作。 | 1.加油加气站完成施工图设计及规划确认手续办理。 2.物流基地继续推进融资工作。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
17 | 分布式能源（燃机发电热电联产）项目 | 新建 | 社会投资 | 占地约200亩，设置2台H100燃气热电联产机组，规模为2×15万千瓦。投产后该项目将为厚生正式生产提供蒸汽。 | 2025.06-2026.12 | 100000 | 完成总工程量的70% | 70000 | 20000 | 项目已取得中石油股份公司可研批复，合资公司已完成工商注册，正在进行初步设计。 | 计划2025年12月开工，本年度任务目标为管道部分施工图设计招标、能源站部分EPC、监理单位招标及主要设备采购，具备开工条件，力争开工。项目目前处于初步设计阶段。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
18 | 奇彩梦园景区提档升级 | 新建 | 社会投资 | 主要建设内容：奇彩梦园民宿项目、奇彩梦园研学基地项目、扩建儿童乐园建设项目。 | 2025.04-2028.12 | 10000 | 完成总工程量的20% | 3000 | 200 | 建设用地相关手续已准备完毕，待市规划自然资源局完成审批后，项目进场施工。 | 市规划自然资源局完成审批后，项目进场施工。 |  | 区文化旅游委 | 罗昌西 | ▲ | 超期未开工
19 | 新鸥鹏·铜梁巴川府 | 新建 | 社会投资 | 占地约120亩，建筑面积20万方。 | 2025.06-2028.12 | 180000 | 完成总工程量的20% | 40000 | 12000 | 总包已做好入场准备，待开工 | 开工 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 超期未开工
20 | 铜梁区巴川街道大北街片区老旧小区改造工程配套基础设施项目 | 新建 | 政府投资 | 涉及小区5个，建筑面积4.23万平方米，建设小区配套的基础设施，主要包括：人行道、车行道路面改造，院坝地面铺装，新建消防设施、社区便民服务中心、立体停车场等基础设施。 | 2025.06-2025.12 | 4180 | 完工投用 | 4180 | 30 | 正在开展财评工作，计划近期招标。 | 开展招标工作 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 超期未开工
21 | 铜梁区巴川街道藕塘湾片区老旧小区改造工程配套基础设施项目 | 新建 | 政府投资 | 涉及小区6个，楼栋20栋，住户298户，建筑面积约3.27万平方米。项目主要建设内容包括小区内外排水、供水、道路、供电、通信、照明、消防、垃圾收储等基础设施，以及社区综合服务、无障碍、充电桩、便民、文化体育等公共服务设施。 | 2025.06-2025.12 | 2556 | 完工投用 | 2556 | 30 | 在2025年7月2日完成招标工作，截至目前，该公司仅提交了履约保函，仍未提交低价风险担保、未签订施工合同，已超出《施工招标文件》规定的相关时间。决定取消重庆鹏毅建设工程有限公司“铜梁区巴川街道藕塘湾片区老旧小区改造工程配套基础设施项目”的中标资格，并计划重新启动招标工作。 | 重新启动招标工作。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 超期未开工
22 | 铜梁区巴川街道马家湾片区老旧小区改造工程配套基础设施项目 | 新建 | 政府投资 | 涉及小区3个，建筑面积3.4万平方米，建设小区配套的基础设施，主要包括：人行道、车行道路面、小区物业管理用房改造，院坝地面铺装，新建消防设施、增设充电桩等基础设施。 | 2025.06-2025.12 | 1412 | 完工投用 | 1412 | 30 | 已完成招标，待签订施工合同后进场。 | 进场施工 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 超期未开工
23 | 铜梁区蒲吕街道岚峰母亲水窖（岚峰水厂）改迁项目 | 新建 | 政府投资 | 本项目对蒲吕街道岚峰母亲水窖整体迁建，迁建后供水规模达 1500m³/d，同时建设配水管网约 28 公里，实施 3900 户入户水表改造。 | 2025.03-2026.06 | 2068 | 完成总工程量的50% | 1050 | 100 | 已取得建设工程规划许可证、划拨决定书 | 报规方案过审，线上初设。 |  | 蒲吕街道 | 周伟峰 | ▲ | 超期未开工
24 | 铜梁区龙廷·天澜项目 | 新建 | 区属国企 | 占地为130亩，建筑面积约20万平方米，位于恒大城西侧地块，计划修建保租房（高层）、洋房及配套商业、幼儿园开发。 | 2025.06-2028.06 | 100000 | 完成总工程量的10% | 8000 | 1000 | 开展预算评审 | 1.完成财评评审，确定招标方案；2.对接各高校、科能技校等单位摸排职工住房租赁需求，根据需求情况调整建设规模。 | 结合现有房屋资产存量情况，保障性租赁住房现租售对象不明确，校方需求暂未摸排，全部建设完成后存在资产闲置问题。 | 建发集团（龙廷（城运）公司） | 任建平 | ▲ | 超期未开工
25 | 青少年研学基地 | 新建 | 区属国企 | 占地约500亩，依托侣俸科创中心、中国农科院蔬菜花卉研究所、西南研发中心，及其周边1000亩设施大棚等设施，同时新建约6800平方米的研学宿舍和食堂，创建青少年研学基地。利用安溪镇现有青少年劳动教育基地及住宿条件，完善其配套设施。 | 2025.01-2026.06 | 8000 | 完成总工程量的60% | 5000 | 100 | 根据区委、区政府安排，拟将全区闲置学校划拨至文旅集团。文旅集团拟将部分闲置学校进行修缮后，用于研学活动的开展。为避免重复建设，经文旅集团2025年第4次联席会研究决定，停止拟新建的加工研发配送中心建设项目（该项目主要用于研学活动的住宿和餐饮）。 | 后续根据集团公司的产业规划再做打算。 |  | 文旅集团（龙裕公司） | 周伟峰 | ▲ | 超期未开工
26 | 城区停车场建设项目 | 新建 | 区属国企 | 新建全民建设中心和璧铜线铜梁龙城天街站停车场及充电站。 | 2025.06-2025.12 | 2500 | 全面完工 | 2500 | 200 | 已确定充电桩招标代理单位。 | 进行招标确定施工单位。 |  | 建发集团（金龙城建公司） | 廖强 | ▲ | 超期未开工
27 | 安居古城研学基地建设及利用项目（三期） | 新建 | 区属国企 | 利用原腾马中药厂打造成研学基地,建筑面积约4100平方米；拓展文庙、县衙研学配套，打造国学研学运营项目；打造国家湿地公园生物多样性研学项目。 | 2025.06-2026.12 | 5000 | 完成招标、施工单位进场。 | 2000 | 200 | 1.原腾马中药厂库房及喜乐门舞厅完成搬迁工作； 2.施工单位办理履约保函准备签订施工合同； 3.办理施工许可证资料收集工作。 | 1.签订施工合同； 2.技术交底及图纸会审； 3.施工单位编制房屋拆除施工方案，通过后对原房屋进行拆除； 4.办理施工许可证。 |  | 文旅集团（安居文旅（和信）公司） | 罗昌西 | ▲ | 超期未开工
28 | 吴翰林院、王翰林院展陈馆项目 | 新建 | 区属国企 | 通过沉浸式展陈方式，辅以互动投影、VR展示等技术，将吴翰林院、王翰林院打造为集文化展陈、新业态消费于一体的翰林院子。 | 2025.06-2025.12 | 1600 | 全面完工 | 1600 | 100 | 当前进度完成招标挂网工作，9月8日交易中心开标，项目流标。完成抽取项目监理单位。9月22日项目进行2次开标。 | 项目第2次流标，等待第3次招标挂网。 |  | 文旅集团（安居文旅（和信）公司） | 罗昌西 | ▲ | 超期未开工
29 | 君卓总部上市及智能座舱研发生产项目 | 新建 | 社会投资 | 建设君卓总部上市及智能座舱研发生产基地，整合关联公司并导入合作单位，在铜梁以君卓为主体上市，形成从零重力座椅、座椅总成到智能头枕、扶手、座套、骨架、滑轨等智能座舱关键部件及相关零件等完整产业链条，为奇瑞、长安、吉利、比亚迪等整车厂提供配套。 | 2025.06-2027.12 | 500000 | 完成总工程量的20% | 100000 | 20000 | 土地证已办理完成。 | 方案设计 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
30 | 三友未来年产100万辆新能源汽车轻量化底盘系统零部件项目 | 新建 | 社会投资 | 建设新能源汽车轻量化底盘系统零部件生产基地，新建铝制转向节、控制臂及制动卡钳总成、制动器总成生产线，建成达产后预计实现年产值36亿元以上。 | 2025.06-2027.12 | 400000 | 完成总工程量的20% | 80000 | 5000 | 1.已挂牌，7.14号已摘牌，土地证已办理，预计九月中旬方案设计完成2.已确认设计单位（北方设计院），正在招标强夯、地勘等单位。3.平场已平80% | 平场 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
31 | 伊洛美克新能源汽车、氢动力、人形机器人动力配套精密传动件及总成件生产项目（一期） | 新建 | 社会投资 | 建设新能源汽车、氢动力、人形机器人动力配套精密传动件及总成件生产项目。项目用地约100亩。项目建设工期24个月，达产后预计实现年产值36亿元以上，年上缴税金1500万元以上。 | 2025.06-2027.06 | 150000 | 完成总工程量的25% | 38000 | 10000 | 1.已挂牌，7.14号已摘牌，土地证已办理，预计九月中旬方案设计完成2.已确认设计单位（北方设计院），正在招标强夯、地勘等单位。3.平场已完成80% | 平场 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
32 | 协友兴年产100万套（件）汽车座椅骨架零部件、摩托车保险杠等生产项目（一期） | 新建 | 社会投资 | 建设年产100万套（件）汽车座椅骨架零部件、摩托车保险杠等生产项目。 | 2025.06-2027.12 | 50000 | 完成总工程量的10% | 5000 | 1000 | 1.土地证已办理 2.已确认设计单位。3.待大道交地条件后可启动建设。 | 启动建设 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 超期未开工
33 | 铜梁区2025年老旧小区设施改造项目 | 新建 | 政府投资 | 1.小区内建设配套设施：小区内道路改造（修复）约7.7公里，绿化改造面积19300平方米，消防设施改造（PE100管2500米，热镀锌钢管865米，室内消火栓箱145套，手提式灭火器145套，室外消火栓41个）、安防设施改造（室外监控设施108个，小区出入口人行门禁15套，小区车行道闸27套，供电线整改3400米，应急通讯网络设备8套，高空抛物监控50套，智能预警防灾设备25套）、改造社区综合服务用房800平方米、增设文体设施29处、整改无障碍通道3.9公里； 2.小区内楼本体相关内容：建筑物外墙整治58000平方米； 3.小区外建设内容：城市主干网衔接的道路改造（修复）7.5公里、绿色照明路灯改造178盏、供电线整改6150米、增设停车位65个。" | 2025.09-2026.12 | 6165 | 完成总工程量的50% | 3100 | 100 | 正在开展施工图设计招标 | 督促业主单位加快前期工作，尽早开工 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 超期未开工
34 | 铜梁区城区排水防涝及应急能力提升工程 | 新建 | 政府投资 | 新建雨水管道DN600-DN1500约10.69km，新建雨水检查井265座；改造雨水管道DN600-DN1000约18.45km，改造雨水井180座。新建排水箱涵0.21km，尺寸B×H=2500×2500。新增移动泵车、高压疏浚车、发电机、吸污车、抽水泵等各类排涝设备20套。主要建设内容包括土石方工程、管道敷设铺装、路面破除恢复、管网附属构筑物、设备购置等工程。 | 2025.06-2026.12 | 10121 | 完成总工程量20% | 3000 | 20 | 正在做施工图设计 | 继续做施工图设计 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 超期未开工
35 | 铜梁区2025年-2026年高标准农田建设项目 | 新建 | 区属国企 | 建设高标准农田5.02万亩。其中新建2.05万亩，改造提升2.97万亩（其中2025年建设高标准农田3.4万亩，包括新建1.26万亩。改造提升2.14万亩；2026年建设高标准农田1.62万亩，包括新建0.79万亩，改造提升0.83万亩）。主要建设田块整治、灌溉排水、田间道路、农田防护与生态环境保护工程、农田输变电、农田地力提升工程。 | 2025.09-2026.12 | 12550 | 完成总工程量的60% | 7500 | 20 | 正在进行招标前准备 | 进行招标 |  | 建发集团（龙裕公司） | 任建平 | ▲ | 超期未开工
36 | 铜梁区食品及农产品加工园太平组团 | 新建 | 区属国企 | 屠牛车间、屠羊车间、小家禽屠宰车间、食品加工厂等，占地面积约300亩，建筑面积约50000平方米，配套建设环保、供水、电力、能源、燃气、道路等相应配套设施。 | 2025.06-2028.12 | 80000 | 建成屠牛车间。 | 5000 | 20 | 正在进行可研编制 | 取得可研批复，并开展设计工作 |  | 文旅集团（龙裕公司） | 周伟峰 | ▲ | 超期未开工

## Sheet2
3800
4000
40000
5000
80000 | 1600
25000 | 2500
6000 | 8000 |  |  | 1.3
4710 | 3000 |  |  | 3
3500 | 35000 |  |  | 2
10000 | 12500 | 500 |  | 1.5
7000 | 3000 | 500 | 0.4 | 0.4
10000 | 2400 | 0 | 1 | 1.5
18000 | 3500 | 100 | 1.7 | 11.5
5000 | 10000 | 20000 | 1.1
100000 | 5500 | 0 | 0.38
10000 | 10000 | 0 | 0.4
180000 | 10000 | 400 | 2.5
2068 | 3000 | 200
100000 | 70000 | 100
2500 | 3000 | 100
5000 | 40000 | 4000
1600 | 1050 | 1800
500000 | 8000 | 100
400000 | 2500 | 20000
150000 | 2000 | 200
50000 | 1600 | 12000
6165 | 100000 | 100
10121 | 80000 | 1000
12550 | 38000 | 200
80000 | 5000 | 200
| 3100 | 100
| 3000 | 20000
| 7500 | 5000
| 5000 | 10000
1000
100
20
20
20