## Sheet1
附件3：
铜梁区2025年1-9月在建重点项目推进情况表
序号 | 项目名称 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 工期 | 总投资 （万元） | 2025年建设 目标任务 | 2025年计划投资 （万元） | 1-9月累计完成投资 （万元） | 1-9月工作推进情况 | 下月工作计划 | 存在问题及建议 | 牵头单位 | 分管区领导 | 颜色标注 | 备注
合计：93个 |  |  |  | 6708968 |  | 2484401 | 2229700
1 | 重庆海辰储能科技有限公司西南智能制造中心及研发中心项目 | 一期占地765亩，建筑面积61.1万平方米，二期占地435亩，建筑面积48万平方米。建设50GWh新一代储能锂电池、18GWh储能模组的智能生产线，生产储能电芯、储能模组、BMS、储能集装箱，提供高效储能系统解决方案。 | 2022.10-2027.12 | 1300000 | 一期完工。二期完成总工程量的30% | 400000 | 410000 | 一期一阶段已投产，全部竣工验收并办理了房屋产权证。 一期二阶段电芯厂房2变更设计图已完成，暂缓施工，预计12月份动工。 二期土地证已完成，目前没有建设计划。 | 一期一阶段已投产，全部竣工验收并办理了房屋产权证。 一期二阶段电芯厂房2变更设计图已完成，暂缓施工，预计12月份动工。 二期土地证已完成，目前没有建设计划。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
2 | 重庆厚生新材料科技有限公司新能源锂电池隔膜生产西南基地项目（储能产业园配套厂房A区） | 占地约580亩，建筑面积约28.2万平方米，建设14条基膜生产线及配套涂覆生产线。 | 2024.01-2026.06 | 591000 | 完成总工程量的80% | 280000 | 290000 | 一期厂房已建成，继续完善内部结构及设施设备。 二期厂前区精平及强夯施工完成70%。二阶段用电项目：基础已完成，设备、线缆正在生产。 | 一期厂房已建成，继续完善内部结构及设施设备。 二期厂前区精平及强夯施工完成90%。二阶段用电项目完成通电。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
3 | 万洋众创产业园 | 占地340亩，建筑面积43万平方米，建设万洋众创产业园，工业标准厂房。 | 2021.03-2028.12 | 500000 | 全面完工 | 200000 | 220000 | 第六批次验收阶段，正在进行房测、规划竣工图测量 第七批次a区主体结构90%；b区主体结构已完成 第八批次进场施工 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
4 | 重庆爱玛车业科技有限公司爱玛西南制造基地项目（二期） | 二期项目总占地917亩，建筑面积48.5万平方米。一阶段占地689亩，建筑面积38.7万平方米，二阶段占地228亩，建筑面积9.8万平方米，建设年产各类电动车约250万辆生产项目。 | 2023.03-2025.12 | 140000 | 投产 | 30000 | 30000 | 一阶段已投产 | 二阶段准备进场施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
5 | 凯盛君恒药玻（重庆）有限公司5.0中性硼硅药玻产业园项目(一期） | 占地140亩，建筑面积5.9万平方米，建设5.0中性硼硅药玻产业园。 | 2022.08-2025.12 | 200000 | 全面完工 | 80000 | 80000 | 附属工程施工 | 附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
6 | 铜梁区新型储能产业园基础设施建设项目一期工程 | 平场工程1300亩，标准厂房1.1万平方米、姜家岩服务楼、配套道路等，整治雨污管网18.37公里，新建道路11.42公里等。 | 2023.06-2025.12 | 60955 | 全面完工 | 20000 | 17000 | 1.雨污管网改造工程、渝遂高速绿化整治工程已完工；爱玛地块平场已完工。 2.综合服务楼暂未施工。 | 姜家岩服务楼待签订补充协议后进场施工。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
7 | 江西汇水河铝材有限公司年产10万吨节能型断桥铝合金型材项目 | 占地约48亩，建筑面积1.88万平方米，建设年产10万吨节能型断桥铝合金型材项目。 | 2024.10-2025.12 | 50000 | 全面完工 | 45000 | 44000 | 主体工程完工 | 附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
8 | 重庆仁松汽车配件有限公司汽车零部件生产项目 | 占地约80亩，建筑面积3万平方米，建设轮船零件生产项目。 | 2022.08-2025.10 | 40000 | 投产 | 25000 | 8000 | 一栋厂房已完工，准备土地挂牌 | 一栋厂房已完工，准备土地挂牌 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
9 | 重庆茂茂科技股份有限公司离合器配件产业园项目（二期） | 占地131亩，计划引进上游企业，延伸、完善产业链布局，逐步建立高质量水平、高性价比的零部件就近生产基地。 | 2025.11-2027.10 | 58000 | 完成总工程量的20% | 10000 | 6000 | 正在修改设计方案，待方案设计调整完成后可动工。 | 平场 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
10 | 重庆颢晨机械有限公司燃油/电动两轮及三轮机车生产项目（二期） | 占地23亩，建设燃油/电动两轮及三轮机车产品设计、研发、生产。 | 2025.06-2026.05 | 20000 | 完成总工程量的50% | 10000 | 10000 | 主体工程施工 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
11 | 重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司（四期）扩规扩产及汽车齿轴生产线自动化升级改造 | 占地25亩，建设厂房及汽车齿轮及齿轮轴产品生产项目，主要生产设备有数控车床、数控磨齿机、数控磨床等。 | 2025.06-2025.12 | 3800 | 投产 | 3800 | 3000 | 3号厂房已完工，4号厂房正在施工招标 | 4号厂房基础工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
12 | 重庆新申世纪新材料科技有限公司锶矿综合利用和陶瓷纳米粉体材料项目（二期） | 占地44.6亩。1.锶产业的整合和锶矿的综合利用项目；2.含锶新材料深加工项目；3.陶瓷纳米粉体材料项目。 | 2025.11-2026.12 | 15000 | 完成总工程量的70% | 2000 | 1000 | 土地出让合同已签，土地款已缴纳50%。剩余50%9月21日之前交完并办理土地证。 | 平场 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
13 | 铜梁区旧县组团储能产业园建设项目 | 占地255亩，建设标准厂房、办公用房、内部道路等配套基础设施工程。 | 2025.06-2026.12 | 68000 | 完成标准厂房一期主体工程，基本完成配套道路建设。 | 40000 | 10000 | 1.标准厂房及道路管网工程：已完成地勘、地勘审查、初步设计、概算编制，已完成施工图设计，道路管网部分已完成施工图审查，正在进行预算编制，厂房正在完善施工图审查意见。 2.新申化工配套设施工程：平场道路管网部分已完成方案设计、施工图设计、预算、预算审核，已确定施工单位，因拆迁问题暂未动工；军事光缆搬迁已确定施工单位，部队正在审核相关资质等，施工单位监理单位正在补充资料；弱电搬迁已完成。 | 1.标准厂房及道路管网工程：厂房部分完成进行施工图审查，编制施工图预算；道路管网部分进行预算审核（财评）。 2.新申化工配套设施工程：签订军事光缆搬迁施工合同，做好进场前的准备工作，开展相关现场协调工作。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
14 | 重庆天齐锂业材料有限公司电力廊道建设项目 | 该项目为天齐锂业专线，由玉泉变电站出线，经金川支路、河道、龙安大道至天齐锂业，新施放3×400电缆（双回）4.55公里，加空线路（双回）2.16公里，电杆23基。 | 2025.06-2025.12 | 1000 | 完工投用 | 1000 | 600 | 总工程量完成60%。 | 全面完成。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
15 | 金蒲大道 | 新建道路约3.2公里，起于龙腾大道延伸段，止于蒲吕二桥，双向6车道，宽度36米，包含道路、管网等内容。 | 2024.06-2025.12 | 38600 | 全面完工 | 28000 | 22000 | 项目A段为龙腾大道延伸段至铜安高速桥梁，总计2.1公里，B段为铜安高速桥梁至蒲吕二桥，总计1.1公里。目前项目A段已完成跨铜安高速桥梁，K0-K500段管网沟槽开挖完成，左幅雨水管网完成，右幅雨污管网完成80%，K1700-K1920段路基碾压完成，爱玛段土石方开挖完成20%。B段目前正在进行前期方案设计。 | K0-K500段路基、管网回填完成100%，爱玛段土石方开挖完成80%。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
16 | 重庆天齐锂电新材料有限公司新增600吨/年电池级金属锂、6500吨/年氯化锂生产项目 | 占地38亩，建筑面积1.6万平方米，新建电解、蒸馏车间，产品库房（100吨），80吨地磅房，物流门等设施。 | 2024.12-2025.12 | 30000 | 全面完工 | 29500 | 28500 | 附属工程施工 | 附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
17 | 重庆厚盟科技有限公司（希晶）热处理自动化设备生产及热处理加工项目 | 占地约40亩，建筑面积1.74万平方米，热处理自动化设备生产及热处理加工生产线，实现年产热处理设备25条以上，同时建设热处理加工生产线5条，实现年热处理加工11吨。 | 2024.09-2025.10 | 30000 | 投产 | 26000 | 25500 | 附属工程施工 | 附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
18 | 重庆联拓木业有限公司豆胶无醛健康板材生产项目 | 占地约60亩，建筑面积2.9万平方米，建设豆胶无醛健康板材生产项目。 | 2022.07-2025.10 | 20000 | 投产 | 7000 | 1000 | 厂房已完工，待另一块地完成调规、土地挂牌后进场建设 | 厂房已完工，待另一块地完成调规、土地挂牌后进场建设 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
19 | 重庆铭利达科技有限公司镁铝合金精密结构件生产项目（二期） | 占地约131.48亩，建筑面积8.8万平方米，建设镁铝合金精密结构件及注塑件生产基地。 | 2024.12-2025.11 | 20000 | 全面完工 | 18000 | 18000 | 7#厂房: 1）1）钢结构完成100% 2）室内地坪完成100% 3）室内装饰装修完成90% 4）水电消防安装完成100% 8#厂房: 1）1-13轴，一层和二层抹灰完成100% 2）14-26轴，一层和砌体完成100% 3）27-39轴，二层混凝土浇筑完成100% C、10#倒班楼: 1)1-10层内墙抹灰完成100% 2）水电消防安装完成80% D、9#固废库房、设备用房： 固废库房主体已完成 | 附属工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
20 | 标准厂房屋顶光伏项目 | 央地合作项目，该项目利用标准厂房屋顶进行光伏组件安装并发电自用，可建设屋顶光伏建筑面积约25万平方米，其中混凝土屋顶约8万平方米，钢结构屋顶面积约17万平方米。 | 2025.04-2026.12 | 12000 | 完成总工程量的50% | 7000 | 3000 | 一期（智能制造产业园光伏项目）已进场施工，目前正在进行支架安装，完了约20%；二期（标准厂房、科创中心、人才公寓）正在进行前期设计，已完成了系统接入报告编制，待办理并网备案手续。 | 1.一期完成屋面支架安装，完成50%光伏办安装。2.二期进行完成并网备案手续，完成施工图设计报送国家电网审核。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
21 | 储能产业园配套道路C段 | 新建道路长约2.8公里，位于龙腾大道与金蒲大道交叉口南侧，包括H1路、H2、Z路等3条城市次干路，设计时速30km/h，标准路幅宽24米，双向4车道，建设内容包含道路、管网、标志标线以及基础设施等。 | 2024.06-2025.12 | 10000 | 全面完工 | 6000 | 5500 | 道路前800米涉厚生段已完成路面工程，正在进行交安工程及人行道施工，人行道砖安装完成90%。CK900-CK1+220石方破除完成100%，CK1+500-CK1+740雨污水管网砂垫层施工50%。 | 道路前800米人行道工程全面完成。CK900-CK1800雨污水管网80%、路基工程80%。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
22 | 铜梁区综合能源站建设项目（一期） | 1.北环路综合能源站，占地约8亩；2.大庙综合能源站，占地约10亩； | 2024.11-2026.06 | 10000 | 完成总工程量的60% | 6000 | 2000 | 1.北环路综合能源站已完成土地平整，待合资公司完成审批手续后进行基础施工； 2.大庙综合能源站已完成方案设计，正在进行施工图设计，已完成90%，目前正按区政府专题会议精神在区商务委办理规划确认手续。 | 1.北环路综合能源站待土地资产过户到合资公司后开始加油站建设，计划年底投用； 2.加油加气站完成施工图设计及规划确认手续办理。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
23 | 铜梁高新区工业配套保障项目精装修工程（蒲吕人才公寓） | 对该项目约6.7万平方米进行精装修。 | 2023.05-2025.12 | 8387 | 全面完工 | 5000 | 4500 | 1.1、2#楼精装修已完工并交付海辰使用； 2.3、4#楼精装修正在安装家具家电； 3.5-7#楼暂无装修计划。 | 完工。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
24 | 高新区土地整治 | 中心组团土地整治面积1400亩，包含龙腾大道延伸段南侧地块土地整治600亩，龙华大道两侧地块土地整治800亩。旧县组团土地整治面积81亩，包含新申化工地块土地整治46亩、茂茂西侧地块土地整治35亩。 | 2025.03-2025.12 | 5000 | 全面完工 | 5000 | 3500 | 1.爱玛地块平场：已移交场地。 2.爱玛配套地块平场：正在签施工合同，准备进场施工。 3.君卓、三友项目地块平场工作：已完成挖方约85万方。 4.燃机发电项目平场：正在签施工合同，准备进场施工。 5.旧县组团新申地块平场：项目已完成招标，因拆迁补差问题暂无法进场施工。 | 爱玛配套地块平场工程：基本完成拆迁问题，保障平场大面积施工。 新能源智能网联产业园平场：完成君卓、三友地块挖方。 燃机发电、万洋二期平场工程：燃机发电项目96亩挖方完成50%。 旧县组团新申地块平场：进场施工。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
25 | 重庆铜梁永兴至爱玛35千伏业扩配套工程 | 该项目为爱玛专线，新建35千伏线路7.2公里。 | 2025.03-2025.10 | 1450 | 完工投用 | 1450 | 1200 | 爱玛线路共22基铁塔，基础开挖、浇筑、组塔已完成100％，导地线展放完成100％。 | 线路启动投运。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
26 | 龙腾大道延伸段 | 新建道路约1.8公里，起于龙腾大道与云峰路交叉口，止于金溪大道，宽36米，双向6车道，包含道路、管网等内容。 | 2024.12-2026.06 | 11000 | 完成总工程量的80% | 8000 | 1000 | 已完成施工图设计，目前已进场完成前500米施工清表，准备实施路基工程因拆迁未完成，暂无法施工。 | 做好施工准备，待征拆补偿问题解决后进场完成清表并开始路基施工。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
27 | 重庆铜梁全德至厚生110千伏业扩配套工程 | 该项目为厚生专线，新建35千伏线路8.5公里。 | 2025.06-2026.04 | 1764 | 完成总工程量的40% | 1200 | 600 | 塔基共15基，基础开挖完成5基，浇筑完成3基。 | 1.继续开展基础施工，落实施工受阻塔基调整、协调 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
28 | 铜遂人才共育园（科能技校园）项目 | 包括教学楼、宿舍楼、运动场馆、食堂、停车位及周边附属工程设施等建设。 | 2024.04-2026.09 | 100000 | 完成总工程量的70% | 31000 | 30000 | 室内装修完成至10%，附属工程完成至8%。 | 1.室内装修完成至20%，附属工程完成至15%；2.会同业主单位会商财政局统筹项目资金到位。 | 按合同现应付未付工程款约9000万元，已严重影响项目进度，施工单位已提出停工。 | 龙城天街商圈管委会 | 罗昌西 | ▲
29 | 现代科技设施果蔬产业 | 在全区相关镇街新建2000亩设施果蔬生产大棚。 | 2023.01-2025.12 | 20000 | 全面完工 | 10000 | 9500 | 一是水龙村设施蔬菜大棚项目，大棚主体已完成，室外电气完成95%， 给排水完成70%，整体进度完成70%。二是设施蔬菜科技园项目三期，已完成三通一平工作，材料已进场，正在进行主体建设。 | 一是水龙村设施蔬菜大棚项目，9月底前完成遮阳膜、遮阳网、室外电气， 完成给排水90%，整体进度完成95%。二是设施蔬菜科技园项目三期，9月底前完成主体建设。 |  | 文旅集团（龙裕公司） | 周伟峰 | ▲
30 | 国家农村产业融合发展示范园产业配套基础设施建设项目 | 总占地面积 7800平方米，建设高标准污水处理厂1座，新增污水管网2000米，新建低温冻库1座，改造升级产业对外连接道路3.7公里。 | 2025.03-2026.12 | 9445 | 完成总工程量的40% | 4500 | 3000 | 1.8.8公里污水管网建设方面：一是管线经过太平镇白云村内有2条天然气主管道，我司已按天然气管道规范要求提交施工方案给华能燃气和相国寺燃气公司，现仍未通过审核，如迟迟未通过，会影响后续施工进度；二是在西门坡国库附近，接城区污水管网连接处，需通过国道，并在国防光缆覆盖范围内施工，需联系国防光缆管理维护单位，确认国防光缆位置后，才可进行施工，目前已联系相关负责人，但未得到答复； 2.整体项目资金拨付方 | 管网部分：尽快完成管网及配套设施安装工作，加快余下3.7km管网施工进度； 采购部分：尽快完成制冷设备外机调试工作，完善制冷管道和电力线路实施方案，完善变更手续，加快项目推进。 土建部分：进一步完成主排水管网施工，加快其余部分施工工作。 |  | 文旅集团（龙裕公司） | 周伟峰 | ▲
31 | 屠宰园区配套设施及能源供给项目 | 新建集中供能项目，包括小型能源站、光伏能源站、物料收运清洗站、冷冻库、蓄水池、园区内配套用房等。 | 2025.03-2026.06 | 3000 | 完成总工程量的50% | 1500 | 1400 | 正在安装设备，连接蒸汽主管道 | 完成设备安装， |  | 文旅集团（龙裕公司） | 周伟峰 | ▲
32 | 重庆市铜梁区2024年农村人居环境整治提升项目 | 建设农村生活垃圾处理设施，含钩臂车 3 辆，2 立方米垃圾钩臂箱 76 个，2 分类不锈钢垃圾桶 500 个，240L 垃圾桶 2400个；建设生活污水治理设施，包括新建化粪池 8 座，单座容量 100 立方米，生活污水收集管网 3 公里，生态净化湿地 2600 平方米；村容村貌提升工程，含农村入户路硬化 28 公里，太阳能路灯 4000 套，管线序化约 20 公里，以及公共空间节点环境打造。 | 2025.02-2025.12 | 2480 | 全面完工 | 2480 | 1500 | 财政资金拨付问题，按照财政拨付要求50%拨付30%与施工合同付款条件不一致，财政资金无法顺利拨付，导致施工单位未按时收到进度款，混凝土等主要材料无法采购，以至于进度缓慢。 | 主要资金问题还需要进一步解决，如何支付还需要对接财政局后明确。 |  | 文旅集团（龙裕公司） | 周伟峰 | ▲
33 | 川气东送二线天然气管道工程（铜梁段） | 新建管道45公里，拟在太平镇新建加压站场1座，在平滩镇、旧县街道新建阀室2座。 | 2023.09-2025.12 | 100000 | 全面完工 | 80000 | 79000 | 1.线路方面：督促施工单位进行问题整改；监护地貌恢复；汛期水工排查。2.站场方面：压缩机投产准备；设备调试 | 1.线路方面：继续进行水工项目排查及修复；持续开展地貌恢复。2.站场方面：进行设备全面投产。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲
34 | 铜梁高楼维新光伏项目 | 规划建设150MW光伏项目，项目配套建设一座220KV升压站。 | 2024.09-2025.10 | 50000 | 完工投用 | 40000 | 36000 | 1.升压站西侧围墙砌筑压顶完成、内侧抹灰完成50％，北侧围墙基础浇筑完成； 2.升压站生活楼、警卫室基础土方回填完成，主体结构梁、板、柱、雨篷模板钢筋安装及混凝土浇筑完成，其中女儿墙钢筋绑扎完成； 3.升压站主变区域模板（砖胎膜）钢筋预埋件安装及混凝土浇筑完成； 4.升压站生活楼、警卫室外架基础混凝土浇筑完成，外架密目网警示牌、标语挂设完成，内架支模完成，生活楼及警卫室安全通道硬质防护安装完成； | 1．综合楼，警卫室拆模养护，女儿墙钢筋绑扎，支模，浇筑混凝土； 2．围墙墙体及构造柱植筋，砌体砌筑 3．水泵房结构完成70％； 4．事故油池结构施工完成； 5．开挖危废舱及避雷器和预制舱基础，及结构施工； 总平排水管道石方破除。 6.总平排水管道石方破除。 | 临时送出线路建设 | 区发展改革委 | 廖强 | ▲
35 | 哈密-重庆特高压直流受端500千伏配套送出工程（二期）（铜梁段） | 新建500千伏线路13公里，同塔双回，塔基32基。 | 2024.07-2025.11 | 13000 | 完工投用 | 11500 | 11500 | 铜梁境内共32基铁塔。一是完成塔基交地32基，完成率100%。二是塔基开挖32基，完成100%；三是塔基浇筑32基，完成100%。组塔32基，完成100%。五、是导线展放完成100%。六是完成房屋信息摸底排查工作。房屋协议搬迁签订45户，完成100%。 | 一是启动附件工作和线路消缺工作。二是继续开展线路廊道所涉房屋搬迁工作。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲
36 | 重庆铜梁淮阳110千伏输变电工程 | 占地约10.5亩，在蒲吕街道平桥村新建110千伏变电站一座，新建110千伏线路9公里。 | 2024.04-2025.10 | 7119 | 完工投用 | 5000 | 4500 | 一是塔基交地18基，完成100%；二是塔基开挖18基，完成100%；三是塔基浇筑18基，完成100%；组塔17基，完成95%。四是完成临时施工便道开挖。五是正在进行场平工作完成100% ，土建工程90%。电气工程完成30%。 | 一是继续开展铁塔组立作。二是继续开展变电站土建工程施工和电气施工作业。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲
37 | 璧山天河220千伏线路工程（铜梁段） | 新建220千伏线路9公里，塔基28基。 | 2024.06-2025.12 | 5500 | 完工投用 | 4000 | 4000 | 一是塔基交地28基，完成100%；二是塔基开挖28基，完成100%；三是塔基浇筑28基，完成100%；组塔28基，完成100%。四是导线展放工作完成100%。 | 继续消缺工作，工程竣工。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲
38 | 中电建重庆建设发展有限公司采矿场 | 资源总量3亿吨，生产线2条，设计产能1500万吨/年。 | 2021.12-2025.12 | 253000 | 全面完工 | 80000 | 76000 | 1.已完成生产加工区“农转用”手续办理； 2.正在开展二期工程主体建设。 3.完成二期加工区工程用地范围内的征拆及土地租赁工作。 | 1.配合蒲吕街道办事处及时完成第二期矿权的租地搬迁工作。 2.继续开展主体建设。 |  | 区规划自然资源局 | 任建平 | ▲
39 | 铜梁区姜水路安全能力提升工程（水口段) | 改造为三级公路，全长4.8公里，路基宽度7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 4800 | 主体完工 | 4800 | 2000 | 路基施工已完成60%，路面、桥梁、大滩水库部分尚未动工。 | 完成管线搬迁，桥梁、涵洞完成总体进度的30%、路基完成总进度的80%。完成总进度的30% |  | 区交通运输委 | 任建平 | ▲
40 | 成渝中线高铁（铜梁段） | 高速铁路，路基宽度17米，时速350km/h，全长280公里，铜梁境内20.8公里。 | 2023.01-2027.07 | 400000 | 累计完成总工程量的50% | 100000 | 120000 | 全力推进隧道、桥梁及路基等主体工程施工。 | 全力推进隧道、桥梁及路基等主体工程施工。 |  | 区交通运输委 | 任建平 | ▲
41 | 旧县中峰互通至岚峰互通连接线建设工程 | 改造为二级公路，项目全长7.5公里，交委段实施约2.5公里，中电建和西南水泥实施5公里，路基宽度8.5米。该项目分三段实施，西南水泥、中电建、区交通运输委各自实施一段。 | 2025.05-2026.12 | 11000 | 中电建和西南水泥实施部分全面完工 | 7000 | 3000 | 西南水泥厂段已经办理用地预审和选址意见书，中电建办理用地手续，S107已经完工。 | 西南水泥厂段已经办理用地预审和选址意见书，中电建办理用地手续，S107已经完工。 |  | 区交通运输委 | 任建平 | ▲
42 | 铜梁区少高路安全能力提升工程（少云段） | 改造为三级公路，全长4公里，路基宽度7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 4500 | 主体完工 | 4500 | 2000 | 正在路基、桥梁涵洞施工，路基完成61%，桥梁涵洞完成19%，路面、安防尚未动工，项目完成总进度的32.2%。 | 路基完成80%，桥梁涵洞完成40%，项目完成总进度的40%。 |  | 区交通运输委 | 任建平 | ▲
43 | 铜梁区平滩至小林公路改造工程（小林段） | 公路改建道路全长2.2公里，技术等级采用三级公路，设计速度采用30km/h，路基宽7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 4367 | 主体完工 | 4367 | 2000 | 路基完成68%，路面尚未动工，桥梁涵洞完成20%，完成总工程量41%，进行管线搬迁。 | 完成管线搬迁，路基完成80%，桥梁涵洞完成40%，完成总工程量50%。 |  | 区交通运输委 | 任建平 | ▲
44 | 铜梁区少高路安全能力提升工程（高楼段） | 改造为三级公路，全长2.3公里，路基宽度7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 2900 | 主体完工 | 2900 | 1000 | 正在对原有路面破碎、挡墙基础开挖，修建挡墙，路基完成44%，桥梁涵洞完成90%，完成总工程量的25.3%。 | 完成管线搬迁，路基完成60%，完成总工程量的30%。 |  | 区交通运输委 | 任建平 | ▲
45 | 职教中心改善办学条件改造工程 | 校舍外墙修缮排危2.75万平方米，学生宿舍装修改造1.94万平方米，原学生食堂改造约0.35万平方米，综合楼装修改造约0.17万平方米，教学大楼厕所装修改造约0.42万平方米，运动场改造约1.8万平方米，校园弱电工程智能化建设；另新建学生公寓、师生食堂、原学生食堂加层，同时购置相关设施，实现学校教育信息化2.0建设。 | 2023.08-2025.12 | 18830 | 完工投用 | 4000 | 3500 | 1.学生食堂修缮排危改造工程完成验收；完成结算工作继续上报用款计划。 2.运动场改造工程完成验收；完成结算工作继续上报用款计划。 3.新建学生宿舍、食堂及三期工程消防通道建设项目完成施工图备案，财评出结果； 4.信息化教育2.0智慧管理中心，施工过程监管，力争完成工程总量100%。 | 1.学生食堂修缮排危改造工程完成验收；完成结算工作继续上报用款计划。 2.运动场改造工程完成验收；完成结算工作继续上报用款计划。 3.新建学生宿舍、食堂及三期工程消防通道建设项目完成施工图备案，财评出结果；编制招标文件。 4.信息化教育2.0智慧管理中心，施工过程监管，做好项目的调试运营，准备验收。 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲
46 | 重庆市铜梁职业教育中心高技能人才培训基地及研学营地建设工程——铜梁区青少年综合实践基地服务中心研学营地建设工程 | 拟对铜梁区青少年综合实践基地进行整体提升改造，包括外墙瓷砖排危改造面积约2万平方米，教学功能馆室改造约7000平方米，素质教育场馆修缮改造约6000平方米，厨房、餐厅附属设施改造约5000平方米，校园水电管网改造，建设研学铜梁智慧平台，学生宿舍装饰改造、设备采购与安装及其他配套附属设施提升改造等内容。 | 2024.12-2025.12 | 9103 | 完工投用 | 9000 | 8000 | 搭设办公楼、进修校、食堂、外架并剔打外墙瓷砖。采购部分馆室装修。 | 对食堂进行装修，对教学楼内院外墙进行施工。采购部分进行馆室装修 | 工程款支付困难 | 区教委 | 陈庆华 | ▲
47 | 铜梁西南水泥厂搬迁项目 | 项目主厂区拟用地约688亩，在铜梁区旧县街道龙洞村建设新型建材产业基地一期项目：占地472.75亩，建设一条日产7300吨新型干法熟料生产线及配套13兆瓦纯低温余热发电工程；二期项目：新建年产400万吨骨料生产线、120万方砼生产线、1.2亿匹机制砖生产线，配套建设城市生活垃圾、危险、固体废弃物处理等设施。 | 2022.03-2026.06 | 200000 | 一期投产，二期完成30% | 80000 | 90000 | 水泥粉末系统安装、厂区道路硬化、围挡建设。 | 破碎站硬化，围挡建设。 |  | 区经济信息委 | 吴别 | ▲
48 | 2024年铜梁区老旧小区改造城市立柱更新改造项目 | 实施内容为改造老旧燃气管网压力、流量监控设施约3540处，改造老旧立柱约20000户，更换老旧燃气表约21500只等。 | 2025.05-2025.12 | 12155 | 完工投用 | 12155 | 5000 | 已完成项目施工招标，已发中标通知书，施工单位准备进场。 | 开工建设。 |  | 区经济信息委 | 吴别 | ▲
49 | 重庆G时代艺术商业中心（一期） | 占地约50.8亩，建筑面积约4.62万平方米。 | 2024.09-2025.12 | 20000 | 全面完工 | 12000 | 11000 | 1-14/B-J轴负二层主体混凝土结构完成75%；6-15/N-R轴二层主体混凝土梁板钢筋绑扎完成。 | 1-14/B-J轴负二层主体混凝土结构浇筑完成；6-17/G-J轴负一层夹层主体混凝土结构浇筑完成；1-15/A-E轴基础完成；6-15/K-N轴二层主体混凝土结构浇筑完成。 |  | 区商务委 | 罗昌西 | ▲
50 | 铜梁区农田水利灌溉设施改造工程 | 新建、改造28个镇街237处农村提灌站，新建灌溉管道2021.8公里，渠道维修38.9公里。 | 2024.04-2025.12 | 9600 | 全面完工 | 3000 | 2500 | 完成总工程量的83% | 完成总工程量的87% |  | 区水利局 | 周伟峰 | ▲
51 | 铜梁家泽田缘温泉康养度假项目 | 项目位于铜梁区土桥镇，占地面积达1万亩。已建成有观光采摘、开心农场、龙乡舞台、水上乐园、休闲康养等为一体的乡村旅游业态。下一步计划建设温泉娱乐项目、温泉泡池设施、高端温泉酒店、精品民宿、乡村酒店、中高端养老等项目。项目建成后将实现一二三产业有效融合发展，龙文化、农耕文化和田园文化深度融合，温泉康养度假项目巧妙嵌入，打造成为重庆最大农耕体验区。 | 2022.06-2026.12 | 197000 | 完成总工程量的30% | 30000 | 27000 | 田园火锅，鹿岛公园建设完成90% | 保障国庆景区活动顺利开展 |  | 区文化旅游委 | 罗昌西 | ▲
52 | 邦泰·颐和上院 | 占地约262亩，建筑面积约40万平方米。 | 2021.10-2026.12 | 250000 | 完成总工程量的90% | 35000 | 34000 | 完成总工程量的80% | 完成总工程量的81% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
53 | 金科·原乡溪岸 | 占地约282.84亩，建筑面积约44万平方米。 | 2020.08-2026.12 | 250000 | 完成总工程量的90% | 25000 | 24000 | 完成总工程量的90% | 完成总工程量的91% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
54 | 龙樾熙城 | 占地约261亩，建筑面积约42万平方米。分为二期住宅开发，一期约18万平方米，二期约24万平方米。 | 2021.05-2027.05 | 249000 | 完成总工程量的65% | 62000 | 10000 | 一期住宅已交付，二期为开工，全力去化销售 | 全力去化销售 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
55 | 新鸥鹏·铜梁巴川郡 | 占地约88亩，建筑面积14.6万平方米。 | 2021.09-2026.11 | 150000 | 完成总工程量的75% | 38000 | 10000 | 二期未开工 | 推进开工 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
56 | 金川·紫云府 | 占地约119.4亩，建筑面积约19.94万平方米。 | 2020.12-2026.12 | 140000 | 完成总工程量的90% | 14000 | 13000 | 完成总工程量的87.5% | 完成总工程量的88% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
57 | 原乡美苑二期 | 占地约117.6亩，建筑面积约19万平方米。 | 2024.08-2029.12 | 98700 | 完成总工程量的30% | 20000 | 19000 | 完成总工程量的28.4% | 完成总工程量的29% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
58 | 巴川赋 | 占地18.75亩，建筑面积3.8万平方米。 | 2024.05-2026.10 | 30000 | 完成总工程量的70% | 10000 | 11000 | 完成总工程量的75% | 完成总工程量的76% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
59 | 铜梁卓然龙禧湾 | 项目位于宏博香滨城东侧，占地约80亩，建筑面积约14万平方米。 | 2024.11-2029.11 | 25000 | 完成总工程量的60% | 10000 | 10000 | 完成总工程量的60% | 完成总工程量的61% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
60 | 铜梁区聚星村、梯子村片区城中村改造项目 | 占地2670亩，拆迁建筑面积4.03万平方米，涉及拆迁安置户数403户，安置人数1209人，改造范围涉及三个地块，第一个地块位于铜梁区南城街道聚星村、梯子村，北至城区迎宾路，南至城区龙腾大道，西至城区金川大道，被城区三条大道合围成三尖角；第二至三个地块位于蒲吕街道龙桥社区，东城街道飞凤村。 | 2024.10-2026.12 | 118482 | 完成总工程量的80% | 90000 | 85000 | 395户已完成367户拆迁，完成率92.9% | 完成剩余拆迁户（28户）中的7户 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
61 | 铜梁区H2-1地块保障性住房项目 | 项目位于龙樾熙城跨金川大道东侧，用地面积约150亩，计划建设保障性住房756套，建筑面积约12.7万平方米。 | 2024.11-2026.11 | 54500 | 完成总工程量的80% | 45000 | 31000 | 推进20#-26#楼桩基础施工、4#车库桩基础施工、13#-19#楼土方回填。 | 推进20#-26#楼基础施工、13#-19#楼桩基础施工。 | 1.现场有1处坟墓未迁移；2.配套市政道路尚未启动，导致范围内铁塔搬迁存在困难、24栋大户型无法建设、项目入口及管网无法接通。 | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
62 | 铜梁区两路片区城中村改造项目 | 占地754.1亩，拆迁建筑面积1.22万平方米，涉及拆迁安置户数122户，安置人数366人，涉及两路社区改造范围：北至龙都路，南至中兴路，西至西环路，东至铜梁区中医院；大坪社区、平安村改造范围：北至渝遂复线高速，南至铜梁区第三人民医院。 | 2024.10-2026.12 | 32124 | 完成总工程量的80% | 26000 | 25000 | 129户已完成125户拆迁，完成率97% | 完成剩余拆迁户（4户）中的1户 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
63 | 2024年城镇老旧小区改造 | 实施老旧小区改造项目7个，涉及17个小区，居民1292户，楼栋68栋，建筑面积14.73万平方米。 | 2024.06-2025.12 | 3880 | 完工投用 | 2000 | 1600 | 督促相关街道加快项目建设进度，做好施工现场安全文明施工管理，协调财政局，早日拨付进度款。 | 督促相关街道加快项目建设进度，做好施工现场安全文明施工管理。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
64 | 青少年活动中心（含地下停车场） | 占地约27亩，建筑面积约3万平方米。包括展览厅、多功能厅、培训室、综合服务用房、设备间等。 | 2022.03-2025.12 | 19000 | 完工投用 | 7500 | 7200 | 安装工程100%。铝单板安装完成91%，室外管网工程完成100%，屋面工程完成95%，钢结构工程完成100%，室外附属工程完成了60%，绿化完成85%。 | 继续推进铝单板安装工程、屋面工程等。 |  | 团区委 | 陈庆华 | ▲
65 | 安居新游客接待中心片区建设及利用项目 | 在现有的新游客接待中心基础上，实施内外装饰装修，设施设备、周边环境整治、指挥平台搭建、业态植入等，建筑面积约1.5万平方米。 | 2025.06-2027.12 | 40000 | 完成区域内60%招商，完成新游客接待中心接待区域内的提质和装修。 | 30000 | 25000 | 目前，停车场已投用，景观梯田完成了打造，接待中心功能部分的布置完成了90％，景观小品项目已完成合同签订。​ | 1.完成景观小品合同签订及制作。 2.完成制度及形象墙制作安装。 3.完成接待中心空调检修。 4.完成接待中心监控系统整改方案。 |  | 文旅集团（安居文旅（和信）公司） | 罗昌西 | ▲
66 | 安居古城景区配套基础设施项目 | 为创国家级旅游休闲街区，满足游客住宿，对山水园林酒店进行装修及后续运营，建筑面积约2万平方米。 | 2025.05-2026.05 | 25000 | 完成总工程量的80% | 20000 | 16000 | 1.完成大门基础施工，车库风管安装至80%，完成一层餐厅地坪混凝土浇筑施工； 2.完成1#楼标准间卫生间隔墙砌筑至100%，水电安装至90%，消防管道安装至95%，天棚吊顶安装至80%，电视墙安装至70%； 3.完成电梯安装1部； 4.完成样板间电气设备调试； 5.完成室外挡墙混凝土浇筑施工至50%。 | 完成1#楼标准间整体装修至70%；完成1#楼钢结构走廊施工至50%；完成室外道路及挡墙施工。 |  | 文旅集团（安居文旅（和信）公司） | 罗昌西 | ▲
67 | 巴岳山玄天湖度假区 | 巴岳山景区土地房屋资产收购以及配套设施建设、慧光寺周边配套提升、梦湖酒店至梦湖山庄段健身步道、周家湾片区配套项目、玄天湖环湖配套设施项目和文体旅融合发展项目等。 | 2022.06-2025.12 | 100000 | 全面完工 | 20000 | 19500 | 1.梦湖酒店至梦湖山庄段健身步道、慧光寺周边配套提升、周家湾片区配套项目、巴岳山景区配套设施建设项目（餐饮、民宿、环境）已完工投用；2.已完成渝富集团2500亩资产收购；3.巴岳山森林防火驿站已完成招标前准备工作。 | 巴岳山森林防火驿站：完善项目用地手续、资金到位后挂网招标。 | 目前该地块处于生态保护红线及风景名胜区红线内，风景名胜区优化整合方案必须待经国家批准后，才能办理相关用地手续。目前区林业局已将风景名胜区优化整合方案资料递交至国家审批。 | 文旅集团（玄天湖（小北海）文旅公司） | 罗昌西 | ▲
68 | 围龙巴岳农庄项目 | 占地面积约4平方公里，建设内容包含桥亭水库管理用房排危提质工程、桥亭“水云居”一期工程、桥亭“水云居”二期工程、露营基地项目、研学基地及稻鱼之窗项目、强弱电改迁、水、电、气相关配套基础设施及环境提升等。 | 2022.12-2026.12 | 50000 | 完成水云居一期装饰装修；完成二期主体。 | 20000 | 19500 | 1.桥亭精品民宿工程、露营基地已完工；2.水云居项目一期工程正在进行花梦塔钢结构安装、梯步施工，外墙涂料、石材铺装及栈桥塑木板等工作，已完成总工程量的90%；3.水云居二期已完成主体工程预算、施工图审查、财政评审等前期相关工作，但因后期施工图调整，正在进行施工图修改；4.一期装饰装修正在预算、施工图审查等工作；二期正在施工图设计。 | 1.桥亭水云居一期工程绿化、花梦塔、栈道、道路、消防管道、花梦塔玻璃深化设计、铺装，完成总工程量的100%；2.桥亭水云居二期工程图纸调整后重新预算、财评；3.水云居一期装饰装修进行预算、施工图审查等工作。 |  | 文旅集团（玄天湖（小北海）文旅公司） | 罗昌西 | ▲
69 | 玄天湖景区配套基础设施项目 | 1.拟对龙温泉服务大楼、办公楼、9幢独栋别墅等资产进行收购及后期升级打造。2.拟对梦湖酒店大楼、会议室、酒店维修、14幢独栋别墅和2幢车库等进行收购及后期升级打造。 | 2025.02-2028.03 | 35000 | 1.梦湖酒店完成20%；2.龙温泉完工投用。 | 20000 | 15000 | 1.已收购梦湖酒店产业：已完成设计、预算、财政评审；根据公司最新规划，拟对原建筑拆除新建，目前正在功能布局优化调整；2.已收购龙温泉产业：已完成服务大厅、三号楼、金龙别院外立面脚手架搭设，完成服务大厅屋面防水拆除、室内拆除、室外泳池、造浪池拆除、服务大厅隔墙砌筑、转换层、消防管网、强弱电桥架安装，完成总工程量的25%。 | 1.已收购梦湖酒店产业：概念性方案设计及审定；2.完成服务大厅屋面防水保护层施工、强弱电线路、空调管线、给排水、墙面及地面施工，完成金龙别院室内拆除，进行三号楼加固、墙体砌筑，进行三号楼及金龙别院屋面防水保护层施工、强弱电线路、空调管线、给排水施工；进行室外管网敷设。 |  | 文旅集团（玄天湖（小北海）文旅公司） | 罗昌西 | ▲
70 | 淮远古韵（二期）提升工程 | 对已收购房屋12幢、部分车库等合计4.23万平方米进行整体打造提升。 | 2024.10-2026.12 | 30000 | 完成总工程量的50% | 15000 | 14500 | 1.红线内正在进行景观绿化、消防安装、地面铺装等工程，已完成总工程量的80%；2.红线外：一是沿河绿化项目已完成施工单位招标，正在进行合同签订及准备围挡搭设；二是地下车库装饰装修正在进行强电安装、已完成排水沟清理、排水沟砌筑，隔墙拆除等工作；三是公共区域装饰装修已完成施工图线下审查，正在进行线上审查及预算编制；四是三座桥梁恢复及亮化项目已完成线下审查，正在进行财评和线上审查。 | 1.红线内地面恢复，场地数字化，及零星景观工程，消防管网施工，供配电施工；2.红线外停车场修复，施工单位完成地下车库电力安装、墙面腻子施工、地面金刚砂等工作；绿化景观同施工单位签订施工合同并进场施工；公共区域装修完成财评和抽选；桥梁提质工程完成财评和抽选。 |  | 文旅集团（玄天湖（小北海）文旅公司） | 罗昌西 | ▲
71 | 巴岳天街 | 包含巴岳天街项目（风貌改造）及巴岳天街项目（业态提升），建设内容为风貌改造、主体建筑、室内外铺装、停车场、电气及照明工程、给排水工程、消防工程、弱电工程、综合布线工程工程等。 | 2024.11-2026.12 | 10000 | 1.风貌改造部分外立面完工。2.业态提升部分完成50%。 | 5000 | 4500 | 1.风貌改造部分外立面、景观已于3月14日相关资料移交给南城街道办事处，后续由南城街道负责，外立面、景观土建、绿化已完工；2.业态提升部分已完成初步设计、概算编制，正在办理国有农用地转用，其中有建筑物部分正在办理房屋确权 | 1.风貌改造部分无；2.业态提升部分待土地报批后进行EPC招标。 | 业态提升部分原收购渝富集团用地为国有农用地，计划办理国有农用地转用手续和按遗留问题解决现有房屋产权问题同时办理，办理手续时间长。目前已经完成现场勘界，规资局已经多次审核，中途与设计单位沟通调整红线后已经反馈给规资局复审中，下一步协调规资局空间规划科或者村镇科办理规划审查意见、专项规划等手续。 | 文旅集团（玄天湖（小北海）文旅公司） | 罗昌西 | ▲
72 | 铜梁区南城街道黄门村农民新村建设项目 | 本项目用地面积4.6万平方米，新建建筑面积1.48万平方米，主要建设内容包括还建房的土建、装饰装修、安装、室外综合管网、道路及硬质铺装、水电气等基础设施建设。 | 2024.06-2025.12 | 10000 | 全面完工 | 8000 | 6000 | 1.土建：基础完成90%，房屋主体施工完成总工程量的约45%；2.绿化及管网：施工图已基本完善、预算已完成，正在开展财评工作，并同步进行规划等相关手续的办理。 | 1.土建：完成基础施工，主体施工完成50%；2.绿化及管网：完成财评。 |  | 文旅集团（玄天湖（小北海）文旅公司） | 罗昌西 | ▲
73 | 电动车(两轮、三轮)生产线技术改造项目 | 对车架运输线、车架存储线、电泳线、自动焊接线、烟尘处理等系统进行设备优化升级改造，淘汰正倒装线、电动二轮检测线等产线、检测设备等23台/套设备，更新如车架自动焊接线、二轮/三轮自动生产线，以及其他关键工艺设备和辅助设备等32台/套先进设备，新增机器人喷涂线、电泳线等12台/套工艺创新设备，提升生产系统的稳定性、安全性。将实现焊接、电泳、喷涂等工艺技术创新，解决产业链的自动化数字化短板，提高生产效率15%以上，减少人工成本10%以上，降低能耗10%，推动电动自行车行业可持续发展。 | 2024.05-2025.12 | 9000 | 完工 | 3000 | 2400 | 已完成约80%的设备购置及安装 | 1.按照进度安排继续推进设备购置、安装与调试，确保剩余工程按时完成； 2.加强质量与安全监管，保障施工、调试过程平稳； 3.同步开展人员培训，为投产做好准备； 4.及时协调物资和资金，确保项目收尾顺利； 5.定期评估进度，适时优化后续安排。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
74 | 年产汽车座椅滑轨150万车副生产线技术改造项目 | 更新改造长滑轨生产线1条，齿轮箱生产线1条，滑轨自动落料线1条，滑轨中支架自动激光焊接线1条，滑轨下线自动检测站一套，机器人弧焊工作站2台，座盆横管自动挤压专机1台，升级MES系统及数据管理中心，项目完工后，将实现年产150万车副的生产能力，年新增产值12000万元。 | 2024.12-2026.02 | 2200 | 完成总工程量的80% | 1760 | 1100 | 已完成约60%的设备购置及安装 | 持续按计划投入 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
75 | 新能源汽车电机部件生产线技改项目 | 在现有生产线上，通过购置数控、冲压、检测、热处理、装配等100余台先进高效设备，对新能源电机部件生产线进行技术改造。技改完成后，将全面提升现有80万套新能源汽车电机部件的生产效率，显著提升产品性能与提高生产智能化水平。 | 2024.01-2025.12 | 3200 | 完工 | 1600 | 1100 | 已完成约70%的设备购置及安装 | 加快项目进度 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
76 | 新能源汽车零部件生产设备智能化更新改造项目 | 对现有生产线进行更新改造和升级，新购置机器人组装线、冲床设备、自动化压铸机器人、焊接、激光切割一体机、自动化机械臂等先进数控设备200余台/套，替换现有厂房内手动冲床、丝印机、激光焊接机设备等，大力提升智能化生产水平和生产效率，项目实施后预计生产效率提升20%，不台格率降低20%，实现产值1.5亿元。 | 2024.01-2025.12 | 3000 | 完工 | 1500 | 1200 | 已完成约80%的设备购置及安装 | 按照计划推进项目建设，完成剩余的20%设备购置和安装 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
77 | 汽车发动机曲轴箱体生产线智能化改造项目 | 购置燃气式倾翻坩埚炉、X射线数字成像检测设备、高精度立式珩磨机、立式加工中心等智能化设备及配套设备用于汽车发动机曲轴箱体生产线智能化技术改造项目。 | 2024.12-2026.01 | 2500 | 完成总工程量的80% | 2000 | 1500 | 已完成采购 | 设备调试完成并进入生产 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
78 | 精密金属结构件生产线设备更新改造项目 | 对现有精密金属结构件生产线老旧设备进行更新改造，主要建设内容包括淘汰加工中心、六轴机器人、湿抛打磨机、机械手等老旧落后设备765余台，购置CCD外观、结构检测设备、6轴机械臂、冲床、镭雕机、CNC机台、ABB机台等设备1764台套。建成后生产效率提高11%。 | 2024.09-2026.08 | 17996 | 完成总工程量的60% | 11000 | 7000 | 已完成约60%的设备购置及安装 | 持续按计划投入 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
79 | 永磁铁氧体材料生产线技改项目 | 升级更换双层烧结窑炉1台，旧设备技改升级为新压机设备、自动取坯机、自动垛码机、球磨机设备、磨床设、自动提升机设备、自动分选设备等，预计吨耗电量下降20%，通过技改实现智能化数字化增产。 | 2024.05-2025.12 | 2500 | 完工 | 1500 | 1400 | 已完成约95%的设备购置及安装 | 加快项目工程进度：催促设备供应商对已投入设备的发票开据 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
80 | 重庆和天机械集团有限公司设备更新智能化技术改造项目 | 购置先进的气门弹簧座生产线智能化改造设备，替代原有的普通车床等设备，并结合工业互联网、生产信息化管理系统（MES）的集成，实现生产过程的数字化、自动化和智能化。项目淘汰设备31台，更新设备26台，其中进口设备1台，国产设备25台。项目年平均销售收入可达16000万元，实现年均净利润1683万元，上缴税收844万元。 | 2024.01-2025.12 | 2500 | 完工 | 1250 | 800 | 已完成约65%的设备购置及安装 | 加快设备到位，争取12月全面完成 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
81 | 重庆市威诺华光电科技有限公司高端电子制造设备改造项目 | 购置Panasonic NPM（包括NPM D3A 3+1生产线和NPM W2大板线系类高端电子制造设备）为基础，计划两条本系列全套生产线；引入德国ERSA氮气保护回流焊及ERSA选择波峰焊；升级并完善DIP生产线建设；升级并完善三防线建设，替代原有生产设备，并结合工业互联网、更新生产计划管理系统（ERP）的集成，全面提升工厂治理能力，全面满足高端电子制造对相关软硬件及工厂管理的要求。 | 2024.06-2026.06 | 4000 | 完成总工程量的80% | 2500 | 1500 | 目前已经完成两条线建设 | 建设组装线 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
82 | 重庆欣新志泉机械制造有限公司潮磨砂造型生产线设备更新及技术改造项目 | 淘汰制型设备、电炉、抛丸机、起重机、工装夹具等老旧落后设备708余台（套），购置中频电炉自动加配料系统、双盘冷却器及变频混砂机系统设备、HAM-75铁水转运系统/自动制型机、2吨中频感应熔炼电炉、倾斜滚筒抛丸机、电磁双桥梁式起重机等设备共计约9套，同步配置金蝶ERP+MES+HR系统等智能优化控制系统，建成后，全系统可实现智能化控制，智能化水平提升30%以上。 | 2024.07-2025.12 | 3405 | 完工 | 2500 | 2000 | 设备调试 | 试运行 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
83 | 铜梁区平滩至小林公路改造工程（平滩段） | 公路改建道路全长5公里，技术等级采用三级公路，设计速度采用30km/h，路基宽7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 10810 | 主体完工 | 10810 | 5000 | 路基完成总工程量的18.44%，合同内的桥涵、管线、交安设施未动工，正在进行管线搬迁，完成总工程量的12%。 | 路基完成总工程量的40%,完成总工程量的25%,完成管线搬迁。 |  | 区交通运输委 | 任建平 | ▲ | 已开工
84 | 铜梁区姜水路安全能力提升工程（东城段) | 改造为三级公路，全长3.4公里，路基宽度7.5米。 | 2025.05-2026.03 | 3500 | 主体完工 | 3500 | 1000 | 路基完成总工程量的15%，其他尚未动工，正在对局部施工图进行变更，管线搬迁进行协调。 | 完成施工图变更，路基完成总工程量的30%，完成管线搬迁图纸 |  | 区交通运输委 | 任建平 | ▲ | 已开工
85 | 铜梁分输站—铜梁太平分输站管道工程 | 新建天然气输气管道3.4公里，起于铜梁区太平镇本清村中贵线铜梁分输站，止于太平镇太平村太平分输站，新建太平分输站。 | 2025.06-2026.05 | 4887 | 完成总工程量的50% | 2500 | 1000 | 完善站内配套建筑的验收工作。 | 1、完善管道工程碰口。 2、站内设备安装、调试。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲ | 已开工
86 | 铜梁区普通高中改善办学条件项目 | 对铜梁区普通高中办学条件等方面进行提质改造升级等。 | 2025.06-2026.08 | 3000 | 全面完工 | 3000 | 2500 | 铜梁中学体育馆D级危房改造等正在招标；铜梁一中运动场及草皮改造等已完工；铜梁二中崇禧楼外墙漆、门窗改造等正在财评；实验中学外墙漆改造等已完工。 | 铜梁中学体育馆D级危房改造等完成招标；铜梁一中运动场及草皮改造等竣工验收；铜梁二中崇禧楼外墙漆、门窗改造等完成财评；实验中学外墙漆改造等竣工验收。 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 已开工
87 | 涪江流域及小安溪流域12个镇街污水处理厂尾水湿地项目 | 在石鱼镇、大庙镇、庆隆镇、华兴镇、水口镇、二坪镇、西河镇、安溪镇、土桥镇、白羊镇、高楼镇、福果镇12个镇级污水处理厂建设尾水湿地约2.73万平方米。 | 2024.12-2025.12 | 4029 | 全面完工 | 3829 | 1500 | 完成华兴镇尾水湿地治理项目招标 | 财政资金到位后立即开展后续工作 | 资金没拨付，无法进场。 | 区生态环境局 | 吴别 | ▲ | 部分施工标段停工
88 | 高宇·十里云湖 | 占地约86.6亩，建筑面积约11.3万平方米。 | 2022.04-2027.12 | 115000 | 完成总工程量的65% | 25000 | 5000 | 二期未开工 | 去化销售 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲ | 暂停施工
89 | 东莞铧富锦电子科技有限公司航空航天连接器壳体及精密配件等加工项目 | 占地35亩，建筑面积1.79万平方米，建设航空航天连接器壳体及精密配件等加工项目。 | 2023.06-2025.12 | 30000 | 投产 | 10000 | 0 | 主体工程施工 | 主体工程施工 | 项目方与施工方存在纠纷，项目停工中 | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 暂停施工
90 | 铜梁区城中村改造安置房一期建设项目（龙廷·天瑞项目） | 该项目为聚星村、梯子村、两路片区城中村改造安置项目之一，位于美丽泽京地块东南角，占地面积约14亩，容积率约3.5，建筑面积约3.3万平方米，计划修建商住楼及配套设施。 | 2024.09-2026.12 | 20000 | 完成总工程量的80% | 17000 | 5000 | 完成欠薪投诉处置，核实现场完工情况。 | 1.核对天保公司解约及违约责任情况，对接律师跟进处置；2.跟进跟审单位确定现场清算方案。 | 因欠薪纠纷项目已停工，现施工单位申请解约并清退出场，项目暂时未实施。 | 建发集团（龙廷（城运）公司） | 任建平 | ▲ | 暂停施工
91 | 重庆巴川国际学校教学楼和体育馆建设项目 | 占地约24亩，建筑面积约8.07万平方米。 | 2022.08-2026.03 | 15000 | 体育馆封顶，教学楼主体施工 | 11000 | 8000 | 重大设计变更图纸审查完成，因变更产生的结构加固开始施工。 | 结构加固施工，电梯机房施工完成，篮球场屋面钢筋桁架楼层板开始进场施工。 | 暂无 | 区教委 | 陈庆华 | ▲ | 暂停施工
92 | 铜梁区综合应急物资储备库 | 占地约 34亩，建筑高度约12米，建筑面积约 2万平方米，计容面积3万平方米，“平时”作为一般的仓储中心，存放普通商品货物，“急时”可快速改造为应急物资和生活物资中转调运站、接驳点或分拨场地，库容面积约20万立方米。 | 2025.02-2026.06 | 15000 | 完成总工程量的25% | 4000 | 500 | 完成欠薪投诉处置，核实现场完工情况。 | 1.核对天保公司解约及违约责任划分情况，对接法律顾问意见后按程序审定；2.组织参建各方核实现场完工情况，清算产值；3.配合业主单位按资金到位情况调整后续施工范围，完善施工图及预算调整。 | 1.因欠薪纠纷及项目内部管理问题，项目已停工，现施工单位申请解约并清退出场，项目暂时未实施；2.根据财政资金到位情况，需调整建设范围。 | 区应急管理局 | 廖强 | ▲ | 暂停施工
93 | 重庆新红旗缸盖制造有限公司扩规扩产及生产线数字化更新改造项目 | 占地约40亩，建设厂房扩规扩产及生产线数字化更新改造项目。 | 2025.08-2026.07 | 13000 | 完成总工程量的50% | 4000 | 100 | 企业因资金问题，项目工期延长。 | 企业因资金问题，项目工期延长。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲ | 暂停施工