## 校对
铜梁区2026年1-5月储备重点项目推进情况表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 投资 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 工期 | 总投资 （万元） | 2026年建设 目标任务 | 2026年计划投资 （万元） | 1-5月累计完成投资 | 5月工作推进情况 | 下月工作计划 | 存在问题及建议 | 牵头单位 | 分管区领导 | 项目状态
1 | 高新区再生资源基地项目 | 新建 | 区属国企 | 项目位于北环路森迈汽车配件公司东北侧，新建9500平方米厂房和管理用房及配套基础设施，项目分两期建设，一期建筑面积约4500平米，二期建筑面积约5000平米。 | 2026.09-2028.12 | 10000 | 一期工程完工投用 | 3000 | 70 | 完成财评预算审核，监理单位选取挂网、施工招标文件审核，施工招标审批表审签中。 | 完成施工招标，办理施工许可，施工单位进场施工。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
2 | 铜梁高新区先进低空装备产业园项目 | 新建 | 区属国企 | 占地面积约245亩，规划总建面25万平方米，建设创新定制化厂房、标准厂房、公共服务用房及配套基础设施等 | 2026.08-2028.12 | 60000 | 累计完成工程量的40% | 24000 | 400 | 方案设计已完成，已提交主管部门组织评审。 | 完成方案设计评审，开展地勘工作，计划7月完成地勘，9月完成前期工作，10月进场施工。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
3 | 铜梁高新区高新数字经济产业园项目 | 新建 | 区属国企 | 占地面积约32亩，规划总建面4万平方米，建设创新定制化厂房、标准厂房、公共服务用房及配套基础设施等 | 2026.12-2028.12 | 10000 | 累计完成工程量的5% | 500 | 300 | 正在进行方案设计。 | 完成方案设计，提交主管部门组织评审，7月完成方案设计，9月完成地勘及施工图，11月完成前期工作进场施工。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
4 | 铜梁绿创新材料产业园项目 | 新建 | 区属国企 | 占地面积约34亩，规划总建筑面积4万平方米，建设创新定制化厂房、标准厂房、公共服务用房及配套基础设施等 | 2026.12-2028.12 | 10000 | 累计完成工程量的5% | 500 | 300 | 正在进行方案设计。 | 完成方案设计，提交主管部门组织评审，7月完成方案设计，9月完成地勘及施工图，11月完成前期工作进场施工。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
5 | 淮远文体综合项目 | 新建 | 区属国企 | 占地面积约23.5亩，建设内容包含商业、公共服务等公园商业项目，包含教育教辅、商业商超、餐饮娱乐、公寓、户外经济等功能。 | 2026.06-2027.12 | 15000 | 一期工程完成50% | 5000 | 350 | 正在重新论证建设方案和经营思路。 | 论证建设方案和经营思路，重新启动方案设计。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
6 | 铜梁龙桥社区、人和村、梯子村、飞凤村城中村改造配套基础设施建设项目 | 新建 | 区属国企 | 建设内容包括道路工程、综合管网工程、停车位建设和充电桩建设等。 | 2026.10-2027.12 | 67217 | 累计完成总工程量的55% | 38000 | 300 | 城中村专项债包装项目，今年已放款3.8亿元。 | 城中村专项债包装项目（1、龙华大道A段：完成预算，完成财评，准备挂网招标。计划8月进场施工。2、爱玛配套道路建设：完成预算，完成财评，准备挂网招标，计划10月进场施工。3、三友、君卓周边道路建设：进场施工。4、金浦大道：1.金蒲大道完成总量管网工程88%，BK0+500-700段路基回填施工完成50%。海辰段完成管网180米，爱玛段石方作业完成45000方。尾段清淤换填完成片石换填6000方碎石 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
7 | 蒲吕片区物流仓储基地项目 | 新建 | 区属国企 | 规划总建筑面积约25万平方米。建设创新定制化厂房、标准厂房、仓储物流设施及用房、道路及综合管网等基础设施。 | 2026.09-2028.12 | 60000 | 累计完成工程量的30% | 20000 | 300 | 正在进行方案设计。 | 完成方案设计，提交主管部门组织评审，7月完成方案设计，9月完成地勘及施工图，11月完成前期工作进场施工。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
8 | 重庆市铜梁高新区智能网联摩托车产业园配套基础设施建设项目 | 新建 | 区属国企 | 规划总建面20万平方米，建设创新定制化厂房、标准厂房、公共服务用房、配套设施、厂区内部道路、综合管网等。 | 2026.08-2028.08 | 54903 | 完成总工程的5% | 5000 | 350 | 方案设计已完成，已提交主管部门组织评审。 | 成方案设计评审，开展地勘工作，计划7月完成地勘，9月完成前期工作，10月进场施工。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
9 | 铜梁高新区产业配套保障项目 | 新建 | 区属国企 | 建设包含公寓、商务、餐饮等功能的综合性产城融合项目，总建筑面积约12万平方米。包含建筑、综合管网、配套道路等工程。 | 2026.09-2028.12 | 50000 | 累计完成工程量的30% | 15000 | 150 | 正在编制方案设计招标文件，准备挂网招标。 | 7月完成方案设计，10月完成前期工作，11月进场施工。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
10 | 铜梁区大庙园区产业及配套设施建设项目-标准厂房建设工程 | 新建 | 区属国企 | 标准厂房建设工程占地面积约78亩，包含新建厂房、综合管网、停车位、配套道路等。 | 2026.11-2028.12 | 20000 | 完成平场工作，开展基础施工 | 2000 | 150 | 方案设计已完成，已提交主管部门组织评审。 | 完成方案设计评审，开展地勘工作，计划7月完成地勘，10月完成前期工作，11月进场施工。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
11 | 智能制造产业园保障住房项目 | 新建 | 区属国企 | 占地面积约17.57亩，建筑面积约4.06万平方米，项目位于小米标准厂房旁，为企业提供住房保障服务。 | 2026.08-2027.10 | 10000 | 完成基础工程 | 2000 | 120 | 方案设计已完成，已提交主管部门组织评审。 | 完成方案设计评审，开展地勘工作，7月完成方案设计，9月完成前期工作，10月进场施工。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
12 | 铜梁区综合能源站建设项目（一期） | 新建 | 区属国企 | 北环路综合能源站，占地面积约8亩，包含加油加气、商业配套等功能。 | 2026.12-2027.12 | 5000 | 全面完工 | 5000 | 300 | 绅鹏公司正在与中石化对合资公司龙兴公司进行清算。 | 持续推动绅鹏公司正在与中石化对合资公司龙兴公司进行清算。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
13 | 铜梁区旧县组团储能产业园建设项目 | 续建 | 区属国企 | 占地面积200亩，建设标准厂房、内部道路等配套基础设施工程。 | 2026.07-2028.07 | 45000 | 道路完工投用，标准厂房完成基础 | 20000 | 750 | 已完成跟踪审计单位招标及监理招标挂网。 | 完成监理单位招标，拟定施工招标方案，准备挂网招标。计划7月进场施工。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
14 | 铜梁区大庙园区产业及配套设施建设项目-大庙组团综合物流基地项目 | 续建 | 区属国企 | 占地面积约35亩，建筑面积1.5万平方米，建设以大庙园区为中心辐射整个铜梁南部片区的物流基地，包含综合能源、物流仓储、快递分拣及收发、公共停车场、商务中心和车辆养护维修等功能。 | 2026.08-2028.08 | 10000 | 完成综合能源站建设 | 2000 | 350 | 大庙加油站完成施工图设计、施工图预算。 | 大庙加油站完成施工图设计线下审查、办理土地零星出让合同及开展土地合宗事宜，计划8月进场施工。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
15 | 重庆爱玛车业科技有限公司爱玛西南制造基地项目（三期） | 新建 | 社会投资 | 占地面积约4303亩，新建12家摩托车产业链零部件制造企业，主要从事摩托车轮毂、调速转把、减震器、电动车线束、仪表、刹车线、操纵线、塑件灯具、转向助力等。 | 2026.06-2027.05 | 305000 | 累计完成总工程量的70% | 220000 | 81000 | 办理施工许可证 | 平场交地 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
16 | 重庆新申世纪新材料科技有限公司锶矿综合利用和陶瓷纳米粉体材料项目（二期） | 新建 | 社会投资 | 在一期项目旁新建二期，占地面积约44.6亩。一是锶产业的整合和锶矿的综合利用项目；二是含锶新材料深加工项目；三是：陶瓷纳米粉体材料项目。 | 2026.08-2027.07 | 15000 | 累计完成总工程量的30% | 5000 | 300 | 正在土地平场 | 平场交地 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
17 | 依润特高端笔记本电脑零部件研发生产项目 | 新建 | 社会投资 | 项目拟用地30亩，建设高端笔记本电脑塑料外壳等零部件生产基地，达产后，年上缴税金700万元以上。 | 2026.11-2028.05 | 30000 | 开工建设 | 5000 | 310 | 洽谈协议 | 签订协议 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
18 | 爱玛配套道路建设 | 新建 | 政府投资 | 新建高新区爱玛周边配套道路，道路总长度3km，包含主干道1条，次干道2条，支路5条及管网等配套设施。 | 2026.08-2027.05 | 4900 | 完工投用 | 4900 | 750 | 完成地勘、完成施工图设计。 | 完成预算，完成财评，准备挂网招标，计划10月进场施工。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
19 | 龙华大道A段 | 新建 | 政府投资 | 新建高新区内配套路约1.5公里，起于金蒲大道，止于金溪大道，双向六车道，宽度32米，包含道路、管网等内容。 | 2026.07-2027.04 | 4800 | 完工投用 | 4000 | 1100 | 完成地勘、完成施工图设计。 | 完成预算，完成财评，准备挂网招标，计划8月进场施工。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
20 | 三友、君卓周边道路建设 | 新建 | 政府投资 | 在高新区三友、君卓周边新建配套道路，道路总长度约3.2公里，包含道路、管网等内容。 | 2026.06-2026.12 | 6400 | 完工投用 | 6400 | 800 | 施工图设计、预算已完成，目前正在进行预算审核，并进行挂网。 | 进场施工。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
21 | 重庆茂茂科技股份有限公司离合器配件产业园项目（二期） | 续建 | 社会投资 | 占地面积约131亩。计划引进上游企业，延伸、完善产业链布局，逐步建立高质量、高性价比的汽车零部件就近生产基地 | 2026.07-2028.01 | 58000 | 累计完成总工程量的60% | 38000 | 4000 | 正在地勘 | 土地挂牌 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
22 | 重庆颢晨机械有限公司燃油/电动两轮及三轮机车生产项目（二期） | 续建 | 社会投资 | 占地面积约23亩，建设燃油/电动两轮及三轮机车产品设计、研发、生产。 | 2026.06-2027.05 | 20000 | 投产 | 18000 | 1600 | 办理土地合宗 | 土地合宗 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
23 | 重庆欣新志泉汽车配件产线升级扩规项目 | 续建 | 社会投资 | 拟在现有地块一侧新征用地25亩，新建凸轮轴精密加工生产线，并对原有项目进行数字化、智能化改造升级。建成达产后，企业实现年产值约2亿元，年上缴税金650万元。 | 2026.06-2027.05 | 15000 | 投产 | 12000 | 1250 | 签订协议 | 进场施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
24 | 高新区大庙组团道路工程 | 续建 | 政府投资 | 新建大庙组团金汇支路、黄狮路等配套道路，长约800米、宽14-16米，包含道路路基、路面、管网、检查井等。 | 2026.06-2027.09 | 1200 | 累计完成总工程量的70% | 500 | 120 | 金汇支路完成施工图设计，黄狮路根据企业红线线形规划调整完成。 | 金汇支路完成施工图预算，黄狮路完成调整方案图。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
25 | 铜梁东部片区排水管网基础设施项目 | 续建 | 政府投资 | 对东城、蒲吕、旧县排水管网进行改扩建，新建、改造箱涵4.4公里，新建、改建管网25公里，修复破损管网7公里，整治内涝点8处等。 | 2026.07-2027.11 | 30000 | 累计完成总工程量的15% | 3000 | 400 | （一标段）已取得初设批复，概算批复正在办理，施工图已完成审查，预计本周财评送审，下周完成招标挂网。（二标段）方案设计已完成，正在选取地勘等服务单位。 | （一标段）完成挂网招标并签订合同，施工单位准备进场。（二标段）完成地勘勘察，同步进行初设送审。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
26 | 铜梁供电公司220kV工程 | 新建 | 社会投资 | 新建220kV线路30千米。 | 2026.12-2027.12 | 20900 | 完工投用 | 7000 | 160 | 无 | 开展初设评审。 |  | 供电公司 | 廖强 | ▲
27 | 铜梁供电公司业扩配套工程 | 新建 | 社会投资 | 新建线路约8千米。 | 2026.06-2027.08 | 2149 | 完工投用 | 700 | 150 | 取得市发改委核准批复。 | 开展初设评审。 |  | 供电公司 | 廖强 | ▲
28 | 铜梁区仓储物流园建设项目 | 新建 | 区属国企 | 占地面积约70亩，拟建设仓储物流用房及配套用房约37000平方米。 | 2026.08-2027.07 | 8000 | 累计完成总工程量的50% | 4000 | 120 | 完善方案设计 | 完成方案设计，报送审查 |  | 建发集团 | 任建平 | ▲
29 | 铜梁区大酒店装修及景观配套提升改造项目 | 续建 | 区属国企 | 对铜梁大酒店进行升级装修，面积约17000平方米。 | 2026.07-2027.08 | 4000 | 完工投用 | 3500 | 140 | 施工图审查 | 实施预算、预算审核 |  | 建发集团 | 任建平 | ▲
30 | 铜梁区城中村改造安置房一期建设项目（龙廷·天瑞项目） | 续建 | 区属国企 | 占地面积约14亩，为聚星村、梯子村、两路片区城中村改造安置项目之一，容积率约3.5，建筑面积约3.3万平方米，计划修建商住楼及配套设施。 | 2026.07-2026.12 | 20000 | 完工投用 | 10000 | 0 | 取消实施 | 取消实施 |  | 建发集团 | 任建平 | ▲
31 | 铜梁区蒲吕街道岚峰母亲水窖（岚峰水厂）改迁项目 | 续建 | 政府投资 | 本项目对蒲吕岚峰母亲水窖整体迁建，迁建后供水规模达1500m³/d，同时建设配水管网约28公里，3900户入户水表改造。 | 2026.06-2027.02 | 2068 | 完工投用 | 2000 | 450 | 网审施工图 | 预算编制、财评 |  | 蒲吕街道 | 周伟峰 | ▲
32 | 重庆都市圈环线铁路（合大线） | 新建 | 社会投资 | 合川、铜梁、大足货运铁路，全长116公里，铜梁境内42公里。 | 2026.06-2028.12 | 600000 | 累计完成总工程量的20% | 120000 | 1000 | 可研报告待批复 | 我们及时向上做好对接，掌握项目最新动态，项目启动后做好征拆、协调工作，促进项目顺利动工。 | 由于国家对化债省份的管控，国家发改委尚未对可研报告进行批复。 | 区交通运输委 | 任洪涛 | ▲
33 | 渝遂扩能二期 | 新建 | 社会投资 | 起于三环铜合高速新店子枢纽互通，新建双向6车道接渝遂高速鸿雁枢纽互通，沿渝遂高速原路扩建为双向8车道，止于潼南与遂宁交界处，铜梁境内约31.5公里。 | 2026.12-2028.12 | 420000 | 累计完成总工程量的20% | 84000 | 1200 | 目前项目业主单位重投遂渝公司已完成勘界放线 | 积极与业主单位沟通，签订征拆包干协议，做好征地拆迁及协建工作. |  | 区交通运输委 | 任洪涛 | ▲
34 | 西向中心城区至潼南快速物流通道 | 新建 | 政府投资 | 新建一级公路约82.8公里，其中铜梁境内长约50.8公里；起于沙坪坝区凤凰镇，经璧山，铜梁水口、白羊、安居，潼南，与既有G319相接至安岳。 | 2026.12-2030.12 | 639700 | 力争开工 | 1000 | 300 | 正在编写工可 | 继续编写工可 |  | 区交通运输委 | 任洪涛 | ▲
35 | 铜梁区X104石庆路升级改造 | 新建 | 政府投资 | 县道改造为二级公路，全长4.9公里。 | 2026.12-2027.12 | 7300 | 开工建设 | 100 | 40 | 开展前期工作 | 开展前期工作 |  | 区交通运输委 | 任洪涛 | ▲
36 | 铜梁区平滩场镇改线段改造工程 | 新建 | 政府投资 | 新建二级道路，全长2.95公里。 | 2026.09-2027.12 | 3700 | 累计完成总工程量的20% | 740 | 130 | 完成前期工作 | 完成前期工作 |  | 区交通运输委 | 任洪涛 | ▲
37 | 职教中心三期工程 | 新建 | 社会投资 | 占地面积约60亩，建筑面积约2.2万平方米，拟设置48个班，可容纳学生2100余名。 | 2026.06-2027.12 | 15000 | 累计完成总工程量的80% | 12000 | 400 | 正在修改方案设计，完成选址意见书办理。 | 修改完成方案设计，待土地划拨事宜过相关会议后办理土地划拨手续。 |  | 区教委 中电建公司 | 陈庆华 | ▲
38 | 重庆龙耀动力机械有限公司汽油发动机、农耕机项目 | 新建 | 社会投资 | 占地面积80余亩，新建年产汽油发动机4万台，农耕机5万台。 | 2026.07-2027.10 | 4000 | 累计完成工程量的70% | 2800 | 0 | 企业已经于2025年在三教园区达成合作意向，并缴纳土地出让保证金，且企业需要较大库存用地。同时，企业用人需求更需要理工类职高院校。 | 进一步加强于企业的对接 | 企业已经于2025年在三教园区达成合作意向，并缴纳土地出让保证金，且企业需要较大库存用地。同时，企业用人需求更需要理工类职高院校 | 区经济信息委 高新区管委会 | 吴别 | ▲
39 | 铜梁区淮远河支流综合治理工程 | 续建 | 政府投资 | 对淮远河支流情人桥上游150米至木头滩人行桥进行综合治理，治理河长3.8公里，治理岸线总长7.67公里。 | 2026.06-2028.01 | 7453 | 完工投用 | 3700 | 120 | 完成C20砼挡墙805米、φ180钢管桩17根、C25砼格构护坡156米 | 完成优化调整报告并报批 |  | 区水利局 | 周伟峰 | ▲
40 | 铜梁区人民医院病房改造提升项目 | 新建 | 政府投资 | 对铜梁区人民医院病房进行提升改造，改造面积约为43700平方米，涉及病房474间、床位1030张，主要改造内容包括病房区域的墙面地面改造、强弱电改造、无障碍适老化、附属设施设备改造等。 | 2026.06-2028.03 | 7025 | 累计完成总工程量60% | 3800 | 210 | 完成了概算编制报告，送审发改委，正在进行招标文件编制。 | 完成概算批复及招标文件，进行挂网招标。 |  | 区卫生健康委 | 陈庆华 | ▲
41 | 重庆昌都完全中学校 | 新建 | 政府投资 | 占地面积约180亩。该学校拟招生人数4500人，预计设置初中48班、高中48班。 | 2026.06-2027.08 | 81000 | 累计完成总工程量的50% | 40000 | 300 | 完成规委会审定规划方案，完善方案修改，推进初步设计及概算编制 | 完成规委会审定规划方案，完善方案修改，推进初步设计及概算编制 |  | 区政府办 区发展改革委 区教委 建发集团 | 廖强 陈庆华 | ▲
42 | 科能技校、昌都中学配套市政工程 | 新建 | 政府投资 | 起于科能技校，止于昌都中学，建设1条全长约1.5公里的双向车道及管网等配套基础设施。 | 2026.06-2028.12 | 15000 | 开工建设 | 500 | 200 | 已完成设计方案 | 施工图审查招标并完成图审 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
43 | 铜梁区城镇老旧小区（社区）综合改造项目 | 新建 | 政府投资 | 在相关镇街实施老旧小区（社区）改造，新建改造农贸市场7个，修建停车场12个，公共厕所6个，整治人行横道雨污管网，规范店招店牌等配套基础设施。 | 2026.06-2027.12 | 30000 | 累计完成总工程量的50% | 14700 | 2800 | 开展预算，招标准备 | 施工招标准备阶段 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
44 | 铜梁区中水回用项目 | 新建 | 政府投资 | 新建3万吨/天再生水处理设施 | 2026.06-2026.12 | 9800 | 完工投用 | 9800 | 250 | 开展施工图设计 | 开展施工图勘察、设计 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
45 | 新鸥鹏·铜梁巴川府 | 续建 | 社会投资 | 占地面积约120亩，建筑面积20万平方米。 | 2026.09-2029.12 | 180000 | 累计完成总工程量的20% | 42000 | 1100 | 方案报规资局审批 | 推动项目开工 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
46 | 重庆市足球训练中心 | 新建 | 区属国企 | 主要建设各种规格的足球场及综合运动场地，足球主题酒店（宿舍），以及配套服务用房，配套停车位等。 | 2026.12-2029.12 | 30000 | 开工建设 | 4000 | 210 | 根据区发改委意见完成评标委员会的复评工作，并完成设计单位中选结果公示，联系设计单位办理履约保证金和合同手续。 | 完成勘察设计合同签订工作，启动项目勘察设计准备工作，配合区规资局进行土地调规工作。 |  | 文旅集团 | 罗昌西 | ▲