## 校对
铜梁区2026年1-5月计划开工重点项目推进情况表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 投资 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 工期 | 总投资 （万元） | 2026年建设 目标任务 | 2026年计划投资 （万元） | 1-5月累计完成投资 | 是否开工 | 5月工作推进情况 | 下月工作计划 | 存在问题及建议 | 牵头单位 | 分管区领导 | 项目状态
1 | 宏立高端摩托车整车生产项目 | 新建 | 社会投资 | 项目计划用地约45亩，建设高端摩托车整车生产基地，主要生产外贸定制整车出口产品。 | 2026.03-2027.09 | 20000 | 累计完成总工程量的50% | 10000 | 5500 | 否 | 正在方案设计 | 方案审查 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
2 | 深圳市兴动科技有限公司兴动科技电动滑板研发制造基地 | 新建 | 社会投资 | 计划在铜梁高新区新征用地40亩，建设电动滑板（电动自行车）研发制造项目。 | 2026.03-2027.08 | 100000 | 累计完成总工程量的50% | 50000 | 0 | 否 | 暂无地块 | 暂无地块 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
3 | 重庆优博电气设备有限公司电气绝缘新材料项目 | 新建 | 社会投资 | 拟用地50亩，建设高低压开关柜等配电箱配件生产项目，达产后预计实现年产值3.5亿元。 | 2026.03-2027.03 | 30000 | 累计完成总工程量的75% | 23000 | 10300 | 否 | 调整方案 | 方案审查 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
4 | 重庆精渝田科技有限公司笔电塑胶件自动生产线项目 | 新建 | 社会投资 | 占地面积约61亩，建筑面积3.73万平方米，建设全自动化智能化硅胶塑胶件、新技术液态LSR硅胶生产线2条。 | 2026.03-2027.04 | 25000 | 累计完成总工程量的70% | 18000 | 850 | 否 | 土地平场 | 平场交地 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
5 | 铜梁高新区海辰天然气分布式能源 | 新建 | 社会投资 | 占地面积110亩，拟建设含2×40MW级燃气轮机发电机组、2台余热锅炉和1台蒸汽锅炉的分布式能源站，配套建设25.3km天然气管道、4km热力管道、1.3km电力外输线路。 | 2026.03-2027.03 | 70000 | 累计完成总工程量的75% | 55000 | 20600 | 否 | 土地平场 | 平场交地 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
6 | 四川元启星光数字能源有限公司光储充一体化兆瓦充电站项目 | 新建 | 社会投资 | 占地面积约140亩，在铜建设1座“光伏+储能+兆瓦充电”一体化综合兆瓦超充站和2座补能站。 | 2026.01-2026.12 | 80000 | 完工投用 | 80000 | 2100 | 否 | 洽谈协议 | 签订协议 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
7 | 君卓总部上市及智能座舱研发生产项目 | 续建 | 社会投资 | 占地面积约300亩，建设君卓总部上市及智能座舱研发生产基地，在铜梁以君卓为主体上市，形成从零重力座椅、座椅总成到智能头枕、扶手、座套、骨架、滑轨等智能座舱关键部件及相关零件等完整产业链条，为奇瑞、长安、吉利、比亚迪等整车厂提供配套。 | 2026.05-2028.04 | 500000 | 累计完成总工程量的50% | 250000 | 50000 | 否 | 施工图审查 | 施工招标、临设搭建 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
8 | 三友未来年产100万辆新能源汽车轻量化底盘系统零部件项目 | 续建 | 社会投资 | 占地面积约200亩，建设新能源汽车轻量化底盘系统零部件生产基地，新建铝制转向节、控制臂及制动卡钳总成、制动器总成生产线，建成达产后预计实现年产值36亿元以上。 | 2026.04-2029.01 | 400000 | 累计完成总工程量的50% | 200000 | 38000 | 否 | 施工图设计 | 施工招标、临设搭建 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
9 | 伊洛美克新能源汽车、氢动力、人形机器人动力配套精密传动件及总成生产项目 | 续建 | 社会投资 | 占地面积约200亩，建设新能源汽车、氢动力、人形机器人动力配套精密传动件及总成生产基地，项目一期占地面积约100亩，新建主减速齿及差速器总成生产线、自动锻造生产线、热处理生产线、装配检测线、喷漆线，项目整体达产后预计年产值20亿元以上。 | 2026.04-2028.02 | 200000 | 累计完成总工程量的50% | 120000 | 27640 | 否 | 施工图设计 | 施工招标，搭建临时设施 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
10 | 上海智韬实业有限公司坤煌智能制造产业园项目（一期） | 续建 | 社会投资 | 占地面积约200亩，建筑面积96829.02平方米，建设智能制造产业基地，主要引进电子信息、新型装备制造、新型材料制造企业。 | 2025.10-2027.08 | 200000 | 累计完成总工程量的50% | 100000 | 15100 | 否 | 正在办理施工许可证 | 进场开工建设 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
11 | 龙廷·天澜 | 新建 | 区属国企 | 占地面积约130亩，建筑面积约20万平方米，位于恒大城西侧地块，计划修建保租房（高层）、洋房及配套商业、幼儿园开发。 | 2026.03-2028.05 | 100000 | 累计完成总工程量的40% | 30000 | 10600 | 否 | 完成调整规划方案备案，正在完善施工图设计调整 | 完成施工图设计调整并进行施工图审查 |  | 建发集团 | 任建平 | ▲
12 | 铜梁黑鸡研发加工中心项目 | 新建 | 社会投资 | 占地面积约66亩，建设铜梁黑鸡研发加工中心。 | 2026.05-2028.04 | 60000 | 累计完成总工程量50% | 30000 | 250 | 否 | 施工图已线下专家审查，正在进行线上评审；取得建设工程规划许可证，同步进行环评手续。 | 取得施工许可证，进场施工。 |  | 区农业农村委 | 周伟峰 | ▲
13 | 铜梁区综合应急物资储备库 | 续建 | 政府投资 | 占地面积约34亩，建筑面积约2万平方米，库容面积约20万立方米。 | 2026.04-2028.02 | 8000 | 完工投用 | 2500 | 350 | 否 | 完成履约保函办理，洽谈合同 | 进场施工和开挖土石方 |  | 区应急管理局 | 廖强 | ▲