## 校对
铜梁区2026年1-5月在建重点项目推进情况表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 投资 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 工期 | 总投资 （万元） | 2026年建设 目标任务 | 2026年计划投资 （万元） | 1-5月累计完成投资 | 5月工作推进情况 | 下月工作计划 | 存在问题及建议 | 牵头单位 | 分管区领导 | 项目状态
1 | 龙腾大道延伸段 | 新建 | 区属国企 | 新建高新区配套道路约1.8公里，起于龙腾大道与云峰路交叉口，止于金溪大道，宽36米，双向6车道，包含道路、管网等内容。 | 2026.02-2026.12 | 11000 | 完工投用 | 11000 | 3800 | 龙腾大道延伸段完成BK1+400-600段强夯机械完成16%。DK0+400段进行土石方作业，DK0+750段进行石方作业，两处完成开挖量28000立方。完成共计总量15%。BK1+100段换填完成片石回填55%。 | 龙腾大道延伸段完成DK0+400段进行土石方作业23000方，DK0+750段、DK1+150段完成石方作业。两处完成开挖量11000立方。回填DK1+400抛石挤淤完成。暗沟片石回填完成。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
2 | 重庆厚生新材料科技有限公司新能源锂电池隔膜生产西南基地项目（储能产业园配套厂房A区） | 续建 | 区属国企 | 占地面积约580亩，建筑面积约28.2万平方米，建设14条基膜生产线及配套涂覆生产线。 | 2024.01-2027.12 | 591000 | 累计完成203车间总工程量的50% | 50000 | 30000 | 201车间已完成全部建设内容，202车间5-8号生产生已完成调试，准备投产，工艺管道安装完成90%、渡锌风管制作安装及保温完成90%、消防电线配管完成80%、环氧地坪完成90%，203车间旋挖桩基完成100%%、承台地梁完或20%。 | 202车间完成全部建设内容，203车间承台地梁完或90%，钢结构完成50%。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
3 | 金蒲大道 | 续建 | 区属国企 | 新建高新区配套道路约1.5公里，起于龙腾大道，止于铜安高速桥梁，宽36米，双向6车道，包含道路、管网等内容。 | 2024.06-2026.12 | 10500 | 完工投用 | 6000 | 2000 | 1.金蒲大道完成总量管网工程83%，BK0+500-700段路基回填施工完成46%。排水管函完成混凝土包封。海辰段完成管网80米，中粗砂回填120米，检查井完成2座。爱玛段石方作业完成33000方。尾段清淤换填完成片石换填6000方。 | 1.金蒲大道完成总量管网工程88%，BK0+500-700段路基回填施工完成50%。海辰段完成管网180米，爱玛段石方作业完成45000方。尾段清淤换填完成片石换填6000方，碎石铺、土石方回填完成。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
4 | 铜梁高新区综合服务楼（姜家岩片区人才公寓） | 续建 | 区属国企 | 占地面积约9亩，总建筑面积18730平方米。 | 2026.04-2027.04 | 10000 | 完工投用 | 7000 | 500 | 已进场进行基础基坑施工。 | 基坑土方开挖完成50%。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
5 | 储能产业园配套道路C段 | 续建 | 区属国企 | 新建高新区配套道路约2.8公里，位于龙腾大道与金蒲大道交叉口南侧，设计时速30km/h，标准路幅宽24米，双向4车道，建设内容包含道路、管网、标志标线以及基础设施等。 | 2024.06-2026.06 | 10000 | 完工投用 | 3000 | 1500 | C段人行道基础水沟完成80%。碎石铺装完成88%。花台石安装完成50%。纵四路完成通信管网150米，路灯管沟槽完成85米。绿化工程完成10%。 | C段人行道基础水沟完成95%。碎石铺装完成100%。花台石安装完成95%。纵四路完成水稳层，路灯预埋件完成安装15个。绿化工程完成20%。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
6 | 铜梁区大庙园区产业及配套设施建设项目-配套工程 | 续建 | 区属国企 | 利用大庙企业服务中心2、3号楼及中间楼裙楼建设包含人才公寓、休闲娱乐、餐饮商超、商务酒店、会议接待等功能为一体的综合服务中心。 | 2025.08-2026.07 | 5000 | 完工投用 | 2500 | 1500 | 完成新风系统，空调内机安装，吊顶施工完成80%。 | 地砖铺贴完成、墙面乳胶漆完成、空调外机安装完成，进入收尾工作。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
7 | 标准厂房屋顶光伏项目 | 续建 | 区属国企 | 央地合作项目，该项目利用标准厂房屋顶进行光伏组件安装并发电自用，可建设屋顶光伏建筑面积约25万平方米。 | 2025.04-2027.12 | 12000 | 累计完成工程量的20% | 2000 | 600 | 标准厂房光伏项目一期工程(小米园区）屋面光伏板累计完成10栋楼的屋面，还剩1栋楼的屋面光伏板未安装完。 标准厂房光伏项目二期工程，施工图设计电力公司审核完成，编制预算清单。铜梁区标准化畜禽集中屠宰厂光伏发电安装工程财评审核意见第二次回复完成。计划本月出具财评预算审核报告。准备发包资料。 | 标准厂房光伏项目一期工程(小米园区）屋面光伏板全部安装完成（11）栋楼，相关电缆安装完成，四可设置安装完成，完成相关调试。 标准厂房光伏项目二期工程，施工图设计电力公司审核完成，审核编制预算清单。送至财评中心审核并核对工程量。铜梁区标准化畜禽集中屠宰厂光伏发电安装工程上会直接委托民能公司承建。并准备民能公司进场工作。 |  | 产发集团 | 吴别 | ▲
8 | 厦门纵凌精密制造有限公司纵凌锂电池精密结构件研发生产基地 | 新建 | 社会投资 | 占地面积约50亩，打造锂电池精密结构件研发生产基地，达产后年产值超4亿元。 | 2026.03-2027.09 | 50000 | 累计完成总工程量50% | 25000 | 16550 | 内部装修 | 购买设备 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
9 | 飞驰汽车智能座舱结构件总成研发生产项目 | 新建 | 社会投资 | 总投资4.8亿元人民币，建设年产500万件（套）汽车座椅骨架、滑轨等智能座舱结构件总成及零件研发生产基地，为奇瑞、长安、吉利、比亚迪等整车厂提供配套。 | 2026.02-2026.07 | 48000 | 投产 | 48000 | 36000 | 购买安装设备 | 安装设备 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
10 | 宏立科技汽车座椅总成研发生产项目 | 新建 | 社会投资 | 项目计划投资约4亿元，建设总部及开展部分汽车座椅总成及零部件研发生产，为奇瑞、长安、吉利、比亚迪等整车厂提供优质座椅产品配套。 | 2026.03-2026.06 | 40000 | 投产 | 40000 | 35000 | 安装设备 | 调试设备 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
11 | 立欧汽车座椅零部件研发生产总部项目 | 新建 | 社会投资 | 建设总部及开展部分汽车座椅零部件研发生产，为奇瑞、长安等整车厂提供配套。项目预计实现收入约1亿元，上缴税金约1000万元以上。 | 2026.02-2026.07 | 20000 | 投产 | 20000 | 17000 | 厂房装修 | 安装设备 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
12 | 湖南永盛精密科技有限公司永盛精密汽车零部件研发制造项目 | 新建 | 社会投资 | 租赁厂房约4000平方米，建设汽车零部件研发制造项目，达产后预计实现年产值约1亿元。 | 2026.03-2026.12 | 10000 | 投产 | 10000 | 6000 | 购买设备 | 安装设备 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
13 | 昆山友宝电子科技有限公司友宝科技新能源散热器部件研发生产项目 | 新建 | 社会投资 | 占地面积约40亩，建设空调、动力电池散热器组件及储能电池散热器部件配套产品生产基地。 | 2026.01-2026.12 | 20000 | 投产 | 20000 | 9000 | 厂房装修 | 厂房装修 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
14 | 永铭安鑫智能消防设备研发生产项目 | 新建 | 社会投资 | 租赁铜梁高新区智能制造产业园6栋A3楼厂房约2000平方米，建设年产3万套新型灭火装置研发生产项目。达产后实现年产值1亿元以上。 | 2026.01-2026.06 | 15000 | 投产 | 15000 | 13000 | 设备安装 | 调试设备 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
15 | 渝西冷链加工中心项目（冷链物流） | 新建 | 社会投资 | 占地面积约70亩，建设面积约3万平方米，存储量约5万立方米。项目包括恒温冷库、超低温冷库、冷冻冷藏运输及仓储配送等。 | 2026.01-2027.06 | 80000 | 主体工程完工 | 60000 | 7000 | 基础工程施工 | 基础工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
16 | 高新区土地整治 | 新建 | 政府投资 | 土地整治面积1200亩，包含中心城区、大庙组团、旧县组团等。 | 2026.01-2026.12 | 5000 | 完工 | 5000 | 2200 | 中心城区组团项目:优博、冷链物流地块已完成平场并进行交地，精渝田、联拓地块平场工程完成90%。 旧县新申地块平场工程：雨污管网工程完成40%，平场工程完成约70%。 三友、君卓平场项目：已完成。 | 完成旧县新申地块平场工程。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
17 | 高新区电力、通信、燃气等基础设施等零星项目 | 新建 | 政府投资 | 1.新建35kV线路约6公里；迁建10kV电缆线路约5公里；迁建低压线路约6公里。 2.迁建、架空通信光缆累计约20公里。 3.新建电力、通信管网、零星安装各企业临时施工用电，企业正式用电各电力廊道建设等。 4.龙腾110kV变电站及廊道新建工程。 | 2026.01-2026.12 | 8700 | 完工投用 | 8700 | 3700 | 仁义酒厂(重庆)有限责任公司10kv新装用电工程(土建部分)：招标方案过会。 | 仁义酒厂(重庆)有限责任公司10kv新装用电工程(土建部分)：与施工单位签订合同并进场施工。 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
18 | 厦门海辰西南智能制造中心及研发中心项目 | 续建 | 社会投资 | 一期占地面积765亩，二期占地面积370亩，建设50GWh新一代储能锂电池、18GWh储能模组的智能生产线，生产储能电芯、储能模组、BMS、储能集装箱。 | 2022.11-2026.12 | 1300000 | 投产 | 250000 | 140000 | 一期二阶段基础工程施工 | 一期二阶段基础工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
19 | 品高弹簧新能源汽车座椅核心零部件研发生产项目 | 续建 | 社会投资 | 占地面积约100亩，建设年产400万套新能源汽车座椅骨架及核心零部件项目，建成达产后预计实现年产值10亿元以上。 | 2025.11-2027.09 | 100000 | 累计完成总工程量的50% | 60000 | 24000 | 土地平场 | 土地平场 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
20 | 协友兴年产100万套（件）汽车座椅骨架零部件、摩托车保险杠等生产项目（一期） | 续建 | 社会投资 | 占地面积约50亩，建设年产100万套（件）汽车座椅骨架零部件、摩托车保险杠等生产项目。 | 2025.12-2027.05 | 50000 | 累计完成总工程量的80% | 40000 | 8500 | 基础工程施工 | 基础工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
21 | 重庆悦煜机械制造有限公司年产800万套汽车配件项目（原麦卡威） | 续建 | 社会投资 | 购买麦卡威（麦卡威摩托车制造有限公司）项目地块，占地面积约107亩，利用剩余空地修建二期 | 2025.10-2026.09 | 10000 | 投产 | 8000 | 5800 | 基础工程施工 | 基础工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
22 | 重庆联拓木业有限公司豆胶无醛健康板材生产项目 | 续建 | 社会投资 | 占地面积约60亩，建筑面积29041.5平方米，建设豆胶无醛健康板材生产项目。 | 2024.07-2026.10 | 20000 | 投产 | 5000 | 2400 | 厂房已完工，待另一块地完成调规、土地挂牌后进场建设 | 土地挂牌 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
23 | 万洋众创产业园 | 续建 | 社会投资 | 占地面积约340亩，建设万洋众创产业园，工业标准厂房。 | 2021.03-2028.12 | 500000 | 累计完成总工程量的75% | 20000 | 13000 | 第8批次B18栋正在进行质量竣工验收和规划核实测量工作，预计下个月初进行联合验收；第9批次A05.A59栋5月1日已开工，正在进行桩基施工； | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
24 | 重庆百钰顺精密工业股份有限公司精密金属结构件生产线设备更新改造项目 | 续建 | 社会投资 | 对现有精密金属结构件生产线老旧设备进行更新改造， | 2024.09-2026.08 | 17996 | 投产 | 7200 | 5700 | 安装设备 | 调试设备 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
25 | 重庆天才机械制造有限公司扩建项目 | 续建 | 社会投资 | 投产企业扩建项目，扩建部分占地面积约10亩，生产通用汽油机箱体、箱盖。 | 2025.10-2026.06 | 10000 | 投产 | 5000 | 4800 | 主体工程施工 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
26 | 重庆市威诺华光电科技有限公司高端电子制造设备改造项目 | 续建 | 社会投资 | 购置PanasonicNPM为基础，替代原有生产设备，并结合工业互联网、更新生产计划管理系统（ERP）的集成。 | 2024.06-2026.06 | 4000 | 投产 | 1500 | 1450 | 安装设备，调试设备 | 试生产 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
27 | 仁义高端白酒酿造销售全国基地 | 续建 | 社会投资 | 占地面积40亩，建筑面积20820平方米，建设铜梁本土品牌酒生产项目。 | 2025.10-2026.11 | 60000 | 投产 | 50000 | 32000 | 主体工程施工 | 主体工程施工 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
28 | 铜梁供电公司35kV-110kV工程 | 续建 | 社会投资 | 新建主变1台，容量50MVA。新建线路约116.2千米。 | 2025.12-2027.12 | 34137 | 完工投用 | 12000 | 6000 | 基础施工完成73%，开挖完成29基，浇筑完成24基. | 继续开展基础施工，开始组塔。 |  | 供电公司 | 廖强 | ▲
29 | 能源费用托管项目 | 新建 | 区属国企 | 针对全区公共机构、学校、企业的暖通空调系统、电气照明系统、节水与水资源及可再生能源系统进行节能技术改造，并建立能源管理系统，通过节能技术改造，达到降碳减排目的。 | 2026.01-2028.12. | 3000 | 对区科创中心重点用能单位开展技改。 | 1000 | 420 | 1.区中医院进入能源费用托管服务项目进入招标报批流程，预计6月30日前完成投标工作; 2.与铜梁广电公司、铜梁区气象局进行能源费用数据分析工作； 3.与电信、移动、东城街道、南城街道、巴川街道就能源费用托管服务进行了 | 1.持续跟进区人社局、科创中心、区中医院等已具备招投标条件的单位能源费用托管项目尽早落地； 2.在谈项目完成能源数据分析后开始能用费用审计。 | 1.区人社局因报批能源费用托管服务采购时，因资金来源问题未表述清楚，因此项目未获得区财政局相关科室批准，目前项目进度搁置； 2.科创中心（产发集团）与瑞程智慧公司同属区内国有企业，因瑞程智慧公司关于区内国有企业直接开展合作的相关请示暂未获得区国资委批准，因此该项目暂时搁置，同时，文旅集团能源费用托管项目也因此暂时搁置。 | 建发集团 | 任建平 | ▲
30 | 金龙文化产业基地项目 | 续建 | 区属国企 | 总占地面积218.97亩，总建筑面积87966平方米。项目新建金龙综合体育中心、金龙艺术培训中心、金龙美食城等。 | 2025.10-2027.07 | 200000 | 一、二期完成主体建设，开始装饰装修。 | 100000 | 43086 | 一二期主体结构完成至65%，三期完成施工总承包合同签订。 | 一二期主体结构完成至75%，装修工程完成至5%，三期完成施工手续办理，施工进场。 | 徐家山庄拆除问题。 | 建发集团 | 任建平 | ▲
31 | 铜遂人才共育园（科能技校园）项目 | 续建 | 政府投资 | 包括教学楼、宿舍楼、运动场馆、食堂、停车位及周边附属工程设施等建设。 | 2024.04-2026.12 | 100000 | 完工投用 | 20000 | 12000 | 装修工程完成至50%，室外附属工程完成至50%，机电设备安装工程完成至22% | 装修工程完成至60%，室外附属工程完成至60%，机电设备安装工程完成至25% |  | 龙城天街商圈管委会 | 罗昌西 任建平 | ▲
32 | 重庆能投集中式光伏项目 | 续建 | 社会投资 | 新建装机容量约33万千瓦的农光互补集中式光伏项目 | 2025.09-2026.09 | 95400 | 完工投用 | 95400 | 75000 | 1.升压站围墙基础地圈梁模板已拆除。2.第二批图斑规资局备案，目前完成第二批流转土地方阵示意图并报林业局出具审查意见。 | 1.施工变基础施工。 2.挡土墙做沉降观测。 3.完成第二批土地备案资料报送至规资局。 4.力争本月内完成第三批土地合同政府、农村集体经济组织方签订。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲
33 | 大唐集团集中式光伏项目 | 续建 | 社会投资 | 新建装机容量约30万千瓦的集中式光伏项目。 | 2025.09-2026.09 | 92100 | 完工投用 | 92100 | 70000 | 专题方面，善心升压站由于村上换届，仍在协调勘界分户。河水光伏项目压覆矿已取得批复，永久征地目前正在开展人口调查和分户；三品光伏正在开展文物勘探，永久征地征收安置补偿公告已发布，需要公示30天。河水、三品已完成EPC合同签订；善心、河水、三品全过程造价咨询已完成合同签订。河水、三品施工监理已完成评标。 | 1、 推进三品、河水地勘报告编制；2、推进河水、三品优化设计；3、持续推进善心、三品、河水项目土地备案工作；4、开展善心、三品、河水质量检测合同招采。5、持续推进村民土地委托协议签订工作。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲
34 | 中广核集中式光伏项目 | 续建 | 社会投资 | 新建装机容量约38万千瓦的集中式光伏项目。 | 2025.09-2026.09 | 106000 | 完工投用 | 71000 | 43000 | 支架安装完成10828组，占总量的80%； 组件安装完成6286组，占总量的46%； 电缆敷设完成1601组，占总量的12%； 集电线路基础完成40基，占总量的38%； 箱变基础完成12个，占总量的18%。 | 支架安装完成13000组，占总量的95%； 组件安装完成10000组，占总量的73%； 电缆敷设完成3000组，占总量的22%； 集电线路基础完成90基，占总量的85%； 箱变基础完成66个，占总量的100%。 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲
35 | 大安8平台建设工程 | 新建 | 社会投资 | 该项目为页岩气开采运营，计划建设配套设备和页岩气开采管理运营体系。 | 2026.03-2027.06 | 30000 | 累计完成总工程的60% | 18000 | 4200 | 完成19段压裂施工 | 完成8段压裂施工，开展返排测试工作，组织现场撬装加工设备进场。 |  | 区发展改革委 西河镇 | 廖强 | ▲
36 | 中电建重庆建设发展有限公司采矿场 | 续建 | 社会投资 | 资源总量3亿吨，生产线2条，设计产能1500万吨/年。 | 2021.12-2026.12 | 253000 | 全面完工 | 50000 | 30000 | 正在开展三期系统设备招采、施工图设计工作。 | 开展场地平整工作。 |  | 区规划自然资源局 | 任建平 | ▲
37 | 涪江重庆段航道整治工程 | 新建 | 社会投资 | 按三级航道标准整治126公里，铜梁境内23公里。 | 2026.01-2027.12 | 40000 | 累计完成总工程量的60% | 12000 | 6400 | 涪江航道疏浚受禁渔期影响，进度缓慢，高楼航道基地正常推进 | 航道基地挡墙完成，疏浚工作持续开展，航道基地场地建设开始实施 |  | 区交通运输委 | 任洪涛 | ▲
38 | 成渝中线高铁（铜梁段） | 续建 | 社会投资 | 高速铁路，路基宽度17米，时速350公里/小时，全长292公里，铜梁境内20.8公里。 | 2022.10-2027.06 | 400000 | 主体完工，进入调试阶段 | 100000 | 90000 | 全线主体工程已完工，目前正在进行无砟轨道施工。2026年6月可进入静态验收，明年6月通车。 | 当前主要协建工作是开展外部环境整治和长兴加油站搬迁，在今年6月高铁静态验收前完成。 |  | 区交通运输委 | 任洪涛 | ▲
39 | 旧县中峰互通至岚峰互通连接线建设工程 | 续建 | 政府投资 | 改造为二级公路，全长7.5公里，交委段实施约2.5公里，中电建和西南水泥实施5公里，路基宽度8.5米。 | 2025.05-2026.12 | 11000 | 中电建、西南水泥实施部分全面完工 | 8000 | 3500 | 中电建办理用地手续，中间段重新规划。 | 中电建办理用地手续，中间段重新规划。 |  | 区交通运输委 | 任洪涛 | ▲
40 | 成渝中线高铁铜梁站前广场项目 | 续建 | 区属国企 | 项目位于铜梁站北侧，用地面积约50亩，建筑面积约3.17万平方米，建设站前广场、配套商业、公交车站、加油站、配套停车设施等。 | 2025.10-2026.12 | 28580 | 完工投用 | 25000 | 21281 | 完成铺装结构层70% | 完成站前广场硬质铺装 |  | 区交通运输委 建发集团 | 任洪涛 | ▲
41 | 铜梁区城区至高铁站快速路项目 | 续建 | 政府投资 | 1.成渝中线站前广场建设连接线4.5公里，包括原金岳大道A、B段，按一级道路建设。 2.国道G319望向台至白龙大道三岔口段改建工程，改造为一级公路，全长约3.4公里。 | 2025.12-2027.06 | 52836 | 累计完成总工程量的60% | 31701 | 12775 | K3+000-K3+910段总工程量完成70% | K3+000-K3+910段总工程量完成90% |  | 区交通运输委龙城天街管委会 建发集团 | 任洪涛 罗昌西 | ▲
42 | 职教中心改善办学条件改造工程 | 续建 | 政府投资 | 校舍外墙修缮排危2.75万平方米，学生宿舍装修改造1.94万平方米，另新建学生公寓、师生食堂、原学生食堂加层，同步购置教育信息化2.0建设相关设施。 | 2023.08-2027.12 | 18830 | 设备采购、改造部分完工，新建部分完成50% | 3000 | 600 | 1.学生食堂修缮排危改造工程完成验收；完成结算工作继续上报用款计划。 2..信息化教育2.0建设完工，结算审核准备工作。 3.新建学生宿舍、食堂及三期工程消防通道建设项目完成完成招标文件编制； 4.教学设备采购完成招投标，进场施工建设。 | 1.学生食堂修缮排危改造工程完成验收；完成结算工作继续上报用款计划。 2..信息化教育2.0建设完工，结算审核出具报告，准备支付资料。 3.新建学生宿舍、食堂及三期工程消防通道建设项目完成完成招标文件编制，完成招投标； 4.教学设备采购完成招投标，进场施工建设，做好施工环节的监管。 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲
43 | 重庆巴川国际学校教学楼和体育馆建设项目 | 续建 | 社会投资 | 占地面积约24亩，建筑面积约8.07万平方米。 | 2022.08-2026.06 | 15000 | 完工投用 | 5000 | 4010 | 附属工程完成招标 | 附属工程施工 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲
44 | 重庆市铜梁职业教育中心高技能人才培训基地及研学营地建设工程——铜梁区青少年综合实践基地服务中心研学营地建设工程 | 续建 | 政府投资 | 拟对铜梁区青少年综合实践基地进行整体提升改造，建设研学铜梁智慧平台，学生宿舍装饰改造、设备采购与安装及其他配套附属设施提升改造等内容。 | 2024.12-2026.09 | 9103 | 完工投用 | 2000 | 500 | 项目已停工，未付工程进度款、采购预付款。 | 积极争取财政资金，复工后努力完成进度 | 资金没有及时到账 | 区教委 | 陈庆华 | ▲
45 | 铜梁区普通高中改善办学条件项目 | 续建 | 政府投资 | 对铜梁区普通高中办学条件等方面进行提质改造升级等。 | 2025.06-2026.08 | 3000 | 完工投用 | 1000 | 600 | 铜梁中学体育馆D级危房改造项目进行钢结构屋顶拆除和安装；铜梁一中运动场及草皮改造等已竣工投用；铜梁二中崇禧楼外墙漆、门窗改造等项目已竣工验收；实验中学外墙漆改造等已竣工投用。 | 铜梁中学体育馆D级危房改造项目完成钢结构屋顶拆除和安装 |  | 区教委 | 陈庆华 | ▲
46 | 铜梁西南水泥厂搬迁项目 | 续建 | 社会投资 | 占地面积约688亩，项目分2期建设。 一期：占地面积472.75亩，建设一条日产9000吨新型干法熟料生产线及配套13兆瓦纯低温余热发电工程； 二期：新建年产400万吨骨料生产线、120万平方米。砼生产线、1.2亿匹机制砖生产线，配套建设城市生活垃圾、危险、固体废弃物处理等设施。 | 2022.03-2026.06 | 200000 | 投产 | 30000 | 28000 | 管网 道路 绿化工程施工。 | 管网 道路 绿化工程施工。 |  | 区经济信息委 | 吴别 | ▲
47 | 2024年铜梁区老旧小区改造城市立柱更新改造项目 | 续建 | 政府投资 | 改造老旧燃气管网压力、流量监控设施约3540处，改造老旧立柱约20000户，更换老旧燃气表约21500只等。 | 2024.05-2026.06 | 12155 | 完工投用 | 8000 | 7800 | 基本完工 | 收方验收 |  | 区经济信息委 | 吴别 | ▲
48 | 铜梁区农村失能特困人员集中照护中心项目（旧县街道） | 续建 | 政府投资 | 占地面积约10.78亩，建筑面积1万平方米，拟设置床位200张，主要建设老人宿舍、厨房、食堂、健身室、医务室等功能用房，以及道路、管网、环保、消防设施等配套工程。 | 2025.08-2027.06 | 4710 | 累计完成总工程量的70% | 3300 | 180 | 推进项目财评，重新进行招投标工作 | 推进招投标工作与合同签订 |  | 区民政局 | 陈庆华 | ▲
49 | 铜梁区第十三特困供养设施（维新敬老院）工程建设项目 | 续建 | 政府投资 | 占地面积约11亩，建筑面积约4800平方米，拟设置床位120张主要建设老人宿舍、厨房、食堂、健身室、医务室等功能用房及配套设施。 | 2024.12-2026.09 | 2504 | 完工投用 | 500 | 500 | 推进给排水工程施工和吊顶安装 | 推进外围墙体砌筑施工，室内强弱电线路布设 |  | 区民政局 | 陈庆华 | ▲
50 | 铜梁区2025年-2026年高标准农田建设项目 | 续建 | 区属国企 | 建设高标准农田5.02万亩。其中新建2.05万亩，改造提升2.97万亩。 | 2025.11-2026.12 | 12550 | 全面完工 | 10000 | 6721 | 1.2025年度高标准农田项目已完成总工程量的97%，施工单位正在对调整的土地平整工程、排灌设施工程等收尾；2.2026年度高标准农田项目已完成设计工作，正在开展财政评审工作，已完成招标代理单位选取并正在编制招标文件。 | 1.2025年度高标准农田项目基本完工，同时配合好群众春耕生产；2.2026年度高标准农田项目完成招投标并将中标单位向镇人民政府移交。 |  | 区农业农村委 文旅集团 | 周伟峰 | ▲
51 | 西南智慧电商云仓 | 新建 | 社会投资 | 该项目占地面积18亩，建立渝西仓储中心及云仓分拣线，建成后能实现日打包出货10万件。正常运营后，预计年营业收入2亿元以上。 | 2026.01-2026.12 | 8000 | 完工投用 | 8000 | 4200 | 厂房修建目前还在浇筑地基打圈梁。立体库设备已经到货，并已完成调试，停车场地已完成平地，硬化。 | 严格按照仓储要求落实安全主体责任，加强员工消防培训，确保安全生产。积极寻找适合企业需求场地。 |  | 区商务委 | 罗昌西 | ▲
52 | 重庆G时代艺术商业中心（一期） | 续建 | 社会投资 | 占地面积约50.8亩，建筑面积约4.62万平方米。 | 2024.09-2026.06 | 20000 | 全面完工 | 4000 | 2000 | 1、三层（J~R轴）主体结构混凝土完成75%；2、负一层（14-17/D-J轴）主体结构混凝土浇筑完成；3、一层（G-J轴）主体结构混凝土浇筑完成。 | 1、南侧负一层基础完成，房芯回填及地坪浇筑完成；2、三层~四层（J~R轴）主体结构混凝土浇筑完成；3、二层~四层（G-J轴）主体结构混凝土浇筑完成。5、负二层地面结构底板混凝土浇筑完成50%，负二层砌体插入。 |  | 区商务委 | 罗昌西 | ▲
53 | 铜梁区琼江流域及穆家河流域等9个镇级污水处理厂尾水治理项目 | 续建 | 政府投资 | 琼江流域及穆家河流域小林、双山、平滩、侣俸、太平、维新、少云、围龙、永嘉共9座污水处理厂尾水治理，包含湿地工程、管网工程，总建设面积3.11万㎡ | 2025.06-2027.12 | 3800 | 累计完成总工程量的50% | 2000 | 1406.02 | 第一批和第二批稳步推进，第三批因可研调整问题待公开招标。 | 继续稳步推进第一批和第二批施工进度，加快第三批公开招标等实施进度。 |  | 区生态环境局 | 任洪涛 | ▲
54 | 太平水厂管网配套工程（一期） | 新建 | 政府投资 | 新建DN200-DN600管网38.7km。包括： 1.新建金蒲大道供水管网约7.2km； 2.改造城区至水口供水管网约8.7km； 3.新建腾大道至旧县的管网约6.5km； 4.新建蒲吕至石鱼供水管网12.3km。 5.新建巴岳收费站路口至高铁站管网约4km。 | 2026.01-2026.12 | 6680 | 完工投用 | 6680 | 3000 | 1、水口段已完成管道安装1.5km。2、金蒲大道段完成管道安装1km，沿河步道架空支墩砼浇筑完成，淮远河顶管接收井、工作井各开挖完成，小安溪工作井高压旋喷桩成桩完成80%。3、蒲吕到石鱼段管道安装600m。 | 1、水口段管道安装2000m。2、金蒲大道管道安装2000m，高压旋喷桩完成100%，穿铜合路顶管完成。3、蒲吕至石鱼段管道安装2000m。4、旧县段管道安装2000m，龙桥社区段管道安装2000m |  | 区水利局 | 周伟峰 | ▲
55 | 太平水厂管网配套工程（二期） | 新建 | 政府投资 | 新建9座加压站，改造管径DN400至DN150供水管道17.5km；新建管径DN400至DN150供水管道32.2km， | 2026.01-2026.11 | 6564 | 完工投用 | 6564 | 3200 | 已完成管道沟槽开挖约35km，管网安装约28km，泵房改造2座。 | 全面完工。 |  | 区水利局 | 周伟峰 | ▲
56 | 同心桥水库灌区工程 | 新建 | 政府投资 | 同心桥水库灌区灌溉采用管道输水，布置有提水管道（含高位水池）、总干管、正义干管、石寨干管和新龙支管5条管线。管线总长12.6公里。 | 2026.01-2026.12 | 4360 | 完工投用 | 4360 | 1852 | 管理用房挡土墙基槽开挖，高位水池平场完成 | 管理房基础施工，管道安装 |  | 区水利局 | 周伟峰 | ▲
57 | 同心桥水厂及配套供水管网工程（一期） | 续建 | 政府投资 | 新建同心桥水厂一座，总规划供水能力30万吨/天（一期供水能力5万吨/天），连接城区供水管网工程总长度约27.8km。 | 2025.12-2027.12 | 20074 | 累计完成总工程量的50% | 10000 | 3300 | 施工大门与洗车池建设已完成；企业文化墙及“十牌二图”设置工作已落实；施工区域监控系统已基本建成，厂区植被清理工作已完毕，施工围挡搭设工作已完成；铜梁区人社局人脸识别及打卡系统已接入；工程质量与安全监督手续正在办理过程中目前，该工程已具备正式开工条件。 | 工程开工 |  | 区水利局 | 周伟峰 | ▲
58 | 2026年铜梁电信无线网建设项目 | 新建 | 政府投资 | 电信4G/5G基站建设 | 2024.01-2026.12 | 10000 | 完工投用 | 10000 | 3315.4 | 投资合计252万：铜梁移动完成投资162万，开通基站14个；铜梁电信合计完成投资90万，开通基站16个。 | 投资合计213万、开通基站26个：铜梁移动计划投资108万、开通基站9个；铜梁电信：计划完成总投105万,其中无线基站计划完成10个站点，投资25万；光网投资80万（成渝中线光缆部分实施）；铜梁联通无投资计划。 |  | 区通发办 区经济信息委 | 吴别 | ▲
59 | 重庆市铜梁区妇幼保健院公共卫生（妇幼健康）服务能力提升项目 | 新建 | 政府投资 | 对约3500平方米公共卫生群体保健与诊疗业务用房流程改造，实施数字医院建设、购置妇幼特色专科设施设备等。 | 2026.01-2027.10 | 3000 | 累计完成总工程量70% | 1800 | 1600 | 母婴照护中心全部完工验收交付使用；门诊流程改造按施工计划进行。 | 门诊流程改造按施工计划进行 |  | 区卫生健康委 | 陈庆华 | ▲
60 | 区妇幼保健院托育中心建设项目 | 续建 | 政府投资 | 占地面积约5亩，建筑面积约0.5万平方米，设托位150个。 | 2023.08-2027.06 | 3000 | 复工建设，完成总工程量80%。 | 800 | 0 | 托育中心项目停工1年，与原施工单位解除施工合同，现施工单位须重新招标，已完成施工图预算，已送财政局评审中心进行预算审核。 | 完成施工图预算审核，进行施工招标文件审核及挂网。 |  | 区卫生健康委 | 陈庆华 | ▲
61 | 铜梁家泽田园温泉康养度假项目 | 续建 | 社会投资 | 占地面积约1万亩。建设集观光采摘、开心农场、龙乡舞台、水上乐园、休闲康养等为一体的乡村旅游业态。 | 2022.06-2026.12 | 197000 | 启动温泉配套设施建设； | 30000 | 10000 | 继续完善长河溪月的打造 | 完成长河溪月项目基础建设，计划试营业。 |  | 区文化旅游委 | 罗昌西 | ▲
62 | 铜梁区老旧小区及配套基础设施改造项目（2026年） | 新建 | 政府投资 | 涉及小区32个，主要改造内容为小区红线范围内的楼体修缮、配套基础设施改造等。 | 2026.01-2027.12 | 96782 | 累计完成总工程量的50% | 56813 | 22726 | 进场施工 | 督促施工单位加快施工进度 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
63 | 铜梁区城区排水防涝及应急能力提升工程 | 新建 | 政府投资 | 新建雨水管道10.7km，检查井265座；改造雨水管道约18.4km，改造雨水井180座。新建排水箱涵0.2km。购置移动泵车、高压疏浚车、发电机、吸污车、抽水泵等排涝设备20套。 | 2026.01-2026.12 | 10121 | 完工投用 | 10121 | 2452 | 铜龙路、凤德路等5条市政道路路面开挖、管网铺设已完工.完成整体形象进度的28% | 实施金龙大道、凤竹路等市政道路路面开挖，管网铺设等内容。 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
64 | 邦泰·颐和上院 | 续建 | 社会投资 | 占地面积约262亩，建筑面积约40万平方米。 | 2021.10-2027.12 | 250000 | 累计完成总工程量的80% | 30000 | 10000 | 推进验收 | 推进验收 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
65 | 金科·原乡溪岸 | 续建 | 社会投资 | 占地面积约282.84亩，建筑面积约44万平方米。 | 2020.08-2027.06 | 250000 | 累计完成总工程量的95% | 25000 | 2090 | 已完成完成总工程量的93%，资金周转困难， 项目已停工，预计7月才能复工。 | 推进项目建设 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
66 | 金川·紫云府 | 续建 | 社会投资 | 占地面积约119.4亩，建筑面积约19.94万平方米。 | 2020.12-2026.12 | 140000 | 全面完工 | 14000 | 8100 | 完成总工程量的90% | 完成总工程量的93% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
67 | 高宇·十里云湖 | 续建 | 社会投资 | 占地面积约86.6亩，建筑面积约11.3万平方米。 | 2022.04-2027.12 | 115000 | 累计完成总工程量的80% | 18000 | 8000 | 二期未开工 | 二期未开工 | 项目资金保障存在缺口，规划方案需按程序优化调整。 | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
68 | 原乡美苑二期 | 续建 | 社会投资 | 占地面积约117.6亩，建筑面积约19万平方米。 | 2024.08-2029.12 | 98700 | 累计完成总工程量的40% | 30000 | 10000 | 完成总工程量的33% | 完成总工程量的34% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
69 | 升伟原香郡二期 | 续建 | 社会投资 | 占地面积约49.8亩，建筑面积8.75万平方米。 | 2025.06-2027.12 | 50000 | 累计完成总工程量的70% | 20000 | 8500 | 完成总工程量的43% | 完成总工程量的45% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
70 | 旭泰瑞美 | 续建 | 社会投资 | 占地面积约24亩，建筑面积约5.2万平方米。 | 2025.08-2027.07 | 30000 | 累计完成总工程量的70% | 20000 | 9400 | 完成总工程量的52% | 完成总工程量的53% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
71 | 龙隐天宸 | 续建 | 社会投资 | 占地面积约85亩，建筑面积10万平方米。 | 2025.11-2028.12 | 30000 | 累计完成总工程量的25% | 10000 | 6480 | 完成总工程量的25% | 完成总工程量的28% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
72 | 铜梁卓然龙禧湾 | 续建 | 社会投资 | 占地面积约80亩，建筑面积约14万平方米。 | 2024.11-2029.11 | 25000 | 全面完工 | 10000 | 6000 | 完成总工程量的90% | 完成总工程量的92% |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
73 | 铜梁区H2-1地块保障性住房项目 | 续建 | 区属国企 | 占地面积约122亩，建筑面积约13万平方米，修建保障性住房及配套设施。 | 2024.11-2027.06 | 54500 | 累计完成总工程量的70% | 20000 | 7700 | 20#-26#主楼主体施工 | 20#-26#楼主体封顶 |  | 区住房城乡建委 | 任建平 | ▲
74 | 铜梁中学扩建项目 | 续建 | 政府投资 | 占地面积为146.56亩，总建筑面积1.07万平方米，项目新建教学楼、图书馆、食堂、地下车库等。 | 2025.10-2027.07 | 108000 | 完成主体建设，开始装饰装修。 | 57600 | 35339 | 主体结构完成至65%。 | 主体结构完成至80%，装修工程完成至5%。 |  | 铜梁中学校 | 陈庆华 任建平 | ▲
75 | 太平镇全域综合土地整治项目 | 新建 | 社会投资 | 包含：文曲小学至燕雨林丰蔬菜加工厂路段道路项目、万寿村南美对虾养殖场项目、楠木沟肉牛养殖场项目、食品及农产品加工园太平组团项目、太平镇设施育苗厂项目、环境整治提升项目及相关配套工程。 | 2026.03-2028.12 | 109290 | 累计完成总工程量的20% | 20000 | 5200 | 低效园林地整治已完成太平、侣俸、永嘉、围龙、福果等5个镇街约1300亩施工图设计，目前正在进行专家评审。。 | 完成预算编制、财评审核等工作，施工单位做好施工前准备工作。 |  | 文旅集团 | 周伟峰 | ▲
76 | 铜梁区农事服务中心项目 | 续建 | 区属国企 | 建设烘干厂、稻米加工厂、生物质颗粒燃料加工中心、菌类加工生产车间及相关配套设施。 | 2025.04-2027.12 | 5000 | 稻米加工厂，菌类加工生产车间及相关配套设施。 | 1500 | 600 | 菌类加工生产车间：土建和设备采购的招标代理机构已抽取。已完成一般招标文件送公司内审部门和纪委审核，正在根据龙裕公司招商的要求修改完善招标文件。 | 菌类加工生产车间，根据龙裕公司招商情况，启动招标工作。 |  | 文旅集团 | 周伟峰 | ▲
77 | 铜梁区巴岳山玄天湖旅游产业发展项目 | 续建 | 区属国企 | 对龙温泉、梦湖酒店等收购资产进行升级打造；建设玄天秀水旅游产业发展项目；对玄天湖基础道路、健身步道等基础设施、设备开展建设维修等。 | 2025.03-2030.12 | 60000 | 累计完成总工程量的30% | 8000 | 5100 | 1.龙温泉已完工，目前正在进行项目整改及试运行工作；2.现场正在拆除大小会议室、酒店的墙面、吊顶等工作，同时梳理室外绿化；在结合现场实际情况后，设计单位已完成装饰、给排水、电气、暖通、景观、智能化专业初稿，欠结构专业需结合结构安全鉴定报告进行结构设计，正在分部进行图审，同步报送预算单位；3.玄天湖环湖塑胶跑道更换已完工；4.玄天湖环湖绿道彩色沥青修复项目除龙温泉至梦湖酒店段新建管网段其余全部完工。 | 1.龙温泉：全面完工；2.梦湖酒店：继续清理、拆除原装饰装修设施和建筑垃圾出渣工作，施工图审查和预算工作完成后进行内部变更研究、专家论证、报送财评等工作；3.完成玄天湖环湖绿道彩色沥青修复项目龙温泉段新建管网。 |  | 文旅集团 | 罗昌西 | ▲
78 | 淮远龙街 | 续建 | 区属国企 | 对已收购房屋12幢、部分车库等约4.23万平方米建筑进行整体打造提升。 | 2024.10-2026.12 | 30000 | 完工投用 | 15000 | 15000 | 项目已完工，正在完善竣工资料。 | 完成竣工验收。 |  | 文旅集团 | 罗昌西 | ▲
79 | 安居古城旅游提升项目 | 续建 | 区属国企 | 1.建设山水园林酒店项目； 2.建设研学基地； 3.安居古城内其他旅游基础设施建设及维修等； 4.打造安居历史脉络展陈。 | 2025.06-2027.12 | 40000 | 累计完成总工程量的50% | 4000 | 4000 | 1.山水园林酒店项目已基本完工；2.研学基地：完成施工招标挂网；3.安居历史脉络展陈：王翰林院电路布管完成60%；轻钢龙骨隔墙施工完成10%；完成王翰林、吴翰林院拆除；完成王翰林院电路布管；松下下棋场景场地平整。 | 1.山水园林酒店项目：全面完工；2.研学基地：完成施工招标和合同签订进行项目报建；3.安居历史脉络展陈：钢龙骨隔墙施工完成60%；吴翰林王翰林院电路布管完成80%；地砖铺贴完成30%；墙面涂料完成30%；松下下棋场景土建工作完成50%。 |  | 文旅集团 | 罗昌西 | ▲
80 | 围龙龙乡田园项目 | 续建 | 区属国企 | 占地面积约6000亩，建设内容包含桥亭水库管理用房排危提质工程、桥亭“水云居”一期工程、桥亭“水云居”二期工程、露营基地项目、研学基地及稻鱼之窗项目及相关配套基础设施等。 | 2022.12-2028.12 | 50000 | 累计完成总工程量70% | 10000 | 7400 | 1.目前桥亭水库管理用房排危提质工程、露营基地项目、强弱电改迁、水、电、气相关配套基础设施及环境提升等已全面完工；2.水云居一期主体工程基本完工；3.水云居一期装饰装修工程正在进行施工图审查，水云居二期主体工程正在进行施工图审查及预算编制。 | 1.水云居一期主体工程完工验收；2.水云居二期主体工程完成施工图线上审查及预算编制；3.水云居一期装饰装修工程完成施工图修改及财政评审。 |  | 文旅集团 | 罗昌西 | ▲
81 | 侣俸龙乡田园项目 | 续建 | 区属国企 | 占地面积约24091亩。建设内容主要包括西南研发中心、设施蔬菜科技园、产业大棚、农业产业科技创新中心、冻库，农房整治、路网建设、强弱电线路迁改及新装用电、科普体验区、加工研发配送服务中心，研学基地等及相关配套基础设施等。 | 2022.06-2028.12 | 50000 | 完成农业产业科技创新中心建设 | 3000 | 1230 | 农业产业科技创新中心：1.主体工程已基本完成，等待通电试机；2.电力安装工程已经进场施工；3.内装修及室外工程：龙裕公司申报了“农业创业孵化园”项目，目前设计单位正在完善设计方案。 | 农业产业科技创新中心：1.主体工程完成竣工验收；2.电力安装工程完成80%；3.室内装修方案设计，按照“农业创业孵化园”要求，开展施工图设计和预算编制等工作。 |  | 文旅集团 | 周伟峰 | ▲
82 | 侣俸镇全域综合土地整治项目 | 续建 | 区属国企 | 包含：保乡村灌溉水源保障项目、文曲小学至燕雨林丰蔬菜加工厂路段道路项目、粮仓研学观光综合体项目、环境整治提升项目、池塘标准化改造和尾水治理项目、产业园区排污排涝工程项目、现代设施蔬菜基地项目及相关配套工程。 | 2025.08-2027.12 | 13900 | 累计完成总工程量的30% | 4000 | 1000 | 文曲小学至燕雨林丰道路侣俸段施工图设计已完成优化，已取得了预算，正在进行施工图审查；排污排涝工程设计已基本完成，已深化设计，正在进行预算和施工图审查。 | 完成施工图审查，取得技术审查报告和财评报告。 |  | 文旅集团 | 周伟峰 | ▲
83 | 国家农村产业融合发展示范园产业配套基础设施建设项目 | 续建 | 区属国企 | 总占地面积7800平方米，建设高标准污水处理厂1座，新增污水管网9000米，新建低温冻库1座，改造升级产业对外连接道路3.7公里。 | 2024.12-2026.12 | 9445 | 全面完工 | 4000 | 1910 | 1.土建部分已完成总工程量的97%；2.管网部分已完成总工程量的95%；3.电力部分已挂网公示；4.公路部分已与太平镇协调，将土地进行调整，现施工图已重新调整，正在进行预算编制阶段；5.污水处理厂已上会确立采用“择优+竞价”的方式进行选取，选取后进行项目方案设计和施工图设计。 | 1.加快土建部分的收尾和施工资料的完善；2.加快管网部分的收尾工作，与建委、规资对接，完成接入市政管网相关手续；3.电力部分完成项目招标，施工方进场施工；4.完成公路部分设计工作，并取得财评报告；5.取设计单位，并开展设计、地勘等相关工作。 |  | 文旅集团 | 周伟峰 | ▲
84 | 重庆市铜梁区2024年农村人居环境整治提升项目 | 续建 | 区属国企 | 建设农村生活垃圾处理、生活污水治理设施，包括新建化粪池容量100立方米8座，生活污水收集管网3公里，生态净化湿地2600平方米；农村入户路硬化28公里，太阳能路灯4000套，管线序化约20公里。 | 2024.12-2026.06 | 2480 | 完工投用 | 700 | 600 | 500米污水管道已确定具体位置，正在进行设计和预算。 | 污水管道施工。 |  | 文旅集团 | 周伟峰 | ▲
85 | 铜梁区南城街道黄桷门村农民新村建设项目 | 续建 | 区属国企 | 占地面积约69亩，新建建筑面积1.48万平方米，主要建设内容包括还建房的土建、装饰装修、安装、室外综合管网、道路及硬质铺装、水电气等基础设施建设。 | 2024.06-2027.06 | 10000 | 累计完成总工程量70% | 3500 | 940 | 1.房屋主体框架砼浇筑已完成总工程量的75%；2.完成22#、31#楼第一层室内砌体，完成砌体总工程量的20%；3.绿化管网部分正在进行财评相关工作。 | 1.24#、27#楼主体砼浇筑完成，主体框架砼浇筑完成至总工程量的90%；2.完成7#、10#、14#、22#、25#、31#楼第二层室内砌体及抹灰，累计完成至总工程量的40%；3.绿化管网部分完成送财评，并挂网招标。 |  | 文旅集团 | 罗昌西 | ▲