## 校对
铜梁区2026年1-5月计划完工重点项目推进情况表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 投资 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 工期 | 总投资 （万元） | 2026年建设 目标任务 | 2026年计划投资 （万元） | 1-5月累计完成投资 | 5月工作推进情况 | 下月工作计划 | 存在问题及建议 | 牵头单位 | 分管区领导 | 项目状态
1 | 江苏瑾辰汽车零部件生产项目 | 新建 | 社会投资 | 租赁厂房约8000平方米，为赛力斯、重庆长安等整车生产企业提供外观装饰零部件配套。 | 2026.01-2026.04 | 8000 | 投产 | 8000 | 7200 | 调试设备 | 投产 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
2 | 金合丰汽车零部件生产项目 | 新建 | 社会投资 | 租赁厂房约7500平方米，为赛力斯、重庆长安、成都大众等整车生产企业提供注塑构件、内外饰件等产业配套。 | 2026.01-2026.04 | 8000 | 投产 | 8000 | 7200 | 安装设备 | 调试设备 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
3 | 重庆爱玛车业科技有限公司爱玛西南制造基地项目（二期） | 续建 | 社会投资 | 占地面积约917亩。一阶段占地面积689亩，建筑面积38.7万平方米，二阶段占地面积228亩，建筑面积9.8万平方米，建设年产各类电动车约250万辆生产项目。 | 2023.03-2026.12 | 140000 | 投产 | 50000 | 43000 | 已投产 | 已投产 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
4 | 重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司（四期）扩规扩产及汽车齿轴生产线自动化升级改造 | 续建 | 社会投资 | 占地面积约25亩，建设厂房及汽车齿轮及齿轮轴产品生产项目，主要生产设备有数控车床、数控磨齿机、数控磨床等。 | 2025.06-2026.03 | 3800 | 投产 | 2000 | 2000 | 投产 | 投产 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
5 | 茂茂（重庆）汽车驱动系统有限公司新能源汽车电机部件生产线技改项目 | 续建 | 社会投资 | 通过购置数控、冲压、检测、热处理、装配等100余台先进高效设备，对新能源电机部件生产线进行技术改造。 | 2024.01-2026.05 | 3200 | 投产 | 1000 | 1000 | 调试设备，投产 | 投产 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
6 | 重庆精鸿益科技股份有限公司新能源汽车零部件生产设备智能化更新改造项目 | 续建 | 社会投资 | 对现有生产线进行更新改造和升级，新购置机器人组装线、冲床设备、自动化压铸机器人、焊接、激光切割一体机、自动化机械臂等先进数控设备200余台/套。 | 2024.01-2026.05 | 3000 | 投产 | 1000 | 850 | 调试设备，投产 | 投产 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
7 | 重庆君卓汽车系统有限公司年产汽车座椅滑轨150万车副生产线技术改造项目 | 续建 | 社会投资 | 更新改造长滑轨、齿轮箱、自动落料线、自动激光焊接产线4条，自动检测站1套，机器人弧焊工作站2台，座盆横管自动挤压专机1台，升级MES系统及数据管理中心。 | 2024.12-2026.02 | 2200 | 投产 | 500 | 500 | 投产 | 投产 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
8 | 凯盛君恒药玻（重庆）有限公司5.0中性硼硅药玻产业园项目（一期） | 续建 | 社会投资 | 占地面积约140亩，建筑面积5.9万平方米，建设5.0中性硼硅药玻产业园。 | 2023.11-2026.03 | 200000 | 投产 | 60000 | 60000 | 附属工程施工 | 竣工验收 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
9 | 重庆铭利达科技有限公司镁铝合金精密结构件生产项目（二期） | 续建 | 社会投资 | 占地面积约131.5亩，建筑面积87656平方米，建设精密结构件及装备研发生产项目。 | 2024.12-2026.05 | 20000 | 投产 | 5000 | 5000 | 已投产 | 已投产 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
10 | 重庆和天机械集团有限公司设备更新智能化技术改造项目 | 续建 | 社会投资 | 项目淘汰设备31台，更新设备26台，其中进口设备1台，国产设备25台。 | 2024.01-2026.03 | 2500 | 投产 | 500 | 500 | 投产 | 投产 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
11 | 铜梁全德至厚生110千伏业扩配套工程 | 续建 | 政府投资 | 该项目为厚生专线，新建35千伏线路8.5公里。 | 2025.06-2026.08 | 1764 | 完工投用 | 800 | 800 | 已完成投运 | 已完成投运 |  | 高新区管委会 | 吴别 | ▲
12 | 铜梁区太平生活垃圾填埋场“病害治理+整体封场”和渗滤液全量化处理项目 | 续建 | 政府投资 | 包括生活垃圾填埋场区环场垂直防渗、库区坝体及边坡加固、垃圾堆体整形、填埋场封场覆盖、填埋气导排及处理、渗滤液导排、封场绿化、渗滤液全量化应急处理工程及渗滤液全量化处理站建设、周边环境提升等附属工程，封场后场内运营管理及维护工作（8年）。 | 2024.03-2026.03 | 20000 | 完工投用 | 6500 | 6200 | 项目已完工。 | 项目已完工。 |  | 区城市管理局 | 任洪涛 | ▲
13 | 铜梁分输站—铜梁太平分输站管道工程 | 续建 | 社会投资 | 新建太平分输站及天然气输气管道3.4公里，管道起于太平镇本清村中贵线铜梁分输站，止于太平村太平分输站 | 2025.06-2026.05 | 4887 | 完工投用 | 2500 | 2500 | 项目试运行 | 完成试运行 |  | 区发展改革委 | 廖强 | ▲
14 | 铜梁区乡镇通三级公路工程 | 续建 | 政府投资 | 1.平小路改造为三级公路，全长7.2公里，路基宽度7.5米； 2.少高路改造为三级公路，全长6.3公里，路基宽度7.5米； 3.姜水路改造为三级公路，全长8.2公里，路基宽度7.5米。 | 2025.05-2026.05 | 30877 | 完工投用 | 18500 | 14000 | 1.姜水路水口段已完成项目道路基层施工及桥梁空心板梁预制施工，完成总进度92%；东城段已完成项目道路基层（水稳层1层）2公里，完成总进度的41%。 2.少高路已完工。 3.平小路平滩段路基工程完成90%，路面工程完成（水稳层）25%，完成总投资的61%；小林段已完成两层水稳层建筑，完成总投资的74%。 | 1.水口段路面铺设，计划6月19日完工通行。路基完成100%，进入路面施工环节，计划7月底完工。 2.少高路已完工 3.平滩段计划路基完成100%，预计6月底前完成所有路面工程（水稳层，油路），7月完成所有交安设施工程。小林段计划6月底完工。 |  | 区交通运输委 | 任洪涛 | ▲