
重庆市铜梁区科学技术局
关于开展重庆市铜梁区工业视觉检测技术
研发机构建设“揭榜挂帅”项目的通知

各有关单位：
为破解我区新型储能、智能装备、电子信息等产业在工业视觉检测领域的技术瓶颈，推动制造业高端化、智能化转型升级，将开展重庆市铜梁区工业视觉检测技术研发机构建设“揭榜挂帅”项目，现将有关事项通知如下。
一、榜单项目
（一）榜单名称
工业视觉检测技术研发机构建设
（二）榜单需求
针对我区新型储能、智能装备、电子信息等重点产业制造过程中，工业视觉检测存在小样本缺陷识别难、复杂场景误检漏检率高、边缘部署适配性差、行业共性数据资源匮乏等技术瓶颈，缺乏公共技术服务平台支撑企业技术升级，制约了产业高质量发展。项目拟建设具备持续运营能力的工业视觉检测技术研发机构，构建“研发创新+成果转化+产业服务”协同发展模式，全面支撑我区企业智能化转型升级。重点完成以下建设任务：
1.建立现代化新型管理体制。实行公司化管理模式，实行理事会或董事会决策制和院长（所长、总经理）负责制，建立市场化运行机制，围绕区域重点产业链开展服务，提升工业视觉检测技术在制造业中的应用水平。
2.建设工业视觉检测公共技术平台。打造覆盖数据管理、模型开发、算法训练、模型评测、边缘部署、在线检测、运维管理等功能的一体化公共技术平台，为企业提供技术研发、测试验证和应用服务的共性支撑。
3.建设工业视觉检测数据资源中心。围绕区域重点产业典型应用场景，建成工业图像数据库、缺陷样本库、行业知识库和标准数据集，建立数据采集、标注、管理和共享长效机制，形成可持续积累的数据资源体系。
4.设立工业视觉技术研发中心。重点开展小样本与零样本视觉检测、无监督异常检测、多模态工业视觉大模型、计算光学成像、边缘端轻量化部署、工业视觉智能检测系统集成等技术研发，形成具有完全自主知识产权的核心技术体系。
5.建设概念验证、中试与成果转化平台。建设工业视觉检测验证实验室和应用验证环境，开展技术验证、产品测试、场景适配和中试熟化，开展项目孵化、科技型企业培育，推动科技成果产业化应用。
6.设立产业服务中心。面向区域制造企业提供技术咨询、场景诊断、方案设计、技术验证、成果转化和应用推广等服务，推动工业视觉检测技术规模化应用。
7.搭建高水平创新团队。引进和培养工业视觉、人工智能、光学工程、智能制造等领域高层次人才，建立技术研发、成果转化和产业服务协同团队，为研发机构建设运营提供人才支撑。
（三）考核指标
1.平台建设指标
（1）承担或联合承担市级及以上创新平台不少于1个；
（2）办公及科研用房面积不少于1000平方米，工业视觉检测研发、测试、验证相关仪器设备及设施原值不低于500万元；
（3）建成具备方案设计、规划咨询、数据管理、模型训练、模型评测、工业CT、边缘部署、在线检测、讲座培训等核心功能的工业视觉检测公共技术平台；
（4）建立工业视觉质量数据资源库，累计沉淀脱敏工业图像数据不少于5TB，覆盖不少于5类工业产品或工艺场景，缺陷类型不少于50类。
2.技术创新指标
（1）形成工业视觉检测核心算法，在典型工业检测场景中完成技术验证，漏检率不高于2%，误检率不高于3%；
（2）累计申请与工业视觉检测相关发明专利不少于10项，授权不少于1项；
（3）承担或联合承担市级及以上科研项目不少于2项。
（4）累计研发费用不低于200万元。
3.成果转化指标
（1）累计转化工业视觉技术相关科技成果不少于5项；
（2）围绕新型储能、3C电子、汽车零部件、芯片/半导体制造、智能装备等重点产业方向，形成不少于10套行业化工业视觉检测解决方案；
（3）在已落地应用项目中，用户验收通过率（取得用户验收通过报告）不低于90%；
（4）累计孵化科技型企业不少于2个。
4.产业服务指标
（1）累计支持服务高新技术企业不少于20家，累计支持服务科技型中小企业不少于30家；
（2）企业服务满意度（以累计服务企业的满意度调查问卷计算）不低于90%。
5.经济效益指标
累计实现市场化直接收入不少于1000万元。
6.人才团队指标
（1）研发团队人员不少于20人，硕士及以上学位人员或副高级职称及以上人员占总人数的30%以上。
（2）当年在铜研发时间超过6个月的硕士、博士学位人员或高级职称人员累计不少于15人。
（四）实施周期
24个月（自揭榜任务协议签订之日起计算）
（五）补助资金及配套
1.榜单补助资金：450万元，从铜梁区科技和人才专项资金中列支。补助资金须专款专用、单独核算，不得挪作他用，并无条件接受区科技局及财政、审计等相关部门的监督检查与审计。
2.揭榜单位配套资金不少于900万元。
二、揭榜单位条件
揭榜单位应为具备技术应用和研发能力的科研院所、新型高端研发机构、企业等独立法人主体，或为以科研院所、新型高端研发机构、企业等牵头组建的联合体。若以联合体揭榜，要求牵头单位满足揭榜单位条件，参与单位不超过3家，联合体各方须签订联合体协议及连带保证责任承诺书，明确约定各方权责义务，并对本项目及任务协议的履行、退还全部财政补助及承担违约责任等承担连带保证责任。揭榜单位（联合体）应同时具备以下基本条件和要求：
（一）具有良好的科研道德和社会诚信，无违背科研诚信记录等行为。
（二）具有较强的技术应用、研发实力、科研条件和团队力量等，有能力完成发榜方提出的任务需求。
（三）拥有自主知识产权（发明专利、软著等），且与工业视觉检测高度相关，无权属纠纷。若因本项目成果引发任何知识产权侵权纠纷，由揭榜单位（联合体）承担全部法律责任及经济赔偿，发榜方不承担任何连带责任，发榜方因此遭受损失的，有权向揭榜方追偿。
三、实施流程
（一）组织申报
铜梁区科学技术局在铜梁区人民政府网发布榜单，申报单位按照榜单要求编制“揭榜挂帅”申报书（附件1），并承诺申报资料的真实性，提供（包括联合体内各单位）相关能力佐证资料，装订成册，一式6份纸质件和电子版（Word版和盖章扫描件各一份）于2026年8月2日前（挂榜时间30天）报送至铜梁区科学技术局424室（邮箱：1847838437@qq.com）。
（二）评审揭榜
铜梁区科学技术局组织专家对《申报书》内容完整性、技术先进性、实施可行性、运营能力及预期成效等采取计分制进行评审；依据评审结果择优选定拟揭榜单位（联合体），在铜梁区人民政府官网公示5个工作日；公示无异议后，由铜梁区科学技术局与揭榜单位（联合体）签订任务协议，明确建设目标、考核要求等权利义务。
（三）项目实施
揭榜单位（联合体）须按照任务协议要求，制定年度工作计划和阶段性目标，全力推进工业视觉检测技术研发机构建设与运营，确保工作进度序时完成。
（四）揭榜验收
铜梁区科学技术局对项目实施情况进行跟踪管理，每年联合铜梁区相关部门对项目建设与运营情况进行综合评价；在建设期最后一年组织开展总体建设任务运营验收。
若综合评价或最终验收不合格，或揭榜单位（联合体）存在弄虚作假、挪用资金等严重违约行为，区科技局有权单方解除任务协议，并要求揭榜单位（联合体）全额退回已拨付的补助资金。
（五）资金兑付
签订揭榜任务协议后，兑付225万元资金，一年后完成中期验收合格后兑付180万元，项目结题验收合格后兑付45万元。
四、其他事项
[bookmark: _GoBack]铜梁区科学技术局负责本次“揭榜挂帅”相关工作，如有疑问，请联系科技资源配置科，联系人：邹杰，联系电话：023-45672394，地址：重庆市铜梁区龙安大道29号A1栋424室。

附件：1.重庆市铜梁区工业视觉检测技术研发机构建设“揭榜挂帅”项目申报书
2.“揭榜挂帅”项目实施方案（模板）
3.揭榜任务承诺书
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