









铜农委〔2026〕101号

重庆市铜梁区农业农村委员会
关于印发《2026年大豆玉米带状复合种植核心示范片实施方案》的通知

[bookmark: OLE_LINK2]平滩、少云、高楼镇产业发展服务中心：
根据上级相关工作要求，结合我区实际，建立大豆玉米带状复合种植核心示范片，集中展示示范成效。我委制定了《2026年大豆玉米带状复合种植核心示范片实施方案》，现印发给你们，请结合实际认真抓好落实。
重庆市铜梁区农业农村委员会
2026年7月17日
（此件公开发布）

2026年大豆玉米带状复合种植核心示范片
实施方案

[bookmark: _GoBack]为深入贯彻习近平总书记关于粮食和大豆生产的重要指示精神，根据市农业农村委关于推广大豆玉米带状复合种植的相关部署要求，特制定本方案。
一、实施地点、主体、面积及实施内容
在平滩、少云、高楼等3个镇，依托喻国庆、铜梁区芯苹家庭农场、周发金等3个主体，建立铜梁区2026年大豆玉米带状复合种植核心示范片150亩，项目具体实施主体及模式面积见（附件1）。各示范片立足区域生产条件，集成良田良种良机良法技术模式，落实种植密度和规范性等技术。实施技术指导服务，推动核心技术落地，辐射带动周边农户大面积生产，合力推进全区大豆玉米带状复合种植模式推广。
二、示范片建设目标
实施2026年大豆玉米带状复合种植核心示范片建设，在确保玉米基本不减产的情况下尽可能多产大豆，增加种植收益。示范片集中展示品种、技术、农机和模式，真正做到“做给农民看、带着农民干”，不断提高技术到位率，推动核心技术落地，带动大面积粮油作物单产提升。
三、技术模式 
选择适宜本地的种植模式，重点通过缩株距、增密度，充分发挥边行优势，努力做到玉米大豆协同高产，确保收益不减。
（一）选好品种
玉米品种建议选用植株较矮、耐密、抗倒、高产、生育期适中的紧凑型或半紧凑型品种，如Q玉318、大爱11、东单1331、先玉1171、渝单59、中单808等品种，大豆品种建议选用耐阴、抗倒伏、耐密植的中迟熟品种，春大豆可选用油春1204、中豆46、渝豆11号、齐黄34等品种，夏大豆可选用洛豆1号、南夏豆25、南豆12等品种。玉米亩用种量1.5-2.0公斤，大豆亩用种量为5-6公斤。
（二）科学施肥
根据大豆玉米带状复合种植的需肥特点，坚持协同、高效原则。玉米施肥量一定要足，施肥原则按各地高产栽培技术方案实施。建议玉米用配方肥一次性施肥，或两段施肥（1：1），施肥位点距离玉米20-25 厘米处。为减少施肥次数，有条件的地方可选用缓控施肥，实现底肥追肥合一，前施后用。
玉米施肥建议选用40%（25-10-5）、45%（27-12-6）、30%（18-7-5）+有机质≥10%有机无机复混肥或近似配方肥，亩用量50公斤以上。
大豆施肥建议选用45%（15-15-15）亩用量20公斤以上或者30%（13-8-9）+有机质≥10%有机无机复混肥或近似配方肥，亩用量25公斤以上。
（三）耕制及行比配置
充分考虑秋冬种作物的茬口衔接，因地制宜选择春玉米夏大豆带状套作、春大豆春玉米带状间作、夏大豆夏玉米带状间作。推荐春玉米夏大豆带状套作，减少玉米、大豆共生时间，充分利用光热资源，夺取两季高产。
春玉米夏大豆带状套作：采用3：2（3行大豆：2行玉米）行比配置。采取2.4米开厢，玉米行距40厘米，大豆行距30厘米，玉米大豆间距70厘米。
春玉米春大豆或夏玉米夏大豆带状间作：采用4：2（4行大豆：2行玉米）行比配置。采取2.7米开厢，玉米行距40厘米，大豆行距30厘米，玉米大豆间距70厘米。
其他管理参照《重庆市铜梁区农业农村委员会关于印发＜铜梁区2026年大豆玉米带状复合种植实施方案＞的通知》（铜农委〔2026〕31号）技术模式进行田间管理。
四、示范片资金来源、标准、补助方式、验收及报账要求
（一）资金来源及补贴标准
根据《重庆市铜梁区农业农村委员会关于申请2026年大豆玉米带状复合种植区级资金的请示》（铜农委文〔2026〕19号）、《重庆市铜梁区财政局关于申请2026年大豆玉米带状复合种植区级资金的调查情况及建议意见的请示》（铜财文〔2026〕57号）及相关重庆市铜梁区人民政府领导批示抄告单要求，在2026年区级乡村振兴专项资金中安排3万元用于示范片建设，建立3个核心示范片，每个核心示范片50亩，补贴标准200元/亩。
（二）补助方式
采取先建后补方式，主要用于补助种子、肥料、农药、人工、机械补助等。
（三）验收方式
根据示范片资金补贴计划，将对各个核心示范片实际产量等进行验收，核心示范片大豆产量不得低于114公斤/亩、玉米产量不得低于371公斤/亩（2025年统计年报产量数据），否则将不享受核心示范片补助。
（四）报账要求。验收通过后，业主向所在镇提出验收申请，并提交有关佐证材料，所在镇进行现场验收。佐证材料包括：
①种子和肥料购买合同或协议、付款凭证、发票；
②货物交接单，且必须有收货人签字或盖章；
③种子、配方肥使用过程的佐证材料（下车、堆放及施用环节照片等）；
④业主单位为村集体或村集体旗下组织需提供询价后的成交通知书；
⑤人工（机械）费统一补助到实施主体，实施主体提供人工考勤和转款凭证；委托社会化服务组织统一施肥的，需提供服务协议、服务费发票和转款凭证。
⑥铜梁区2026年大豆玉米带状复合种植核心示范片验收表（附件2）
⑦铜梁区财政支农资金报账申请书（附件3）
镇街验收后将相关报账资料通过一表通一并报区农业农村委，经区级验收后按程序进行补贴发放。
五、重点工作及实施步骤
实施时间2026年1月—2026年10月。
组织制定《铜梁区2026年大豆玉米带状复合种植实施方案》，召开春耕春播现场观摩培训会。组织申报铜梁区2026年大豆玉米带状复合种植项目核心示范片实施主体，做好田间管理，组织开展核心示范片现场查勘评审等工作，下达《铜梁区2026年大豆玉米带状复合种植实施方案》文件。组织开展核心示范片测产验收，整理各核心示范片资料，并总结评价。
六、工作要求
（一）强化技术指导。区农技中心对大豆玉米带状复合种植工作组织进行技术培训和观摩，区和镇街要落实专业技术人员进行分片指导，帮助种植大户查找技术难点，制定一户一策技术措施，及时发现问题，采取措施加以解决，保证各项任务、技术措施到位，确保项目工作顺利进行。
（二）强化过程监管。区级、镇街要加强过程监督管理，严格按照区级推荐的技术模式，选择合适品种、肥料配方、农药种类、机械作业等，关键环节进行监督指导，确保种植户做好项目落实。
（三）强化检查验收。区农技中心组织专家组对核心示范片进行抽查验收。验收结果作为核心示范片专项补贴资格评审的依据。
（四）强化资金管理。一是严格项目资金监管。严格财经纪律，切实加强对补助资金的监管，严禁套取补助资金，确保专款专用。对发现的违法违纪行为，追究相关单位和人员的责任。二是对家庭农场、合作社、村级集体经济组织等弄虚作假，骗取财政补贴资金的行为，一经发现将移交有关部门严肃处理。

附件：1.铜梁区2026年大豆玉米带状复合种植核心示范片实施主体明细表
2.铜梁区2026年大豆玉米带状复合种植核心示范片验收表
3.铜梁区财政支农资金报账申请书
4.项目主要人员与任务分工
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附件1
铜梁区2026年大豆玉米带状复合种植核心示范片实施主体明细表

	序号
	镇街
	业主名称
	种植地点
	面积（亩）
	种植模式
	联系人
	联系电话
	备注

	1
	平滩镇
	喻国庆
	高平村1、3社
	50
	大豆（夏）-
玉米（春）
	喻国庆
	15923165368
	

	2
	少云镇
	铜梁区芯苹家庭农场
	向阳村7、9、11、12、14社
	50
	大豆（夏）-
玉米（春）
	李友
	15310778993
	

	3
	高楼镇
	周发金
	莲花村11社
	50
	大豆（夏）-
玉米（春）
	周发金
	18423018881
	

	合计
	
	
	
	150
	
	
	
	





附件2
铜梁区2026年大豆玉米带状复合种植核心示范片
验收表
	验收时间：   年   月   日
	验收环节：（种植规格、产量）

	实施单位：

	实施地点：


	实施内容：

	实施面积：   亩

	验收意见：

	验收人员签字
	单位
	姓名

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





附件3
铜梁区财政支农资金报账申请书
	                                                                   年  月  日

	业主单位：                                    工程地点：

	项目名称：

	项目计划文号：                   上级资金文件号：

	项目计划总投资：             其中：财政补助 万元，自筹资金 万元；

	财政补助累计已拨款：  万元， 大写：                         

	本次申请拨款金额： 万元， 大写： 。

	项目业主（实施单位）对项目工程质量、进度、资金使用等项目实施情况的意见：


                                      负责人签字（公章）：
           年    月    日

	镇街对项目工程质量、进度、资金使用等项目实施情况审核意见：
               


业务科室签字（公章）：                领导签字（公章）：
                                                        
                                                          年    月    日

	区级部门对项目补助资金使用的审查意见：

	

	


	业务科室签字（公章）：
	
领导签字（公章）：

	             
	            
     年    月    日

	说明：本表一式三份（区财政、主管部门及镇街各收一份，原件），其他项目资料（复印件）。


附件4
项目主要人员与任务分工
	姓名
	性别
	年龄
	工作单位
	职务/职称
	项目任务分工
	备注

	詹雪萍
	女
	41
	农技中心
	负责人
	主持项目实施
	

	曾希凤
	女
	39
	农技中心
	农艺师
	主持项目实施
	

	徐德春
	女
	57
	农技中心
	高级农艺师
	主持项目实施
	

	罗  静
	女
	48
	农技中心
	农艺师
	主持项目实施
	

	文  玲
	女
	59
	农技中心
	推广研究员
	主持项目实施
	

	李  超
	男
	34
	农技中心
	农艺师
	主持项目实施
	

	赵书宏
	女
	27
	农技中心
	助理农艺师
（试用期）
	主持项目实施
	

	罗灏然
	男
	32
	农技中心
	三级主任科员
	指导项目实施
	

	袁永革
	女
	59
	行政审批科
	推广研究员
	项目病虫害防治指导
	

	吴永红
	女
	53
	行政审批科
	农艺师
	项目病虫害防治指导
	

	侯爽
	女
	33
	行政审批科
	农艺师
	项目病虫害防治指导
	

	欧雨雨
	女
	35
	行政审批科
	助理农艺师
	项目病虫害防治指导
	

	何  晶
	男
	39
	农机推广站
	站  长
	项目农机技术指导
	

	成福真
	女
	41
	农机推广站
	农艺师
	项目农机技术指导
	

	付  建
	男
	39
	农技中心
	农艺师
	指导项目实施
	

	杜俊灵
	女
	41
	农技中心
	农艺师
	指导项目实施
	

	刘  洪
	女
	38
	农产品质量安全检测中心
	农艺师
	指导项目实施
	

	黄秀琴
	女
	40
	农技中心
	农艺师
	指导项目实施
	

	刘小琴
	女
	46
	农技中心
	农艺师
	指导项目实施
	

	陈美蓉
	女
	38
	农村能源与环境监测站
	农艺师
	指导项目实施
	

	孙贤英
	女
	53
	农技中心
	农艺师
	指导项目实施
	

	相关镇产业发展服务中心负责人
	参与项目实施
	

	评审确定的相关实施业主
	项目实施
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