









铜农委〔2026〕110号

重庆市铜梁区农业农村委员会
关于印发《铜梁区2026年粮油规模种植主体
单产提升项目实施方案》的通知

各镇（街道）产业发展服务中心：
根据《重庆市财政局关于提前下达2026年中央粮油生产保障等农业相关转移支付资金预算指标的通知》（渝财农〔2025〕113号）、《重庆市财政局关于下达2026年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（渝财农〔2026〕21号）、《重庆市农业农村委关于印发〈重庆市2026年粮油规模种植主体单产提升实施方案〉的通知》（渝农办发〔2026〕59号）要求，结合铜梁区实际，制定了《铜梁区2026年粮油规模种植主体单产提升项目实施方案》，现印发给你们，请抓好贯彻落实。


重庆市铜梁区农业农村委员会
2026年7月31日
（此件公开发布）
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铜梁区2026年粮油规模种植主体单产提升
项目实施方案

根据《重庆市农业农村委员会办公室关于印发〈重庆市2026年粮油规模种植主体单产提升实施方案〉的通知》（渝农办发〔2026〕59号）要求，结合铜梁区实际，2026年铜梁区粮油规模种植主体单产提升项目，重点实施稻油轮作规模种植主体提单产示范工程、中稻—再生稻规模种植主体提单产示范工程和净作红薯规模种植主体提单产示范工程采用项目制管理，支持规模种植主体围绕技术、装备、模式短板弱项，落实增产措施、强化引领带动，促进粮油作物大面积均衡增产。现制定本项目实施方案如下。
一、总体要求
围绕全方位夯实粮食安全根基，突出粮油规模种植主体这一关键，坚持问题导向、需求导向，聚焦我区主要作物、核心区域、突出短板，支持种植主体优化组织方式、应用先进技术，充分挖掘增产潜力，努力提高单产提升关键技术模式到位率和覆盖面，将专家产量转化为农民产量、典型产量转化为大田产量，有效发挥对小农户的示范带动作用。
二、目标任务
以中稻-再生稻、稻油轮作模式为主，兼顾净作甘薯模式，找准增产短板，推动核心技术落地，全面完成市级要求的单产提升行动目标，支持粮油规模种植主体103个（见附件1），带动大面积粮油作物单产提升。
三、实施内容
（一）实施区域
在巴川、东城、蒲吕、旧县、土桥、二坪、水口等23个镇街实施粮油规模种植主体单产提升行动。
（二）作物范围
水稻、油菜、红薯等。
（三）支持内容
一是稻油轮作规模种植主体提单产示范工程。推广“水稻一喷多促”“油菜一促四防”社会化服务全覆盖。打造一批可复制、可推广的技术与模式的应用场景，让周边农户“看得见、学得会、用得上”，实现以点带面，辐射驱动大面积区域性均衡增产。聚焦关键瓶颈，破解衔接难题。着力解决“稻油争时”的茬口矛盾，对品种与农艺进行系统性革新，重点推广短生育期、耐迟播、抗寒早发的油菜品种；配套推广水稻精播长龄壮秧、油菜毯状苗高效移栽等“争时技术”，延长作物有效生长期。通过“品种挖潜+农艺抢时”的组合策略，实现稻-油茬口的无缝对接与光热资源利用最大化。立足科技赋能，强化技术集成。重点推广水稻壮秧移栽、机械插秧抛秧及密植精准施肥、“一喷多促”等关键技术；同步集成油菜机械化精量直播、无人机飞播、合理密植、“一促四防”、催枯、联合机收、分段机收等现代化作业方式，全力打造稻油轮作高产样板。二是中稻-再生稻规模种植主体提单产示范工程。扩大水稻“一喷多促”社会化服务覆盖面。通过规模主体带动周边区域大面积均衡增产。瞄准关键环节，强化农机农艺融合，推进中稻-再生稻生产实现全程机械化；着力破解头季稻机收碾压稻桩导致再生季减产的核心矛盾。重点推广再生力强、抗倒伏的优质品种，配套应用“宽窄行机插秧+北斗导航对行精准机收”技术体系，大力引进宽割幅窄履带、低碾压的专用收获机械。通过“优选品种+优化农艺+专用农机”的系统解决方案，将履带碾压率控制在20%以下，有效保护再生芽，实现“一种两收”全程机械化与产量效益协同提升。着力措施到位，确保技术落地。集成推广“适时低留桩、精准施促芽肥、科学管水、一喷多促”为核心的再生稻绿色丰产技术，推进中稻-再生稻标准化生产，通过技术标准化、服务社会化与管理精准化的深度融合，确保单产提升关键技术到田到户。三是净作红薯规模种植主体提单产示范工程。推广红薯绿色高效生产技术，重点集成增密种植、配方施肥、化控防旺等关键措施。聚焦收获环节减损，示范推广红薯机械化收获作业，降低薯块破损率。通过规模主体带动，推动红薯单产稳步提升，为铜梁粮油作物增产提供有力支撑。
（四）技术路径
1.水稻：建议选用宜香优2115、荃优1606、泰优808、神9优28、创两优丰占等品种。要求种子亩用量规范化栽培1公斤以上，机插秧、抛秧栽培种子用量1.5公斤以上。水稻移栽时每亩施用35-45公斤以上复合肥（20-10-10）或近似配方。常规栽培种植密度要达到1万窝/亩以上，机插秧、抛秧种植密度要达到1.2万窝/亩以上，病虫草害综合损失率控制在5%以内。
2.甘薯：建议选用鲜食、加工等专用型优质高产品种如渝薯27、渝薯198、商薯19等品种，推广起垄增密壮苗早栽技术“二季甘薯”栽培技术。甘薯移栽时每亩施用35-40公斤硫酸钾型复合肥或缓（控）释肥（15-10-15）或近似配方。
3.油菜：建议选用早熟、抗病性强、含油量高、丰产性好、宜机收的品种如庆油3号、庆油8号等，推广适时早播、培育壮苗、科学施肥、开展病虫害防治等技术，油菜移栽前每亩施用有机无机复混肥（20-10-10）或近似配方40-50公斤、硼肥1㎏作底肥，移栽时施定根肥，移栽后7-10天轻施提苗肥，促壮苗早发。
四、资金使用方向及报账要求
（一）资金来源
根据《重庆市财政局关于提前下达2026年中央粮油生产保障等农业相关转移支付资金预算指标的通知》（渝财农〔2025〕113号）、《重庆市财政局关于下达2026年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（渝财农〔2026〕21号）文件要求，下达资金902万元用于项目建设。
（二）资金使用安排
1.奖补资金
（1）奖补条件：以2025年粮油产量年报统计数据为基数，平均单产水平较当地提高5%以上作为单产提升达标标准。即：中稻-再生稻模式，水稻（中稻）达到553公斤/亩以上、再生稻达到137公斤/亩（近三年农情调查数据再生稻平均值为130公斤/亩）以上；稻油轮作模式，水稻（中稻）达到553公斤/亩以上、油菜达到158公斤/亩以上；净作红薯模式达到473公斤/亩（折原粮）以上。水稻机收率达到80%以上；油菜机收率达到60%以上。对单产达标、机收率达标、开展防灾减灾基础设施设备改造提升、落实防灾减灾技术措施、实行机种机收、化肥用量稳中有降、农药使用强度达标、农产品和谷物农残和重金属含量达标的进行稻油轮作、中稻-再生稻、净作红薯种植模式的规模种植主体进行补贴。
（2）奖补标准：验收合格的中稻-再生稻、稻-油轮作模式按210元/亩，净作红薯模式按110元/亩，单个主体奖补金额不超过30万元，防止“垒大户”。最终奖补金额以验收确定的面积及相应奖补标准据实计算确定。
2.项目建设技术支撑补助资金。主要用于开展观摩培训、宣传发动、印发资料、制作展牌展板、技术指导、组织专家开展现场测产等费用支出。
（三）报账要求。
实施业主完成建设内容，向所在镇（街）提出验收申请，所在镇（街）进行现场验收。报账材料包括：
①实施单位营业执照、开户行信息（包括账户名称、账户号码、开户银行等）；（业主提供）
②铜梁区XX镇（街）2026年粮油规模种植主体单产提升项目实施主体档案记载表；（镇街提供）
③铜梁区2026粮油规模种植主体单产提升项目验收表（镇级）（附件5）。（镇街提供）
④铜梁区2026粮油规模种植主体单产提升项目验收表（区级）（附件6）。
镇街验收后将相关报账资料（除附件6）扫描后通过一表通一并报区农业农村委，经区级按不低于20%的比例抽查验收审查后按程序进行补贴发放。
五、实施步骤
（一）申报审核。组织符合条件的粮油规模种植主体积极参与、自愿申报。申报材料需明确作物种类、种植面积、关键技术、目标单产等基本信息。经村级审查种植面积、镇街初审，报区级组织审核申报材料，研究确定承担项目的主体，公示无异议后下达实施方案。
（二）过程记录。项目主体应按要求加强田间管理，落实关键技术，并在整地播种、肥水管理、病虫草害防控及机械收获等关键环节，以照片、视频等形式记录应用的关键技术措施。区镇技术指导小组及时组织检查和指导并建立档案，重点记录选择品种及用量、种植模式及种植密度、选择肥料配方及施用量、病虫草害防控效果等关键技术落实到位情况，实行一主体一档案（见附件）。
（三）测产核实。作物收获季节，项目主体向有关镇街申请开展测产验收，相关镇街将测产验收结果如实上报区农业农村委，区农业农村委按照不低于20%的比例随机抽取承担项目主体核实测产结果。
（四）结果公示。镇级和区级要在项目完成验收后，利用村、镇公开栏，互联网等公开渠道，及时公示项目拟奖补主体及资金情况，对反映有异议的要组织核实。公示无异议后，按程序及时兑付资金。
六、项目推进及管理措施
（一）加强组织领导。成立以区农业农村委主要领导任组长，区农业农村委及相关镇街分管领导为副组长，区农业技术推广服务中心、区农业农村委财务科、产业科、农业行政审批科（植保站）、农业品牌与质量安全监管科、农机推广站负责人，相关镇街产业发展服务中心负责人为成员的项目实施小组。成立以区农业农村委属相关技术人员为成员的项目指导专家小组。加强项目组织领导和工作协调，明确职责分工、相互紧密配合，严格目标任务管理，加强工作核查督导，强化绩效问责考核，形成一级抓一级、层层抓落实工作机制，协同推进有力，确保项目顺利实施。
（二）培育支持大户、家庭农场、专业合作社等规模种植示范带动。转变粮食生产与发展方式，积极引导培育发展大户、家庭农场、专业合作社等规模粮油种植主体，助推品种、品质、品牌发展产业转型升级，找准增产增收的技术难点和问题短板，实现良种、良法、良机、良田配套，示范引导提升产业化经营水平，促进新型农业经营主体发展。
（三）强化检查指导验收。针对各示范主体制定的技术路线和措施，进行全面检查督导，确保技术短板和工作措施是否落实到位，是否起到示范推广带动作用。作物收获季节，项目主体向有关镇街对申请开展测产验收，相关镇街将测产验收结果如实上报区农业农村委，区农业农村委随机抽查不低于20%的实施主体核实测产结果。
（四）强化资金管理。一是切实加强对补助资金的监管，严禁截留、挪用、套取补助资金，确保专款专用。对发现的违法违纪行为，追究相关单位和人员的责任。二是对大户、家庭农场、专业合作社等弄虚作假，骗取财政补贴资金的行为，一经发现将移交有关部门严肃处理，并取消本次补贴。

附件：1.铜梁区2026年粮油规模种植主体单产提升项目实施主体明细表
2.铜梁区XX镇（街）2026年粮油规模种植主体单产提升项目实施主体档案记载表
3.项目主要人员与任务分工
4.铜梁区2026年粮油规模种植主体单产提升项目技术指导包片表
5.铜梁区2026粮油规模种植主体单产提升项目验收表（镇级）
6.铜梁区2026粮油规模种植主体单产提升项目验收表（区级）7.粮油规模种植主体单产提升项目负面清单
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附件1
铜梁区2026年粮油规模种植主体单产提升项目实施主体明细表

	序号
	镇街
	主体名称
	负责人
	联系电话
	种植地点
（村）
	主体申报面积及模式

	
	
	
	
	
	
	面积
（亩）
	种植模式

	
	
	
	
	
	
	
	稻油轮作
	中稻-再生稻
	净作红薯

	1
	巴川街道
	铜梁区巴川街道八一路社区集体经济组织
	陈正会
	45613370
	八一路社区10、11组
	121
	
	121
	

	2
	东城街道
	重庆龙裕城乡建设开发有限公司
	肖朝芳
	19923609528
	拦马村、水星村
	650
	
	650
	

	3
	东城街道
	铜梁区军哥家庭农场
	胡畔
	18996305599
	东城街道安全村
	610
	
	610
	

	4
	蒲吕街道
	重庆龙裕城乡建设开发有限公司
	肖朝芳
	19923609528
	新联村、善心村
	300
	
	300
	

	5
	旧县街道
	卜志勇
	卜志勇
	13167937570
	双兴村14组、宋坪村6组
	33
	
	33
	

	6
	土桥镇
	铜梁区穑夫家庭农场
	易文
	15310659949
	土桥六赢村
	110
	
	110
	

	7
	土桥镇
	铜梁区土桥镇新房村股份经济合作联合社
	梁烈
	18223458183
	新房村8、9社
	100
	100
	
	

	8
	土桥镇
	汪义丙
	汪义丙
	15310360978
	新房村
	51
	
	51
	

	9
	土桥镇
	铜梁区黑娃家庭农场
	阳丽冬
	15320311202
	土桥镇六赢村3-5社
	80
	
	80
	

	10
	土桥镇
	重庆市铜梁区农润水稻种植专业合作社
	刘远驹
	13340296721
	高垭村3-13组、新房1组
	800
	
	800
	

	11
	土桥镇
	重庆市铜梁区逸佳淡水养殖专业合作社
	杨玉清
	15002319272
	新房村
	80
	
	80
	

	12
	二坪镇
	重庆智慧农业服务集团璧山有限公司
	谭德模
	13032388558
	三房村
	500
	500
	
	

	13
	水口镇
	铜梁区水口镇天寨村股份经济合作联合社
	陈小勇
	13635404818
	天寨村
	619.47
	
	619.47
	

	14
	水口镇
	重庆丰仓农业科技有限责任公司
	敖扬
	15803049759
	汪祠村
	500
	500
	
	

	15
	水口镇
	重庆智慧农业服务集团璧山有限公司
	谭德模
	13032388558
	汪祠村、大滩村
	1000
	1000
	
	

	16
	白羊镇
	铜梁区白羊镇水碾村股份经济合作联合社
	周龙超
	13883355575
	水碾村
	155
	
	155
	

	17
	白羊镇
	重庆市铜梁区海子坝农副产品加工农民专业合作社
	陈西北
	13635474826
	白羊镇石船村12社
	307
	
	92
	215

	18
	平滩镇
	重庆村村旺电子商务有限公司
	牟举辉
	13132358282
	插腊村、立灯村
	641.683
	
	641.683
	

	19
	平滩镇
	重庆银彬农业科技有限公司
	王宜
	18290452008
	华光村、玉龙村、金竹村
	1000
	
	1000
	

	20
	平滩镇
	铜梁区东惠水产养殖场
	何庆东
	19389394119
	华光村2、3、7社
	260
	
	260
	

	21
	平滩镇
	熊光良
	熊光良
	18223123378
	惠风村六社
	70
	
	70
	

	22
	平滩镇
	重庆田利农业发展有限公司
	李磊
	15683211188
	插腊、太安、新华、立灯、高平、红河村
	402.5
	
	402.5
	

	23
	平滩镇
	高仁明
	高仁明
	19112305772
	万桥村5社
	65
	
	65
	

	24
	平滩镇
	铜梁区楠华家庭农场
	胡晓兵
	15223431398
	玉龙村6组
	170
	
	170
	

	25
	平滩镇
	胡晓勇
	胡晓勇
	13883354137
	玉龙村7组
	74.72
	
	74.72
	

	26
	平滩镇
	铜梁区洪泽龙虾养殖专业合作社
	李小燚
	15902396228
	玉龙村9组
	116
	
	116
	

	27
	平滩镇
	湖北大班项目管理有限公司
	沈文刚
	18371098172
	团宝村、青杠村
	1350
	
	1350
	

	28
	平滩镇
	铜梁区杰哥水产养殖场
	罗含杰
	17533307397
	青杠村1、5、7社
	188.7
	
	188.7
	

	29
	平滩镇
	铜梁区杜流全家庭农场
	杜流全
	13617696768
	金竹村2-8社
	141
	141
	
	

	30
	平滩镇
	重庆市铜梁区农丰种业有限公司
	邱文其
	15223123376
	新华村
	800
	800
	
	

	31
	平滩镇
	铜梁区徐世安家庭农场
	徐世安
	13308378513
	金竹村
	105
	105
	
	

	32
	平滩镇
	重庆玉禾农业开发有限公司
	张登文
	13452156822
	玉龙村5、6、17-19组
	372.47
	
	372.47
	

	33
	平滩镇
	铜梁区硕果种植家庭农场
	喻祥国
	19122591621
	洪太村18社、玉龙村12社
	288
	288
	
	

	34
	平滩镇
	重庆市铜梁区骏兴水稻种植专业合作社
	张定刚
	13883403843
	青杠村
	310
	310
	
	

	35
	平滩镇
	重庆市铜梁区灿昇水产养殖有限公司
	张正才
	19923092349
	插腊村
	80
	
	80
	

	36
	平滩镇
	铜梁区谭昌国稻虾养殖家庭农场
	谭昌国
	13883403843
	洪太村19社
	124
	
	124
	

	37
	平滩镇
	铜梁区昌耀家庭农场
	陈义平
	18723287039
	青杠村13社
	241.69
	
	241.69
	

	38
	平滩镇
	铜梁区中哥稻渔水产品养殖场
	陶士中
	13527390680
	万桥村4社
	102
	
	102
	

	39
	小林镇
	铜梁区杜流德家庭农场
	杜流德
	15310190719
	小林镇庆云村21、22、24社
	143
	143
	
	

	40
	小林镇
	重庆叙知香农业科技有限公司
	沈其龙
	13608318758
	鱼龙村
	380
	380
	
	

	41
	小林镇
	重庆银彬农业科技有限公司
	王宜
	18290452008
	庆云村、鱼龙村、圣灯村、华寿村
	1300
	
	1300
	

	42
	小林镇
	铜梁区定福蔬菜种植家庭农场
	刘绍东
	15123117156
	小林镇鱼龙村11、13社
	110
	
	110
	

	43
	双山镇
	曹玉然
	曹玉然
	18323461828
	寿桥村、双泉村
	281.582
	60
	221.582
	

	44
	双山镇
	铜梁区杜流德家庭农场
	杜流德
	15310190719
	群坊村
	102.91
	
	102.91
	

	45
	双山镇
	铜梁区杜流全家庭农场
	杜流全
	13617696768
	双泉村
	112
	112
	
	

	46
	双山镇
	铜梁区福生美地水产养殖家庭农场
	徐志峰
	15111802310
	双泉村
	118
	
	118
	

	47
	双山镇
	叶泽伦
	叶泽伦
	19823393798
	双泉村
	151
	
	151
	

	48
	双山镇
	重庆米提水产养殖有限公司
	徐志峰
	15111802310
	岩湾村
	85.06
	
	85.06
	

	49
	双山镇
	张年
	张年
	18680864969
	寿桥村
	421.055
	260
	161.055
	

	50
	双山镇
	张中明
	张中明
	15683254478
	喻兴村、群坊村、双泉村
	307
	272
	
	35

	51
	双山镇
	重庆蓝盾小龙虾养殖专业合作社
	徐志峰
	15111802310
	喻兴村
	285
	
	285
	

	52
	双山镇
	程绪学
	程绪学
	18983912519
	寿桥村
	39.315
	
	39.315
	

	53
	虎峰镇
	铜梁区虎峰镇群力村股份经济合作联合社
	戴旺
	15023183743
	群力村
	53
	
	53
	

	54
	虎峰镇
	铜梁区虎峰镇前进村股份经济合作联合社
	关海全
	18938287118
	前进村
	55
	55
	
	

	55
	虎峰镇
	重庆龙裕城乡建设开发有限公司
	肖朝芳
	19923609528
	水鸭村、纯古村
	1200
	
	1200
	

	56
	虎峰镇
	重庆市铜梁区农丰种业有限公司
	邱文其
	15223123376
	虎峰镇双龙村
	400
	400
	
	

	57
	石鱼镇
	重庆市铜梁区石鱼镇三和村股份经济合作联合社
	姚永国
	13883318488
	三和村
	260
	
	260
	

	58
	福果镇
	大足区何春明家庭农场
	何春明
	18323154671
	林宇村、龙岗村、三元村
	600
	
	600
	

	59
	福果镇
	铜梁区福果镇林宇村股份经济合作联合社
	高永秀
	18323154671
	林宇村1、2、14社
	107.51
	
	107.51
	

	60
	福果镇
	铜梁区福果镇荷香村股份经济合作联合社
	胡德申
	18323454366
	荷香村9、10、12组
	92.038
	
	92.038
	

	61
	福果镇
	铜梁区福果镇三星村股份经济合作联合社
	杨光玲
	17783994321
	三星村
	198
	
	198
	

	62
	福果镇
	铜梁区福果镇三多村股份经济合作联合社
	亢勇
	13635445495
	三多村1-3、5、7-9社
	241.021
	
	241.021
	

	63
	福果镇
	铜梁区福果镇高山村股份经济合作联合社
	何春明
	17783567268
	高山村
	720
	
	720
	

	64
	福果镇
	重庆市铜梁区春地农业开发有限公司
	谢春地
	15922949089
	福果镇团实村8组
	30
	
	
	30

	65
	庆隆镇
	重庆智慧农业服务集团铜梁有限公司
	刘波
	13983812833
	庆隆镇金源村
	80
	
	80
	

	66
	少云镇
	铜梁区少云镇少云村股份经济合作联合社
	邱德洪
	19923431127
	少云村
	250
	
	250
	

	67
	少云镇
	重庆聚粮源农业科技有限公司
	彭月禄
	13983031890
	七宝村
	585
	
	585
	

	68
	少云镇
	重庆胖太阳生态农业有限公司
	陈祖奎
	18725952398
	大佛村
	30
	
	30
	

	69
	少云镇
	铜梁区少云镇高碑村股份经济合作联合社
	何永利
	15023715498
	高碑村
	500
	
	
	500

	70
	少云镇
	铜梁区少云镇海棠村股份经济合作联合社
	李孝东
	17782184095
	海棠村
	200
	
	160
	40

	71
	少云镇
	铜梁区芯苹家庭农场（个体工商户）
	李友
	15310778993
	向阳村7、10、11社
	53.24
	
	53.24
	

	72
	少云镇
	铜梁区少云镇老君村股份经济合作联合社
	刘莉
	13042315196
	老君村
	450
	
	450
	

	73
	少云镇
	重庆佳禾农业科技有限公司
	李发强
	13114081198
	老君村、少云村
	600
	600
	
	

	74
	少云镇
	重庆田利农业发展有限公司
	李磊
	15683211188
	海棠村
	200
	
	200
	

	75
	维新镇
	重庆市槐尹池农作物种植专业合作社
	钱祖友
	13635408799
	营基村11、16、17组
	105
	105
	
	

	76
	维新镇
	重庆邦新农业科技有限公司
	陈昌友
	13637888912
	双石村5社、槐树村2,3,7,8,10,11社
	350
	
	350
	

	77
	维新镇
	重庆钱代代农业专业合作社
	王菊香
	15123138688
	铜梁区槐树村16组、18组、19组
	120
	
	
	120

	78
	华兴镇
	重庆市铜梁区陈大友家庭农场
	陈大友
	17358425969
	三塘村8社
	54.98
	
	54.98
	

	79
	华兴镇
	郭辉明
	郭辉明
	15123045673
	茯苓村4组
	50
	
	50
	

	80
	华兴镇
	重庆雨田生态农业发展有限公司
	陈春
	13364067123
	明月村15、16、18社
	106.3
	
	106.3
	

	81
	华兴镇
	重庆市铜梁区全粮水稻种植专业合作社
	韩寿全
	13896012347
	明月村、犀牛村、香山村、三塘村、茯苓村
	580.474
	
	580.474
	

	82
	永嘉镇
	重庆盈车生态农业发展有限公司
	黎朝春
	18996033336
	高龙村
	1023
	1023
	
	

	83
	永嘉镇
	重庆市铜梁区杨洪家庭农场
	杨洪
	17774976971
	竹海村1社
	100
	
	100
	

	84
	永嘉镇
	罗应德
	罗应德
	17774976971
	竹海村13社
	70
	
	70
	

	85
	安溪镇
	欧应全
	欧应全
	13696431460
	金滩村8组
	81.605
	
	81.605
	

	86
	西河镇
	铜梁区禾叶粮食家庭农场
	叶仕骞
	15086837083
	西河镇兴建村、围龙镇卧龙村、西河镇大珑村
	814
	
	814
	

	87
	西河镇
	李代强
	李代强
	13996189386
	西河镇西河村、大珑村、龙岭村、新四村
	194.995
	
	194.995
	

	88
	侣俸镇
	重庆丰仓农业科技有限责任公司
	周启兰
	15803049759
	新学村
	500
	500
	
	

	89
	侣俸镇
	重庆智慧农业服务集团璧山有限公司
	谭德模
	13032388558
	石蛤村、永乐村、柏香村
	500
	500
	
	

	90
	侣俸镇
	重庆市铜梁区稻香粮食种植专业合作社
	曾令章
	18623168813
	侣俸镇柏香村
	600
	300
	
	300

	91
	侣俸镇
	重庆市铜梁区琪蕊农业开发有限公司
	谭兴伟
	17723577160
	侣俸镇凤飞村、土桥镇新房村
	450
	
	450
	

	92
	侣俸镇
	重庆龙裕城乡建设开发有限公司
	肖朝芳
	19923609528
	石河村、文曲村、水龙村、保乡村
	2350
	
	2350
	

	93
	侣俸镇
	重庆市铜梁区禾香园生态农业专业合作社
	陆学才
	17782299727
	凤飞村、妙明村、新房村
	865
	450
	415
	

	94
	侣俸镇
	重庆市铜梁区凤来莲藕种植专业合作社
	谭兴才
	15902390095
	妙明村、凤飞村
	430
	100
	330
	

	95
	侣俸镇
	重庆市铜梁区文良农机服务专业合作社
	陈丽
	13638382186
	妙明村、保宁村
	730
	280
	450
	

	96
	侣俸镇
	重庆市铜梁区张小兰家庭农场
	张小兰
	18108371479
	侣俸镇永乐村
	200
	200
	
	

	97
	太平镇
	重庆燕雨林丰园林科技有限公司
	丁强
	13637739943
	太平镇垣楼村3、4、16-22社
	200
	
	200
	

	98
	太平镇
	重庆敏华农业专业合作社
	左学敏
	13940030445
	凉水村1-20社
	300
	
	300
	

	99
	太平镇
	铜梁区蔡仟福种养殖家庭农场
	蔡仟福
	13594251554
	凉水村7社、坪漆村、双福村
	100
	
	100
	

	100
	太平镇
	重庆田利农业发展有限公司
	李磊
	15683211588
	太平镇铁鹅村
	70
	
	70
	

	101
	太平镇
	重庆市瑞荷种子有限公司
	胡勇
	13368353586
	太平镇铁鹅村
	100
	
	100
	

	102
	太平镇
	重庆坪漆农业服务有限公司
	易文
	15998911388
	太平镇坪漆村9、10社
	120
	
	120
	

	103
	太平镇
	铜梁区太平镇团碾村股份经济合作联合社
	陈浩
	15123884322
	团碾村3、6、7、8、9、11、14、15社
	297.309
	
	
	297.309

	合  计
	35122.627 
	9484
	24101.318 
	1537.309 




附件2
	铜梁区XX镇（街）2026年粮油规模种植主体单产提升项目实施主体档案记载表

	填报单位：XX镇街（盖章）

	序号
	项目
主体
	实施地点（村社）
	负责人名
	身份证号码/社会信用代码
	联系方式
	开户银行名称
	银行账号
	种植模式
	面积（亩）
	品种名称及用种量
	种植方式及密度
	肥料配方及用量
	病虫草害防控情况
	落实的关键技术措施
	亩产水平（公斤）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	填报人：                                 电话：                                         时间：   年  月  日



	附件3

项目主要人员与任务分工
	姓名
	性别
	年龄
	工作单位
	职务/职称
	项目任务分工
	备注

	詹雪萍
	女
	41
	农技中心
	负责人
	主持项目实施
	

	曾希凤
	女
	39
	农技中心
	农艺师
	主持项目实施
	

	徐德春
	女
	57
	农技中心
	高级农艺师
	主持项目实施
	

	罗  静
	女
	48
	农技中心
	农艺师
	主持项目实施
	

	文  玲
	女
	59
	农技中心
	推广研究员
	主持项目实施
	

	李  超
	男
	34
	农技中心
	农艺师
	主持项目实施
	

	赵书宏
	女
	27
	农技中心
	助理农艺师
（试用期）
	指导项目实施
	

	罗灏然
	男
	32
	农技中心
	三级主任科员
	指导项目实施
	

	袁永革
	女
	59
	行政审批科
	推广研究员
	项目病虫害防治指导
	

	吴永红
	女
	53
	行政审批科
	农艺师
	项目病虫害防治指导
	

	侯  爽
	女
	33
	行政审批科
	农艺师
	项目病虫害防治指导
	

	欧雨雨
	女
	35
	行政审批科
	助理农艺师
	项目病虫害防治指导
	

	何  晶
	男
	39
	农机推广站
	站  长
	项目农机技术指导
	

	成福真
	女
	41
	农机推广站
	农艺师
	项目农机技术指导
	

	付  建
	男
	39
	农技中心
	农艺师
	指导项目实施
	

	杜俊灵
	女
	41
	农技中心
	农艺师
	指导项目实施
	

	刘  洪
	女
	38
	农产品质量安全检测中心
	农艺师
	指导项目实施
	

	黄秀琴
	女
	40
	农技中心
	农艺师
	指导项目实施
	

	刘小琴
	女
	46
	农技中心
	农艺师
	指导项目实施
	

	陈美蓉
	女
	38
	农村能源与环境监测站
	农艺师
	指导项目实施
	

	孙贤英
	女
	53
	农技中心
	农艺师
	指导项目实施
	




	附件4
铜梁区2026年粮油规模种植主体单产提升项目技术指导包片表

	序号
	镇街
	主体名称
	联系人
	区级技术指导
	镇街技术指导
	备注

	1
	巴川街道
	铜梁区巴川街道八一路社区集体经济组织
	陈正会
	詹雪萍
赵书宏
欧雨雨
孙贤英
	陈代忠
	

	2
	东城街道
	重庆龙裕城乡建设开发有限公司
	肖朝芳
	
	刘颜铭
王小琴
	

	3
	东城街道
	铜梁区军哥家庭农场
	胡畔
	
	
	

	4
	蒲吕街道
	重庆龙裕城乡建设开发有限公司
	肖朝芳
	
	张玲、汪红
	

	5
	旧县街道
	卜志勇
	卜志勇
	
	杨永丽
	

	6
	土桥镇
	铜梁区穑夫家庭农场
	易文
	
	刘  倩
李  玲
	

	7
	土桥镇
	铜梁区土桥镇新房村股份经济合作联合社
	梁烈
	
	
	

	8
	土桥镇
	汪义丙
	汪义丙
	
	
	

	9
	土桥镇
	铜梁区黑娃家庭农场
	阳丽冬
	
	
	

	10
	土桥镇
	重庆市铜梁区农润水稻种植专业合作社
	刘远驹
	
	
	

	11
	土桥镇
	重庆市铜梁区逸佳淡水养殖专业合作社
	杨玉清
	
	
	

	12
	二坪镇
	重庆智慧农业服务集团璧山有限公司
	谭德模
	
	李俊希
	

	13
	水口镇
	铜梁区水口镇天寨村股份经济合作联合社
	陈小勇
	
	姜发丽
	

	14
	水口镇
	重庆丰仓农业科技有限责任公司
	敖扬
	
	
	

	15
	水口镇
	重庆智慧农业服务集团璧山有限公司
	谭德模
	
	
	

	16
	白羊镇
	铜梁区白羊镇水碾村股份经济合作联合社
	周龙超
	
	杨  波
赵  阳
	

	17
	白羊镇
	重庆市铜梁区海子坝农副产品加工农民专业合作社
	陈西北
	
	
	

	18
	平滩镇
	重庆村村旺电子商务有限公司
	牟举辉
	付  建
杜俊灵
吴永红
罗  静
	范  瑜
彭明秀
	

	19
	平滩镇
	重庆银彬农业科技有限公司
	王宜
	
	
	

	20
	平滩镇
	铜梁区东惠水产养殖场
	何庆东
	
	
	

	21
	平滩镇
	熊光良
	熊光良
	
	
	

	22
	平滩镇
	重庆田利农业发展有限公司
	李磊
	
	
	

	23
	平滩镇
	高仁明
	高仁明
	
	
	

	24
	平滩镇
	铜梁区楠华家庭农场
	胡晓兵
	
	
	

	25
	平滩镇
	胡晓勇
	胡晓勇
	
	
	

	26
	平滩镇
	铜梁区洪泽龙虾养殖专业合作社
	李小燚
	
	
	

	27
	平滩镇
	湖北大班项目管理有限公司
	沈文刚
	付  建
杜俊灵
吴永红
罗  静
	范  瑜
彭明秀
	

	28
	平滩镇
	铜梁区杰哥水产养殖场
	罗含杰
	
	
	

	29
	平滩镇
	铜梁区杜流全家庭农场
	杜流全
	
	
	

	30
	平滩镇
	重庆市铜梁区农丰种业有限公司
	邱文其
	
	
	

	31
	平滩镇
	铜梁区徐世安家庭农场
	徐世安
	
	
	

	32
	平滩镇
	重庆玉禾农业开发有限公司
	张登文
	
	
	

	33
	平滩镇
	铜梁区硕果种植家庭农场
	喻祥国
	
	
	

	34
	平滩镇
	重庆市铜梁区骏兴水稻种植专业合作社
	张定刚
	
	
	

	35
	平滩镇
	重庆市铜梁区灿昇水产养殖有限公司
	张正才
	
	
	

	36
	平滩镇
	铜梁区谭昌国稻虾养殖家庭农场
	谭昌国
	
	
	

	37
	平滩镇
	铜梁区昌耀家庭农场
	陈义平
	
	
	

	38
	平滩镇
	铜梁区中哥稻渔水产品养殖场
	陶士中
	
	
	

	39
	小林镇
	铜梁区杜流德家庭农场
	杜流德
	何  晶
徐德春
陈美蓉
刘  洪
侯  爽
	蔡方琴
汤翘楚
邱世明
卢文平
	

	40
	小林镇
	重庆叙知香农业科技有限公司
	沈其龙
	
	
	

	41
	小林镇
	重庆银彬农业科技有限公司
	王宜
	
	
	

	42
	小林镇
	铜梁区定福蔬菜种植家庭农场
	刘绍东
	
	
	

	43
	双山镇
	曹玉然
	曹玉然
	
	刘家新
何季东
	

	44
	双山镇
	铜梁区杜流德家庭农场
	杜流德
	
	
	

	45
	双山镇
	铜梁区杜流全家庭农场
	杜流全
	
	
	

	46
	双山镇
	铜梁区福生美地水产养殖家庭农场
	徐志峰
	
	
	

	47
	双山镇
	叶泽伦
	叶泽伦
	
	
	

	48
	双山镇
	重庆米提水产养殖有限公司
	徐志峰
	
	
	

	49
	双山镇
	张年
	张年
	
	
	

	50
	双山镇
	张中明
	张中明
	
	
	

	51
	双山镇
	重庆蓝盾小龙虾养殖专业合作社
	徐志峰
	
	
	

	52
	双山镇
	程绪学
	程绪学
	
	
	

	53
	虎峰镇
	铜梁区虎峰镇群力村股份经济合作联合社
	戴旺
	
	王  伟
龚天美
	

	54
	虎峰镇
	铜梁区虎峰镇前进村股份经济合作联合社
	关海全
	
	
	

	55
	虎峰镇
	重庆龙裕城乡建设开发有限公司
	肖朝芳
	
	
	

	56
	虎峰镇
	重庆市铜梁区农丰种业有限公司
	邱文其
	
	
	

	57
	石鱼镇
	重庆市铜梁区石鱼镇三和村股份经济合作联合社
	姚永国
	何  晶
徐德春
陈美蓉
刘  洪
侯  爽
	周思航、陈玲
	

	58
	福果镇
	大足区何春明家庭农场
	何春明
	曾希凤
袁永革
成福真
罗灏然
	张晓林
杨庆容
	

	59
	福果镇
	铜梁区福果镇林宇村股份经济合作联合社
	高永秀
	
	
	

	60
	福果镇
	铜梁区福果镇荷香村股份经济合作联合社
	胡德申
	
	张晓林
杨庆容
	

	61
	福果镇
	铜梁区福果镇三星村股份经济合作联合社
	杨光玲
	
	
	

	62
	福果镇
	铜梁区福果镇三多村股份经济合作联合社
	亢勇
	
	
	

	63
	福果镇
	铜梁区福果镇高山村股份经济合作联合社
	何春明
	
	
	

	64
	福果镇
	重庆市铜梁区春地农业开发有限公司
	谢春地
	
	
	

	65
	庆隆镇
	重庆智慧农业服务集团铜梁有限公司
	刘波
	
	邓涛、刘永红
	

	66
	少云镇
	铜梁区少云镇少云村股份经济合作联合社
	邱德洪
	
	陈果
	

	67
	少云镇
	重庆聚粮源农业科技有限公司
	彭月禄
	
	
	

	68
	少云镇
	重庆胖太阳生态农业有限公司
	陈祖奎
	
	
	

	69
	少云镇
	铜梁区少云镇高碑村股份经济合作联合社
	何永利
	
	
	

	70
	少云镇
	铜梁区少云镇海棠村股份经济合作联合社
	李孝东
	
	
	

	71
	少云镇
	铜梁区芯苹家庭农场（个体工商户）
	李友
	
	
	

	72
	少云镇
	铜梁区少云镇老君村股份经济合作联合社
	刘莉
	
	
	

	73
	少云镇
	重庆佳禾农业科技有限公司
	李发强
	
	
	

	74
	少云镇
	重庆田利农业发展有限公司
	李磊
	
	
	

	75
	维新镇
	重庆市槐尹池农作物种植专业合作社
	钱祖友
	
	王仕伟
贺思力
	

	76
	维新镇
	重庆邦新农业科技有限公司
	陈昌友
	
	
	

	77
	维新镇
	重庆钱代代农业专业合作社
	王菊香
	
	
	

	78
	华兴镇
	重庆市铜梁区陈大友家庭农场
	陈大友
	
	余章彬
	

	79
	华兴镇
	郭辉明
	郭辉明
	
	
	

	80
	华兴镇
	重庆雨田生态农业发展有限公司
	陈春
	
	
	

	81
	华兴镇
	重庆市铜梁区全粮水稻种植专业合作社
	韩寿全
	
	
	

	82
	永嘉镇
	重庆盈车生态农业发展有限公司
	黎朝春
	李  超
文  玲
黄秀琴
刘小琴
	张声艳
黎松松
	

	83
	永嘉镇
	重庆市铜梁区杨洪家庭农场
	杨洪
	
	
	

	84
	永嘉镇
	罗应德
	罗应德
	
	
	

	85
	安溪镇
	欧应全
	欧应全
	
	张  建
	

	86
	西河镇
	铜梁区禾叶粮食家庭农场
	叶仕骞
	李  超
文  玲
黄秀琴
刘小琴
	蒋  静
	

	87
	西河镇
	李代强
	李代强
	
	
	

	88
	侣俸镇
	重庆丰仓农业科技有限责任公司
	周启兰
	
	李  娜
刘邦群
	

	89
	侣俸镇
	重庆智慧农业服务集团璧山有限公司
	谭德模
	
	
	

	90
	侣俸镇
	重庆市铜梁区稻香粮食种植专业合作社
	曾令章
	
	
	

	91
	侣俸镇
	重庆市铜梁区琪蕊农业开发有限公司
	谭兴伟
	李  超
文  玲
黄秀琴
刘小琴
	李  娜
刘邦群
	

	92
	侣俸镇
	重庆龙裕城乡建设开发有限公司
	肖朝芳
	
	
	

	93
	侣俸镇
	重庆市铜梁区禾香园生态农业专业合作社
	陆学才
	
	
	

	94
	侣俸镇
	重庆市铜梁区凤来莲藕种植专业合作社
	谭兴才
	
	
	

	95
	侣俸镇
	重庆市铜梁区文良农机服务专业合作社
	陈丽
	
	
	

	96
	侣俸镇
	重庆市铜梁区张小兰家庭农场
	张小兰
	
	
	

	97
	太平镇
	重庆燕雨林丰园林科技有限公司
	丁强
	
	刘  泽
段礼平
	

	98
	太平镇
	重庆敏华农业专业合作社
	左学敏
	
	
	

	99
	太平镇
	铜梁区蔡仟福种养殖家庭农场
	蔡仟福
	
	
	

	100
	太平镇
	重庆田利农业发展有限公司
	李磊
	
	
	

	101
	太平镇
	重庆市瑞荷种子有限公司
	胡勇
	
	
	

	102
	太平镇
	重庆坪漆农业服务有限公司
	易文
	
	
	

	103
	太平镇
	铜梁区太平镇团碾村股份经济合作联合社
	陈浩
	
	
	









附件5
铜梁区2026粮油规模种植主体单产提升项目验收表（镇级）
	实施主体基本
情况
	单位名称
	　
	负责人
	　

	
	身份证号
(统一社会信用代码)
	　
	联系电话
	　

	
	实施地点面积
（以村为单位填报）
	种植地点
	面积（亩）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	合计
	

	种植模式
	净作红薯
	稻油轮作
	中稻-再生稻

	计划面积（亩）
	
	
	

	完成面积（亩）
	
	
	

	种子及用量
	
	
	

	肥料及用量
	
	
	

	种植密度
	
	
	

	病虫草害绿色防控损失率控制在5%以内
	
	
	

	业主自报完成产量（公斤/亩）
	
	
	

	验收完成产量
	
	
	

	检查人员签字：

	镇（街）审核意见：

（确定最终完成面积和目标产量情况）
               （盖章）

                           年  月  日


附件6

铜梁区2026粮油规模种植主体单产提升项目
验收表（区级）
	实施主体基本
情况
	单位名称
	　
	负责人
	　

	
	身份证号
(统一社会信用代码)
	　
	联系电话
	　

	
	实施地点面积
（以村为单位填报）
	种植地点
	面积（亩）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	合计
	

	种植模式
	净作红薯
	稻油轮作
	中稻-再生稻

	计划面积（亩）
	
	
	

	完成面积（亩）
	
	
	

	种子及用量
	
	
	

	肥料及用量
	
	
	

	种植密度
	
	
	

	病虫草害绿色防控损失率控制在5%以内
	
	
	

	业主自报完成产量（公斤/亩）
	
	
	

	验收完成产量
	
	
	

	检查人员签字：



附件7
粮油规模种植主体单产提升项目负面清单

	项目
	内容
	备注

	主体资格不符
	1.粮油种植面积不足30亩的主体。
2.不属于新型农业经营主体（大户、家庭农场、农民合作社、村集体经济组织、全程托管主体、撂荒耕地复耕复种主体）的。
	

	单产提升未达标
	水稻、油菜、红薯平均单产较当地提高不足5%。
	

	机械化率未达标
	水稻机收率未达到80%，油菜机收率未达到60%。
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