## 乡村振兴
附件1
铜梁区2021年度项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 安居镇杨乐村绿化美化 |  |  |  | 项目负责人及电话 |  | 杨英 18996065220
主管部门 |  | 重庆市铜梁区林业局 |  |  |  | 实施单位 |  | 重庆市铜梁区安居镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  | 资金总额： |  | 49.8839 |  | 49.8839 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政资金 |  | 49.8839 |  | 49.8839 |  | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | [5 empty] | 年度总体目标完成综述
| 对安居镇杨乐村乡村振兴示范点农户院落及周边等进行环境整治，包括栽植果树和多年生植物：梨树、水蜜桃、李子树、木春菊等，修建仿古休闲亭及搭建鸡棚。 |  |  |  |  | 改善了杨乐村1、6、7、8社86户群众的院落及周边环境，美化绿化了村庄，提升了群众对居住环境的满意度。开辟了一条新的乡村游路线，让群众有更多的创收机会。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量 | 栽种月季等植物 |  | 5 | 1755株 | 1755株 | 5
|  |  | 仿古休闲亭 |  | 5 | 1座 | 1座 | 5
|  |  | 庭院门头 |  | 5 | 1座 | 1座 | 5
|  |  | 砌筑沉沙井 |  | 5 | 2座 | 2座 | 5
|  | 质量 | 验收合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 购买产品质量合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 工程实施质量合格率 |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  | 时效 | 是否按要求时限完工 |  | 5 | 是 | 是 | 5
|  | 成本 | 项目预算编制 |  | 5 | 3000元/次 | 3000元/次 | 5
|  |  | 项目预算审核 |  | 5 | 3000元/次 | 3000元/次 | 5
|  |  | 项目监理 |  | 5 | 3000元/次 | 3000元/次 | 5
|  |  | 项目结算审核 |  | 5 | 3000元/次 | 3000元/次 | 5
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 增加群众就业务工收入 |  | 10 | 120元/天 | 120元/天 | 10
|  | 社会效益 | 绿化美化村庄，改善群众的生产生活条件 |  | 10 | 86户 | 86户 | 10
|  | 生态效益 | 绿化美化村庄，增加氧排放及改善环境卫生 |  | 10 | 1、6、7、8社 | 1、6、7、8社 | 10
可持续影响
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 |  | 10 | 100% | 100% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
填报人：传英 | [5 empty] | 联系电话：19115697178
评分说明：定量指标-达到目标确定标准，计满分；低于目标确定标准，偏离度在15%以内的，按照指标分值权重平均扣分，偏离度超过15%的，不得分。定性指标-全部或基本达成预期指标，计相应权重80%以上的分值；部分达成预期指标具有一定效果的，计相应权重60%以上且低于80%的分值；未达成预期指标或效果较差的，不得分。