安溪府〔2022〕11号

重庆市铜梁区安溪镇人民政府

关于印发《安溪镇深化燃气安全专项整治

实施方案》的通知

各村（社区），相关单位，镇属各办、站、所、中心：

经镇党委政府研究，现将《安溪镇深化燃气安全专项整治实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

重庆市铜梁区安溪镇人民政府

2022年1月25日

安溪镇深化燃气安全专项整治实施方案

为全面贯彻落实全国城镇燃气安全排查整治动员部署电视电话会议精神和全市燃气油气安全专项整治工作部署，深入推进我镇燃气安全专项整治，有效防范化解重大安全风险，提升辖区内燃气安全保障水平，经镇政府研究，制定本方案。

一、总体要求

深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的系列重要论述，坚决落实党中央、国务院对城镇燃气安全有关部署和市、区工作安排，牢固树立安全发展理念，深刻吸取近年来全国燃气爆炸事故教训，坚决“控大事故、防大灾害”，坚持“部门指导、镇街落实、企业主体、齐抓共管、综合施治”的基本原则，聚焦辖区内使用燃气场所燃气管道设施、使用安全管理等安全风险和重大隐患，深化全镇燃气行业安全专项整治任务，进一步落实责任、强化措施，彻底治理一批重大安全隐患、依法严惩一批非法违法行为、关闭取缔一批违法违规和不符合安全生产条件的企业、联合惩戒一批严重失信市场主体、问责曝光一批责任措施不落实的单位和个人，全面规范和加强燃气安全生产工作，坚决防范遏制燃气重特大事故发生。

二、工作目标

全面开展燃气安全知识宣传并悬挂安全宣传标语（或张贴画报）；全面排查整治燃气使用、燃气管道设施安全风险和重大隐患，排查出的安全风险和重大隐患全面完成整治；深入推进燃气安全装置安装和管道设施安全管理，新增各类用户、既有单位用户全面安装；燃气使用企业全面制定（修订）燃气安全应急预案和处置方案，开展燃气安全应急预案演练。到2022年底，全镇燃气使用秩序进一步规范，燃气使用安全管理水平显著提升。

三、工作任务

（一）进一步深化宣传教育。加强公众燃气安全宣传教育。进一步拓宽燃气安全宣传平台，丰富宣传内容，利用悬挂横幅、张贴海报、发放宣传资料等形式广泛宣传燃气安全知识。

（二）进一步深化排查整治。深化使用燃气场所安全风险隐患排查整治。建立工业企业、餐饮经营场所、酒店、商品交易市场、商场超市、民宿等场所及用户清单。积极配合经济信息、消防、住房城乡建设等相关部门指导相关单位对照清单全面排查风险隐患，重点排查整治燃气管道被违规占压、穿越密闭空间，气瓶间违规设置在地下室和半地下室内，擅自将气瓶放置于室内用餐场所，使用不合格的气瓶、灶具、连接软管和减压阀，私接“三通"，不安装燃气泄漏报警装置或安装使用不规范，适用气种不符或功能过期失效等风险隐患。

（三）进一步深化技防物防。推进燃气安全装置安装使用。严格落实《中华人民共和国安全生产法》和推进安全装置安装使用工作职责，宣传动员各类餐饮企业、商场、商贸流通企业等安装使用燃气类可燃气体泄漏报警装置，使用管道天然气的居民用户，应安装使用具备欠压、过流自动切断功能的安全自闭阀。对拒不安装的单位及时抄告经济信息部门依法依规处理，确保单位用户全部安装使用燃气类可燃气体泄漏报警装置，居民用户2022年12月底前完成加装安全自闭阀，其中，建筑高度大于100米的居民用户还需安装使用燃气泄漏报警装置。

（四）进一步深化应急管理。加强应急体系建设，积极开展演练，提高应急处置能力。

四、进度安排

（一）动员部署（即日起至2022年1月25日）。根据区里工作要求，结合自身实际，开展动员部署和宣传。

（二）深化排查（2022年1月25日至3月底）。深化燃气安全风险隐患排查并立查立改，建立健全本辖区、本单位燃气安全整治排查基础台账清单。

（三）整治攻坚（2022年4月至10月底）。完善工作机制，全面推进专项整治各项工作。对排查出来的问题隐患按“五定"原则立查立改，通过挂图作战、系统治理、整体推进等手段方法，确保重大安全风险管控到位、重大问题隐患整改到位、制度机制完善到位。

（四）巩固提升（2022年11月至12月底）。强化措施推进重大隐患整改，对专项整治工作全面总结评估，进一步优化完善燃气安全长效机制，巩固专项整治效果。

五、工作要求

（一）加强领导，精心组织。成立安溪镇燃气安全专项整治工作领导小组（以下简称领导小组），由镇长任组长，分管领导为副组长，相关科室负责人、村、社区支书为成员。领导小组定期召开会议，听取工作汇报、研究解决相关问题、协调推进整治工作。领导小组办公室设在经发办，负责专项整治日常协调调度等工作。

（二）加强检查，落实整改。加强对燃气领域安全检查，建立问题整改台账，落实整改措施，重点对燃气使用环节，以及企业主要负责人、风险隐患整改责任人、违法违规行为人等群体开展检查，适时会同相关部门开展专项执法、联合执法，完善联合惩戒机制，依法依规严肃处理相关责任单位、责任人，真正了解实情、发现问题，及时督促落实整改。涉嫌犯罪的及时移送司法机关依法追究刑事责任，坚决防止执法不作为和“宽松软”。

（三）加强督导，强化责任。切实履行“党政同责、一岗双责”，层层落实责任，扎实抓好燃气安全专项整治工作，将深化燃气安全专项整治工作作为重要安全工作重点督查内容，并纳入年终考核，对因工作不力导致整治进展滞后、整治责任不落实、重大问题悬而未决的单位和个人，坚决依纪依法严肃问责。

附件：1.安溪镇燃气安全装置用户清单

2.安溪镇深化燃气安全专项整治工作问题清单

安溪镇党政办公室                          2022年1月25日印发

附件1

安溪镇燃气安全装置用户清单

填报单位（盖章）：

| 序号 | 单位名称 | 地址 | 负责人 | 联系电话 | 行业（餐饮企业、商场、商贸流通企业） | 是否安装可燃气体泄漏报警装置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXXX | XXX | XXX | XXXXX | 餐饮企业 | 否 | 正在安 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

填报人：                                       联系电话：

附件2

安溪镇深化燃气安全专项整治工作问题清单

安全风险隐患排查整治清单

| 序号 | 排查时间 | 隐患点位 | 存在问题 | 整改措施 | 整改时限 | 责任单位 | 责任人 | 行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |