附件2

白羊镇消防安全集中除患攻坚大整治行动重点任务清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务 | 具体内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| （一）集中开展大排查行动 | 1. 全面发动三类场所自查自改消防安全突出风险隐患，要求场所责任人或委托管理人带队开展自查，并签字确认自查记录存档备查。相关办所负责排查本行业领域的单位场所。 | 各负有安全生产监督管理职责的办所 | 2月8日前 |
| 2. 各负有安全生产监督管理职责的办所严格落实“三管三必须”要求，根据本行业领域火灾风险特点，开展消防安全针对性排查整治。应急办、经发办、规划建设管理环保办、民政社事办、派出所等单位要依据《指南》，分别牵头组织开展本行业领域消防安全大排查，查清行业领域突出风险隐患，排查情况定期向分管领导专题汇报。 | 各负有安全生产监督管理职责的办所 | 3月15日前 |
| 3. 各村（社区）落实属地管理责任，组织村社干部、网格员等力量开展全面排查，对难以整治的突出风险隐患，上报镇政府相关办所（中心）执法查处。 | 各村（社区） | 3月15日前 |
| 4. 相关办所要适时开展联合执法检查，加强与业务主管部门的沟通交流，鼓励采取聘请专家、第三方专业机构等形式参与排查，提高排查的精准性。镇应急办要组织开展业务培训，确保排查人员熟知排查内容、标准和要求。 | 各负有安全生产监督管理职责的办所 | 3月15日前 |
| 5. 相关办所、各村（社区）要开展全面排查，并对排查发现的突出风险隐患建立隐患问题清单，问题清单要明确隐患单位、隐患内容、整改责任单位、整改时限等要素，登记上账、闭环管理。 | 各负有安全生产监督管理职责的办所、各村（社区） | 3月15日前 |
| （二）集中开展大整治行动 | 1. 各村（社区）、相关办所对排查发现的突出风险隐患，督促隐患单位落实整改责任、时限、措施、资金和临时防范措施，分类施策、逐一销账。对于单位场所自身能整改的，要依法督促整改；对于难以整改的，制定隐患整改清单和责任清单，作为攻坚整治对象，督促相关单位场所制定整改方案，细化整改措施和时限，整改一处、销案一处。 | 各负有安全生产监督管理职责的办所、各村（社区） | 3月15日前 |
| 2. 相关办所要加大执法力度，依法查处消防违法违规行为，对单位场所逾期不改或拒不整改的，要依法从严、从重、从快查处。应急办、规划建设管理环保办、经发办、派出所、市场监管所等有关单位按职责分工依法查处违规动火动焊施工作业问题；应急办、派出所负责重点查处占堵消防车通道、疏散通道和安全出口等消防违法行为。 | 应急办、规划建设管理环保办、经发办、派出所、市场监管所 | 3月15日前 |
| 3. 各村（社区）、相关办所要开展人员密集场所“生命出口”集中清障行动，对排查发现人员密集场所违规设置影响逃生和灭火救援的防盗网、铁栅栏、广告牌等障碍物，要发动基层网格人员，上门做好拆除劝导工作。 | 各负有安全生产监督管理职责的办所、各村（社区） | 3月15日前 |
| 4. 对存在严重失信行为的，由相关办所上报区级有关部门录入信用管理平台，实施联合惩戒。对涉嫌犯罪的，及时上报区级有关部门，依法追究刑事责任，绝不姑息迁就。 | 应急办、经发办、市场监管所、派出所 | 3月15日前 |
| （三）集中开展大曝光行动 | 各村（社区）、相关办所要广泛发布消防安全宣传提示，开展安全用火用电用气、安全燃放烟花爆竹、畅通生命通道、应急疏散逃生等常识宣传。要加强典型火灾案例警示教育，剖析火灾事故原因教训，提高公众消防安全能力素质。要组织引导居民落实“三清三关”（清走道、清阳台、清厨房，关电源、关气源、关门窗）要求。要大力宣传举报投诉渠道，落实火灾隐患举报投诉奖励机制，广泛发动公众举报火灾隐患和消防违法行为，对于隐患问题特别突出、违法行为特别严重的，要在辖区内进行曝光。 | 各负有安全生产监督管理职责的办所、各村（社区） | 3月15日前 |
| （四）集中开展大演练行动 | 应急办会同相关办所聚焦多业态混合生产经营、人员密集等重点场所，突出单位负责人和管理人、员工、宿舍管理员、医护人员和护工、物业人员、保安员和网格员等“重点人群”，聚焦“九小场所”，开展一轮全员消防安全演练，重点演练火灾扑救和疏散逃生，着力提升人员初起火灾扑救和疏散逃生能力，努力实现人人会逃生、个个会应急。 | 应急办、各负有安全生产监督管理职责的办所 | 3月15日前 |
| （五）集中开展大约谈行动 | 春节前，镇应急办牵头，组织辖区内的重点场所负责人召开一次消防安全约谈会。整治过程中，对工作进度滞后、隐患问题突出、火灾易发多发的村（社区）和行业，镇政府要组织对单位负责人进行警示约谈。对隐患整改难度大、火灾风险高的，经镇政府研究后，上报区级相关部门会商研究。 | 应急办、各负有安全生产监督管理职责的办所 | 3月15日前 |
| （六）集中开展大督导行动 | 镇政府抽调相关人员组织联合督导组下沉至各村（社区）和各有关单位，集中开展督导检查，较真碰硬，直击问题，剖析深层次原因，通报不足之处，传递工作压力，提出建议措施。相关办所要加强对辖区重点单位开展宣传培训、自查自改等工作开展情况的督导检查，对工作开展推进缓慢、不深不实的，报镇工作专班研究惩处。 | 各负有安全生产监督管理职责的办所 | 3月15日前 |