附件2

厂房库房消防安全整治任务清单

| 工作任务 | 具体内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）排查摸底阶段 | 制定工作方案，进行专题部署，明确整治目标、任务和措施，划分工作职责，落实整治责任，迅速开展排查工作。 | 各板块 | 3月15日前 |
| 各相关企业组织开展消防安全自查，将发现的隐患及整改措施报镇应急办 | 各相关企业 | 3月31日前 |
| 各村（社区）、各板块对本辖区、本行业领域整治对象进行拉网式排查，填写“工业厂房库房消防安全检查记录表”，建立“厂房库房消防安全整治工作台账” | 各村（社区）、各板块 | 5月30日前 |
| （二）集中整治阶段 | 各板块针对第一阶段排查出的隐患清单、梳理隐患整改难度、制定整改计划、逐个整改销案，确保整改期间的消防安全。 | 各板块 | 10月31日前 |
| （三）总结提升 | 对专项整治情况进行全面分析，开展自查自评，总结经验，查找不足，查漏补缺，巩固排查整治工作成效，建立完善长效管理机制，坚决防止隐患问题反弹。 | 各板块 | 12月15日前 |