附件

城乡结合部消防安全专项整治任务清单

| 工作任务 | 具体内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）排查摸底阶段 | 1.结合辖区、行业领域实际，明确责任分工，细化工作措施，全面发动开展专项整治。 | 各村（社区）、各板块 | 3月15日前 |
| 2.建立隐患清单、责任清单，做到底数清、情况明，依法督促整改火灾隐患和违法行为。 | 各村（社区）、各板块 | 3月30日前 |
| （二）集中整治阶段 | 针对第一阶段排查出的隐患清单、梳理隐患整改难度、制定整改计划、逐个整改销案，确保整改期间的消防安全。 | 各村（社区）、各板块 | 10月31日前 |
| （三）建章立制阶段 | 巩固城乡接合部排查整治成效，建立常态化的消防安全检查机制。 | 各村（社区）、各板块 | 12月25日前 |