## Sheet1
附件1
铜梁区2021年度项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 农村人居环境整治经费 |  |  |  | 项目负责人及电话 |  | 周和海 13883867428
主管部门 |  | 重庆市铜梁区农业农村委 |  |  |  | 实施单位 |  | 重庆市铜梁区人民政府东城街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  | 资金总额： |  | 55 |  | 55 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政资金 |  | 55 |  | 55 |  | 10 | 100% | 10
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成综述
| 改善135户柴棚脏乱差现状，展现干净整洁规范的良好形象 |  |  |  |  | 项目建成后对青羊村参与人居环境整治积分的178户农户柴棚整治全覆盖，进一步规范人居环境，发挥示范带动作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量 | 规范柴棚个数 |  | 20 | 135 | 142 | 20
|  | 质量 | 楠竹规格 |  | 3 | 长2m，宽3.5cm且质量合格 | 长2m，宽3.5cm且质量合格 | 3
|  |  | 杉树规格 |  | 3 | 长4m、根径10cm且质量合格 | 长4m、根径10cm且质量合格 | 3
|  |  | 树脂瓦规格 |  | 4 | 每户不低于14㎡，且质量合格 | 每户不低于14㎡，且质量合格 | 4
|  | 时效 | 序时进度完成时间 |  | 10 | 已在2021年12月前完成 | 已在2021年12月前完成 | 10
|  | 成本 | 铁钉、扎丝用量费用 |  | 2 | 2500元 | 2500元 | 2
|  |  | 人工费用（240元/4人共计140天） |  | 2 | 33600元 | 33600元 | 2
|  |  | 楠竹用量费用（单价：1200元/吨，共计45吨） |  | 2 | 54000元 | 54000元 | 2
|  |  | 杉树用量费用（单价：14元/根，共计1400根） |  | 2 | 19600元 | 19600元 | 2
|  |  | 树脂瓦用量费用（单价：40元/㎡） |  | 2 | 75600元 | 75600元 | 2
| 效益指标（30分） | 经济效益
|  | 社会效益 | 提高农村宜居指数，覆盖面100% |  | 5 | 100% | 100% | 5
|  |  | 受益农户数 |  | 5 | 135 | 142% | 5
|  | 生态效益 | 改善柴棚脏乱差现状，展现干净整洁规范的良好形象 |  | 10 | 100% | 100% | 10
|  | 可持续影响 | 项目建成后对青羊村参与人居环境整治积分的178户农户柴棚整治全覆盖，进一步规范人居环境，发挥示范带动作用。 |  | 10 | 100% | 100% | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 受益农户满意度 |  | 10 | 100% | 100% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
填报人： |  | 欧晓丽 |  |  |  | 联系电话： | 13883493349
评分说明：定量指标-达到目标确定标准，计满分；低于目标确定标准，偏离度在15%以内的，按照指标分值权重平均扣分，偏离度超过15%的，不得分。定性指标-全部或基本达成预期指标，计相应权重80%以上的分值；部分达成预期指标具有一定效果的，计相应权重60%以上且低于80%的分值；未达成预期指标或效果较差的，不得分。