
二坪府〔2025〕50号

重庆市铜梁区二坪镇人民政府

关于印发《二坪镇2025年科学施肥用药增效

工作方案》的通知

各村（社区）：

为进一步巩固提升中央环保督察反馈问题整改成果，提高科学施肥用药水平，特制定了重庆市铜梁区二坪镇人民政府关于印发《二坪镇2025年科学施肥用药增效工作方案》。现印发给你们，请认真贯彻落实。

                   重庆市铜梁区二坪镇人民政府

                  2025年6月12日

二坪镇2025年科学施肥用药增效工作方案
为进一步巩固提升中央环保督察反馈问题整改成果，提高我镇科学施肥用药水平，保障粮食和重要农产品有效供给，促进种植业绿色高质量发展，按照《重庆市铜梁区2025年科学施肥用药增效工作方案》要求，结合我镇工作实际，制定本方案。

一、工作目标

树立“增产施肥、经济施肥、环保施肥”和“预防为主、综合防治、绿色植保”工作理念，以单位面积用量高的地区、作物和新型经营主体为重点，因地制宜推广配方肥、有机肥、秸秆还田、绿肥栽培等化肥减量重点技术和抗病品种、绿色防控、专业化统防统治等农药减量重点技术，优化施肥用药结构，持续推进全镇化肥农药稳中有降，力争全镇化肥农药使用量不高于去年。

二、深入推进科学施肥

(一）实施科学施肥增效行动。一是配合区农委开展施肥调查、田间试验等测土配方施肥基础工作。二是更新施肥推荐配方，推荐配方中作物面积合计要达到辖区内农作物总面积的90%以上。及时发放张贴配方卡，实现规模种植户、肥料经销点和村委会全覆盖。三是持续推进农企对接，加强合作企业管理，引导合作企业按方生产经营配方肥。四是持续引导配方肥进乡镇农资店﹐拓宽普通农户购买配方肥产品渠道，促进配方肥落地。

（二）科学施肥技术示范推进。一是结合当地实际大力推广有机替代、绿肥种植、秸秆还田等多元替代技术，配合无人机、种肥同播机、开沟施肥机等机具进一步促进肥料高效利用。二是规范项目和示范片管理，开展示范效果监测和评价。结合实际大力推广有机替代、绿肥种植、秸秆还田等多元替代技术，配合水肥一体化设备、无人机、种肥同播机、开沟施肥机等机具进一步促进肥料高效利用。探索推广主要农作物化肥定额制，开展示范技术与传统施肥模式效果比对监测。

（三）宣传培训引导带动。联合科研教学、行业协会、合作企业、区农委等持续强化科学施肥技术宣传培训力度,促进肥料科学使用。我镇将召开技术培训会1次以上，重点培训乡镇技术人员、肥料经销商、规模种植户。

（四）健全规模种植户农事记录及减量情况调查。镇产业发展服务中心要督促指导农产品生产企业、农民专业合作经济组织和其他规模种植户建立健全生产记录，农产品生产记录应当保存二年以上；鼓励引导建立生产记录，规范填写生产记录中化肥农药购买和使用情况，使用记录应包括施用日期、产品名称、养分/有效成分含量、用量等信息。要建立规模种植户清单，及时做好规模种植户化肥农药使用情况调查，形成减量效果汇总表。今年我镇将设立6户化肥农药使用情况监测点（户），开展化肥农药使用情况定点调查。确定镇监测指导员，专人管理和指导监测点（户）规范填写生产记录中化肥农药购买和使用情况，及时做好规模种植户化肥农药使用情况调查，形成效果汇总表。

三、深入推进科学用药

（一）强化农作物病虫疫情监测预警。充分利用各级财政资金，抢抓“十四五”动植物能力提升工程项目建设机遇，提高病虫害测报手段和防治研究水平，实现“聚点成网”，确保农作物重大病虫和突发、爆发病虫早发现、早报告。强化病虫发生趋势会商研判，创新多元化、可视化预警信息发布方式，及时发布病虫情报，提升病虫害科学防控能力，减少化学农药的使用。

（二）强化绿色防控与统防统治。一是建立绿色防控示范区。利用市级、区县级资金建立项目示范区，覆盖重点农作物，示范推广绿色防控技术，开展农企合作共建，形成一批防治效果好、操作简便的绿色防控技术模式。二是推进专业化统防统治。因地制宜推广全程承包和应急防治技术服务，三大粮食作物病虫害统防统治覆盖率保持在46.5%以上。三是推进科学用药。加大农药科学安全使用技术宣传引导力度，针对重点地区、作物、病虫害、种植户，推广应用高效低毒低用量农药、高效植保机械、农药减量助剂等技术措施，降低中高毒农药使用比例，健全完善农药包装废弃物回收及处理体系与机制。

（三）强化科学安全用药。一是推进科学用药。加大农药科学安全使用技术宣传引导力度，针对重点地区、作物、病虫害、种植户，推广应用高效低毒低用量农药、高效植保机械、农药减量助剂等技术措施，降低中高毒农药使用比例。二是做好农药减量示范项目。在全镇实施水稻一代螟虫统防统治1500亩，建立减量示范监测点（户）6个。三是规范管理。减量监测点（户）要确定明确创建的目标作物、目标产量、主推技术，规范建立农药减量示范片到户台账，履行农药包装废弃物回收义务。
四、强化组织保障

（一）强化组织领导。成立由镇主要领导任组长，分管领导为副组长，基层治理综合指挥室、经济发展办公室、产业发展服务中心、村镇建设服务中心、平安法制办公室等相关部门负责人为成员的工作协调指导小组，办公室设在产业发展服务中心。主要负责同志作为第一责任人，要亲自抓、负总责，至少每半年专题研究化肥农药减量工作1次。班子成员按照职责分工，各司其职，层层压实责任。

（二）强化技术指导。一是加强科学施肥用药示范建设。一是加强“三新”配套技术示范片；二是加强测土配方施肥基础工作。结合中央科学施肥增效资金，完成田间试验、施肥调查等工作；三是推广减量技术。重点推广应用有机肥替代化肥、水肥一体化、肥料深施和理化诱控、生物防治、等措施，引导农户科学施肥用药;四是加大宣传培训。组织专家、技术骨干深入种植大户、农民合作社、农业企业等主体进行技术指导，减少重点区域化肥农药用量。

（三）强化调度调查。一是根据区化肥农药减量指导建议，围绕重点减量技术，及时收集汇总相关技术推广情况。化肥减量技术调度表由农服中心统一收集。二是强化农事记录与减量调查。要督促指导农产品生产企业、农民专业合作等经济组织依法建立健全生产记录，如实记载使用化肥、农药的名称、来源、用法、用量和使用、停用的日期。应科学合理确定规模种植户的生产规模标准，并建立相应清单。12月中旬前，结合农事记录，完成调查监测户化肥农药使用情况，找准用量高的业主，重点开展培训指导，形成减量效果汇总表。

（四）强化监管执法。产业发展服务中心要加强农产品生产企业、农民专业合作社、农业社会化服务组织农事记录的检查，发现问题及时督促整改，及时将发现的违法线索移交农业执法机构，符合立案的依法查处。同时要加强农药和肥料市场监督管理，严厉打击生产销售假劣产品违法行为，确保农户用上放心肥放心药。

（五）强化绩效评估。各村要及时报送化肥减量技术调度表，督促区域内各业主完善农事记录，完成区化肥农药减量指导建议。产业发展服务中心于2025年12月15日前完成科学施肥用药增效工作总结，并与相关工作佐证材料一并发至区农技中心汇总。绩效评价结果应用于全镇年度考核。
附件：二坪镇科学施肥用药增效工作协调指导小组   

附件
二坪镇科学施肥用药增效工作协调指导小组
为持续提高科学施肥用药水平，特成立二坪镇科学施肥用药增效工作协调指导小组，以便加强组织领导，加强部门协调和上下联动，推进各项措施落实，共同完成目标任务。技术指导小组构成如下：

组  长：  张西泉    党委副书记、镇长

副组长：  丁贤容    党委副书记
成  员：  各村书记

          李俊希    镇产业发展服务中心负责人

          漆  琦    镇基层治理综合指挥室负责人

          高  兵    镇经济发展办公室负责人 
          程茂根    镇综合行政执法大队负责人

          雷  益    镇村镇建设服务中心负责人

          杜清琼    镇便民服务中心负责人

赵  玲    镇民生服务办公室负责人

邓凯文    镇平安法治办公室负责人     

    协调指导小组办公室设在镇产业发展服务中心，由李俊希兼任办公室主任，汪燕、赖成友、郑良贵、陈天银、沈晓敏为工作人员，具体负责相关工作。

重庆市铜梁区二坪镇基层治理综合指挥室        2025年6月12日印发


