## Sheet1
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 四好公路项目 |  | 项目编码： | 50015122T000002190955 |  | 自评总分： | 99.99
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 刘六一 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1586794.31 |  | 1586790.81
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1586794.31 |  | 1586790.81 | 99.99 | 10.00 | 9.99
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1586794.31 |  | 1586790.81 | 99.99
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
按时完成公路修建 |  |  |  | 按时完成公路修建 |  |  |  | 按时完成四好公路修建并拨付相关工程款
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
完成修建公里数 | 公里 | ≥ | 0.5 | 1.286 | 157.2 | 100 | 40 | 40 |  | 设置目标时，四好公路设计没出来，预估修建0.5公里
使用年限 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30
辖区群众满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10
成本有效可控 |  | 定性 | 有效可控 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10

## Sheet2
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年乡村道路养护 |  | 项目编码： | 50015123T000003338411 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 刘六一 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 480000 |  | 87882.31 |  | 87882.31
其中：财政拨款 |  |  | 480000 |  | 87882.31 |  | 87882.31 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 480000 |  | 87882.31 |  | 87882.31 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
农村道路安全通行 | [7 empty] | 保障了农村道路干净整洁，道路畅通
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
交通事故数量 | 次 | ≤ | 10 | 8 | 20 | 100 | 60 | 60 | 否
通行效率 | 频率（频道）次 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
维护公路长度 | 米 | ≥ | 100000 | 100000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet3
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年河长制（防汛抗旱、水利） |  | 项目编码： | 50015123T000003338408 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 张廷亮 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 390000 |  | 254007.99 |  | 254007.99
其中：财政拨款 |  |  | 390000 |  | 254007.99 |  | 254007.99 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 390000 |  | 254007.99 |  | 254007.99 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
河长制工作有序推进 | [7 empty] | 河长制工作有序推进，保障了辖区内水体生态环境。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
河长按期巡河 | 次 | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 60 | 60 | 否
沿河环境 | 米 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
群众满意 | 人 | ≥ | 8000 | 8000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet4
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年农村保洁 |  | 项目编码： | 50015123T000003338405 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 陈越 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 430000 |  | 120972 |  | 120972
其中：财政拨款 |  |  | 430000 |  | 120972 |  | 120972 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 430000 |  | 120972 |  | 120972 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
农村环境整洁美观 | [7 empty] | 农村环境整洁，垃圾及时收集
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
环境整洁 | 座（处） | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | 否
环境美观 | 户（套） | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
投入可控 | 元 | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否

## Sheet5
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年市政环卫 |  | 项目编码： | 50015123T000003338402 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 颜强 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 1110000 |  | 1110000 |  | 1110000
其中：财政拨款 |  |  | 1110000 |  | 1110000 |  | 1110000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 1110000 |  | 1110000 |  | 1110000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
市政环卫设施正常运行 | [7 empty] | 市政环卫设施正常运行，并成功创建重庆市级卫生镇。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
环境整洁 | 座 | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 60 | 60 | 否
生态环境美观 | 座（处） | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
群众满意 | 人 | ≥ | 8000 | 8000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet6
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年村（社区）干部补贴 |  | 项目编码： | 50015123T000003338399 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 易传棋 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 4274000 |  | 3870303.36 |  | 3870303.36
其中：财政拨款 |  |  | 4274000 |  | 3870303.36 |  | 3870303.36 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 4274000 |  | 3870303.36 |  | 3870303.36 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
按时发放 | [7 empty] | 每月按时足额发放村社区干部生活补助
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
足额发放 | 人 | ≥ | 221 | 221 | 0 | 100 | 60 | 60 | 否
按时发放 | 人 | ≥ | 221 | 221 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
村社区干部满意 | 人 | ≥ | 221 | 221 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet7
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年服务群众专项经费 |  | 项目编码： | 50015123T000003338396 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 易传棋 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 250000 |  | 250000 |  | 250000
其中：财政拨款 |  |  | 250000 |  | 250000 |  | 250000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 250000 |  | 250000 |  | 250000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
严格落实服务群众专项经费使用 | [7 empty] | 服务群众专项经费得到专款专用
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
严控用途 | 元 | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 40 | 40 | 否
村社区干部数量 | 元 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 40 | 40 | 否
村社区干部满意度 | 人数 | ≥ | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet8
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年村（社区）办公经费 |  | 项目编码： | 50015123T000003338393 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 易传棋 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 350000 |  | 350000 |  | 350000
其中：财政拨款 |  |  | 350000 |  | 350000 |  | 350000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 350000 |  | 350000 |  | 350000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
据实报销 | [7 empty] | 村社区办公经费及时拨付到位
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
办公次数 | 次 | ≥ | 15000 | 15000 | 0 | 100 | 60 | 60 | 否
服务群众次数 | 次 | ≥ | 8000 | 8000 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否
群众满意数 | 人 | ≥ | 8000 | 8000 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet9
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年临聘驾驶员工资 |  | 项目编码： | 50015123T000003338387 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 潘玉莹 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 112000 |  | 112000 |  | 112000
其中：财政拨款 |  |  | 112000 |  | 112000 |  | 112000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 112000 |  | 112000 |  | 112000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
据实发放 | [7 empty] | 按时足额发放临聘驾驶员工资
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
出车数量 | 次 | ≥ | 880 | 900 | 2.27 | 100 | 40 | 40 | 否
安全事故 | 次 | ≤ | 5 | 0 | 100 | 100 | 40 | 40 | 否 | 2023年无安全事故
乘客体验 | 人 | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet10
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 渝财农[2021]124号，铜财[2022]98号，2022年泥结石路硬化项目 |  | 项目编码： | 50015122T000002684581 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 赵晓雨 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 1620000 |  | 880000 |  | 880000
其中：财政拨款 |  |  | 1620000 |  | 880000 |  | 880000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 1620000 |  | 880000 |  | 880000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
按时完成泥结石路硬化 |  |  |  | 按时完成泥结石路硬化 |  |  |  | 完成修建泥结石路4公里
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
质量合格率 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 40 | 40
促进农民增收率 | % | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30
辖区群众满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 10 | 10
成本有效可控 |  | 定性 | 有效可控 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10

## Sheet11
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 医疗保障服务示范点建设 |  | 项目编码： | 50015123T000003049950 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 段祖琴 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 20000 |  | 20000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 20000 |  | 20000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 20000 |  | 20000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
建立医保服务示范点并成功运行服务辖区群众 |  |  |  | 建立医保服务示范点并成功运行服务辖区群众 |  |  |  | 成功在荷香村建立医疗保障服务示范点并成功运行服务群众
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
建立医保服务示范点数量 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40
持续发挥作用期限 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30
辖区群众满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 10 | 10
提升服务辖区群众能力 |  | 定性 | 有效提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10

## Sheet12
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 福果镇拦河埝水库库岸环境安全应急综合治理 |  | 项目编码： | 50015123T000003314458 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 刘六一 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 441965.2 |  | 441965.2
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 441965.2 |  | 441965.2 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 441965.2 |  | 441965.2 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成拦河埝水库整体环境治理 |  |  |  | 完成拦河埝水库整体环境治理 |  |  |  | 拦河埝水库整体环境治理得到有效治理
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
完成水库环境整治率 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 40 | 40
使用年限 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40
库岸环境得的有效改善 |  | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10

## Sheet13
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年森林防火 |  | 项目编码： | 50015123T000003338417 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 游飞 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000
其中：财政拨款 |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
森林防火、灭火工作平稳运行 | [7 empty] | 辖区内林区无森林火灾发生
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
群众生命安全人数 | 人 | ≥ | 8000 | 8000 | 0 | 100 | 40 | 40 | 否
持续时间 | 天 | ≥ | 300 | 365 | 21.67 | 100 | 40 | 40 | 否
生态环境损坏面积 | 平方米 | ≤ | 5 | 0 | 100 | 100 | 10 | 10 | 否 | 无火灾发生，无生态环境受损

## Sheet14
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年人大会议和代表履职 |  | 项目编码： | 50015123T000003338788 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 蒋岚 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 95000 |  | 95000 |  | 95000
其中：财政拨款 |  |  | 95000 |  | 95000 |  | 95000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 95000 |  | 95000 |  | 95000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
保证人大代表履职相关经费 | [7 empty] | 确保了人大换届完成及人大活动正常进行
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
履职时限 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 否
有效监督政府工作 |  | 定性 | 效果明显 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 否
辖区群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet15
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年三支一扶及西部志愿者补助 |  | 项目编码： | 50015123T000003338791 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 蒋岚 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000
其中：财政拨款 |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 100000 |  | 100000 |  | 100000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
给予高校毕业生生活补助 | [7 empty] | 按时补助西部志愿者2人
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
高校毕业生服务期限 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 否
有效吸纳高校毕业就业 |  | 定性 | 效果明显 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 否
高校毕业生满意度 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet16
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年应急排危 |  | 项目编码： | 50015123T000003338800 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 谭豪杰 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 460000 |  | 369346.26 |  | 369346.26
其中：财政拨款 |  |  | 460000 |  | 369346.26 |  | 369346.26 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 460000 |  | 369346.26 |  | 369346.26 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
及时进行镇域内的应急排危、确保辖区居民生活生产安全 | [7 empty] | 及时完成各项应急排危工作，保障了辖区内群众生产生活安全。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
项目效果持续时间 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 否
辖区群众安全感明显上升 |  | 定性 | 明显上升 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 否
辖区群众满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet17
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年基层武装民兵建设 |  | 项目编码： | 50015123T000003346393 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 朱飞宇 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 40000 |  | 20797 |  | 20797
其中：财政拨款 |  |  | 40000 |  | 20797 |  | 20797 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 40000 |  | 20797 |  | 20797 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
加强基础民兵建设 | [7 empty] | 完成了基础民兵队伍建设
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
完成每年2次征兵工作 | 次/年 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 40 | 40 | 否
征兵宣传影响逐年增加 |  | 定性 | 增加 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 否
辖区群众满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet18
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年乡村振兴（产业、人才、文化、生态、组织） |  | 项目编码： | 50015123T000003346405 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 周文胜 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 516732.89 |  | 516732.89 |  | 516732.89
其中：财政拨款 |  |  | 516732.89 |  | 516732.89 |  | 516732.89 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 516732.89 |  | 516732.89 |  | 516732.89 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴 | [7 empty] | 农村人才、文化、生态、基础设施等有明显改善
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
覆盖辖区内村社区个数 | 个（台、套、件、辆） | ≥ | 11 | 11 | 0 | 100 | 40 | 40 | 否
有效促进社会发展 |  | 定性 | 效果明显 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40 | 否
辖区群众满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 10 | 10 | 否

## Sheet19
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年四好农村路结转 |  | 项目编码： | 50015123T000003644286 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 刘六一 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 766800 |  | 766800
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 766800 |  | 766800 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 766800 |  | 766800 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成公路修建 |  |  |  | 完成公路修建 |  |  |  | 完成修建四好农村路1.57公里
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
质检合格率 | % | ≥ | 95 | 96 | 1.05 | 100 | 40 | 40
促进农民增收率 | % | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30
辖区群众满意度 | % | ≥ | 90 | 93 | 3.33 | 100 | 10 | 10
成本有效可控 |  | 定性 | 有效可控 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10

## Sheet20
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2021年泥结石路硬化项目 |  | 项目编码： | 50015123T000003654901 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 赵晓雨 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 470960 |  | 470960
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 470960 |  | 470960 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 470960 |  | 470960 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成泥结石路硬化，方便村民出行 |  |  |  | 完成泥结石路硬化，方便村民出行 |  |  |  | 完成修建泥结石路5公里
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
硬化公里数 | 公里 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 50 | 50
可持续影响时间 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
成本可控 |  | 定性 | 成本可控 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20

## Sheet21
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2020年第一批泥结石路硬化项目（结转） |  | 项目编码： | 50015123T000003655104 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 赵晓雨 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 2742825.43 |  | 2742825.43
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 2742825.43 |  | 2742825.43 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 2742825.43 |  | 2742825.43 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成公路修建 |  |  |  | 完成公路修建 |  |  |  | 完成修建泥结石路13公里
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
质检合格率 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 40 | 40
促进农民增收率 | % | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40
成本有效可控 |  | 定性 | 有效可控 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10

## Sheet22
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2020年第三批泥结石路硬化项目 |  | 项目编码： | 50015123T000003655108 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 赵晓雨 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 525804 |  | 525804
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 525804 |  | 525804 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 525804 |  | 525804 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成泥结石路硬化公路修建 |  |  |  | 完成泥结石路硬化公路修建 |  |  |  | 修建泥结石路2公里
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
质检合格率 | % | ≥ | 95 | 98 | 3.16 | 100 | 40 | 40
促进农民增收率 | % | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40
成本有效可控 |  | 定性 | 有效可控 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10

## Sheet23
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年临时救助 |  | 项目编码： | 50015123T000003656016 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 周艳平 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 80000 |  | 80000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 80000 |  | 80000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 80000 |  | 80000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
建立健全低收入人口救助机制，提升救助综合服务能力 |  |  |  | 建立健全低收入人口救助机制，提升救助综合服务能力 |  |  |  | 每月及时拨付救助资金，帮扶困难群众
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
临时救助覆盖率 | % | ≥ | 95 | 97 | 2.11 | 100 | 40 | 40
临时救助人次 | 人次 | ≥ | 30 | 91 | 203.33 | 100 | 40 | 40 |  | 扩大覆盖范围，深入基层发现更多继续救助困难群众
困难群众生活稳步提升 |  | 定性 | 稳步提升 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10

## Sheet24
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 渝财农[2022]140号，铜财[2023]44号，2023年泥结石路硬化项目 |  | 项目编码： | 50015123T000003784701 |  | 自评总分： | 92.97
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 赵晓雨 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 1380000 |  | 410000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 1380000 |  | 410000 | 29.71 | 10.00 | 2.97
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 1380000 |  | 410000 | 29.71
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完成公路修建 |  |  |  | 完成公路修建 |  |  |  | 完成修建泥结石路3公里
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
质检合格率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 40 | 40
促进农民增收率 | % | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 40 | 40
成本有效可控 |  | 定性 | 有效可控 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10

## Sheet25
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 镇街文化服务中心免费开放 |  | 项目编码： | 50015123T000003796536 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 唐梅梅 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 45258.5 |  | 45258.5
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 45258.5 |  | 45258.5 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 45258.5 |  | 45258.5 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
吸引更多人参与文化开放活动，丰富辖区群众文化生活 |  |  |  | 吸引更多人参与文化开放活动，丰富辖区群众文化生活 |  |  |  | 吸引了更多群众参与各项文化活动
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
参与活动人次 | 人次 | ≥ | 100 | 110 | 10 | 100 | 40 | 40
可持续发挥作用期限 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 93 | 3.33 | 100 | 10 | 10
丰富群众文化生活 |  | 定性 | 有效提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10

## Sheet26
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年的文物安全志愿者补贴 |  | 项目编码： | 50015124T000003850931 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 唐梅梅 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 2800 |  | 2800
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 2800 |  | 2800 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 2800 |  | 2800 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
保护文物 |  |  |  | 保护文物 |  |  |  | 文物得到有效保护
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
保护文物数量 | 处 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 50 | 50
文物得到有效保护 |  | 定性 | 有效保护 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30
群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10

## Sheet27
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2023年镇街防汛救灾专项资金 |  | 项目编码： | 50015124T000003862111 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 赵晓雨 |  | 联系电话： | 15320440921
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 426761.03 |  | 426761.03
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 426761.03 |  | 426761.03 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 426761.03 |  | 426761.03 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
防汛救灾，救助受灾群众 |  |  |  | 防汛救灾，救助受灾群众 |  |  |  | 成功救助7.27洪灾受灾群众并给予防灾排危等方面的帮扶，完成受损生态环境修复
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
救助受灾群众数量 | 人 | ≥ | 20 | 25 | 25 | 100 | 60 | 60
生态环境受损可控可持续发展 |  | 定性 | 受损程度可控 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
救助群众满意度 | % | ≥ | 90 | 98 | 8.89 | 100 | 10 | 10

## Sheet28
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 临聘消防人员经费（td) |  | 项目编码： | 50015124T000004026579 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 谭豪杰 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 31327.84 |  | 31327.84
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 31327.84 |  | 31327.84 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 31327.84 |  | 31327.84 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
保障临聘消防人员按时足额发放到位 |  |  |  | 保障临聘消防人员按时足额发放到位 |  |  |  | 临聘消防人员工资按时足额发放到位
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
保障临聘消防人员数量 | 人 | ≤ | 2 | 2 | 0 | 100 | 60 | 60
可持续影响时间 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
辖区群众满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 10 | 10

## Sheet29
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 渝财教〔2023〕46号2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 |  | 项目编码： | 50015124T000004077671 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 唐梅梅 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 5357 |  | 5357
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 5357 |  | 5357 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 5357 |  | 5357 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
完善基层文化基础设施建设 |  |  |  | 完善基层文化基础设施建设 |  |  |  | 完善基层文化基础设施建设
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
举办文化活动次数 | 次 | ≥ | 1 | 10 | 900 | 100 | 60 | 60 |  | 安排送文化下乡活动，共计举办8场；开展第二届高粱节和油菜花节
丰富群众文化生活 |  | 定性 | 有效丰富 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
辖区内群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10

## Sheet30
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 周末到铜梁镇长晒主题 |  | 项目编码： | 50015124T000004097677 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 赵晓雨 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 69800 |  | 69800
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 69800 |  | 69800 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 69800 |  | 69800 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
举办一镇一品乡村旅游节活动，吸引区内外游客参与 |  |  |  | 举办一镇一品乡村旅游节活动，吸引区内外游客参与 |  |  |  | 录制镇长晒主题视频，成功举办第二届高粱节，吸引更多游客参与。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
吸引游客人次 | 人次 | ≥ | 100 | 120 | 20 | 100 | 50 | 50
高粱节影响力有明显提升 |  | 定性 | 明显提升影响力 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30
辖区群众满意度 | % | ≥ | 90 | 98 | 8.89 | 100 | 10 | 10

## Sheet31
2023年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称： | 2022年文化旅游体育业高质量发展扶持资金 |  | 项目编码： | 50015124T000004097723 |  | 自评总分： | 100.00
项目主管部门： | 115-重庆市铜梁区福果镇人民政府 |  | 财政归口处室： | 001-预算科 |  | 部门联系人： | 唐梅梅 |  | 联系电话： | 45517021
资金情况
|  | 年初预算数 |  | 全年（调整）预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分
年度总金额 |  |  | 0 |  | 80000 |  | 80000
其中：财政拨款 |  |  | 0 |  | 80000 |  | 80000 | 100 | 10.00 | 10
一般公共预算 |  |  | 0 |  | 80000 |  | 80000 | 100
绩效目标
年初绩效目标 |  |  |  | 全年（调整）绩效目标 |  |  |  | 全年目标实际完成情况
开展多种文化、旅游活动，丰富辖区群众生活，提高本镇乡村旅游影响力 |  |  |  | 开展多种文化、旅游活动，丰富辖区群众生活，提高本镇乡村旅游影响力 |  |  |  | 开展送文化下乡活动及第二届高粱节、油菜花，有效丰富了辖区内群众生活，吸引外地游客来我镇旅游。
绩效指标
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明
开展活动次数 | 次 | ≥ | 1 | 10 | 900 | 100 | 50 | 50 |  | 开展送文化下乡活动8场及第二届高粱节、油菜花
丰富辖区群众生活 |  | 定性 | 显著提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20
可持续影响时间 | 年 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20