
福果府发〔2023〕52号

重庆市铜梁区福果镇人民政府
关于印发《福果镇开展自然资源违法违规问题专项行动工作方案》的通知

各村（社区）村（居）民委员会，各办公室（站、所、中心），有关单位：

《福果镇开展自然资源违法违规问题专项行动工作方案》已经镇政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。
重庆市铜梁区福果镇人民政府

2023年8月9日

福果镇开展自然资源违法违规问题专项行动

工作方案
根据中共重庆市铜梁区委农村工作暨实施乡村振兴战略领导小组耕地保护建设工作专班办公室印发《重庆市铜梁区自然资源违法违规问题专项整治行动工作方案的通知》﹝铜耕保专办2023-74号﹞文件精神要求，经镇政府研究决定，在全镇范围内开展福果镇自然资源违法违规问题专项整治行动，结合我镇实际，制定如下实施方案。

一、总体要求

切实维护自然资源管理秩序，推进生态文明建设，紧紧围绕“严格遏制新增，逐步消减存量”这一总体目标，集中力量扎实开展好自然资源违法违规问题专项整治行动，做到坚决查处违法违规问题、深入推进专项整治工作。

二、组织领导

为更好地抓好此项工作，镇研究决定成立福果镇自然资源违法违规问题专项整治行动工作整治工作领导小组。组成人员名单如下：

组  长：龙敏

副组长：肖朝刚  罗良杰  张隆云

成  员：刘六一  陈  越  谭豪杰  张晓林  

曹桂兰  杨  倚

领导小组下设办公室，办公室设在镇建设管理环保办，由刘六一同志任办公室主任，负责组织、协调等相关工作。

三、工作任务

根据福果镇自然资源违法违规问题专项整治行动整改责任及任务清单要求我镇整改耕地“非农化”问题15个。其中在农户自建房10个（2020年卫片7个，2022年卫片2个，其他1个），单位及企业5个问题（2022年卫片2个，其他3个）。
工作安排

加强宣传，营造氛围。组织召开福果镇自然资源违法违规问题专项整治行动工作会，强化干部群众的自然资源保护意识，积极引导广大人民群众关注、支持自然资源违法违规问题专项整治行动工作，营造良好的舆论氛围。

整改时限：2023年7月

清理排查，建立台帐。认真核查确认《福果镇自然资源违法违规问题专项整治行动整改责任及任务清单》有关情况，重点核实用地情况、整改情况等信息。

整改时限：2023年8月
部门联动，协同推进。按照“实事求是分类推进、及时消除违法状态”的原则，根据建设时间、规划情况等，综合采取依法依规查处、拆除复耕复绿、完善用地手续等方式整改。其中，通过复耕复绿方式整改的，需由区规划自然资源局、区农业农村委按照复垦标准实地验收，并出具验收意见，严禁在硬化地面未拆除或拆除不彻底的情况下直接覆土；通过完善用地手续方式整改的，需符合规划，并在项目依法查处且行政执行到位后上报完善用地手续；属于新增农村乱占耕地建房问题的，要严格按照“八不准”要求进行处置整改。

整改时限：2023年12月
五、保障措施

（一）建立联席会议制度

建立联席会议制度，定期召开会议，及时掌握了解整治工作进展情况，研究制定工作措施，推进整治工作顺利开展。

（二）建立联合执法制度

建立联合执法制度，切实发挥联合执法体系的效能，加强沟通协调，采取多种手段，形成威慑力，达到遏制违法建设行为的目的。

（三）建立控违长效机制

深入研究自然资源违法违规问题专项整治行动工作中存在的各种困难和突出问题，及时总结工作经验，调动广大群众参与积极性，对自然资源违法违规问题专项整治行动工作违法行为实行有奖举报，真正形成群防群治和管理有序的长效机制。不定期开展对违法用地和违法建筑整治工作的督促检查，对进度滞后、社会反响强烈的典型事件单位负责人实行重点约谈，限期整改落实，将自然资源违法违规问题专项整治行动工作目标任务完成情况纳入镇村（社区）年度目标考核内容进行逗硬考核。
	重庆市铜梁区福果镇党政办公室                2023年8月9日印发




