福果府发〔2023〕81号

重庆市铜梁区福果镇人民政府

关于印发《福果镇2024年春节燃放烟花爆竹

安全管理工作方案》的通知

各村（社区）村（居）民委员会，镇属各板块，有关单位：

《福果镇2024年春节燃放烟花爆竹安全管理工作方案》已经镇政府同意，现印发给你们，请抓好贯彻落实。

重庆市铜梁区福果镇人民政府

2023年12月12日

（此件公开发布）

福果镇2024年春节燃放烟花爆竹安全管理工作方  案

为深入贯彻落实《重庆市燃放烟花爆竹管理条例》，切实做好2024年春节燃放烟花爆竹安全管理工作，营造欢乐祥和的新春佳节氛围，根据市、区工作部署，结合我镇实际，制定本方案。

一、组织机构及工作职责

成立福果镇燃放烟花爆竹安全管理工作领导小组（以下简称领导小组）。由镇党委副书记、镇长龙敏任组长，镇党委副书记童彬任副组长，镇应急管理办、围龙派出所、镇市场监督管理所、镇文化服务中心、镇规划建设管理环保办负责人为成员。领导小组下设办公室在镇应急管理办，由童彬兼任办公室主任。

镇领导小组：负责全镇燃放烟花爆竹安全管理工作的组织领导；部署协调全镇燃放烟花爆竹安全管理工作；研究协调解决推进工作中的重大问题。

镇应急管理办：起草春节燃放烟花爆竹安全管理工作方案；督促各村（社区）和相关单位切实履行监管职责；组织、协调各单位开展燃放烟花爆竹安全管理宣传工作；查处非法生产、销售、储存、运输烟花爆竹行为；组织、协调相关单位按照烟花爆竹专营办法统一采购、储存、配送和销售烟花爆竹；开展“打非治违”工作；负责烟花爆竹经营环节的安全监管，审查烟花爆竹销售、储存场所的安全条件，许可烟花爆竹销售；监督检查销售单位、临时销售点遵守销售许可证规定的情况，查处销售企业采购、销售不符合本区公布的烟花爆竹品种和规格的行为；查处非法生产、储存、销售烟花爆竹行为。

围龙派出所：负责许可烟花爆竹运输和确定品种、数量、运输路线及有效期限；查处非法运输、携带和燃放不符合本区公布的烟花爆竹品种和规格的行为；查处在禁止燃放烟花爆竹的时间和场所违规燃放的行为；侦查非法生产、买卖、储存、运输、邮寄烟花爆竹的刑事案件；积极配合有关单位查处、取缔非法生产、销售烟花爆竹行为。

镇规划建设管理环保办：负责组织市政设施、下水道、化粪池维护管理单位落实责任，开展安全隐患排查整治；组织指导有关单位在其重要设施设立统一标识并派人看护；负责组织清扫公共区域内的烟花爆竹残屑；负责对全镇建筑工地外来务工人员进行宣传教育。

镇市场监督管理所：负责市场流通领域烟花爆竹质量的监督检查，依法办理工商营业执照，查处无证无照经营行为。

镇文化服务中心：加强对放假期间中小学生安全知识普及宣传；落实工作力量对小学校、中心幼儿园等禁放区域的看护。

各村（社区）：加强对辖区群众燃放烟花爆竹安全管理的宣传、教育、引导；积极协助配合镇政府及有关单位开展烟花爆竹“打非治违”工作。

二、工作步骤

（一）动员部署（2023年12月20日前）。研究起草燃放烟花爆竹安全管理工作方案，明确总体要求、目标任务、具体安排和保障措施。召开动员部署会议，层层压实责任。

（二）宣传引导（即日起至2024年2月8日）。要按照有关规定要求，围绕“禁放区内禁售、禁放烟花爆竹”目标任务，结合职能职责开展宣传引导工作。把宣传海报张贴在辖区所有社区和村组，督促所有禁放场所张贴禁放标识、悬挂宣传标语。宣传工作要纳入基层网格管理范畴，确保宣传发动全覆盖、无死角。

（三）集中查处（2024年2月9日至2月24日）。开展巡查执法，打击非法生产、运输、经营烟花爆竹行为，查堵烟花爆竹非法流入渠道。落实禁放区域场所守护和燃放区燃放管控，特别是除夕夜、春节初一、元宵节重点时段、重点部位的全面管控，确保安全。

（四）工作总结（2024年2月25日至2月29日）。各村（社区）、各相关单位要认真总结，健全完善安全管理制度和长效机制。

三、工作措施

（一）广泛宣传教育，引导群众依法安全燃放。

通过悬挂横幅标语，设立宣传栏，举办宣传活动，发放宣传资料等形式深入各村（社区）、各单位开展宣传，引导群众依法、文明、安全燃放，进一步提升群众安全意识。

（二）严厉打击查处非法生产、存储、销售烟花爆竹行为。

1.加大非法燃放和非法销售行为的查处力度。严格依法查处在禁放时间、地点燃放烟花爆竹，或以危害公共安全和他人人身财产安全方式燃放烟花爆竹的违法行为。

2.积极受理各类举报线索和做好非法产品安全销毁工作。公布举报电话，积极受理群众举报非法生产、销售、运输、储存烟花爆竹的行为，并现场督办及时查处。经查证属实的，按照有关规定对举报人予以奖励。

（三）开展隐患排查专项行动，创造良好的安全环境。

1.春节前开展可燃物清理专项行动。春节前，各村（社区）、镇属各板块要组织开展可燃物清理专项行动，最大限度地将各类消防安全隐患解决在春节之前。严格划定禁放和限放区域，设立禁放标识。

2.开展重大危险源排查。春节前，组织完成对本辖区加油站、危险化学品等重大危险源的排查工作，摸清其责任单位、所处位置、危险性质、安保措施、联系方式等基本情况，制定处置预案，明确每个重大危险源、禁放区域的责任人、责任单位、责任区域和控制措施。

3.开展销售点安全检查。对许可的销售网点，要采取联合检查的方式，对销售网点的安全设施、灭火器材、禁放标识、专营标识、销售品种等进行检查，发现安全隐患及时整改。同时，要加强销售网点从业人员的安全教育和培训，落实安全管理责任。

（四）强化现场监管，落实应急救援措施。

1.加强限制燃放区域燃放秩序维护。各村（社区）、镇属各单位要建立燃放秩序自治组织，组织志愿者维护燃放秩序。14周岁以下未成年人燃放烟花爆竹，应当由监护人或其他成年人陪同看护。

2.加强重大危险源的守护。2024年2月9日至2月24日，各村（社区）、镇属各板块、有关单位要组织对重大危险源（场所）实行一个安全督导组包一个危险目标的工作责任制，采取“一对一”24小时守护，确保守护目标绝对安全。

3.加强销售网点的安全防范。组织专门力量，加强销售点安全监管，每个销售点必须落实1一2人专门看护，尤其是除夕、初一、十五等重点时段，要做好周边燃放秩序维护工作，防范因燃放引燃销售点内的烟花爆竹。

4.强化消防灭火和伤员救治措施。一是春节前，要针对春节期间集中燃放烟花爆竹，容易引发火警并导致火灾事故的情况，制定消防灭火方案。二是要监督燃放区域内的机关、团体、企事业单位开展消防灭火演练。三是镇卫生院要制定伤员救治工作预案，确保因燃放烟花爆竹受伤人员得到及时救治。

四、工作要求

（一）提高思想认识，加强组织领导。各村（社区）、镇属各板块要高度重视烟花爆竹安全管理工作，紧紧围绕“确保安全”这个核心，充分认识工作的重要性和紧迫性，加强领导，精心组织，周密部署，强化监管。

（二）抓好监督检查，严格责任追究。镇对各村（社区）、镇属各板块要对燃放烟花爆竹安全监管工作落实情况进行监督检查，对燃放烟花爆竹安全管理工作不落实、不到位导致安全事故的，将依法严格追究责任。

（三）加强信息报送，畅通工作渠道。各村（社区）、镇属各板块，要及时加强与镇应急管理办的工作联系，重视信息报送，畅通工作渠道，重大事项第一时间报告。联系电话：023-45517021。

重庆市铜梁区福果镇党政办公室 2023年12月12日印发