福果府发〔2024〕2号

重庆市铜梁区福果镇人民政府

关于印发《福果镇2024年度安全生产监督检查工作计划》的通知

各村（社区）村（居）民委员会，各办公室（站、所、中心），有关单位：

《福果镇2024年度安全生产监督检查工作计划》经福果镇政府研究通过，现印发给你们。请认真开展2024年度安全生产监督检查工作。

（此页无正文）

重庆市铜梁区福果镇人民政府

2024年1月3日

（此件公开发布）

福果镇2024年度安全生产监督检查工作计划

为认真开展安全生产监督检查工作，按照《国家安监总局关于印发安全生产年度监督检查计划编制办法的通知》（安监总政法〔2017〕150号）规定，制定以下监督检查计划。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“党政同责、一岗双责、属地管理、依法治理”的原则，深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《重庆市安全生产条例》、《中共重庆市委、重庆市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（渝委发〔2017〕15号）等法律法规和文件要求，全面推行监督检查以计划为导向，严格“诊断检查、行政处罚、整改复查”的执法“三部曲”程序，形成违法行为和事故隐患整改的闭环管理，进一步增强监督检查实效性。

二、工作目标

落实企业主体、政府监管两个责任，实施安全生产监督检查，排查治理安全隐患，履行安全生产监督检查工作职责，重点开展危化品、工贸、建设施工等行业（领域）监督检查，严防各类生产安全事故尤其是较大以上生产安全事故发生，坚决杜绝重特大生产安全事故发生，努力实现2024年度生产安全零事故零死亡目标。

三、主要任务

努力推动全镇安全监督检查队伍能力建设，引入专家参与检查，全面加强安全监督检查能力，以安全生产相关法律法规和标准规程为依据，采取计划检查、非计划检查，随机抽查、联合检查，现场检查、资料检查等方式，提高安全生产事前、事中监管能力。

四、编制原则

按照统筹兼顾、分类分级、突出重点、提高效能、守牢底线的原则。

五、编制考虑的主要因素

1.执法人员的数量和能力；

2.生产经营单位的数量、分布、规模及其安全生产状况；

3.重点检查的行业和生产经营单位状况；

4.道路交通状况和执法车辆、技术装备配备和执法经费；

5.围龙（福果）派出所监督检查工作包括：交通、消防、民爆物品，依据规定自行制定监督检查计划，并严格执行；

6.福果镇市场监督管理所监督检查工作包括：特种设备使用单位、食品药品生产经营单位，依据规定自行制定监督检查计划，并严格执行；

7.重点项目工作组（临设机构）参照有关规定自行制定监督检查计划，并严格执行；

8.各村（社区）监督检查工作包括：管辖区内涉及安全生产的所有行业（领域）。

六、检查人员

截至计划印发之日，镇应急管理办公室在职执法监管人员3人，本监督检查计划表中所列另6个一岗双责部门在职执法监管人员12人，共计15人，纳入计算的执法监管人员数量为：15×0.8=12人。

七、检查工作日

（一）总法定工作日：12人×251天=3012天。

（二）监督检查工作日：总法定工作日（3012天）-其他执法工作日（420天）-非行政执法工作日（2412天）=180天。

（三）其他监督检查工作日共420天。

1.本部门实施行政许可；

2.配合生产安全事故调查和处理；

3.参与安全生产举报查处；

4.参与部门、上级安全监督检查机关组织的联合执法行动；

5.开展大检查、各类专项整治活动等机动执法工作；

6.管理隐患排查整治台账，开展重大安全生产隐患排查报告的受理、移送、督促整改等；

7.开展安全生产综合监管工作；

8.开展安全生产宣传教育培训；

9.完成本级人民政府或者上级安全监管部门安排的执法工作任务，配合上级安全生产检查督查等工作。

（四）非监督检查工作日共2412天。

1.机关值班；

2.日常工作事务（学习、培训、会议、驻村）；

3.病假、事假；

4.行政执法人员法定年休假、探亲假、婚（丧）假；

5.参与党群、工会等活动。

八、工作日安排

（一）安排原则

根据我镇工作实际，每次监督检查至少2人，平均每个工作日可检查2个对象，即每检查1个监督检查对象平均需要半个工作日。2024年共有180个监督检查工作日，因此，全年纳入监督检查计划的生产经营建设单位数量总计180家（包括对同一个监督检查对象多次监督检查）。

（二）家次安排（180天）

1.第一季度（共45家）

镇农业服务中心5家；镇规划建设管理环保办公室6家；镇经济发展办公室7家；镇文化服务中心6家；镇应急管理办公室9家；镇民政和社会事务办公室6家；镇党政办公室6家。

2.第二季度（共44家）

镇农业服务中心7家；镇规划建设管理环保办公室6家；镇经济发展办公室4家；镇文化服务中心6家；镇应急管理办公室9家；镇民政和社会事务办公室6家；镇党政办公室6家。

3.第三季度（共46家）

镇农业服务中心6家；镇规划建设管理环保办公室6家；镇经济发展办公室8家；镇文化服务中心5家；镇应急管理办公室9家；镇民政和社会事务办公室6家；镇党政办公室6家。

4.第四季度（共45家）

镇农业服务中心6家；镇规划建设管理环保办公室6家；镇经济发展办公室5家；镇文化服务中心7家；镇应急管理办公室9家；镇民政和社会事务办公室6家；镇党政办公室6家。

九、工作要求

在开展安全生产监督检查过程中，严格执行“检查诊断、行政处罚、整改复查”执法“三部曲”工作方法和基本程序要求，突出监督检查工作的科学性、规范性、时效性，切实增强安全生产监督检查效能。安全生产行政执法人员在执行执法检查任务时，必须2人以上共同参加，出示有效的监督检查证件。对监督检查过程中，查出的问题要形成闭环管理，有始有终，确保问题解决，切实提高执法效果。

附件：福果镇2024年度安全生产监督检查计划表

附件

| 福果镇2024年度安全生产监督检查计划表 |
| --- |
| 序号 | 责任部门 | 监督检查 对象名称 | 计划检查时间 | 备注 |
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| 1 | 镇应急管 理办公室 （序号 1-11） | 重庆市铜梁区福果联办加油站 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 计划数 不含复查 |
| 2 |  | 重庆市铜梁区茧站食品有限公司 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 计划数 不含复查 |
| 3 |  | 重庆赐福建材 有限公司 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 计划数 不含复查 |
| 4 |  | 石门煤矿 （已关闭） |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 伍联煤矿 （已关闭） | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 亢联煤矿 （已关闭） |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 责任部门 | 监督检查 对象名称 | 计划检查时间 | 备注 |
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| 7 | 镇应急管 理办公室 （序号1-11） | 烟花爆竹零售店 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 8 |  | 重庆瑞吉塑胶制品有限公司 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 计划数 不含复查 |
| 9 |  | 国裕酒业集团 有限公司 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 计划数 不含复查 |
| 10 |  | 重庆市铜梁区福果镇机制矸砖厂 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 计划数 不含复查 |
| 11 |  | 随机抽查 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 12 | 镇经济发 展办公室 （序号12-18） | 重庆市铜梁区 茂林塑胶制品厂 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 计划数 不含复查 |
| 13 |  | 重庆市铜梁区 银华纸箱厂 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 计划数 不含复查 |
| 14 |  | 重庆市铜梁区 佛香棉签厂 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 计划数 不含复查 |
| 序号 | 责任部门 | 监督检查 对象名称 | 计划检查时间 | 备注 |
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| 15 | 镇经济发 展办公室 （序号12-18） | 重庆群福再生资源回收有限公司 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 计划数 不含复查 |
| 16 |  | 重庆市家味浓 食品有限公司 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 计划数 不含复查 |
| 17 |  | 重庆博飞智能 家居有限公司 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 计划数 不含复查 |
| 18 |  | 随机抽查 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 19 | 镇农业服 务中心 （序号19-25） | 福果拦河堰水库 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 20 |  | 福果同心桥水库 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 |  | 福果稻香水库 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 22 |  | 森林防火 （含检查站） |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 农用拖拉机 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 沼气池 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 序号 | 责任部门 | 监督检查 对象名称 | 计划检查时间 | 备注 |
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| 25 |  | 随机抽查 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 26 | 镇规划建设管理环保办公室 （序号26-29） | 福兴社区场镇 (含市政） |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 27 |  | 福果镇所辖村公路安全隐患排查、农村房屋修缮和重建、危房及旧房拆除 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 28 |  | 乡村公路建设、重点工程建设 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 29 |  | 随机抽查 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 30 | 镇民政和社会事务办公室（含卫健办公室）（序号30-33） | 福果镇敬老院 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 计划数 不含复查 |
| 31 |  | 福果镇卫生院 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 计划数 不含复查 |
| 序号 | 责任部门 | 监督检查 对象名称 | 计划检查时间 | 备注 |
|  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| 32 |  | 福果山生命 纪念园 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 计划数 不含复查 |
| 33 |  | 随机抽查 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 34 | 镇文化服 务中心（序号34-37） | 福果镇中心 小学校 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 计划数 不含复查 |
| 35 |  | 福果镇中心 幼儿园 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 计划数 不含复查 |
| 36 |  | 霖雨寺 （含财神庙） |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 计划数 不含复查 |
| 37 |  | 随机抽查 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 38 | 镇党政办公室（序号38-40） | 镇公共服务中心、文化服务中心两处大楼，镇政府办公楼（含职工宿舍） | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 39 |  | 镇政府机关食堂 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 40 |  | 随机抽查 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

重庆市铜梁区福果镇党政办公室 2024年1月3日印发