	

	

	

	

	                虎府发〔2022〕34号




重庆市铜梁区虎峰镇人民政府

关于下达《2022年市级农用地土壤污染防治

项目实施方案》的通知

各村（社区）：

根据重庆市铜梁区农业农村委员会《关于下达2022年市级农用地土壤污染防治项目实施方案（调整后）的通知》（铜农委〔2022〕172号）的精神，特制定虎峰镇《2022 年市级农用地土壤污染防治项目实施方案》，请认真组织实施。
（此页无正文）

                              重庆市铜梁区虎峰镇人民政府

                                    2022年11月8日

虎峰镇2022年市级农用地土壤污染防治

项目实施方案

一、项目实施内容
重金属镉低吸附水稻品种示范片。重金属镉低吸附水稻品种示范片建设，面积7800亩，亩用种量0.8公斤，镇政府下达《2023年重金属镉低吸附水稻示范片建设实施计划》（附件1），由石岭、久远、石柱、石梯、庙湾、东山、轮桥、回龙、石寨、青符、翰林、天锡、纯古、水鸭、太公、进仕、前进、群力等18个村124个社组织实施，各项目村按照附件1的项目社别顺序整社推进进行登记，登记面积不得超过计划面积，项目村组织实施，农户主动提供购买种子的发票及包装袋到社负责人处登记，登记时水稻用种具体为：恒丰优28、神农5优28、野香优新华粘、Y两优35、神9优52、忠香优904、神9优28、恒丰优珍丝苗、创两优丰占、云两优609、U8优528、启优609、深两优5814（根据《重庆市农业农村委员会办公室关于推荐镉低积累水稻、玉米品种的通知》（渝农办发〔2021〕152号）并结合品种适宜区域确定）。由项目社负责人负责填报《2023年重金属镉低吸附水稻示范片建设分户登记清册》（附件2）报项目村（农户提供的发票及包装袋保存在社负责人处），项目村对项目社报送的附件2进行审核，审核无误后生成《2023年重金属镉低吸附水稻示范片公示表》（附件3）返回项目社与村委会公告栏进行公示，公示时间不少于5个工作日，公示无异议后，项目村填报《2023年重金属镉低吸附水稻示范片建设补贴登记清册》（附件4）和《2023年重金属镉低吸附水稻示范片建设补贴汇总清册》（附件5）报镇农业中心，由农业中心按照附件4的补贴情况录入惠民惠农 财政补贴资金“一卡通”发放管理系统。农业农村委财务科审核无误后统一发放给实际种植农户，补助标准40元/公斤。同时镇农业中心将两次公示无误后确定的附件4（电子档和纸质复印件）、附件5（电子档和盖章后的纸质件）报区农业农村委农村能源与环境监测站。

二、 组织保障

（一）强化服务。在区农用地土壤污染防治工作领导小组统筹安排及指导下，镇政府成立示范片建设工作小组，负责重金属镉低吸附水稻品种示范片、重金属镉低吸附水稻品种、叶面阻隔剂品种试验日常工作。

（二）强化管理。一是镇政府严格按照财政项目管理办法，加强示范片建设管理；二是加强对村、社补贴登记情况审核，严防群众弄虚作假，特别是虚报数量和将未纳入补贴的品种进行申报；三是 将对补贴情况进行抽查核实，一经发现补贴有弄虚作假情况，将责令其改正并追回相应保费补贴资金；四是农业中心将根据水稻生长时节，开展技术指导，确保项目落地落实，群众满意

附件：1.2023年虎峰镇重金属镉低吸附水稻示范片建设实施计划

2.2023年重金属镉低吸附水稻示范片建设分户登记清册

3.2023年重金属镉低吸附水稻示范片公示表

4.2023年重金属镉低吸附水稻示范片建设补贴登记清册

 虎峰镇党政办公室                           2022年11月8日印发

附件1

2023年虎峰镇重金属镉低吸附水稻示范片建设实施计划

	序号
	镇街
	村别
	社别
	面积/亩

	1
	虎峰镇
	群力村
	2，3，4，5，8，9，10，11，12
	7800

共124个社

	2
	
	前进村
	1，3，4，5，7，8，9，10，11，12
	

	3
	
	进仕村
	1，2，3，4，5，6，7，8，9
	

	4
	
	石梯村
	4，5
	

	5
	
	翰林村
	1，2，3，6，11，16
	

	6
	
	石寨村
	2，3，6，12，13
	

	7
	
	青符村
	1，2，3，4，5，6，7，8，9，11
	

	8
	
	庙湾村
	1，2，3，4，5，9
	

	9
	
	轮桥村
	4，5，7，8，9
	

	10
	
	回龙村
	1，2，3，4，5，6，7，8，9，11，12，15
	

	11
	
	石柱村
	1，2，3，4，7，8，12
	

	12
	
	石岭村
	1，2，3，4，5，6，7，8，12
	

	13
	
	东山村
	10，12
	

	14
	
	水鸭村
	1，2，7，8，10，11，12
	

	15
	
	久远村
	2，9，10
	

	16
	
	天锡村
	3，11，12，14
	

	17
	
	太公村
	9
	

	18
	
	纯古村
	1，2，3，4，5，6，7，8，9，10，11，12，13,14,15,16,17

	

	


附件2

2023年重金属镉低吸附水稻示范片建设分户登记清册

填报单位：     村     社             填报时间：   年   月    日

	序号
	姓名
	身份证
	电话
	品种名称
	种子数量 （公斤）
	补贴金额 （元）
	农户签字

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


审核人（村负责人）签字:            填表人（社负责人）签字:

附件3

2023年重金属镉低吸附水稻示范片公示表

填报单位：         村（社区）         社
	序号
	姓名
	品种名称
	种子数量（公斤）
	补贴金额（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


公示时间：      年   月  日 —   年 月  日
举报电话：      区农业农村委         镇 
附件4

2023年重金属镉低吸附水稻示范片建设补贴登记清册

填报单位：  村（社区）  社          填报时间： 年  月  日
	序号
	姓名
	身份证
	开户银行
	开通账号
	品种名称
	种子数量 （公斤）
	补贴金额 （元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


审核人（村负责人）：                  填表人（社负责人）：
社员代表（不少于5名）：

附件5

2023年重金属镉低吸附水稻示范片建设补贴汇总清册

填报单位：    村（社区）     填报时间： 年  月  日
	社别
	品种名称
	种子数量(公斤)
	补贴金额（元）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合计：
	
	
	


镇负责人：         复核人：      农业中心负责人：      填报人（村负责人）：



