	

	

	

	

	                虎府发〔2025〕23号




重庆市铜梁区虎峰镇人民政府

关于印发《虎峰镇“三合一”场所消防安全

专项整治工作方案》的通知
各村（社区），镇属应急管理岗，有关单位：

经镇政府同意，现将《虎峰镇“三合一”场所消防安全专项整治工作方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。
重庆市铜梁区虎峰镇人民政府

2025年8月29日

虎峰镇“三合一”场所消防安全专项整治

工作方案

近日，部分省份接连发生较大和有影响火灾事故。8月13日，四川省南充市阆中市一临街门店发生火灾，造成4人死亡；8月14日，吉林省白城市洮北区一饭店发生火灾，造成5人死亡。为确保辖区火灾形势平稳，根据《重庆市铜梁区人民政府办公室关于印发全区“三合一”场所消防安全专项整治工作方案的通知》（铜府办〔2025〕18号），结合本镇实际，从即日起至 2025年12月31日，全镇集中开展“三合一”场所消防安全专项整治，为确保工作实效，特制定本工作方案。

一、整治目标 

对全镇“三合一”场所进行摸底排查，集中整治火灾隐患和消防安全违法行为，切实提升单位场所火灾防控能力，全力预防和减少火灾事故，维护我镇消防安全形势持续稳定。 

二、整治范围 

“三合一”场所：1.将员工集体宿舍设置在车间或仓库内的工业场所；2.利用住宅或出租屋从事生产加工，住宿与生产在同一场所的作坊式生产加工场所；3.在临街商业用房或住宅内，从事餐饮、游艺、经营等，从业人员留宿的经营性场所。 

三、整治内容

严格按照国家法律法规和消防技术标准开展整治，要严格执

行国家公共安全行业标准《住宿与生产储存经营合用场所消防安

全技术要求》（GA703-2007）。重点整治以下内容：

（一）建筑耐火等级、场所设置位置是否符合消防技术规范要求。

（二）生产、经营、储存和人员住宿防火分隔是否符合消防

技术规范要求。

（三）消防设施和灭火器材是否按要求配置并保持完好有效。

（四）窗户、阳台是否违规设置铁栅栏，疏散通道、安全出

口、消防车通道是否畅通。

（五）室内装饰装修及用火、用电、用油、用气是否符合消

防安全管理要求。

（六）消防安全制度是否健全，场所负责人、管理人及员工

是否掌握消防安全基本知识。

（七）其他影响消防安全的突出问题。

四、整治步骤

（一）动员部署阶段（从即日起至2025年8月31日）。应急管理岗、各村（社区）要结合实际，制定工作计划，分解排查任务，明确整治责任，细化工作措施，发布整治通告，召开工作会议，对专项整治工作进行全面部署。

（二）排查整治阶段（从2025年9月1日至2025年10月31日）。应急管理岗、各村（社区）要对“三合一”场所进行摸底排查，全面摸清底数和隐患情况，逐一登记造册建立台账（见附件）。对发现的火灾隐患和违法行为，要依法查处，能当场整改的要督促当场整改，不能当场整改的要依法责令限期整改，综合采取法律、行政、经济、舆论等手段，督促落实整改责任，按期消除隐患。2025年9月30日前，各村（社区）完成排查任务，并上报排查情况统计表至应急管理岗侯雪林处（见附件）；2025年10月31日前，所有“三合一”场所搬出住宿人员或按标准进行防火分隔、设置消防设施。

（三）总结验收阶段（从2025年11月1日至11月30日）。

镇安委办将组织对各村（社区）专项整治工作进行考评验收，并认真总结专项整治工作经验，剖析存在的问题，研究制定“三合一”场所长效管理机制，切实巩固治理效果。

五、工作要求

（一）提高认识，加强组织领导。近段时间，“三合一”场所火灾事故高发，造成了较大的人员伤亡和经济损失。应急管理岗、各村（社区）要以对人民群众生命财产安全高度负责的态度，将“三合一”场所消防安全专项整治作为维护火灾形势稳定的重要举措，认真研究部署，精心组织推动，狠抓督导检查，确保专项整治工作取得实效。

（二）严格执法，铁腕整治隐患。应急管理岗、各村（社区）对排查发现的火灾隐患和违法行为，要坚持严格依法进行查处，始终保持高压整治态势。对存在严重威胁公共消防安全隐患的，要一律实施临时查封；对拒不整改隐患或隐患逾期未改的，要一律予以关闭取缔。

（三）广泛宣传，营造整治氛围。应急管理岗、各村（社区）要充分利用各类媒体、媒介，广泛宣传“三合一”场所的火灾危害性和整治必要性，及时报道专项整治工作动态，集中曝光一批火灾隐患和违法行为。要结合消防安全检查，对场所业主和从业人员开展一次消防宣传教育培训，指导开展一次灭火疏散逃生演练，大力普及消防安全常识和逃生自救知识，切实提升自防自救能力。

附件：虎峰镇“三合一”场所排查情况统计表

附件

虎峰镇“三合一”场所排查情况统计表

	序号
	场所名称
	详细地址
	建筑面积（平方米）
	违规住宿人员（人）
	排查发现的主要消防安全问题
	主要整改方式
	整改期限
	问题是否整改完毕
	备注

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：“主要整改方式”一栏填写“搬出住宿人员”、“设置完全防火分隔”、“增加消防设施”、“取缔关闭”，或者其他整改方式。


— 8 —


