## Sheet1
附件1
铜梁区2021年度项目资金绩效目标自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 旧县街道石永路、四祝路边坡整治项目 |  |  |  | 项目负责人及电话 |  | 游倚明 45422230
主管部门 |  | 区财政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 旧县街道办事处
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A） | 得分
|  | 资金总额： |  | 228.4 |  | 228.4 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：财政资金 |  | 228.4 |  | 228.4 |  |  | 100%
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成综述
| 对5处公路边坡增设防护、排除安全隐患，对部分节点增设绿化，增加防洪能力，减少水流冲刷破坏。 |  |  |  |  | 完成年度资金支付，建设项目基本完工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产出指标（50分） | 数量 | 边坡整治数量 |  | 30 | 5处 | 5处 | 30
质量
|  | 时效 | 资金支付率 |  | 20 | 100% | 100% | 20
成本
| 效益指标（30分） | 经济效益 | 提高安全出行率 |  | 30 | 100%% | 100%% | 30
社会效益
生态效益
可持续影响
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 人民群众对该项工作满意度 |  | 10 | 100% | 100% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
填报人：游倚明 | [5 empty] | 联系电话：45422230
评分说明：定量指标-达到目标确定标准，计满分；低于目标确定标准，偏离度在15%以内的，按照指标分值权重平均扣分，偏离度超过15%的，不得分。定性指标-全部或基本达成预期指标，计相应权重80%以上的分值；部分达成预期指标具有一定效果的，计相应权重60%以上且低于80%的分值；未达成预期指标或效果较差的，不得分。