旧县办发〔2025〕21号
重庆市铜梁区人民政府旧县街道办事处
关于印发《旧县街道“三合一”场所消防安全专项整治工作方案》的通知
各村（社区）、应急管理岗：

《旧县街道“三合一”场所消防安全专项整治工作方案》已经街道办事处同意，现印发给你们，请抓好工作落实。

重庆市铜梁区人民政府旧县街道办事处
                                2025年9月3日
（此件公开发布）

旧县街道“三合一”场所消防安全专项整治
工作方案

近日，部分省份接连发生较大和有影响火灾事故。8月13日，四川省南充市阆中市一临街门店发生火灾，造成4人死亡；8月14日，吉林省白城市洮北区一饭店发生火灾，造成5人死亡。为确保辖区火灾形势平稳，从即日起至2025年12月31日，旧县街道集中开展“三合一”场所消防安全专项整治，为确保工作实效，制定本方案。

一、整治目标
对辖区“三合一”场所进行摸底排查，集中整治火灾隐患和消防安全违法行为，切实提升单位场所火灾防控能力，全力预防和减少火灾事故，维护消防安全形势持续稳定。
二、整治范围
“三合一”场所：1.将员工集体宿舍设置在车间或仓库内的工业场所；2.利用住宅或出租屋从事生产加工，住宿与生产在同一场所的作坊式生产加工场所；3.在临街商业用房或住宅内，从事餐饮、游艺、经营等，从业人员留宿的经营性场所。

三、整治内容

严格按照国家法律法规和消防技术标准开展整治，严格执行国家公共安全行业标准《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》（GA703-2007）。重点整治以下内容：

（一）建筑耐火等级、场所设置位置是否符合消防技术规范要求。

（二）生产、经营、储存和人员住宿防火分隔是否符合消防技术规范要求。

（三）消防设施和灭火器材是否按要求配置并保持完好有效。

（四）窗户、阳台是否违规设置铁栅栏，疏散通道、安全出口、消防车通道是否畅通。

（五）室内装饰装修及用火、用电、用油、用气是否符合消防安全管理要求。

（六）消防安全制度是否健全，场所负责人、管理人及员工是否掌握消防安全基本知识。

（七）其他影响消防安全的突出问题。

四、整治步骤
（一）动员部署阶段（从即日起至2025年8月31日）。结合实际，制定实施方案，分解排查任务，细化工作措施，召开专门会议，对专项整治工作进行全面部署。

（二）排查整治阶段（从2025年9月1日至2025年11月30日）。应急管理岗要对“三合一”场所、进行摸底排查，全面摸清底数和隐患情况，逐一登记造册建立台账。对发现的火灾隐患和违法行为，要依法查处，能当场整改的要督促当场整改，不能当场整改的要依法责令限期整改，督促落实整改责任，按期消除隐患。2025年10月25日前，完成全区排查任务。2025年11月30日前，所有“三合一”场所搬出住宿人员或按标准进行防火分隔、设置消防设施。

（三）总结验收阶段（从2025年12月1日至12月31日）。认真总结专项整治工作经验，剖析存在的问题，研究制定“三合一”场所长效管理机制，切实巩固治理效果。

五、工作要求
（一）提高认识，加强组织领导。近段时间，“三合一”场所火灾事故高发，造成了较大的人员伤亡和经济损失。要以对人民群众生命财产安全高度负责的态度，将“三合一”场所消防安全专项整治作为维护火灾形势稳定的重要举措，认真研究部署，精心组织推动，狠抓督导检查，确保专项整治工作取得实效。
（二）严格执法，铁腕整治隐患。对排查发现的火灾隐患和违法行为，要坚持严格依法进行查处，始终保持高压整治态势。
（三）广泛宣传，营造整治氛围。充分利用各类媒体、媒介，广泛宣传“三合一”场所的火灾危害性和整治必要性。结合消防安全检查，对场所业主和从业人员开展一次消防宣传教育培训，指导开展一次灭火疏散逃生演练，大力普及消防安全常识和逃生自救知识，切实提升自防自救能力。

1

