
旧县办发〔2026〕10号
重庆市铜梁区人民政府旧县街道办事处

关于印发《2026年防灾减灾救灾和自然灾害防治专项工作重点任务清单》的通知

各村（社区）、各相关板块、各相关岗位：

按照铜梁区防灾减灾救灾委员会工作部署和《2026年全区安全生产和防灾减灾救灾工作要点》（铜府发〔2026〕1号）要求，为确保2026年街道防灾减灾救灾工作有序推进，特将旧县街道年度要点进行任务细化和责任分解，形成了《2026年防灾减灾救灾和自然灾害防治专项工作重点任务清单》。现印发给你们，请结合实际抓好贯彻落实。

附件：2026年防灾减灾救灾和自然灾害防治专项工作

重点任务清单

重庆市铜梁区人民政府旧县街道办事处

2026年3月30日      

（此件公开发布）

附件

2026年防灾减灾救灾和自然灾害防治专项工作重点任务清单

	工作任务
	进度要求
	责任岗位

	专项工作重点任务清单

	（一）强化

党政领导干部履职能力
	1
	制定党政领导干部防灾减灾救灾工作职责清单和年度重点任务清单，加强重要时段履职调度。
	3月底前
	应急管理岗

	
	2
	依托业务培训、“应急大讲堂”等，将防灾减灾救灾纳入党政领导干部必修课。
	全年
	街道安委会成员单位

	
	3
	压实党政主要领导第一责任，更新各类防汛抗旱设施及风险隐患点位行政、部门、管护“三个责任人”，明确街道、村（社区）、重点防汛部位三级防汛抗旱责任人，夯实街道、村（社区）地质灾害防治行政责任体系，细化落实各级负责人防灭火职责。
	全年
	街道安委会成员单位

	（二）提升

行业领域监管能力
	4
	完成防汛抗旱、地质灾害防治、森林防灭火等行业领域安全治理年度工作，“一件事”全链条细化各行业领域在防汛抗旱、防震减灾、地灾防治、森林防灭火等方面的安全管理责任，明确防范应对极端天气事件重点任务及分工。
	汛前
	规划建设岗、农业服务岗、应急管理岗、民政事务岗、城市提升岗、经济发展岗

	
	5
	抓好重大基础设施涉灾风险隐患排查工作，动态更新自然灾害风险隐患清单，针对性落实“一点一策、一点一案”整治管控措施，逐步消除重点风险隐患。
	全年
	经济发展岗、规划建设岗、农业服务岗、城市提升岗、应急管理岗、民政事务岗

	
	6
	加强地质灾害风险隐患点、危险线、风险区排查管控，更新地质灾害风险隐患“一张图”。
	汛前
	规划建设岗

	
	7
	预警期、应急响应期重点强化公路桥梁、在建项目、水利水电、林区和养老机构、学校等经营管理单位涉灾风险隐患排查治理、巡查巡护、转移避险、关停熔断等灾害防范应对职责。
	全年
	经济发展岗、规划建设岗、农业服务岗、城市提升岗、应急管理岗、民政事务岗

	
	8
	开展森林火灾重大隐患动态清零和查处违规用火、农业生产用火管理、森林防火禁烟、电力线路设施隐患排查“四个专项行动”。督促落实林区经营主体和个人防灭火责任制，划定责任区，确定责任人，并配备森林防灭火设施设备，定期排查并及时消除火灾隐患。
	全年
	经济发展岗、农业服务岗、应急管理岗

	（三）强化综合统筹协调能力
	9
	发挥街道安委会统筹协调作用，建立重要事项跟踪协调机制。按照“有机制、有保障、有成效”的要求，推进各项工作推进。
	全年
	街道安委会成员单位

	（四）抓好安全韧性城市建设
	10
	清单推进《重庆市“十五五”安全韧性城市治理规划》各项任务。
	全年
	街道安委会成员单位

	（五）抓好防灾减灾救灾固本强基三年行动收官
	11
	开展小型地质灾害排危降险，受地质灾害威胁群众避险搬迁。开展地质灾害各类宣传培训。
	全年
	规划建设岗

	
	12
	根据重庆市铜梁区地震应急预案，修订街道地震应急预案。
	全年
	规划建设岗、应急管理岗

	
	13
	开展编制森林火灾防治方案，持续完善防火基础设施。
	全年
	农业服务岗

	
	14
	加强地质灾害综合治理、地震易发区房屋设施加固、防火道路维护等基础设施建设。
	全年
	规划建设岗

	
	15
	完善防洪薄弱风险点动态管理机制。推进主要行洪河道疏浚、病险水库水闸除险加固等重点项目建设，确保水毁修复和度汛应急工程在主汛期前完工。
	全年
	农业服务岗

	
	16
	完善城市排水防涝体系。
	全年
	城市提升岗

	（六）强化应急指挥调度
	17
	健全典型灾害事故场景一体化指挥调度机制，推动应急资源全量入库落图，构建信息接报、预警发布、会商联动、资源调度一体化作战模式。
	全年
	街道安委会成员单位

	
	18
	完成街道总体应急预案和专项应急预案修编计划，开展应急预案专项业务培训。推动街道、村（社区）应急预案“三化一卡”（简明化、图表化、实战化，应急处置卡）建设。
	6月底前
	应急管理岗

	
	19
	常态化、情景化开展各级各类应急演练。每年至少组织1次综合性演练，每个地质灾害隐患点汛前至少开展1次避险疏散演练，中小学校、养老机构等重点场所针对性组织开展应急演练。
	汛前
	应急管理岗、规划建设岗、民政事务岗

	（七）优化预警响应机制
	20
	加强重点时段趋势分析和会商研判，完善分段分级分类分层预警响应机制，与“141”基层智治平台的深度融合。
	全年
	街道安委会成员单位

	
	21
	宣贯《重庆市突发事件预警信息发布管理办法（修订）》，做好预警信息发布清单化管理，落实预警信息统一发布机制，提升地灾风险预警能力。
	全年
	规划建设岗、应急管理岗

	
	22


	迭代中小河流递进式分级响应规则，完善洪水风险会商和水库群联合调度机制。
	全年
	农业服务岗、应急管理岗

	
	23
	加强地质灾害风险预警体系建设，实现“24h—12h—6h—2h”地质灾害气象风险预警实时滚动发布。
	汛前
	规划建设岗

	
	24
	推进学校、医院等人员密集场所部署地震预警信息播发装置，完善地震预警响应联动机制。
	全年
	规划建设岗、应急管理岗

	
	25
	对持续演进的重大风险或可能造成重大人员伤亡的事件，果断提高响应级别，严格落实紧急熔断措施。
	全年
	应急管理岗

	（八）加强应急救援力量建设
	26
	加强应急指挥、应急救援、支持保障队伍和“常专群”救援力量建设。
	全年
	应急管理岗

	
	27
	建设基层应急消防服务站点。
	全年
	应急管理岗

	
	28
	引导社会应急力量规范有序发展，组织开展形式多样的应急拉练、演练。
	全年
	应急管理岗

	
	29
	按需申报铜梁区森林消防前置营房建设项目。
	全年
	农业服务岗

	
	30
	组织开展专业救援队伍认定，推动救援队伍建设。
	全年
	应急管理岗

	（九）做好救灾救助和灾后恢复
	31
	将应急抢险救灾物资保障纳入应急管理“十五五”规划，优化辖区储备物资品类、规模和布局。
	全年
	应急管理岗

	
	32
	抓好受灾群众应急期、过渡期救助和冬春、旱灾生活救助和因灾遇难人员家属抚慰，加快推进因灾倒损住房恢复重建和维修加固，确保受灾群众基本生活。
	全年
	民政事务岗、应急管理岗

	
	33
	动态更新补充防汛抗旱物资装备。
	全年
	应急管理岗

	（十）加强灾害调查评估
	34
	完善自然灾害调查评估流程、内容与标准，开展典型灾害复盘。
	6月底前
	应急管理岗、规划建设岗、农业服务岗

	（十一）提升全民安全素养
	35
	开展防灾减灾日、森林防火宣传月等主题活动。深化安全宣传“进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭”工作。
	全年
	应急管理岗、宣传文化岗

	
	36
	强化基层灾害信息员、风险隐患信息报送员、山洪监测员等能力培训和履职保障，组织开展地质灾害防治专题培训和森林防灭火业务培训。
	全年
	应急管理岗、规划建设岗、农业服务岗、城市提升岗

	（十二）健全社会协同机制
	37
	健全灾害群测群防、十户联防等机制，依托基层治理体系，推动村（社区）、网格和基层河长、地灾群测群防员、森林火灾防范“一长三员”等基层应急责任人做好隐患排查、信息传递、先期处置和安全宣传等工作。引导社会组织、志愿者队伍、爱心企业参与抢险救灾、科普宣传。
	汛前
	应急管理岗、规划建设岗、农业服务岗、城市提升岗、宣传文化岗

	（十三）突出应用场景实战实效
	38
	加强应急指挥智救、自然灾害防减救等重点场景应用，与三级数字化城市运行和治理中心、“141”基层智治平台一体化运转。
	全年
	街道安委会成员单位

	
	39
	强化救援队伍和基层应急通信装备建设，提升“断路、断网、断电”条件下应急通信韧性能力。
	全年
	应急管理岗

	（十四）推动科技研发和装备升级
	40
	引导企业将AI、5G、大数据、物联网、北斗等新技术与设施装备深度融合。探索无人机、水下机器人等装备在森林防火、水上救援等场景实战化运用。
	全年
	街道安委会成员单位




