铜南城办发〔2023〕44号

重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处

关于印发《南城街道火灾防控“除险清患”专项

行动方案》的通知

各村（社区），各办、站、所、中心，有关单位：

《南城街道火灾防控“除险清患”专项行动方案》已经街道办事处研究同意，现印发给你们，请结合实际认真组织实施。

重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处

2023年5月19日

重庆市铜梁区南城街道党政办 2023年5月19日印发

南城街道火灾防控“除险清患”专项行动方案

为深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神，认真落实区委、区政府工作要求，深入落实全市、全区火灾防控“除险清患”专项行动安排部署，深刻汲取近期重大火灾事故教训，扎实开展全街道火灾防控“除险清患”，坚决防范重特大火灾事故发生，经街道党工委、办事处领导同意，特制定本方案。

一、工作目标

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为

指导，牢固树立安全发展理念，坚持“人民至上、生命至上、预

防为主、防消结合”工作方针，持续优化体制机制，压实防控责任，深化源头治理，加强基础建设，强化执法检查，提升队伍能力，有效防范化解城乡和森林重特大火灾风险，全力维护人民群众生命财产安全，为新时代新征程新重庆建设营造良好的安全环境。

（二）主要目标。认真落实全市、全区火灾防控“除险清患”专项行动安排部署，统筹开展重大事故隐患专项排查整治行动，聚焦“遏重大、降较大、减总量”目标，统筹形成“1+2+N”火灾防

治工作机制，摸清火灾重大隐患存量、严控增量，有效化解重大

安全风险，增强全民防火意识和自救能力，整体提升城乡和森林

火灾防治水平。

二、组织领导

为切实推进该项工作，成立南城街道火灾防控“除险清患”专项行动工作领导小组。由办事处主任任组长，应急、森林防灭火工作分管领导为副组长，应急办、产业培育中心、社区办、规建办、经发办、民政办、城市提升中心，南城派出所，各村（社区）书记为成员单位。按照任务分工，对照南城街道火灾防控“除险清患”专项行动重点任务表（见附件 1） 逐项分解任务、逐一压实责任、逐项明确进度，抓好工作落实，加强协同配合，形成整治合力，确保工作实效。

三、重点范围

（一）人员密集场所。包括宾馆、饭店、商场、集贸市场、

公共娱乐场所等。

（二）敏感特殊场所。包括高层建筑、医疗机构、养老机构、学校、幼托机构、儿童福利领域服务机构、博物馆和文物建筑、室内冰雪活动场所、剧本娱乐场所等。

（三）生产经营场所。包括厂房库房，分租、转租形成“园中园”“厂中厂”劳动密集型企业，集餐饮、文化、体育等多业态多功能于一体的大型商业综合体等合用场所，老旧商住楼等。

（四）林业重点区域、部位。包括林区及林缘的各类电力、石油、燃气的生产、输送、存储、销售等各环节设施管线，以及

通信基站等重要设施；城区面山、村林密接、农林接驳、坟场、寺庙等重点部位；自然保护地、森林公园、旅游景区等重点区域；可能受森林火灾威胁的全国重点文物保护单位、军事设施等重点目标。

四、重点任务

依据各村（社区）、各办职责分工，即日起至 12 月底，扎实推进“遗留问题大起底、设施设备大排查、突出问题大执法、安全素养大宣教、应急救援大演练、数字赋能大提升、队伍能力大建设”共七方面重点任务。一是聚焦遗留问题，开展大起底。重点整治未经消防验收许可投入使用、未经审批改变使用性质等违法违规问题。二是聚焦消防设施，开展大排查。重点排查整治防灭火设施、安全疏散设施、防火分隔设施、林区设施火患。三是聚焦突出问题，开展大执法。严厉打击违规用火用电、违规动火作业、违规易燃可燃材料装修、违规生产经营、占堵“生命通道”、户外违规用火等违法违规行为。四是聚焦安全素养，开展大宣教。采取媒体宣传、入户宣讲、多形式宣传提升全员安全意识。五是聚焦应急救援，进行大演练。开展灭火应急演练提升应急救援能力。六是聚焦数字赋能，进行大提升。全力配合区安委办推进“数字应急”平台建设、智慧消防平台建设、物联感知终端建设。七是聚焦队伍能力，进行大建设。充实基层火灾防治工作力量、强化街道应急救援队伍建设。

五、工作步骤

（一）自查自改阶段（2023 年 5 月底前）。各企业（单位）

用 1 个月时间完成自查自改，不能立查立改的主动向街道报告。按照本方案，各村（社区）、各办所要加强协调联动，及时向领导小组办公室沟通工作开展情况，确保工作实效。

（二）排查促改阶段（2023 年 8 月底前）。南城派出所负责对辖区消防列管单位进行排查检查，各村（社区）负责除二、三级消防安全重点单位之外的其余单位（场所）的排查检查，各办所负责本行业领域的排查检查。对风险隐患逐一明确责任人员，层层压实责任，务实推进排查整治。

（三）执法督改阶段（2023 年 11 月底前）。按要求形成隐患整治台账，完成整改销号。整改期间，明确整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。对问题复杂、短时间难以整改的，由相关责任单位落实临时管控措施，制定延期整改方案。

（四）总结提升阶段（2023 年 12 月底前）。各村（社区）、各办所全面完成火灾防控“除险清患”专项行动七大任务，总结专项行动取得的成效，系统梳理经验做法。

六、工作要求

（一）加强组织，层层压实责任。各村（社区）、相关办所负责人要带队检查城乡和森林火灾防控工作，定期梳理问题，建立排查整治情况清单，确保检查全覆盖。各村（社区）、相关办所将火灾隐患登记表（见附件 2）分别于 6 月 7 日、11 月 15日前报街道应急办。

（二）健全机制，强化协同配合。各村（社区）、相关办所要严格按照任务分工，抓好工作落实。对存在职能交叉、多头管理的，要及时报告，领导小组办公室将进行统筹协调。

（三）严肃检查，强化警示问责。街道纪工委、领导小组将对“除险清患”排查整治工作开展常态化督导检查，对弄虚作假、开展不及时、措施不到位、整改不彻底的，要严肃追究责任，确保整治措施落实到位。

附件：1.南城街道火灾防控“除险清患”专项行动重点任务表

2.南城街道火灾防控“除险清患”专项行动隐患登记表

## 附件1

## 南城街道火灾防控“除险清患”专项行动重点任务表

| 重点任务 | 具体工作要点 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、遗留问题大起底 | 1.未经消防验收许可投入使用 | 对未经消防验收或竣工验收备案擅自投入使用遗留问题，开展全面摸排，督促加快办理完善消防审批手续。 | 规建办 | 各村（社区） |
|  | 2.未经审批改变使用 | 对违规改变场所火灾危险性定性的行为进行全面摸排，重点整治丁、戊类厂房用作丙类生产储存，丙类厂房用作甲、乙类生产储存，以及将地下车库改建为超市、库房、市场等情形，督促加强完善火灾防范措施，尽快重新办理消防审批手续。 | 城市提升服务中心 | 各村（社区） |
| 二、设施设备大排查 | 3.防灭火设施 | 未按要求设置室内外消火栓系统，或水压、水量不能满足灭火需求；未按要求设置火灾自动报警、自动喷水灭火、气体灭火、防排烟等设施，或消防设施系统损坏瘫痪无法正常使用，不具备防灭火功能。 | 应急办 社区办 规建办 民政办 经发办 | 各村（社区） |
|  | 4.安全疏散设施 | 疏散楼梯数量不足或设置不符合要求；占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口；在人员密集场所的门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物；消防应急广播、消防应急照明、疏散指示标志未保持完好有效。 |  |  |
|  | 5.防火分隔设施 | 未按要求设置防火分区；防火门、防火卷帘、防火墙等损坏严重，不具备防火分隔功能；电缆井、管道井等防火封堵不严密，破坏建筑防火分隔。 |  |  |
|  | 6.林区设施火患 | 对林区及林缘输电线路、铁路的安全距离，输配电、电信基站等设施设备存在的倒塌、老化、断线、短路、绝缘子脱落，油气管线破损、泄漏等隐患；林区及林缘重要设施的防火隔离带开设，林区公路、林下通道可燃物清理，防火道路通行状况；森林消防水池、山坪塘蓄水状态；林区铁路沿线森林火灾危险地段防控措施等开展排查。 | 产业培育中心 经发办 | 各村（社区） |
| 三、突出问题 大执法 | 7. 违规 用火用电 | 电器线路敷设、照明灯具安装、大功率电器使用不符合规定；电动自行车（蓄电池）违规充电；医院、养老机构、儿童福利领域服务机构的制氧站和氧气瓶间违规使用非防爆电器设备，使用锂离子电池的医疗设备、轮椅未在指定安全区域充电；违规使用瓶装液化石油气。 | 经发办 民政办 | 各村（社区） |
|  | 8. 违规 动火作业 | 电气焊作业人员无证上岗、未建立特种作业人员台 帐、未落实动火审批制度、未落实防止火花飞溅措施、现场未配备消防器材、未清理易燃可燃物、未明确专人看护。 | 经发办 城市品质提升中心 | 各村（社区） |
|  | 9. 违规 易燃可燃材料装修 | 医院、冷库保温材料燃烧性能不符合要求；违规使用易燃可燃材料装饰装修；违章使用易燃可燃材料夹芯彩钢板。 | 经发办 民政办 | 各村（社区） |
|  | 10.违规生产经营 | 特种作业人员未持证上岗；违规存放、使用易燃易爆危险品；场所内违规设置员工宿舍；电化学储能电站设置在人员密集场所内；违规将住宿与生产、储存、经营场所混合在同一空间内；自动消防设施未落实维护保养。 | 经发办 城市品质提升中心 | 各村（社区） |
|  | 11.占堵“生命通道” | 开展消防车通道和救援场地“除障、查违”行为，全面清理影响消防车通行和妨碍消防车操作的各类障碍物，严禁电动自行车使用“飞线”在楼道停放充电。 | 城市品质提升中心 经发办 | 各村（社区） |
|  | 12.户外违规用火行为 | 在森林防火期且处于防火区内，严查野外违规用火行为（烧香烧纸、燃放烟花爆竹、烤火、野炊、吸烟、燃放孔明灯、烧蜂驱兽、小孩玩火等非生产性用火，烧荒积肥、烧木炭、焚烧农作物废弃物料、违规焚烧疫木以及未经批准的开山爆破、切割、电焊等生产性用火）；城区建成区的城市公园、城市道路等区域，在非指定区域内焚烧树叶、垃圾。 | 产业培育中心城市品质提升中心 | 各村（社区） |
| 四、安全素养 大宣教 | 13.入户宣讲 | 开展居民家庭防范火灾宣传；村、社区组织开展敲门行动，按照“一户一册”标准，大力宣传“文明用火、安全用电、家庭防火、逃生自救”等防火知识，提升公众防火安全意识。 | 各村（社区） |  |
|  | 14.多形式宣 传 | 村、社区依托农村“大喇叭”、小区“小广播”开展消防提示警示宣传；商圈、车站、网红景点等管理单位，利用户外大屏、固定宣传栏、公共显示牌等，高频次播放防火公益广告。 | 各村（社区） |  |
| 五、应急救援 大演练 | 15.开展灭火 应急演练 | 督促社会单位、居民小区制定可操作的灭火和应急疏散预案，组织开展灭火逃生疏散演练。各村（社区）全年至少开展 1 次森林防灭火实战演练和培训。 | 产业培育中心 应急办 经发办 社区办 | 各村（社区） |
| 六、数字赋能 大提升 | 16.加快智慧消防平台建设 | 推广应用高层建筑消防安全智管平台，给高层建筑赋予消防安全码，实现火灾风险预警预测“一码智管”。将消防工作融入全区基层智慧治理平台建设范畴，7月起在所有村（社区）全面应用消防安全协同管理系统。 | 社区办 | 各村（社区） |
| 七、队伍能力 大建设 | 17. 强化街道应急救援队伍建设 | 整合现有应急救援力量，根据风险、需求配备适应灭火应急救援的器材、装备；同时，区域性布局综合应急救援队伍，辐射重点区域，承担森林灭火救援任务。 | 应急办 产业培育中心 | 各村（社区） |
|  | 18.强化森林灭火机制保障和队伍建设 | 加强街道和村社森林消防应急力量建设，按要求配备森林消防水泵、水带、移动水池等专业物资装备。 | 产业培育中心应急办 | 各村（社区） |

附件2

## 南城街道火灾防控“除险清患”专项行动隐患排查表

检查单位名称：                联系人姓名及电话：            填报时间：

| 序号 | 检查时间 | 检查领域 | 检查企业（点位）名称 | 问题描述 | 是否重大隐患 | 整改措施 | 整改时限 | 整改责任单位 | 是否完成整改 | 检查人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |