双山府发〔2023〕21号

重庆市铜梁区双山镇人民政府

关于印发《2023年度双山镇创建重庆市市级

卫生镇工作方案》的通知
各村（居）民委员会、镇属各单位部门：

《2023年度双山镇创建重庆市市级卫生镇工作方案》已经镇人民政府同意，现印发给你们，请遵照执行。

（此件对外公开）

重庆市铜梁区双山镇人民政府

                                   2023年4月8日

2023年度双山镇创建重庆市市级卫生镇

工作方案
为进一步改善双山镇场镇卫生环境，提高人居环境质量，塑造健康双山良好形象，促进双山镇经济发展和社会全面进步，努力构建和谐社会，根据《重庆市卫生镇标准》，结合双山镇实际，制定本实施方案。

一、指导思想和创建目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“高起点规划，高强度投入，高标准建设，高效能管理”的方针，以治理脏乱差为切入点，加大场镇基础设施建设和环境卫生管理力度，全面改善场镇面貌。力争在2023年内把我镇创建为重庆市卫生镇。

二、组织机构及工作任务

镇成立创建重庆市卫生镇工作指挥部，指挥长由镇长担任，副指挥长由分管卫生、城管、环保工作的领导担任。农业服务中心、平安办、财政办、党政办、派出所、双山卫生院、双山小学等相关部门负责人为成员，指挥部下设创建工作办公室，主要负责活动宣传、资料收集、信息上报，与上级有关部门协调等相关工作。为便于工作的开展、镇里特分设八个项目组加以落实。
三、工作措施

（一）统一思想，加强领导。在区爱卫会的领导和区爱卫办的指导及统筹协调下，镇机关各办所、双山卫生院、双山小学、派出所等部门和单位配合开展创建市级卫生镇活动，在具体实施中，以八个创卫项目组为骨干，按照“统一领导、分级负责、条块结合、以块为主”的原则，将各项创卫任务层层分解，落实到有关职能单位，并签订责任书，明确责任人、具体目标和完成时限，做到各司其职，各负其责。实行严格的分级负责制，各单位的主要负责人为第一责任人，要亲自抓创卫工作，严格按照创卫任务要求集中时间，集中力量，一级抓一级，层层抓落实，以良好的创卫开端，带动创建重庆市卫生镇活动的顺利开展。

（二）加强宣传，引导全民积极参与。镇创建办要认真组织开展各项创卫宣传活动，并负责完成重庆市卫生镇标准民意测验指标任务的落实。要通过发放宣传资料、办专栏、开展“创文明、树新风”和“文明卫生单位”评选活动等多种形式，广泛宣传创卫的目的、意义和要求，把爱卫、创卫思想植根于广大群众心中，使创卫工作寓教于学校、渗透于家庭、传播于社会。与有关新闻媒体加强联系、积极配合，充分发挥大众传媒的作用，定期开辟爱卫、创卫专栏，大力宣传爱卫和创卫工作中涌现出来的先进典型事迹，及时报道广大群众所关心的热点难点问题，加大社会舆论的支持与监督力度，为创卫活动营造浓厚的氛围。

（三）健全机制，长效管理。
1.目标管理责任制。区委已将我镇创建重庆市卫生镇纳入健康铜梁建设年终目标考核。

2.督查机制。镇纪委、创建办将坚持对各单位的创卫工作进行检查，定期进行通报。

（四）加大投入，完善功能。镇财政要多渠道筹集资金，切实加大投入，用于完善场镇道路、各种管网、市容环卫、园林绿化、农贸市场、垃圾台和公厕等基础设施配套建设，实施场镇“绿化、亮化、净化、美化”工程，并给予创卫工作适当工作经费，确保创卫工作顺利开展。

（五）工作经费。相关部门根据实际费用实报实销。

四、实施步骤

第一阶段：宣传发动阶段（2023年4月至5月）。建立健全各级创卫组织机构，召开创建重庆市卫生镇动员大会，对创卫工作进行广泛宣传，全民动员。利用各种形式积极宣传创建卫生镇对于改善环境卫生面貌，完善城市功能，发展社会经济的重要作用，营造创建重庆市卫生镇的良好舆论氛围。

第二阶段：全面实施阶段（2023年6月至7月）。全镇各部门、单位，根据《重庆市卫生镇标准》和《重庆市卫生镇考核评分细则》的要求，把创卫工作任务分解到办所和具体工作人员，做到分工明确，责任到人。同时镇创建办要以完善基础设施和综合执法为工作重点，抓住群众关注的市容市貌热点难点问题进行集中整治，特别要注重对背街小巷、居民院落、镇村结合部等区域的环境卫生综合治理，加快环境卫生基础设施建设步伐，大力开展健康教育与病媒生物防治工作，全面完成创建重庆市卫生镇的各项工作任务。

第三阶段：巩固提高阶段（2023年8月至12月）。创建重庆市卫生镇各项指标全面达标，并做好巩固提高工作。各责任单位要针对自己的目标任务进行认真检查，使各项指标达到《重庆市卫生镇标准》要求，并对照《标准》，认真做好查漏补缺和各种考核资料、图片的准备工作。通过全面检查，抓住薄弱环节，实行重点突破，巩固创建成果，建立完整的制度体系和管理体系，使场镇卫生工作走向法制化、科学化、规范化的轨道，迎接区、市爱卫会组织的检查验收。

附件：1.双山镇2023年度创建重庆市市级卫生镇工作领导

小组成员名单

2.双山镇2023年度创建重庆市市级卫生镇各组分工表
3.双山镇2023年度创建重庆市市级卫生镇环境综合

整治攻坚行动责任表



