附件2

全镇消防安全集中除患攻坚大整治行动重点任务清单

| 工作任务 | 具体内容 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）集中开展大排查行动 | 1. 按照区政府统一发布的《消防安全集中除患攻坚大整治行动通告》和《三类重点场所消防安全整治指南》以下简称《指南》，（见附件1），全面发动三类场所自查自改消防安全突出风险隐患，要求场所责任人或委托管理人带队开展自查，并签字确认自查记录存档备查。按照“3+1”排查整治原则，镇各办站所中心按照职责负责对各领域开展排查检查。重点针对辖区内国道319线、铜永路沿线企业，重庆佳琦家具有限公司、重庆木须龙家俬有限公司等7家规上工业企业，鑫鑫吸管厂、重庆市铜梁区凯歌家具有限公司等人员密集型企业，社区老旧小区，麻将馆、超市、卫生室等人员密集场所，再生资源回收点。各办站所中心要结合实际，明确各自重点区域，落实风险管控措施，强化与部门联动，坚决防范遏制生产安全事故。 | 镇应急办、镇民政办、镇经发办、镇文化服务中心、镇建管办、市场监管所、派出所以及其他负有安全生产监督管理职责的办公室 | 2月8日前 |
|  | 2. 各负有安全生产监督管理职责的办站所中心严格落实“三管三必须”要求，根据本行业火灾风险特点，开展消防安全针对性排查整治。教育、民政、工贸、文化旅游、卫生健康、住建等行业主管办站所依据《指南》，分别牵头组织开展消防安全大排查，负责组织对直管重点场所开展全面排查，查清行业领域突出风险隐患，排查情况向镇政府分管领导专题汇报。 | 镇应急办、镇民政办、镇经发办、镇文化服务中心、镇建管办、市场监管所、派出所以及其他负有安全生产监督管理职责的办公室 | 3月15日前 |
|  | 3. 各村（社区）落实属地管理责任，组织社区（村）居民委员会、微型消防工作站、网格员等力量开展全面排查和宣传。对难以整治的突出风险隐患，上报镇政府，组织相关办公室联合查处。 | 镇应急办 | 3月15日前 |
|  | 4. 发动基层力量成立排查队伍。积极采取聘请专家或第三方专业机构等形式参与排查，提高排查的精准性；组织参与排查行动的各方力量开展业务培训，确保排查人员熟知排查内容、标准和要求。 | 镇应急办、镇民政办、镇经发办、镇文化服务中心、镇建管办以及其他负有安全生产监督管理职责的办公室 | 3月15日前 |
|  | 5. 运用协同管理系统全面开展排查。对排查发现的突出风险隐患建立隐患问题清单，问题清单要明确隐患单位、隐患内容、整改责任单位、整改时限等要素，登记上账、闭环管理。 | 镇应急办、镇民政办、镇经发办、镇文化服务中心、镇建管办以及其他负有安全生产监督管理职责的办公室 | 3月15日前 |
| （二）集中开展大整治行动 | 1. 各办站所中心、有关单位对排查发现的突出风险隐患，督促隐患单位落实整改责任、时限、措施、资金和临时防范措施，分类施策、逐一销账。对于单位场所自身能整改的，要依法督促整改；对于难以整改的，制定隐患整改清单和责任清单，作为攻坚整治对象，督促相关单位场所制定整改方案，细化整改措施和时限，整改一处、销案一处。 | 镇应急办、镇民政办、镇经发办、镇文化服务中心、镇建管办以及其他负有安全生产监督管理职责的办公室 | 3月15日前 |
|  | 2. 镇综合执法大队要加大执法力度，依法查处消防违法违规行为，对单位场所逾期不改或拒不整改的，要依法从严、从重、从快查处。镇应急办、镇建管办等办公室按职责分工依法查处违规动火动焊施工作业问题；镇应急办、镇生态治理中心、派出所负责重点查处占堵消防车通道、疏散通道和安全出口等消防违法行为。 | 镇应急办、镇民政办、镇经发办、镇文化服务中心、镇建管办、市场监管所、派出所以及其他负有安全生产监督管理职责的办公室 | 3月15日前 |
|  | 3. 要开展人员密集场所“生命出口”集中清障行动，对排查发现人员密集场所违规设置影响逃生和灭火救援的防盗网、铁栅栏、广告牌等障碍物，要发动基层工作人员，上门做好拆除劝导工作；镇应急办、镇建管办、镇生态治理中心、派出所要加大执法力度，依法查处。 | 镇应急办、镇民政办、镇经发办、镇建管办、派出所以及其他负有安全生产监督管理职责的办公室 | 3月15日前 |
|  | 4. 对存在严重失信行为的，镇经发办、市场监管所等有关单位要牵头组织有关部门录入信用管理平台，实施联合惩戒。对涉嫌犯罪的，镇应急办、派出所等有关单位加强行刑衔接，依法追究刑事责任，绝不姑息迁就。 | 镇经发办、市场监管所、镇应急办 | 3月15日前 |
| （三）集中开展大曝光行动 | 1. 镇消安办（专项办公室）要定期曝光典型隐患、突出问题和严重违法行为，向社会公布单位名称和具体问题。春节前至少开展一次集中曝光，春节后至少每周开展一次集中曝光。对于隐患问题特别突出、违法行为特别严重的，要上报区级主流媒体曝光。 | 镇文化服务中心、镇应急办 | 3月15日前 |
|  | 2. 镇文化服务中心要加强各类新闻主流媒体的消防安全宣传报道，开展安全用火用电用气、安全燃放烟花爆竹、畅通生命通道、应急疏散逃生等常识宣传。大力宣传举报投诉渠道，落实火灾隐患举报投诉奖励机制，广泛发动公众举报火灾隐患和消防违法行为。 | 镇文化服务中心、镇应急办 | 3月15日前 |
|  | 3. 村（社区）要加强典型火灾案例警示教育，剖析火灾事故原因教训，提高公众消防安全能力素质。各村（社区）发动消防工作站、网格员力量，组织引导居民落实“三清三关”（清走道、清阳台、清厨房，关电源、关气源、关门窗）要求。 | 镇应急办、镇民政办、镇经发办、镇文化服务中心、镇建管办、市场监管所以及其他负有安全生产监督管理职责的办公室 | 3月15日前 |
| （四）集中开展大演练行动 | 1. 聚焦多业态混合生产经营、人员密集等重点场所，突出单位负责人和管理人、员工、宿舍管理员、医护人员和护工、物业人员、保安员、基层执法人员和网格员等“七类重点人群”开展一轮全员消防安全演练，着力提升人员初起火灾扑救和疏散逃生能力，努力实现人人会逃生、个个会应急。 | 镇应急办、镇民政办、镇经发办、镇文化服务中心、镇建管办、市场监管所以及其他负有安全生产监督管理职责的办公室 | 3月15日前 |
|  | 2. 聚焦“九小场所”，以经营场所业主、员工为主，组织开展火灾扑救和疏散逃生演练。 | 镇应急办、镇民政办、镇经发办、镇文化服务中心、镇建管办以及其他负有安全生产监督管理职责的办公室 | 3月15日前 |
|  | 3. 镇消安办要将镇应急队员、各村综合应急队员、企业消防人员纳入消防调度指挥体系，按照制定演练预案、做好演练准备、组织实施演练、开展复盘评估的方法步骤，分别开展一次拉动演练。 | 镇应急办 | 3月15日前 |
| （五）集中开展大约谈行动 | 1. 镇消安办（专项办公室）要结合大排查、大整治行动，认真研判重点行业领域消防安全风险，向各办站所中心和单位发出火灾防控工作提示，提出针对性防范对策措施；对火灾多发区域、问题突出的行业，发出火灾防控工作警示函。 | 镇应急办 | 3月15日前 |
|  | 2. 春节前，组织对辖区消防意识薄弱的企业业主召开一次消防安全约谈会；整治过程中，对工作进度滞后、隐患问题突出、火灾多发地区和行业，镇政府要组织对办站所中心负责人进行警示约谈。 | 镇应急办、镇民政办、镇经发办、镇文化服务中心、镇建管办以及其他负有安全生产监督管理职责的办公室 | 3月15日前 |
|  | 3. 整治期间要集中挂牌督办一批重大火灾隐患，形成强大的震慑效应。对隐患整改难度大、火灾风险高的，及时提请镇政府专题研究解决，并及时召开隐患整改现场会，讲清责任、讲明风险、讲透危害，牵头督促协调整改隐患问题。 | 镇应急办、镇民政办、镇经发办、镇文化服务中心、镇建管办以及其他负有安全生产监督管理职责的办公室 | 3月15日前 |
| （六）集中开展大督导行动 | 1. 镇消安办（专项办公室）将组织镇纪委联合成立督导组对各办站所中心开展“穿透式”“印证式”“关联式”明察暗访，结束后召开警示会，剖析深层次原因，通报工作问题不足，传递工作压力，提出建议措施。 | 镇应急办、镇纪委 | 3月15日前 |
|  | 2. 各负有安全生产监督管理职责的部门结合本行业实际，成立行业督导组、执法小分队，集中开展督导检查，要敢于较真碰硬、敢于直击问题，如实反馈督导情况，真正起到督导效果。 | 镇应急办、镇民政办、镇经发办、镇文化服务中心、镇建管办以及其他负有安全生产监督管理职责的办公室 | 3月15日前 |