## Sheet1
2022年区政府工作报告重点工作目标任务完成情况
序号 | 具体任务 | 责任单位 | 推进情况 | 效果评估 | 备注
一、2022年主要预期目标（共计8项，其中3项已完成，5项未完成。）
1 | 地区生产总值增长7.5%左右 | 区发展改革委 | 地区生产总值增长3.0%，高于全市0.4个百分点。 | 未完成 | 受疫情频发、极端高温干旱天气、电力资源紧张以及经济下行、房地产市场低迷等因素影响，5项主要预期目标未完成。
2 | 固定资产投资增长8% | 区发展改革委 | 固定资产投资增长3.2%，高于全市2.5个百分点。 | 未完成
3 | 社会消费品零售总额增长12% | 区商务委 | 社会消费品零售总额增长1.3%，高于全市1.6个百分点。 | 未完成
4 | 常住人口城镇化率达到64.5% | 区住房城乡建委 | 预计常住人口城镇化率达到63.85%。 | 全市暂未发布2022年度数据，预计不能完成
5 | 全体居民人均可支配收入增长9% | 区人力社保局 | 全体居民人均可支配收入增长6.8%，高于全市1.3个百分点。 | 未完成
6 | 一般公共预算收入增长10%，按程序调整为增长0.22% | 区财政局 区税务局 | 经区第十八届人大常委会第6次会议审查批准，全年一般公共预算收入调整为增长0.22%，完成40.17亿元，按自然口径增长0.4%、扣除留抵退税因素后增长4.7%。 | 已完成
7 | 外贸进出口总额增长12% | 区商务委 | 外贸进出口总额增长15.7%，高于全市13.7个百分点。 | 已完成
8 | 城镇调查失业率控制在5.5%以内 | 区人力社保局 | 城镇调查失业率控制在5.5%以内。 | 已完成
二、2022年重点工作（共计218项，其中203项已完成，15项未完成。）
（一）全力以赴稳增长，保持经济运行在合理区间（小计13项，均已完成。）
9 | 抢抓国家、全市加大政府投资规模、适度超前开展基础设施投资的“窗口期”，争取更多项目纳入国家、全市“盘子” | 区发展改革委 | 争取上级资金19.8亿元、发行地方政府专项债券22.2亿元、各类政策性贷款额度56.1亿元，共计98.1亿元。申报专项债券项目17个、基金项目2个、购置贷款贴息项目8个、制造业中长期贷款项目27个。 | 已完成
10 | 建立完善项目储备库，强化项目前期工作和过程管理，实施175个重点项目、完成年度投资364亿元 | 区发展改革委 | 1.建立重大项目储备库，累计入库项目830个，总投资约3200亿元。 2.制定《重庆市铜梁区重大项目全过程管理暂行办法》，动态更新调整项目3次，涉及项目26个，其中出库12个、纳入前期6个、新增8个。 3.实施重点项目176个，总投资1321.33亿元，拉动有效投资370亿元，占年度计划的101.19%。 | 已完成
11 | 推动项目投资放量，聚焦对外通道、工业投资、园区基础设施、城市更新、乡村建设、民生补短板等领域，抓紧开工一批成熟项目，加快在建工程进度，形成更多实物量 | 区发展改革委 | 全区实施重点项目176个、完成年度计划投资369.46亿元。川渝1000千伏特高压交流工程、海辰储能西南智能制造中心及研发中心项目、金汇能锂离子电池负极材料生产基地项目、精鸿益智能终端配套二期、百钰顺精密零部件智能制造产业园等项目开工建设；合璧津高速铜梁段、同心桥水库枢纽工程、爱玛一期、铭利达一期、人才公园一期及金龙一路等8条断头路、书香路等6条城市道路、城区农贸市场提档升级项目、老旧小区增设电梯等48个项目竣工；成渝中线高铁、城轨璧铜线、铜安高速、渝遂复线高速等重大基础设施项目有序推进。 | 已完成
12 | 强化项目资金保障，争取地方政府债券更大份额，创新政府投融资机制，更好撬动社会资本参与 | 区财政局 | 争取到位新增政府债券资金23.72亿元，处于历年最高水平。科创新城PPP项目已通过财政部审核，成功纳入国家PPP项目库。 | 已完成
13 | 抢抓重庆培育建设国际消费中心城市机遇，积极参与“巴渝新消费”行动 | 区商务委 | 组织申报商文旅体融合发展示范城市创建，实施“巴渝新消费”行动，举办购车节、房交会、促销季等系列活动，拉动消费20亿元以上。 | 已完成
14 | 繁荣发展假日经济、会展经济，深度挖掘铜梁特色文化、特色美食和特色旅游资源，推动消费产业联动融合，提质发展电子商务，促进线上线下融合、商旅文体跨界发展 | 区文化旅游委 区商务委 | 1.制定实施《铜梁区促进文化旅游体育业高质量发展十条措施（试行）》。 2.承办第七届重庆文化旅游惠民消费季（春夏）活动启动仪式。 3.推出非遗山水实景剧《追梦·铜梁龙》，打造安溪茶文化基地等乡村旅游点，少云村入选市级乡村旅游重点村并获评全国红色美丽村庄，安居古城入选全国非遗旅游景区，巴岳山玄天湖旅游度假区获评市级旅游度假区。 4.举办端午龙舟会，策划26个“一镇一主题”乡村节会，累计接待游客超过129万人次，乡村旅游综合收入达1.2亿元。 5.发放消费券390万元，拉动消费6600万元。 | 已完成
15 | 激发城乡消费潜力，有序开展新能源汽车促销、绿色智能家电下乡和以旧换新，推动护理、家政等生活性服务业发展 | 区商务委 | 加强汽车更新换代活动宣传，共销售汽车82台，享受市级直接补贴16.4万元，拉动消费1141万元。开展“活力龙乡·乐购爱玛”电动车展销会，累计销售电动车369台，拉动消费100余万元。不断加强护理、家政等生活服务行业的引导和规范，举办为期5天的母婴护理（初级）培训，对18-55周岁在铜妇女进行免费培训。 | 已完成
16 | 完善消费者权益保护机制，打击假冒伪劣行为，让市民消费更便捷、更放心 | 区市场监管局 | 1.制定实施《加强诉调对接工作实施方案》，推动与区法院审理消费纠纷案件诉讼活动有机衔接，开展诉前消费纠纷调解16件。在全市率先成立行政调解委员会呐姐工作室，成功调处“代女士汽车纠纷”“何先生香烟纠纷”等消费纠纷。 2.严查涉及产品质量、消费欺诈、侵害消费者个人信息权益等案件，按一般程序立案查处各类案件57件。受理投诉举报案件3756件，及时化解消费纠纷。强化典型案例宣传，累计发布典型案例11件。 3.创建放心消费示范单位 274家，其中市级放心消费示范单位2家。 | 已完成
17 | 抓好助企纾困政策落实，持续推进“解七难” | 区经济信息委 | 落实好区级领导干部联系企业制度，12个专班助企纾困解难。常态化开展党政亲商恳谈会，建立企业服务直通车，实现问题收集处理闭环管理，帮助企业解决重点问题350个。做实政银企平台，为市场主体减轻负担和增加现金流12亿元，投放实体经济贷款160亿元、本息延期26.3亿元。 | 已完成
18 | 降低企业税费和用能成本，落实国家、全市新的组合式减税降费政策 | 区税务局 区发展改革委 | 成立退税减税政策落实领导小组和4个专项工作组，落实新的组合式减税降费政策，为企业减轻负担和增加现金流12亿元，其中留抵退税5.8亿元，制造业中小微企业缓缴税费3.3亿元，“六税两费”减免等其他新增政策减免缓税费2.9亿元。 | 已完成
19 | 深化区能源大数据中心应用，完善科学用能政策 | 区大数据发展局 | 推动“能源贷”，成功为17家企业助贷54次、共计2597.6万元。水电气“三厅合一”共收取其他能源企业费用31525笔、金额218.66万元。建设完成高新区特色园区级能源大数据中心。 | 已完成
20 | 深化政银企合作，充分发挥政府风险补偿金引导作用，实施金融助企“十条措施”，缓解企业融资难、融资贵问题 | 区财政局 区金融发展中心 | 1.制定实施《金融支持民营企业发展十条措施》《扶持企业上市挂牌十条措施》。 2.定期召开政银企联席会，提供首贷续贷中心定点服务，每周常态化向行业主管部门收集企业融资需求，开展“金融大走访”活动，“一对一”精准宣传解决融资难题，全年收集融资需求445件，帮助企业获得融资7.63亿元。 3.全年投放实体经济贷款160亿元，普惠型小微企业贷款余额80.62亿元，同比增长19.67%，高于各项贷款平均增速14.9个百分点。企（事）业单位贷款余额272.52亿元，同比增长12.78%，高于去年同期4.68个百分点。 | 已完成
21 | 深化产教融合，加快培养创新型、应用型、技能型产业工人队伍，帮助企业解决用工难题 | 区人力社保局 | 1.制定实施《重庆市铜梁区工业企业用工保障十条措施》及实施细则，从实行用工双向激励、加强技能人才培养、开展校企合作等10个方面对企业给予政策支持，建成产业工人“蓄水池”，拓展高新区招用工联盟，保障企业用工。 2.建立零工市场，开发零工市场信息系统，建成15个零工驿站，为用工主体和劳动者搭建更加便捷高效的供需平台。 3.制定实施《铜梁区高技能人才引育措施（试行）》，加强平台载体建设，夯实人才培育基础，建成区级高技能人才培训基地 1个、市级技能大师工作室3家，筹建区级“巴渝工匠”乡村驿站5个。 | 已完成
（二）强化工业支撑地位，推动制造业高质量发展（小计25项，其中20项已完成，5项未完成。）
22 | 围绕“3+N”产业体系，大力发展主导产业，积极发展特色产业，开工建设29个项目 | 高新区管委会 | 新能源新材料、装备制造、电子信息等主导产业实现产值596.8亿元、增长10.2%。新引进工业项目54个、总投资442亿元。高新区社会投资类重点项目原计划新建29个，后按程序调整为新建23个，目前23个项目已全部开工。 | 已完成
23 | 规上工业总产值达到770亿元，规上工业增加值增长10%以上，工业投资增长13%以上 | 区经济信息委 | 规上工业总产值达到764.66亿元，规上工业增加值增长4.4%，工业投资增长13.6%。 | 未完成 | 受国内经济下行、疫情频发、高温限电等因素影响，规上工业总产值、规上工业增加值增长未完成目标任务。
24 | 电子信息产业，重点发展笔电和手机终端、智能家居制造，加快引进小米生态链企业，推动天合兴智能家居、铧富锦航空航天连接器结构件等项目开工建设，实现精鸿益智能终端配套二期、竣邦精密模具、铭利达镁铝合金结构件等项目竣工投产 | 区经济信息委 高新区管委会 | 1.全年电子信息实现产值123.97亿元，同比增长6.4%。 2.天合兴智能家居已租赁过渡厂房投产（铜兴科技），铧富锦按程序调整出库（计划2023年实施），精鸿益智能终端配套二期正在试生产，竣邦精密模具已竣工，铭利达镁铝合金结构件项目已投产。 3.小米生态链企业方面，北京疯景智能视频终端电子项目现已签订项目协议。甲智甲创智能门研发生产项目已确定协议条款。 | 已完成
25 | 装备制造产业，重点发展高端汽车零部件、通机设备、轨道交通装备、摩托车整车制造，积极推动克诺尔轨道交通制动系统、仕兴鸿精密数控机床制造等项目落地，加快建设爱玛电动车整车生产、雅雅电动车研发生产、中车导轨电车组装、东方迅达轨道机车配件、昆山捷凌电子高端线束等项目，实现车舟汽车升降器总成、朗基尔汽车零部件等项目竣工投产 | 区经济信息委 高新区管委会 | 1.全年装备制造实现产值341.44亿元，同比增长8.1%。 2.克诺尔轨道交通制动系统、仕兴鸿精密数控机床制造2个项目已落地，主体工程正在施工；爱玛电动车整车生产项目一期已投产，二期将于2023年实施；中车导轨电车组装、东方迅达轨道机车配件2个项目主体工程正在施工；昆山捷凌电子高端线束项目厂房基础正在施工；车舟汽车升降器总成项目已投产；朗基尔汽车零部件项目3栋框架结构厂房附属工程施工，8栋钢结构厂房基础正在施工。 3.围绕爱玛项目全面开展产业链精准招商，2022年共有11个爱玛配套项目与我区签订项目协议，爱玛电机项目已投产，爱玛摩托车仪表总成生产项目已进场装修（租赁厂房）。另有恒隆车业摩托车碗组项目、浙江宇嘉摩托车减震器项目等6个爱玛配套项目正在洽谈中。 | 已完成
26 | 加快建设“西部美谷”，重点发展化妆品、医美日化 | 高新区管委会 | 持续推进大健康产业，目前上海国创现代化医药智能研发生产基地项目、阿普格雷特异性多肽偶联聚乙二醇多药（PEG-MD）平台项目和北京为来互联网医疗产业园项目等已签订项目投资协议。 | 已完成
27 | 新材料、新能源等特色产业，全力推进凯盛君恒药用玻璃等项目建设，加快西南水泥迁建技改进度 | 区经济信息委 高新区管委会 | 1.全年新能源新材料实现产值131.38亿元，同比增长20.3%。凯盛君恒项目开始基础工程施工，西南水泥项目正在开展场地平整。 2.已签约锂电池负极材料1家，计划总投资10亿元；拟签约锂电池负极材料、隔膜、铝箔等配套企业3家，计划总投资73.55亿元；重点在谈能源配套、原材料、电池回收、设备生产等配套企业4家，计划总投资55亿元。 | 已完成
28 | 启动创新平台集聚行动，实施“智汇龙乡·铜创未来”创新资源导入行动，强化产学研协同创新，吸引知名高校、科研院所来铜设立研发机构，鼓励企业组建创新联合体、产业联盟，建成市级以上研发平台8个 | 区科技局 | 1.与重庆大学能源与动力工程学院、重庆科技学院机械与动力学院深度对接，组织开展“智汇龙乡·铜创未来”创新资源对接会2场。 2.推动哈工大重庆研究院铜梁基地、重庆大学绝缘材料重点实验室、重庆科技学院智能制造研究院等项目落地，谋划建设重庆大学海辰储能研究院、重庆大学海辰博士后工作站。 3.建成南雁、百钰顺等市级创新平台8个。开展2022年区级科技创新平台建设，组织重变、杰尔科技等申报区级研发平台。 | 已完成
29 | 加快广铜国家级科技企业加速器建设，构建项目评估、检验检测、技术转移等领域全流程科技服务体系 | 高新区管委会 区科技局 | 项目于2022年初停止推进。目前，已按程序终止与科学城（广州）投资集团有限公司合作有关事宜，正有序推进解除协议相关工作。 | 未完成 | 根据全区和高新区的产业规划，广铜国家级科技企业加速器项目地块将与周边地块整体规划，并打造为高新区配套服务综合体，不再单独建设企业加速器。
30 | 实施“揭榜挂帅”科研项目，推进关键共性技术突破 | 区科技局 | 对全区企业开展摸排调研，组织专家研究论证，充分吸纳周边区县先进经验做法，制定《重庆市铜梁区“揭榜挂帅”科研项目组织实施试点方案》，推进关键共性技术突破。 | 已完成
31 | 激发技术交易市场活力，技术合同交易额超过1亿元 | 区科技局 | 累计实现技术合同交易登记23项，合同金额1亿元。 | 已完成
32 | 全社会研发经费投入增长20%以上 | 区科技局 | 全社会研发经费投入增长16%。 | 2022年全社会研发投入经费预计2023年3月底发布，预计不能完成 | 受国内经济下行、疫情频发等因素影响，规上工业企业新产品研发活动减少，全社会研发经费投入增长未完成目标任务。
33 | 万人发明专利拥有量达到8件 | 区市场监管局 | 万人发明专利拥有量达到8件。 | 已完成
34 | 全面落实“链长制”，紧盯细分领域，大力引育领军企业、龙头企业和“链主”企业 | 区发展改革委 | 严格落实“链长制”工作机制，围绕十大产业链开展以商招商、重点招商、精准招商工作，成功引进海辰储能、金汇能锂电池负极材料等新能源新材料产业项目，成功布局全市首个锂电化学储能整装项目，实现百亿级产业项目零突破。围绕爱玛项目全面开展产业链精准招商，与11个爱玛配套项目签订协议，另有6个配套项目正在洽谈。 | 已完成
35 | 用好黑马实验室“创业加速器”，培育辅导企业30家以上，推动企业实现融资并购突破 | 区科技局 | 创业黑马已在铜注册重庆加速黑马科技有限公司，调研走访区内50余家重点企业，选拔加速培育对象37家，并已开展加速培育活动。 | 已完成
36 | 支持企业实施数字化改造、智能化提升，加快工业互联网融合应用，建成数字化车间20个、智能工厂2个，实施智能化改造项目50个以上 | 区经济信息委 | 已建成数字化车间25个、智能工厂2个，实施智能化改造项目65个。 | 已完成
37 | 新增“专精特新”企业5家、规上企业25家 | 区经济信息委 | 新增“专精特新”企业66家、规上企业25家。 | 已完成
38 | 新增上云企业10家 | 区大数据发展局 区经济信息委 | 完成上云企业14家。 | 已完成
39 | 加快推进昆凌电子、和泰润佳、百钰顺等企业上市 | 区金融发展中心 | 1.帮助拟上市重点培育企业解决卡点难点问题，全力推进上市工作。目前和泰润佳已提交辅导备案，昆凌电子完成股改，百钰顺正对顺贞、众钰顺等3家公司进行资产整合。 2.成功推动好迪、力东机电等5家企业完成OTC挂牌。 | 已完成
40 | 大力发展专利密集型产业，培育市级知识产权优势企业5家 | 区市场监管局 | 已向市知识产权局申报市级优势企业24家，能完成培育市级知识产权优势企业5家的目标任务。 | 已完成
41 | 新培育科技型企业200家、高新技术企业30家，“双新”产业产值增长18%以上 | 区科技局 | 新培育科技型企业181家、高新技术企业44家，“双新”产业产值增长13.5%。 | 未完成 | 受国内经济下行、疫情频发、高温限电等因素影响，新培育科技型企业数量、“双新”产业产值增长未完成目标任务。
42 | 完善高新区空间规划，启动科创大道、英才大道、全蒲大道、蒲旧大道等基础设施建设，全力创建国家高新区 | 高新区管委会 | 高新区控制性详细规划已通过区规委会审定。科创大道暂停实施。英才大道（现龙毓大道）正在开展前期工作。全蒲大道（现金蒲大道）正在开展设计工作。蒲旧大道（现龙翔大道）已完成方案设计。 | 未完成 | 科创大道因“三区三线”划定范围以及保障重点项目（海辰、爱玛）建设等原因调整规划，暂停实施。英才大道、全蒲大道、蒲旧大道因规划调整，未按序时进度推进。
43 | 优化高新区运行机制，建立智慧园区综合管理服务平台，完善企业服务专员等制度 | 高新区管委会 | 1.制定实施《高新区财政体制实施细则》《高新区区域内市政管理授权委托书》，明确高新区区域内资金管理、市政管理、资金调度及财权与事权划分、支出与责任。 2.加快建立智慧园区综合管理服务平台，目前已接入“铜梁区能耗数据中心园区分中心”，为调度能源保供、企业错峰用能提供指导。 3.已建立企业服务片区制度，明确企业服务专员职能职责和工作机制，并通过前期片区组对辖区内企业的走访，与企业建立联系，向企业宣传相关政策。 | 已完成
44 | 优化用活“龙乡人才政策十条”，评选“铜梁英才”，新引进高层次急需紧缺人才300名 | 区人力社保局 | 制定实施《铜梁区产业人才引育措施（试行）》《铜梁区支持青年人才创新创业措施（试行）》《铜梁区高技能人才引育措施（试行）》，已完成“铜梁英才”评选。通过事业单位考核招聘等方式，新引进高层次急需紧缺人才335名。 | 已完成
45 | 完成人才公园二期、人才公寓主体工程 | 高新区管委会 | 人才公园二期按程序调整为2023年实施项目。人才公寓主体工程完成，总进度完成70%，1#2#楼室内抹灰完成，室外抹灰完成90%，室内防水完成50%，室内公共部分装修完成50%；3#4#楼主体结构完成，二次结构完成70%；5#6#7#楼主体完成。 | 已完成
46 | 改扩建金龙220千伏变电站，建成铜梁至全德220千伏输电线路工程 | 区发展改革委 | 铜梁至全德220千伏输电线路工程已竣工投运，金龙220千伏变电站改扩建工程主体施工已完成。 | 已完成
（三）繁荣壮大现代服务业，推动完善现代产业体系（小计22项，均已完成。）
47 | 持续丰富商贸业态，提升龙城天街商圈步行街品质，建设淮远河岸夜间经济集聚区、特色美食街，创建特色餐饮品牌 | 龙城天街商圈管委会 | 1.龙城天街商圈获评市级文旅夜间消费集聚区；商圈北面初步形成餐饮聚集区，目前入驻餐饮商铺80家。宝莲国际商业成功焕新升级，吾悦广场成功入驻。 2.加快推动淮远古韵（二期）建设开发。玄天湖文旅公司已与上海力方集团就淮远古韵（二期）项目业态打造事宜进行多次对接，计划将该区域打造为主题鲜明、活动丰富的川渝美式特色街区。 | 已完成
48 | 规划淮远新区新型商业，提档升级老城商业，优化社区商业 | 龙城天街商圈管委会 | 按照铜梁高品质生活示范区标准，完成淮远新区商业策划方案。老城商业、社区商业得到进一步优化提升。 | 已完成
49 | 推动行业门店“划行规市”。加快建设百货快消品市场，规划建设汽车二手车交易市场 | 区商务委 | 持续推动行业门店“划行规市”，加快建设百货快消品市场，推进汽车二手车交易市场建设，完成二手车市场策划方案，明确项目建设主体并制定《汽车二手车市场建设方案》。 | 已完成
50 | 改造升级农贸市场3个，建成智慧化菜市场2个 | 区商务委 | 完成太平、晏渡、玉泉湾农贸市场改造升级，建设完成新星、师范附小智慧化菜市场。 | 已完成
51 | 新增限额以上商贸单位30家以上 | 区商务委 | 新增限额以上商贸单位38家。 | 已完成
52 | 大力发展冷链、仓储、电商物流，启动建设叶水福西部冷链物流枢纽，实施莲藕等优势农产品供应链项目，建成三级物流体系 | 区商务委 | 1.加快供应链项目建设进度，完成项目验收5个，拨付2021年中央农产品供应链服务发展专项资金409.73万元。 2.推进叶水福冷链物流项目，双方已签订《运营合同协议》《建设合作协议》；项目用地范围示意图已交至新加坡叶水福集团；设计方案已通过区规委会审定。 3.制定实施《重庆市铜梁区农村寄递物流体系建设实施方案》，加快三级物流体系建设。 | 已完成
53 | 深入挖掘龙文化精髓，开展龙文化“十个一”活动，打造“追梦·铜梁龙”山水实景演出节目，研发一批龙文化创意产品 | 区文化旅游委 | “追梦·铜梁龙”山水实景剧目正式公演。与重庆新闻旅游集团公司签订合同，深入挖掘龙文化，升级开发铜梁龙IP，新研发并批量生产销售2款“龙宝宝”艺术品。 | 已完成
54 | 完成安居古城文庙、县衙保护性修复，启动安居古城国家5A级旅游景区 | 安居古城景区管委会 | 安居古城国家5A级旅游景区创建工作全面启动，已向市文化旅游委递交创建国家5A级景区申请表。完成安居文庙、县衙修缮。 | 已完成
55 | 推进巴岳山玄天湖业态提质，打造玄天湖水上运动娱乐项目基地，启动巴岳山玄天湖市级旅游度假区创建 | 龙城天街商圈管委会 | 巴岳山玄天湖旅游度假区获评市级旅游度假区，玄天湖周家湾片区配套项目招标及玄天秀水生态酒店施工图设计已完成，游船已到位，码头及周边绿化已完工，加快打造玄天湖水上运动娱乐项目基地。 | 已完成
56 | 规划建设小北海农文体商旅试验示范区 | 国家农业科技园区管委会 区文化旅游委 | 完成小北海总体规划方案，编制首开区实施方案和绸厂规划策划，完成首开区“三区三线”划定、勘界和《提前用地补偿安置方案》的编制工作，正在开展征地拆迁。完成跨湖高压线路补偿迁改方案编制工作。 | 已完成
57 | 提升荷和原乡、奇彩梦园等景区品质 | 区文化旅游委 | 1.安居古城景区。启动书香文化街区建设，完成安居文庙、县衙修缮，完善相关配套基础设施建设，打造《以安为魁》体验项目，推出黄家坝篝火晚会、水上游乐、山地越野摩托等娱乐项目。 2.玄天湖景区。改造龙舞广场，增设水上休闲游乐项目，新增旅游厕所。 3.奇彩梦园景区。更新老旧设施及花草树木，增设露营基地、烧烤等业态，提质升级景区风貌，完善游客接待中心内部设施设备。 4.荷和原乡景区。维修环湖栏杆，提升景区绿化品质，提档升级莲湖酒店、原乡藕寓民宿。 | 已完成
58 | 打造水口大滩、安居杨乐、安溪谭洪、侣俸西岳等乡村旅游点 | 区文化旅游委 | 1.水口镇大滩村完成钓鱼亭、环湖路公厕、环湖路座椅等旅游配套设施建设，乡情馆、亲水平台已完成主体工程。 2.侣俸镇初步完成西岳水龙片区农文旅商示范点建设及采摘园建设，种植50亩特色蟠桃和精品柑橘集体经济果园。 3.安溪镇谭洪村青少年校外实践基地已进场施工。 | 已完成
59 | 新改建一批旅游精品民宿，提升“周末到铜梁”营销品牌影响力 | 区文化旅游委 | 1.制定实施《铜梁区促进文化旅游体育业高质量发展十条措施》，重点扶持旅游民宿发展。 2.围龙镇规划建设水云居、桥亭外两家旅游民宿。其中，水云居正在开展施工图设计；桥亭外已进场施工。 3.土桥镇改扩建“原乡藕寓”精品旅游民宿，莲湖酒店改建房间14间。 4.新建并投用旧县街道四龙村虎口秘食民宿。 | 已完成
60 | 健全金融服务体系，推动银行、保险、证券、基金等金融业态发展 | 区金融发展中心 | 引进渝深创富私募股权投资基金管理公司；引进绅龙基金、海铜峰和基金、渝富上策基金、国诚渝基金、渝深科创基金，5支基金总规模57.1593亿元；引进重庆农业担保集团有限公司；引进广发银行、交通银行，全市首个上市路演片区分中心落户铜梁。 | 已完成
61 | 加快广发银行、华夏银行铜梁支行落户 | 区金融发展中心 | 广发银行铜梁支行预计2023年2月底前开业。华夏银行铜梁支行落户协议已签订，相关工作正在有序推进。 | 已完成
62 | 发挥鹏龙母基金作用，推动鹏鹿等子基金投资突破 | 区金融发展中心 区国资中心 | 1.推动铜梁产业发展基金向海铜峰和基金出资9112万元，向重庆海辰出资9487.29万元；认缴出资IDG项目1亿元。 2.鹏鹿基金完成对甲智甲创投资4000万元。 3.绅龙基金完成对云丁科技投资3000万元，完成阿普格雷首期出资600万元；已募集资金1.2亿元用于投资铜梁绿绅。 4.鹏龙基金公司正在对疯景科技、菲克能源、百钰顺等项目开展尽职调查。 | 已完成
63 | 用好100亿元制造业转型升级基金，实现投资10亿元以上 | 区金融发展中心 | 筛选并收集辖区有关企业的融资需求交由基金管理人，争取基金资金投放。完成协议投资10.5亿元，其中已完成交割7亿元，包括投资海辰储能1.5亿元、高景太阳能0.5亿元、融通高科1亿元、厚生新能源1亿元、忽米网络科技0.5亿元、华润生物0.5亿元、恒坤新材料0.5亿元、迪赛诺生物医药1.5亿元；即将交割3.5亿元，包括赛纳生物0.5亿元、万国半导体3亿元。 | 已完成
64 | 引育研发设计、知识产权、技术转移等科技服务机构 | 区科技局 | 引进匠鼎科技在铜注册并开展科技服务，与市生产力促进中心合作开展项目评审等相关工作。成立创业黑马铜梁创新实验室，促成创业黑马在铜注册重庆加速黑马科技有限公司；与易智网达成合作在铜成立分支基地，建成科技创新线上服务平台。 | 已完成
65 | 提质发展会计、法律、审计等专业中介服务 | 区发展改革委 | 鼓励和支持区内中介机构入驻重庆市网上中介超市，承揽更多业务，目前已有102家中介机构入驻。 | 已完成
66 | 坚持“房住不炒”、租购并举，优化土地出让和开发建设时序，着力稳地价、稳房价、稳预期，促进房地产业良性循环和健康发展 | 区住房城乡建委 区规划自然资源局 | 1.完成住宅用地出让14宗1179亩，实现土地出让价款270049万元。 2.举办3次房交会。3月房交会实现商品房销售1365套，面积约8.28万平方米；5—6月房交会实现商品房销售987套，面积约7.53万平方米；12月房交会实现商品房销售1469套，面积约6.24万平方米。 3.全面贯彻落实全市促进房地产业良性循环和健康发展若干措施，并结合我区实际，进一步细化出台4项工作措施，推进灵活就业人员参加住房公积金制度试点。 | 已完成
67 | 积极发展长租房市场，引进培育规模化住房租赁企业1家以上 | 区住房城乡建委 | 筹集保障性租赁住房1893套（间），培育1家企业（绅鹏公司）为规模化住房租赁企业，经营租赁住房894套（间）。 | 已完成
68 | 引导企业升级特级总承包、一级总承包，引进知名房地产开发企业，加快淮远新区、汇龙片区等开发建设，打造一批房地产精品项目，更好满足群众的合理住房需求 | 区住房城乡建委 | 1.制定实施《铜梁区促进建筑业高质量发展十条措施》，助力企业发展。 2.23个区属建筑企业在区外承接业务项目共34个，签订合同金额约8.97亿元。 3.新发展一级资质企业4家，全区共增至6家。新办理资质增项的建筑企业17家，新迁入建筑企业6家。 4.淮远新区已开发金科·原乡溪岸等7个房地产项目，建成书香路等5条道路，开工建设龙腾大道西北侧道路工程。汇龙片区已开发龙樾熙城、新鸥鹏·巴川郡、金川紫云府等3个房地产项目，五桂河改道工程已完工，岳阳路正在进行管网预埋。 | 已完成
（四）持续推进乡村振兴，加快农业农村现代化（小计28项，其中26项已完成，2项未完成。）
69 | 严格落实耕地保护制度，守住粮食安全底线，建设高标准农田8万亩，促进粮食稳产增收 | 区农业农村委 区规划自然资源局 | 成立区镇两级耕地保护建设工作专班，制定实施《2022 年度铜梁区耕地恢复补充实施方案》《重庆市铜梁区耕地保护专项督查方案》，下达2022年度耕地保护任务，区政府与28个镇街签订《耕地保护目标责任书》，层层压实耕地保护目标责任。全面完成8万亩高标准农田建设任务。 | 已完成
70 | 巩固生猪产能，出栏量稳定在45万头以上 | 区畜牧业发展中心 | 全年出栏生猪49.88万头，同比增长6.13%。 | 已完成
71 | 建设“兔管家”肉兔示范园，全区出栏200万只以上 | 区畜牧业发展中心 | 依托“兔管家”肉兔示范园，新发展10户新型经营主体养殖肉兔，全年出栏肉兔200万只以上。 | 已完成
72 | 拓展莲藕规模到4万亩，巩固提升20万亩绿色蔬菜、12万亩优质水果、6万亩生态水产养殖基地 | 区农业农村委 | 莲藕种植面积4万亩，已委托第三方中介机构对种植面积100亩以上且相对连片的业主开展面积核实工作，莲藕种植补贴已完成公示 。完成20万亩绿色蔬菜、12万亩优质水果、6万亩生态水产养殖基地提质上档。 | 已完成
73 | 实施品牌培育工程，推广“铜梁莲藕”“铜梁龙米”等农产品区域公用品牌 | 区农业农村委 | 1.在高速路设立“铜梁莲藕”广告牌，实施品牌培育工程，获批“铜梁莲藕”国家地理标志农产品保护工程项目，逐步加大对铜梁莲藕的品牌宣传、包装设计和质量追溯等品牌发展工作力度。组织铜梁莲藕参与2022年中国品牌价值评价。 2.组织铜梁龙米、铜梁莲藕等开展区域公用品牌申报，同步开展全国名特优新和重庆名牌农产品等品牌申报，加大品牌打造力度和提高知名度。 | 已完成
74 | 深化国家农产品质量安全区建设，“两品一标”稳定在280个以上，绿色食品续展率达90%以上 | 区农业农村委 | 全区有效期内“两品一标”产品个数为271个，绿色食品续展率达95%以上。预计2023年3月底全区有效期内“两品一标”产品个数达到280个以上。 | 未完成 | 因疫情原因，我区上报到中国绿色食品发展中心的31项“两品一标”申报材料尚未得到专家及时评审，“两品一标”个数未完成目标任务。
75 | 大力发展农产品精深加工产业 | 区农业农村委 | 制定实施《铜梁区促进农业高质量发展九条措施》，从设施设备补贴、贷款贴息等方面发展壮大农产品加工业。2022年全区农产品加工产值达到157亿元，新增农产品规上企业7家。拨付规上农产品加工企业贷款贴息资金46万元。 | 已完成
76 | 创建国家农村产业融合发展示范园 | 区发展改革委 | 成功创建国家农村产业融合发展示范园。 | 已完成
77 | 建成全市最大的标准化畜禽集中屠宰中心 | 龙裕公司 | 太平畜禽屠宰园项目一、二期已建成投产，年加工能力2000万只。 | 已完成
78 | 启动美食中央厨房项目建设 | 区农业农村委 | 美食中央厨房项目正在重新组织招商。 | 未完成 | 因疫情影响，项目原实施主体美缀美公司资金链断裂，未完成目标任务。
79 | 强化农业科技服务，建成农业科技信息中心、绿色蔬菜研究院，打造优质果苗繁育基地 | 区农业农村委 | 建成投用农业科技信息中心。与西南大学合作，正在开展绿色蔬菜研究院建设前期工作。争取上级智慧农业项目资金，对成王果业公司组培室、果苗培育大棚提档升级，选育柑橘杂交新品种10余个，正在进行植物新品种保护申请工作。 | 已完成
80 | 实施现代农民培育计划，培育新型职业农民700人 | 区农业农村委 | 培育新型职业农民905人。 | 已完成
81 | 合理布局乡村“三生”空间，实现村规划全覆盖 | 区规划自然资源局 | 已实现村规划全覆盖，优化完善83个村规划。 | 已完成
82 | 分层分类推进乡村振兴先行示范区建设，因地制宜打造区级乡村振兴示范村120个 | 区农业农村委 （区乡村振兴局） | 以推动西郊、淮远和安居3个示范片整体提质上档为抓手，打造区级乡村振兴示范村128个。 | 已完成
83 | 建设农村联网公路50公里 | 区交通局 | 建成农村联网公路50公里。 | 已完成
84 | 建设硬化泥结石路100公里 | 区财政局 | 完成泥结石路硬化116公里。 | 已完成
85 | 加快渝西水资源配置工程建设，建成同心桥水库，建设太平水厂一期，延伸农村供水管网200公里 | 区水利局 | 1.完成同心桥泵站主体施工、安居（新）泵站基坑土石方开挖和咬合桩施工，以及配电房主体混凝土施工，累计完成输水管线安装32.5公里。 2.同心桥水库枢纽工程完工，完成工程验收、征地移民专项区级验收以及清库。 3.完成农村供水管网200公里建设任务，有序推进太平水厂工程（一期）建设。 | 已完成
86 | 实施农村电网巩固提升工程 | 区发展改革委 区供电公司 | 新建、改造10千伏线路101.927公里，新建、改造0.4千伏线路（含接户线）193.207公里，新增、改造配电变压器149台（总容量31.13兆伏安）。 | 已完成
87 | 推进农村节能路灯安装 | 区住房城乡建委 | 在少云镇、侣俸镇、围龙镇“巴岳农庄”试点建设区域和蒲吕街道、土桥镇、安溪镇乡村振兴示范片等区域安装太阳能路灯640盏。 | 已完成
88 | 提速数字乡村建设，加快推动5G在农村地区应用，农村互联网普及率达到70% | 区大数据发展局 | 加快推进农村重点区域5G网络建设，农村地区建成5G基站100个，实现重点镇街热点覆盖，农村互联网普及率达到70%。 | 已完成
89 | 深化人居环境整治，推进农村房屋“六改”，改造农村旧房1700户、卫生户厕2000户，推动污水治理和畜禽粪污综合利用，持续开展再生资源、废弃农膜回收，建设美丽宜居乡村5个、绿色示范村庄2个 | 区住房城乡建委 区农业农村委 | 1.完成改造农村旧房1954户、卫生户厕3000户。 2.建成并投用太平镇农民新村污水处理设施和侣俸镇2座提升泵，配套建设管网2.3公里。完成蒲吕街道新联村和虎峰镇滴水村共2条农村黑臭水体整治。 3.畜禽粪污综合利用已达到96%，回收废弃农膜392.69吨、肥料包装物100.34吨，农膜回收率已达到 90%，超额完成目标任务。 4.创建美丽宜居乡村7个，完成农村“四旁”植树2000亩，建成绿色示范村4个。 | 已完成
90 | 推动人居环境整治“积分制”逐步向乡村治理全领域拓展，培育文明乡风 | 区农业农村委 | 形成包括人居环境、乡风文明、乡村事务、示范带动4类共43项正向积分、11项负向积分的乡村治理积分制。开通“龙乡数字积分”微信公众号，完成“数字积分”微信小程序制作，拓展“积分商城”等功能，在巴川街道等9个镇街开展乡村治理“数字积分”试点。 | 已完成
91 | 持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，因地制宜发展衔接项目50个，新建乡村振兴车间10个，促进脱贫人口创业就业、稳定增收 | 区农业农村委 （区乡村振兴局） | 整合乡村振兴衔接资金、中央财政扶持村级集体经济发展资金4198万元，实施集体经济产业项目81个，全区村级集体经济发展经营性收入10532.77万元，经营收益3521.75万元。新建乡村振兴车间12个。 | 已完成
92 | 严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，开展农村低收入人口常态化帮扶 | 区农业农村委 （区乡村振兴局） | 运用信息化手段，持续落实“四必见”制度，通过基层走访、行业筛查、平台监测、分析研判、交办反馈、跟踪落实等方式全面落实“四个不摘”要求。实行线上实时比对监测、线下实地摸排，对重点人群随时采集信息、实时监测分析，动态监测“两不愁三保障”问题，累计完成结对走访38180人次。 | 已完成
93 | 扎实开展“万企兴万村”行动 | 区工商联 | 1.组织引导区工商联执行常委企业、商会投身“万企兴万村”行动，已有139名执行常委企业录入“万企兴万村”行动台账，占区工商联执行常委总数的83%。 2.认定区级试验项目3个，推荐认定市级试验项目2个。 3.广泛动员企业家、在外成功人士参与“万企兴万村”，保障“万企兴万村”行动可持续发展。 | 已完成
94 | 深化与巫山县对口协作 | 区发展改革委 | 1.协助巫山县引进重庆穿山江无抗生态养殖基地项目，投资6000万元，到位资金3645万元。 2.与巫山县互派医务人员5人、教师7人、挂职交流干部6人，举办干部培训班1期帮助巫山县培训干部58人。 3.帮助开展就业培训150人次，提供就业岗位2200个，对口帮扶巫山县农特产品1030万元。 | 已完成
95 | 深化与西藏芒康县对口协作 | 区经济信息委 | 完成与西藏芒康县对口援助，委派医务人员2人，落实对口援助资金500万元。 | 已完成
96 | 持续推进消费扶贫、就业扶贫和教育卫生扶贫 | 区农业农村委 （区乡村振兴局） | 1.累计完成消费帮扶10457.48万元，其中对口帮扶巫山县1030万元，预算单位预留份额采购328.56万元，组织动员社会力量购销9100万元。 2.累计建成投产乡村振兴车间（扶贫车间）49个、就业帮扶车间11个，带动1600余名群众就近就业，人均稳定增收3500元以上。安置脱贫人口就业482人，脱贫人口累计外出务工5745人。 3.资助义务教育阶段困难学生20830人，资助金额1057.53万元，对127名残疾学生持续开展送教上门。落实农村低收入人口区域内住院“先诊疗后付费”“一站式”结算等政策9172人次，脱贫人口、易致贫返贫人口患病核实率、重点慢病签约随访率均为100%。 | 已完成
（五）大力推动城镇提升，建设近悦远来美好城市（小计31项，其中27项已完成，4项未完成）
97 | 加快推进国土空间规划报批，完成中心城区控制性详规及各专项规划编制 | 区规划自然资源局 | 完成“三区三线”划定，国土空间规划已完成方案编制。已开展中心城区各片区控制性详细规划及综合交通、市政基础设施、公共服务设施编制，并形成规划方案。 | 已完成
98 | 统筹划定“三条控制线”，推进永久基本农田、生态保护红线勘界定标 | 区规划自然资源局 | “三区三线”划定成果已经自然资源部审查通过并同意启用。 | 已完成
99 | 加快建设融媒体中心、美术馆等项目 | 区融媒体中心 | 项目已纳入文化艺术中心项目（暂定名）同步实施，现已取得土地证，完成规划许可、初设批复和概算批复，正在开展前期规划方案设计。 | 未完成 | 因融媒体中心、美术馆项目按照程序调整并纳入文化艺术中心项目（暂定名）统一实施，未按序时进度推进。
100 | 加快科创新城大学园片区、高铁站片区建设，启动建设重庆第二师范学院、重庆科技学院、重庆医药高等专科学校铜梁校区 | 淮远新区管委会 | 1.2022年1月在科创新城大学园片区、高铁站片区举办开工仪式。完成科创新城大学园片区、高铁站片区国土空间规划编制及控制性详细规划编制。 2.科创新城PPP项目已确定社会投资人，已发布重庆医药高等专科学校项目一期补偿安置方案公告，以及金辉大道、重庆第二师范学院铜梁校区建设项目、重庆科技学院建设项目补偿安置方案公告。 3.重庆第二师范学院铜梁校区建设项目完成项目立项及设计需求调查；重庆科技学院、重庆医药高等专科学校铜梁校区项目完成项目立项。 | 已完成
101 | 打通迎宾东路连接龙腾大道，推进龙腾片区基础设施建设 | 区住房城乡建委 | 进城方向已通车，预计2023年4月底全面通车。 | 未完成 | 受疫情及高温天气影响，工程进度滞后。
102 | 完善城市功能，新建气象科技馆 | 区气象局 | 完成项目主体结构施工，正在开展室外管网铺装、室内安装工程、外墙装饰等施工。 | 已完成
103 | 实施民主路片区改造 | 区住房城乡建委 | 马家湾、裱褙街、八一路、大北街片区外立面及人行道施工已完工。 | 已完成
104 | 实施邱少云烈士纪念馆配套提质等项目 | 龙廷公司 区退役军人事务局 | 实施民主路沿街建设项目，正在推进马家湾游客服务中心项目基础施工。 | 已完成
105 | 改造老旧小区10个以上、棚户区3个 | 区住房城乡建委 | 1.启动巴川、南城、旧县三个街道共16个老旧小区改造，已竣工验收5个小区，剩余11个小区预计2023年6月全部完工。 2.棚户区改造项目共三个片区63户。其中，原卫生进修校片区16户、民主路和藕塘湾片区36户房屋修缮加固全部完成；原供销社片区11户已签订征收补偿协议，待付款。 | 已完成
106 | 加装老旧小区电梯70部以上 | 区规划自然资源局 | 完成老旧小区电梯审批100部。 | 已完成
107 | 新改建城镇公厕10座 | 区城市管理局 | 完成西环路公厕、蒲吕公厕、淮远河社区体育文化公园公厕、尚品世家游园公厕、玉泉社区公厕等5座城区公厕建设。改建完成二坪镇、永嘉镇5座乡镇公厕。 | 已完成
108 | 提质交通路网，打通金龙一路、法建路等断头路4条 | 区住房城乡建委 | 打通金龙一路、淮远古韵一期二期、新巴中段、银柿路及金砂东路延伸段、法建路跨巴川河大桥、白龙三路、法建路至中南路、景城路（龙城御景旁）等8条断头路。 | 已完成
109 | 增设公共停车位600个 | 区城市管理局 | 新增公共停车位4815个。 | 已完成
110 | 合理优化公交线路 | 区交通局 | 根据市民出行客流分布和道路通行条件等因素，对城区102、103、104、105、106、107、109、112、113、115、117、118等12条公交线路、城乡201路公交线路进行优化调整。 | 已完成
111 | 建成蒲吕至龙城天街导轨电车示范线 | 安居华夏文旅公司 | 导轨电车项目试验线直线段（6500米）正在进行金龙大道段轨道槽填充料施工，已完成双线约3000米。连接段（2000米）已完成钢轨安装调试施工，正在进行填充料施工。车站正在进行钢结构施工。维修基地完成桩基础施工，正在进行单体建筑基础及主体结构施工。 | 未完成 | 受疫情及高温天气影响，工程进度滞后，未完成目标任务。
112 | 有序推进共享单车科学布点 | 区城市管理局 | 制定实施《共享电动自行车管理办法》，共享单车布点199处，累计投放使用1260辆。 | 已完成
113 | 推进淮远河沿岸生态综合治理 | 区水利局 | 已将淮远河沿岸生态综合治理项目纳入全市2022年度200-3000平方公里中小河流竞争立项，并争取到补助资金1199万元。淮远河综合治理经验做法入选全国案例。 | 已完成
114 | 启动白土坝、华夏康城片区排水管网雨污分流工程 | 区住房城乡建委 | 已纳入水环境综合治理PPP项目包同步实施，华夏康城片区及白土坝片区污水管网整治项目已启动建设。 | 已完成
115 | 开工建设姜家岩环卫综合作业基地 | 区城市管理局 金龙城建公司 | 项目名称变更为铜梁区垃圾分拣综合处理中心项目。现已完成投资备案、方案调整、地勘、施工图设计、线下审查以及预算编制等工作，预计2023年6月开工建设。 | 未完成 | 因征地拆迁受阻，项目用地范围调整，重新开展前期工作，未完成目标任务。
116 | 持续实施坡坎崖滩绿化美化和绿地公园更新提质，合理利用边角地建设群众身边的“口袋公园”，新增城市绿地40万平方米 | 区城市管理局 | 完成坡坎崖绿化美化31.2万平方米、公园更新提升约6万平方米。完成壹号公馆外口袋公园、少云大道旁口袋公园建设。新增城市绿地47.3万平方米。 | 已完成
117 | 实施场镇基础设施建设补短板三年行动，围绕“补短板、排隐患、提品质”要求，推进雨污管网分流、强弱电规范、场镇道路油化，完善公厕、停车场、农贸市场、休闲广场等功能配套 | 区住房城乡建委 | 发行场镇基础设施建设补短板专项债券资金1亿元，启动实施2022年雨污管网分流、强弱电规范、场镇道路油化等建设项目82个。新改建农贸市场6个。完成西环路公厕、蒲吕公厕、淮远河社区体育文化公园公厕、尚品世家游园公厕、玉泉社区公厕等5座城区公厕建设；改建完成二坪镇、永嘉镇5座乡镇公厕。 | 已完成
118 | 提质改造干线公路32公里 | 区交通局 | 提质改造S106璧山福禄至安西路口、S106永铜路口至大足三叉界、白羊至太平、旧县中峰互通至蒲吕互通4条公路，共计32公里。 | 已完成
119 | 坚持“一镇一主题”，推动少云、大庙建设全市美丽宜居示范乡镇，支持安居、平滩等重点镇组团式发展，推动一般镇串珠式发展，打造一批特色小城镇 | 区住房城乡建委 | 争取上级补助，将大庙镇、少云镇纳入市级美丽宜居示范乡镇，全面有序推动大庙镇、少云镇2022年场镇项目建设。安居镇、平滩镇场镇建设项目基本完成。 | 已完成
120 | 树立主城都市区同城化管理理念，强化“大城三管”“马路办公”，巩固“五沿带动，全域整治”成果 | 区城市管理局 | 1.完成城市综合管理服务平台建设，整合城管行业业务系统6个；启动智慧园林绿化、智慧城管执法、智慧环卫、智慧市政设施四大业务系统建设；数字化城市管理系统共计解决各类城市管理问题37804件，结案率99.05%，解决群众投诉和舆情案件1460件，结案率100%，群众满意度考核指标名列全市前茅。 2.“马路办公”工作常态化开展中，2022年共计解决问题2.4万余个。 3.“五沿”区域环境整治工作已全面完成，各镇街持续巩固“五沿”整治成果。 | 已完成
121 | 探索“街区制”，建设“门前三包”“五长制”示范道路6条，打造一批“精品街巷” | 区城市管理局 区住房城乡建委 | 1.制定实施《2022年“门前三包”“五长制”示范道路建设实施方案》，建立落实“门前三包”机制和“五长制”工作，完成广龙路、龙都路、龙门西街、迎宾路、中兴路、白龙大道6条“门前三包”示范道路建设。 2.新制作并安装“门前三包”责任牌375块，安装集二维码、监督投诉、宣传信息等于一体的智慧化“五长制”公示牌75块。开展“门前三包”“五长制”宣传引导，提升沿街商户责任意识，打造一批“精品街巷”。 | 已完成
122 | 建设新型智慧城市“智能中枢”，打造重点行业领域智慧化应用场景10个 | 区大数据发展局 | 1.开展“城市大脑”项目前期调研，完成项目可行性研究报告编制。 2.新建乡村治理龙乡“数字积分”平台、文化和旅游市场信用经济试点项目、科技创新服务平台、重大项目（重大事项）管理调度平台、公共安全视频共享平台、森林草原火情智能监控项目、普货运输监管平台等7个智慧化应用场景。 3.持续深化社会治理、政务服务智能“秒办”、区能源大数据中心、区应急指挥系统、智慧养老等5个智慧化应用场景。 | 已完成
123 | 落实《重庆市生活垃圾管理条例》，推动生活垃圾分类全域覆盖，全面实现分类后的生活垃圾全焚烧、零填埋 | 区城市管理局 | 1.大力宣传《重庆市生活垃圾管理条例》，发放手册2000份、宣传折页30000份至各责任单位和镇街，LED屏播放宣传广告50000余次。加大执法检查和普法教育，引导居民前端依法分类，严防中端“先分后混，混装混运”。 2.实现生活垃圾分类全覆盖，完成旧县街道生活垃圾分类示范以及40个行政村生活垃圾分类体系建设。 3.建成投用生活垃圾焚烧发电厂，累计处置10.3万吨其他垃圾，实现原生生活垃圾零填埋。 | 已完成
124 | 加大违法建筑整治力度 | 区城市管理局 | 常态化开展违法建设行为巡查监管和处置，整治违法建筑201处，整治面积14964平方米。 | 已完成
125 | 依法查处扰乱道路交通秩序 | 区公安局 区交通局 | 制定实施《2022年春夏道路交通安全整治行动工作方案》《摩托车综合治理行动方案》等交通秩序专项整治方案，实施公安、交通、城管等部门“多勤联动”，对城区违法停车、违法行驶、非法占道、行人乱穿马路等行为开展专项整治，切实维护好交通秩序。 | 已完成
126 | 依法查处建筑垃圾违法运输等行为 | 区城市管理局 | 在建建筑工地全覆盖安装高识别率智能监控设备，渣土运输违法行为自动识别率达到80%，违法行为线索排查和立案查处更加高效。组织开展集中执法整治行动122次，设置建筑垃圾运输车辆检查站点6处，城区道路上检查脏车、运渣车2397车（次），检查未密闭运输车辆147车（次）。 | 已完成
127 | 巩固创建施工扬尘控制示范工地10个，力争创建市级安全文明工地2个 | 区住房城乡建委 | 新鸥鹏·巴川郡等13个项目扬尘示范工地已经市住房城乡建委公示完毕，市郊铁路璧铜线一标段已通过市级安全文明工地二阶段验收，市郊铁路璧铜线二标段已通过市级安全文明工地一阶段验收。 | 已完成
（六）积极融入双城经济圈建设，大力发展开放型经济（小计22项，其中20项已完成，2项未完成。）
128 | 依托川南渝西融合发展试验区、“铜遂绵”“铜资简”等合作平台，完善政策协同、产业协作、市场联动、资源共享等机制，形成更多可视化成果 | 区发展改革委 | 实施川南渝西融合发展等重点任务48项，成立川南渝西融合发展试验区联合办公室，正在共同编制融合发展试验区规划。与简阳缔结友好城市，有序推进“铜遂绵”涪江流域一体化发展。 | 已完成
129 | 紧扣成渝现代高效特色农业带、涪江流域科技创新走廊、涪江观光农业走廊、巴蜀文化旅游走廊、商品交易市场集散走廊、跨境河流生态廊道等共建任务，实施一批川渝合作共建项目 | 区发展改革委 | 我区已被纳入渝遂绵现代高效特色优势农业产业带、重庆主城都市区都市现代高效特色农业示范区规划范围，参与建设涪江流域大型仪器设备共享平台。持续开展水污染联防联治，统筹推进流域水污染治理，2022年涪江、琼江水环境质量达到Ⅲ类标准，其中涪江铜梁段达到Ⅱ类。全力推进琼江川渝跨界示范河流创建。 | 已完成
130 | 充分用好两省市推动川渝毗邻地区先行先试的政策优势，探索试点经济区和行政区适度分离，与遂宁、资阳等共同打造跨区域合作先行示范区 | 区发展改革委 | 推动与资阳、遂宁等地组建商会联盟，开展中等职业教育跨区域联合招生，推进成渝康复专科联盟建设，完成与遂宁、资阳产业联盟建设。 | 已完成
131 | 完成“大铜新区”规划编制，谋划推动重大项目、重大政策落地 | 区发展改革委 | 大铜新区建设方案已报市政府审核。 | 未完成 | 市政府暂未审批，该事项未完成目标任务。
132 | 加快推进成渝中线高铁，动工建设渝遂高速扩能二期，加快渝遂复线高速建设，完成铜安高速巴岳山隧道工程 | 区交通局 | 1.成渝中线高铁于2022年11月30日在铜梁区举行开工仪式。 2.渝遂高速扩能二期正在进行初步设计，市交通局正在开展投资人招商。 3.渝遂复线高速完成总工程量的60%。 4.铜安高速完成总工程量的80%，巴岳山隧道左洞（重庆—四川方向）2022年12月24日贯通，右洞剩余100米未贯通。 | 已完成
133 | 加快推进城轨快线璧铜线建设 | 区住房城乡建委 | 项目全线累计完成土建工程总量的60%。云雾山隧道累计掘进 3.76公里，达到总长度的64.8%。 | 已完成
134 | 推进市郊铁路西二环线、铜梁至重庆新机场高速公路前期工作，争取铜梁至中心城区快速通道纳入全市建设计划 | 区交通局 | 1.市郊铁路西二环线项目，市发展改革委已委托中铁二院重庆公司开展工可编制。 2.铜梁至重庆新机场高速公路已完成线路方案研究，正在进行工可招标。 3.铜梁至中心城区快速通道，市交通局已完成线路方案研究并报交通强市领导小组。 | 已完成
135 | 启动天府南至铜梁1000千伏特高压输变电工程 | 区发展改革委 | 天府南至铜梁1000千伏特高压输变电工程项目已开工并实施平场。 | 已完成
136 | 启动长征渠水利工程前期工作 | 区水利局 | 《长征渠引水工程规划报告》完成川、渝两地合稿，已正式提交水利部水规总院。 | 已完成
137 | 扩大5G网络规模组网覆盖面，新增5G基站100个，铺设光纤1000公里 | 区大数据发展局 | 新建5G基站300个，铺设光纤1000公里。 | 已完成
138 | 完善招商体制机制，健全全流程招商服务体系，推动大招商向招大商、分段招商向一体招商转变 | 区招商投资局 | 制定实施《铜梁区优化招商体制机制方案》《关于调整重庆市铜梁区招商引资工作领导小组成员及机构的通知》，实行管委会领导下国有企业负责制，形成项目引进、落地、建设、服务、政策兑现一体化招商格局。优化完善《招商项目投资协议（模板）》《招商引资工作流程》《招商引资工作参阅材料》《招商考核工作细则》等文件，实现大招商向招大商、分段招商向一体招商转变。 | 已完成
139 | 坚持领导带头招商，靠前指挥协调，定期拜访企业，举办招商推介活动10场以上 | 区招商投资局 | 区委书记、区长靠前指挥、高位推动，对接洽谈重大项目，先后16次带队外出开展招商考察和推介活动，招商热力指数位于全市前列。 | 已完成
140 | 开展专业招商，推行管委会、区属重点国有企业一体化招商，围绕集群补链，瞄准新兴前沿产业，实现工业引资400亿元、现代服务业引资150亿元、现代农业引资50亿元 | 区招商投资局 | 全力开辟产业发展新赛道，引进海辰储能西南智能制造中心，投资130亿元布局全市首个锂电化学储能整装项目，实现百亿级产业项目零突破。全年协议引资额651.6亿元：工业项目54个，协议引资额442亿元；现代服务业项目21个，协议引资额151.1亿元；现代农业项目10个，协议引资额58.5亿元。 | 已完成
141 | 用好进博会 | 区商务委 | 组织普利特等10家企业参加进博会，达成意向采购金额1100万美元，涉及原材料、先进设备、消费品等方面。 | 已完成
142 | 用好智博会 | 区经济信息委 | 完成2022年智博会参展参会工作，围绕“新型储能产业发展示范区”主题，完成350平方米的线下会场和400平方米的线上会场布展，邀请海辰储能、鹿享家等20家企业参与布展，让海辰储能新型储能、鹿享科技指静脉解锁、电力科普馆“微电网”应用场景等多项智能应用亮相2022智博会，充分展示我区大数据智能化应用和社会经济发展成果。 | 已完成
143 | 用好西洽会 | 区招商投资局 | 携20余家企业90余件展品参展。参展企业及展品以三大主导产业为主线进行产品分类。其中，新能源新材料代表：重庆海辰储能科技有限公司；电子信息代表：重庆鹿享家科技有限公司（云丁科技）；装备制造代表：重庆中车轨道交通装备有限公司、重庆庆兰实业有限公司。 | 已完成
144 | 开展招商季活动，定期举办集中签约、集中开工仪式，营造浓厚招商投资氛围 | 区招商投资局 高新区管委会 | 1.5月18日，厦门海辰、四川金汇能、渝深科创基金、现代农业产业等18个重大项目在重庆雾都宾馆集中签约，签约总金额268亿元。衡华市长会见海辰一行，向东副市长见证签约。 2.12月22日，举办2022年第四季度集中签约仪式，其中工业类项目21个，协议金额148.2亿元。 3.12月27日，参加全市工业重大项目集中开工活动，共有海辰储能西南智能制造中心及研发中心等9个项目参加，项目计划总投资176亿元。 | 已完成
145 | 优化考核机制，加大招商激励力度 | 区招商投资局 | 将内资正式合同额、内资到位资金、落地开工率、投资转化率、招商活跃指数及招大引强特色指标和有效信息捕捉作为考核内容，每月开展工作调度并通报项目签约、落地、资金到位、招商活跃指数、信息捕捉及在谈项目推进、重大项目落地等相关情况。 | 已完成
146 | 全年协议引资600亿元以上，实际到位160亿元以上 | 区招商投资局 | 全年协议引资651.6亿元，实际到位资金160亿元。 | 已完成
147 | 抢抓重庆实施RCEP行动计划、开展CPTPP试点等机遇，深化与广州开发区、两江新区、重庆高新区协同协作 | 高新区管委会 | 根据全市RCEP行动总方案，积极推动汽车零配件、通用机械等产品走出去。 | 已完成
148 | 推进服务贸易创新发展试点和服务业扩大开放综合试点，落实外资企业行政管家服务制度，加快培育跨境电商等外贸新业态 | 区商务委 | 1.积极促进金融、教育等领域开放，2所学校获批外籍学生招收资格，积极开展知识产权质押试点工作，促成知识产权质押融资1笔。 2.新增兆冠玻璃、原乡小艾2家跨境电商企业，全年跨境电商线上交易额达到300万元。 3.积极落实外资企业行政管家服务制度，强化叶水福、硕镭汽车零部件等重点项目跟踪服务，协助新民康等2家外资企业4位外籍人员办理来华邀请函。 | 已完成
149 | 积极推进制造业、金融业等领域利用外资，实际利用外资达到6500万美元 | 区商务委 | 根据全市最新统计口径，2022年实际利用外资为185万美元。 | 未完成 | 因全市统计口径出现调整，外商再投资、未分配利润、境外借款不再纳入统计范围，只统计外商直接投资，未完成目标任务。
（七）坚定不移深化改革，增强经济发展动力（小计25项，其中24项已完成，1项未完成。）
150 | 持续深化预算管理体制改革，加强资金、资产、资源统筹，增强预算控制力和约束力 | 区财政局 | 推进预算管理一体化改革，预算管理一体化系统全面上线。统筹盘活资金资源资产，严格资金支出顺序，优先保障“三保”支出，严格落实过“紧日子”要求，有序调度重点项目支出。 | 已完成
151 | 严格落实政府债务绿色可控机制，控增量化存量，守住债务风险底线 | 区财政局 | 严格项目投融资审查管理，严控新增债务规模成本，科学制定存量债务年度化解计划，未发生违规新增隐性债务情况，未出现债务违约风险。 | 已完成
152 | 优化完善镇街和园区财政体制机制，厘清区与镇街、园区财政事权与支出责任 | 区财政局 | 按照《完善财政体制优化镇街财政管理支持产业发展工作方案》要求，厘清区与镇街、园区财政事权与支出责任，出台区对镇街考核办法。制定实施《高新区财政体制的操作办法》，对园区财政体制机制进一步细化。 | 已完成
153 | 全面完成国企改革三年行动任务 | 区国资中心 | 全面完成国企改革三年行动任务。 | 已完成
154 | 加快推进金龙城建公司信用评级升至AA+ | 区国资中心 | 完成金穗公司AA+评级工作，现金穗公司更名为“重庆铜梁建设发展（集团）有限公司”。 | 已完成
155 | 推动进城落户农民依法自愿有偿转让退出农村权益 | 区农业农村委 | 确定土桥镇六赢村为试点村，制定实施《进城落户农民权益退出管理办法》。 | 已完成
156 | 探索农村集体经营性建设用地入市，稳步推进农村闲置宅基地盘活利用试点 | 区规划自然资源局 | 跟踪拟入市项目农转用等前期准备工作，完成土桥镇河水村家泽园3个入市项目农转用手续。衔接市规划自然资源局，争取重庆市第二批先行推进区名额。 | 已完成
157 | 盘活农村闲置土地1万亩 | 区农业农村委 区规划自然资源局 | 撂荒地复耕复种面积约1万亩。积极推动农户依法自愿退出宅基地，开展农村建设用地复垦工作。2022年市政府下达核定任务为农村建设复垦后期170亩，已完成187亩。 | 已完成
158 | 深化农村集体产权制度改革，扩面农村“三变”改革，新发展农村集体经济项目60个以上 | 区农业农村委 | 巩固农村产权制度改革成果，开展组级登记赋码工作，做好集体经济组织信息核对工作，新增43个村扩面深化农村“三变”改革。整合乡村振兴衔接资金、中央财政扶持村级集体经济发展资金4198万元，发展集体经济项目81个。 | 已完成
159 | 扩大集体经济管理人员激励试点范围 | 区农业农村委 | 选择土桥镇、水口镇、平滩镇、少云镇、高楼镇、安溪镇6个镇开展新型农村集体经济奖励试点，其中，高楼镇盘石村已率先兑现奖励3.546万元。 | 已完成
160 | 深化“三社”融合 | 区供销联社 | 培育基层示范社5个，创办星级农村综合服务社13个，基层供销社参股农民专业合作社6个。利用政府风险补偿资金鼓励合作银行为农民专业合作社、基层供销社等新型农村经营主体提供贷款累计3114万元。 | 已完成
161 | 对标世界银行和中国营商环境评价指标体系，落实全市营商环境创新试点任务 | 区发展改革委 | 制定实施《铜梁区贯彻落实首批营商环境创新试点改革事项任务分解表》，将我区承接的82项改革任务细分到27个区级牵头部门，完成改革任务73项，剩余9项正按照市级统一部署稳步推进。市营商办采用我区3条营商环境创新举措并在营商重庆公众号发布宣传。 | 已完成
162 | 完善营商环境“观察员”制度，探索推进“智能秒办”改革，持续打造“暖心政务”品牌 | 区市民服务和营商环境促进中心 | 1.推出营商环境“观察员”制度，实施营商环境“双随机”观察制度，向观察员收集并办理意见建议57件。 2.推出“智能秒办”。推进自助终端、PC端、移动端、窗口端四个端口同步研发建设，开发定制“秒办”事项245项，视频帮办代办功能上线试运行。 3.持续做好“暖心政务”，开展延时服务415次、上门服务103次、帮办代办服务1510次。 | 已完成
163 | 拓展“无差别”受理范围，增加“无差别”综合窗口事项 | 区市民服务和营商环境促进中心 | 推动“无差别”综合窗口从重数量向提质量转变，“无差别”综合窗口共27家单位453项事项进驻，“无差别”综合窗口线下办理业务1.2万余件。“重庆一窗”办理业务3万余件。 | 已完成
164 | 推动“证照分离”改革全覆盖 | 区政府办 区市场监管局 区市民服务和营商环境促进中心 | 涉及经营许可事项实现全覆盖清单管理。依托城市大数据资源中心和政务数据共享平台实现涉企信息共享。探索证照分离改革事项工作衔接机制，对取消审批、审批改为备案事项实行监管职责函告。 | 已完成
165 | 持续深化“四零”、承诺制信任审批等改革 | 区市民服务和营商环境促进中心 | 持续拓展“四零”服务范围，梳理发布“零材料”事项541项，1128项事项实现“零见面”全程网办，1358项事项实现“零费用”办理，所有事项“零跑动”免费邮寄。21项事项新纳入承诺制信任审批，累计达74项事项，全年通过承诺制信任审批办理业务5508件，失信0件。 | 已完成
166 | 加强“渝快办”推广应用，推进“一卡一码”工作，提升政务事项网上受理率 | 区政府办 区市民服务和营商环境促进中心 | 通过微信公众号和政务服务大厅海报、视频、桌牌等形式宣传推广“渝快办”。“渝快办”平台569项事项办件实现“渝快码”扫码办事功能。通过单月提醒、双月通报以及日扫描监督等形式加强“渝快办”应用，提升政务服务网上受理率。 | 已完成
167 | 拓展电子签名和市场主体电子印章配置，推进政务服务全流程无纸化办理 | 区市民服务和营商环境促进中心 区政府电子政务中心 | 持续推进政务服务全流程数字化无纸化建设，支持个人和企业在线进行业务确认、文件签署、电子印章调取，推动政务服务全程在线办理。376项事项可在“无差别”综合窗口使用电子签名、电子印章功能。通过与“渝快码”对接，可直接获取电子身份证及电子营业执照信息，实现材料“免提交”。 | 已完成
168 | 鼓励民营企业转型升级、优化重组，引导建立现代企业制度 | 区经济信息委 | 落实《铜梁区促进工业高质量发展10条措施》，支持企业专项升级资金4000余万元。 | 已完成
169 | 落实公平竞争审查制度，支持企业更好参与市场合作和竞争 | 区市场监管局 | 组织宣传解读和培训《公平竞争审查制度实施细则》《中华人民共和国反垄断法》。完成年度妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理，纠正政策措施文件1份。完成公平竞争审查第三方评估和公平竞争审查督查检查。 | 已完成
170 | 健全完善信用修复机制，推广应用安居古城“诚信码” | 区发展改革委 | 制定实施《铜梁区安居古城景区“诚信码”推广实施方案》，归集景区内300余户市场主体信息，构建集信息归集、分析、评价、展示和服务评价、投诉举报等于一体的信用服务体系，引导市场主体诚信经商，构建放心消费旅游环境。 | 已完成
171 | 做好文化和旅游市场信用经济发展全国试点 | 区文化旅游委 | 1.制定实施《铜梁区文化旅游企业信用评价管理办法（试行）》，建立评分评价标准。 2.搭建“诚信游铜梁”微信小程序，开发场景应用，注册“信易游商户”商家296家，发放信用消费劵4000余张，信用消费超过500万元。 3.与10家银行签订政银战略合作协议，为文化旅游企业争取20亿元授信额度。 | 已完成
172 | 深化行业协会商会和中介机构改革，对新产业新业态实行包容审慎监管 | 区民政局 区发展改革委 | 现有行业协会商会35家（其中区工商联主管12家为不脱钩单位），纳入脱钩改革的社会组织13家，均按照“五分离、五规范”的工作要求完成脱钩改革任务。 | 已完成
173 | 全面落实市场准入负面清单，深化商事登记制度改革，深入推进企业简易注销登记改革试点 | 区市场监管局 区发展改革委 | 全面落实市场准入负面清单制度，对清单外的行业和主体实现“非禁即入”。贯彻落实《市场主体登记管理条例》及配套措施，持续深化商事登记制度改革，企业名称自主申报惠及市场主体6102户，经营范围规范化登记惠及市场主体13716户，471户企业适用简易程序退出市场。 | 已完成
174 | 新登记民营企业2500家、个体工商户6000户，民营企业增速达18%以上 | 区市场监管局 | 新登记民营企业2089家、个体工商户8180户，民营企业增速15.06%。 | 未完成 | 受国内经济下行、疫情频发等因素影响，未完成目标任务。
（八）全力推进减污降碳，强化生态文明建设（小计15项，其中14项已完成，1项未完成。）
175 | 持续推进河长制，深入开展“三排”“三乱”专项整治和提升“三率”专项行动，实施水环境综合治理PPP项目，稳定水环境质量总体优良，涪江、琼江、小安溪铜梁段水质保持或优于Ⅲ类，创建琼江川渝跨界示范河流和淮远河市级示范河流 | 区水利局 （区河长办） | 1.各级河长巡河18033次，发现并整改问题1468个。 2.深入开展“三排”“三乱”专项整治和提升“三率”专项行动，整改问题18个。 3.涪江、琼江、小安溪铜梁段出口断面水质均值在Ⅲ类及以上。 4.完成琼江铜梁段、淮远河铜梁段市级示范河流创建，持续推进琼江川渝跨界示范河流创建。 | 已完成
176 | 全面管控交通污染、工业污染、扬尘污染和生活污染，大力整治露天焚烧，有效降低臭氧和PM2.5浓度，年空气质量优良天数达320天以上 | 区生态环境局 | 全年优良天数311天。 | 未完成 | 受高温干旱以及全市普发林火、山火等自然因素影响，未完成目标任务。
177 | 加强农村面源污染治理和土壤管控修复，强化固废、危废规范化处置，加快建设“无废城市” | 区农业农村委 | 1.完成《铜梁区“无废城市”建设实施方案》编制，通过市无废办组织的专家评审。辖区医疗废物及时有效收集和处理处置率100%。 2.完成增施叶面阻隔剂水稻示范片建设6.4万亩，完成水稻重金属镉低吸附品种示范建设6400亩。 3.完成有机肥推广示范面积1万亩、水肥一体化推广面积700亩、机械深施生物有机肥1000亩。 4.完成水稻一代螟虫统防统治11.41万亩和240个农药化肥减量监测户（点）数据报送。 5.纳入中央环保督察整改的163家、7976亩池塘全部完成治理，建成尾水治理设施380亩。 | 已完成
178 | 加大噪声治理力度，确保环境功能区噪声达标 | 区公安局 区生态环境局 | 开展2022年度社会生活噪声专项整治工作，辖区派出所对广场舞、坝坝舞加强巡逻劝导，不定期与城管、综治部门开展联合执法行动，全年交通噪声均值65.1分贝，区域噪声均值53.4分贝，功能区噪声达标率100%。 | 已完成
179 | 深化落实林长制，全面推进国土绿化，实施涪江铜梁段“两岸青山·千里林带”建设、森林抚育、退耕还林质量提升和天然林保护修复，开展城乡区域、道路沿线绿化美化 | 区林业局 | 加强“林长+检察长”协作机制运行对接工作，协调做好案件办理与问题整改落实工作。设立林长公示牌390块，完成营造林7.9万亩。 | 已完成
180 | 完成矿山生态修复15公顷，创建绿色矿山2个，全力争创国家森林城市 | 区规划自然资源局 | 完成矿山生态修复52公顷，创建绿色矿山2个，全力争创国家森林城市，已向市林业局提交申报验收资料。 | 已完成
181 | 加强毓青山国家森林公园、安居国家湿地公园、巴岳山—西温泉风景名胜区等自然保护地管理 | 区林业局 | 开展自然保护地优化整合工作，完成“回头看”。开展涉自然保护地旅游及房地产开发项目专项清理，发现问题6宗，全部完成整改。开展自然保护地大检查大整治工作，发现问题138宗，全部完成整改。 | 已完成
182 | 持续开展长江干支流“十年禁渔” | 区农业农村委 | 组织专职护渔队员和各镇街农业执法人员参加集中培训2次。开展现场宣传活动2次，其中禁用渔具现场宣传销毁活动1次，销毁禁用渔具239件。开展日常巡查75次、部门联合检查5次，办理案件18件。 | 已完成
183 | 深入实施“三线一单”生态环境分区管控，对破坏生态环境的行为“零容忍” | 区生态环境局 | 严格落实《重庆市铜梁区人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》要求，未审批与环境准入要求不符的项目。 | 已完成
184 | 编制温室气体排放清单和应对气候变化专项规划 | 区生态环境局 | 制定实施《铜梁区应对气候变化“十四五”专项规划》，完成年度温室气体排放清单编制。 | 已完成
185 | 推动低碳发展区域合作，增加林业等生态系统碳汇，落实碳排放交易制度，促进绿色价值转换 | 区发展改革委 | 制定实施《铜梁区成渝地区双城经济圈碳达峰碳中和联合行动方案任务分解表》，积极配合做好全国和重庆碳市场建设工作。 | 已完成
186 | 加快推进生产方式绿色转型，严格生态环保准入制度，完善能源、水资源、建设用地等总量和强度“双控”机制，深化国家产业转型升级示范区和国家循环化改造示范园区建设 | 区发展改革委 | 《铜梁区碳达峰实施方案》已报市发展改革委。高新区“十四五”园区循环化改造方案已通过市发展改革委审核，正在按照方案有序开展改造工作。 | 已完成
187 | 开展绿色生活创建行动，加快充电桩、换电站建设 | 区发展改革委 | 制定实施《重庆市铜梁区全社会节约用电工作方案》，开展全国节能宣传周和全国低碳日活动、节约用电专项检查和宣传活动，新建充电桩54个，建成投用玉泉“光储充检换”一体站等首批新型储能应用场景6个。 | 已完成
188 | 实施路灯综合节能改造 | 区城市管理局 | 完成路灯节能改造500余套。 | 已完成
189 | 推广装配式建筑，新开工装配式建筑和城镇绿色建筑占新建建筑比例分别不低于18%、50% | 区住房城乡建委 | 新开工装配式建筑占新建建筑（不含工业建筑）比例达到20.1%，城镇绿色建筑占新建建筑比例达到65.7%。 | 已完成
（九）提档提质公共服务，全面保障和改善民生（小计27项，均已完成。）
190 | 坚持尽力而为、量力而行，办好25件重点民生实事 | 区政府办 | 全面完成25件重点民生实事。 | 已完成
191 | 健全覆盖城乡的公共就业服务体系，建立新职业培训示范基地，开展职业技能培训6000人以上，拓展重点群体就业渠道，回引在外务工人员1万名以上，城镇新增就业8000人以上 | 区人力社保局 | 1.扎实做好就业创业服务保障工作，将蛋黄职业培训学校、点划职业培训学校等新审批的2家培训机构作为新职业培训基地实施单位，开设全媒体运营、整理收纳、健康照护等6个新职业。累计开展职业技能培训6025人次。 2.搭建就业平台，加大就业优惠政策落实力度，城镇新增就业1.7万人。深化“把老乡留在老家”专项行动，回引1.2万名在外务工人员返乡创业就业。 | 已完成
192 | 对低收入家庭中重残人员、重病患者等特殊困难人员，参照“单人户”纳入低保 | 区民政局 区残联 | 走访摸排困难群众2.42万人，将低收入家庭中重残人员、重病患者等特殊困难人员71人按照“单人户”纳入新增低保。 | 已完成
193 | 加强保障性租赁住房管理，对符合廉租住房保障条件对象“应保尽保” | 区住房城乡建委 | 新增安置廉租住房保障对象20户，发放租赁补贴59户，年度动态核查确认廉租住房保障对象369户，实现廉租住房保障对象“应保尽保”。 | 已完成
194 | 深入实施全民参保计划，推动“五险”应保尽保 | 区人力社保局 区医保局 | 1.全区城乡养老保险参保率稳定在95%以上，实现社会保险法定人群参保全覆盖。 2.城镇企业职工基本养老保险参保16.2万人，城乡居民基本养老保险参保36.8万人，工伤保险参保12.5万人，失业保险参保8.92万人，城乡居民基本医疗保险参保62.08万人，职工医疗参保12.37万人。建设项目参加工伤保险309个，基层快递网点优先参加工伤保险企业4户、82人。 | 已完成
195 | 扩大全国异地就医联网结算覆盖面，稳步推进长期护理保险制度试点 | 区医保局 | 641家医药机构开通异地就医联网结算。全区长护险参保人数12.37万，申请享受长护险待遇88人次，达到重度失能标准74人，累计发放待遇资金38.3万元；确定长护险失能评估机构2家，护理服务机构3家。 | 已完成
196 | 深化婚姻登记“跨省通办”和“全市通办” | 区民政局 | 办理“跨省通办”17对、“全市通办”77对。 | 已完成
197 | 加快新殡仪馆和城市公益性公墓建设 | 区民政局 | 完成选址和重大行政决策程序、项目立项、用地测绘、可研报告和新殡仪馆概念性方案设计，正在推进新殡仪馆和城市公益性公墓的总体规划设计以及前期土地手续办理。 | 已完成
198 | 扎实推进双拥共建，全面落实优待抚恤、接收安置政策，完成退役军人和其他优抚对象优待证发放 | 区退役军人事务局 | 1.发放各类抚恤和生活优待补助8904.6万元，为立功受奖现役军人发放奖励金60.2万元，发放义务兵家庭优待金951.5万元。 2.落实“烈属”一对一结对帮扶，救助患重特大疾病优抚对象85万元，为优抚对象发放“解三难”补助金307万元。 3.接收安置转业军官1人、退役士兵20人，按期完成年度安置任务。接收215名自主就业退役士兵，发放自主就业退役士兵一次性经济补助995万元。 4.完成2.5万余名退役军人档案查阅、电子化工作，全年制发优待证21176张。 | 已完成
199 | 规划建设淮远新区小学，新建白龙小学，迁建关溅小学，加快实施铜梁中学淮远校区、铜梁巴川中学等新扩建工程 | 区教委 | 1.淮远新区小学已初步选址，正在办理土地手续和施划红线图。 2.白龙小学土石方工程施工。 3.关溅小学大礼堂已封顶，教学楼和宿舍楼三层待浇筑。 4.铜梁中学淮远校区完成线上线下初步设计审批，正在进行施工图审查。 5.铜梁巴川中学扩建项目完成土地划拨，正在进行方案论证。 | 已完成
200 | 推进“区管校聘”改革、集团化办学改革 | 区教委 | 1. 稳步推进“区管校聘”管理改革。完善编制动态调整管理机制，按需调整20余所中小学编制。交流中小学教师204名，促进全区教育优质均衡发展。 2.制定实施《铜梁区中小学（幼儿园）教育集团化办学实施方案（试行）》，8个“一纵三横”（一纵即高中学校+初中学校+小学学校，“三横”即幼儿园+幼儿园、小学+小学、初中+初中）教育集团成立授牌并正式启动实施。 | 已完成
201 | 启动区教师进修学院创建工作 | 区教委 | 完成资料归档、教研员增补、资金划拨等工作，区教师进修校新校区正在进行土石方开挖。 | 已完成
202 | 加快发展职业教育和高等教育，推进中高本贯通培养，支持在铜高校内涵式发展 | 区教委 | 1.重庆传媒学院、艺术工程职业学院分阶段投入3.2亿元新建9.71万平方米建筑。 2.铜梁职教中心新增校企合作企业5个，开设校企合作订单班协同育人。 3.扩大中职段招生计划，注册人数从1200人扩容至1500人。动态调整专业设置，中职院校新增汽车车身修复、物联网技术应用2个专业。高职院校新增数字化设计与制造技术、服装设计与工艺、音乐表演、照明艺术设计与制作、市政工程无人机测绘应用、陶瓷艺术设计6个专业。 | 已完成
203 | 持续抓好养成教育、家庭教育、社区教育、特殊教育 | 区教委 | 1.广泛开展“永远跟党走”“学习新思想 做好接班人”“厉行节俭 光盘行动”“传承少云精神 争做时代新人”等主题教育活动。完成《铜梁区养成教育读本》8个分册（涵盖中小幼各学段）的编审、印刷、分发工作。 2.开展2022年度“新时代好少年、好校长、好家长”学习宣传和“书香润万家”等主题教育活动240余场，评选出216名铜梁区“美德少年”，2名学生获得“重庆市新时代好少年”称号。 3.开展社区教育送教活动56场，完成正街社区等3个区级社区教育示范基地提档升级。 4.规范学校随班就读和送教上门工作，对21名残疾儿童开展评估认定，妥善分类安置入学，148名送教上门教师对127人次残疾儿童开展送教上门工作7644学时。 | 已完成
204 | 加快推进区中医院整体迁建、基层区域医疗卫生中心建设等6个项目，推动优质医疗资源扩容 | 区卫生健康委 | 区中医院整体迁建项目装饰、园林工程完成65%，平滩、虎峰基层区域医疗卫生中心建设项目已投用，区人民医院感染性疾病科及重症医学科等业务用房改造项目完成总工程量的72%，区人民医院传染病区医技楼建设项目已完工，铜梁区医疗区域信息平台及卫生应急提升工程已竣工投用。 | 已完成
205 | 区中医院通过“三甲”复评，实施5家甲级基层卫生院建设，落实好“区管镇用”“镇聘村用”人才管理制度，不断提升医疗服务水平 | 区卫生健康委 | 1.制定实施《三级中医医院周期性评审工作实施方案》《重庆市铜梁区中医院职责制度汇编》等各类文件，开展各类培训及督导检查，23项核心指标及其他指标均达标。 2.蒲吕街道社区卫生服务中心、虎峰镇中心卫生院已通过甲级基层医疗卫生机构评审。 3.制定实施《铜梁区卫生人才“区聘镇用”绩效考核办法》，选派40名医生到基层定点帮扶1年。 | 已完成
206 | 深入开展纠正医药购销领域和医疗服务不正之风专项整治 | 区卫生健康委 | 1.对全区41家（含10家民营医院）医疗机构进行现场督导，督促医疗机构及医务人员自觉规范诊疗服务行为。 2.制定落实铜梁区2022年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点，切实抓好整治工作。 | 已完成
207 | 扎实推进全国健康促进区创建，不断提高居民健康素养水平 | 区卫生健康委 | 创建57个健康促进机关、17家健康促进医院、5家健康促进企业、103个健康社区（健康村）、6.8万户健康家庭。建成1个健康主题公园、1条健康步道、40家健康小屋。全区居民健康素养水平达30.42%，较2021年提高1.67个百分点。 | 已完成
208 | 全覆盖建成镇级养老服务中心和农村互助养老点，加快蒲吕等4所敬老院建设，建成低收入人口监测平台和智慧养老服务中心 | 区民政局 | 1.建成福果、围龙、西河、石鱼、虎峰、少云、维新、双山、白羊、平滩、安溪等11个镇养老服务中心。建成并投用智慧养老服务中心，建成敬老院4所。 2.建成锦天水岸、龙山茗居、龙城国际-北城、昕晖景樾、龙樾府5个小区互助养老点。 3.完成低收入人口数据库搭建，已录入低保对象、特困人员、低保边缘家庭、边缘易致贫户、脱贫不稳定户等8类对象5.2万人。 | 已完成
209 | 推进“城企联动”普惠养老专项行动，增加普惠性养老服务床位300张 | 区民政局 | 完成龙都颐养中心提质改造工程，新增投用普惠性养老服务床位300张。 | 已完成
210 | 探索完善“公建民营”“民建公助”运营模式，推动社区养老服务设施社会化、规范化、连锁化发展 | 区民政局 | 全区27所敬老院（不含已实施公建民营的南城敬老院）完成运营主体改革。 | 已完成
211 | 建成庙坡幼儿园，新增普惠性学位1100个 | 区教委 | 庙坡幼儿园装饰装修工作完成90%。新认定普惠性民办幼儿园10所，新增普惠学位2640个。 | 已完成
212 | 新增3岁以下婴幼儿照护托位260个，不断满足育儿家庭多样化托幼服务需求 | 区卫生健康委 | 新增3岁以下婴幼儿照护托位579个。 | 已完成
213 | 建成国家级数字档案馆，新建文化馆分馆，实施川渝阅读“一卡通”项目，开展可移动文物预防性保护，实施馆藏石质文物保护修复，完成巴岳寺修缮工程 | 区文化旅游委 | 1.国家级数字档案馆硬件软件建设全部完成，创建材料汇编基本成型，待市专家组验收。 2.建成文化馆荷和原乡分馆、龙城天街分馆，开展活动11场。 3.完成川渝阅读“一卡通”项目。 4.可移动文物预防性保护已通过预验收，馆藏石质文物保护修复项目已通过验收，巴岳寺修缮工程已竣工验收。 | 已完成
214 | 成立重庆铜梁龙艺术团，拍摄电影《龙魂》 | 区文化旅游委 | 成立重庆市铜梁龙艺术团，“追梦·铜梁龙”实现常态化演出，开展公益类文化活动演出20余次，参加全国、市级、区级活动60余次，实现收入300余万元。《龙魂》剧本正在进行修改完善。 | 已完成
215 | 倡导全民阅读、全民习字，推进中华习字文化名城建设 | 区文化旅游委 区委宣传部 | 1.开展“打卡一路书香”铜梁站活动，举办“书香重庆 阅读之星”“书香重庆 红岩少年”系列活动。开展全民阅读活动180场，参与人数2.2万人。开展暑期培训30场、送图书下基层28场，惠及群众1.6万人。 2.举办成人软笔免费培训班2期，开展“我在铜梁习汉字”活动2场。13所学校试点开设习字育人、立德树人课程。 3.举办铜梁区全民习字活动习字讲师团研训班、习字骨干培训班、习字爱好者培训班。《汉字拼定三十讲》完成摄制方案、拍摄场景布置。 4.专项职业能力项目开发和汉字拼写教学专项职业能力考核规范已提交市鉴定中心初审。 | 已完成
216 | 改造提升金龙体育馆、运动场等场地设施，新建虎峰体育公园，推进足球俱乐部项目建设，承接中华龙狮大赛、重庆市摔跤冠军赛等体育赛事，办好马拉松、气排球等群众体育活动 | 区文化旅游委（区体育局） | 1.运动场改造工程全面竣工。 2.虎峰体育公园服务中心二层浇筑完成，三层钢筋完成50%。 3.足球场俱乐部项目已开挖土石方6万立方米。 4.金龙体育馆场馆提升建设项目已确定设计单位。 5.成功举办2022年中华龙狮大赛（线上）、重庆市摔跤冠军赛。 6.2022重庆铜梁龙马拉松因疫情影响延期举行，拟于2023年2月26日举行。 | 已完成
（十）深入推进平安建设，全力维护和谐稳定（小计10项，均已完成。）
217 | 坚持“外防输入、内防反弹”不动摇，坚持“人”“物”同防、闭环严防、关口细防、横向联防、社会谨防，用好疫情防控信息平台，健全快速反应、数据分析、协查管控、人文关怀机制，积极推进疫苗接种，引导群众做好个人防护，守护好人民群众生命安全和身体健康 | 区卫生健康委 | 因时因势、优化措施，统筹常态化精准防控和应急处置，高效迅速处置“11.03”疫情，16个专项小组和7个工作专班集中办公，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康。持续做好疫情防治科普宣传，稳妥有序推进新冠病毒疫苗接种，截至2022年12月31日，累计接种171.8万剂。 | 已完成
218 | 持续开展工贸、消防、道路交通、建设施工等重点行业领域安全隐患排查整治，全面推行企业一线岗位从业人员“两单两卡”，坚决防范遏制重特大事故发生 | 区应急局 | 1.圆满完成党的二十大重大安保维稳任务。深入开展重点行业领域专项整治，扎实开展安全生产大检查、百日大整治，未发生较大及以上生产安全事故。累计排查隐患10917条，整改10610条，正在整改307条，整改率97.19%；累计排查发现20条重点隐患，已整改18条，2条正在整改中。 2.积极推广一线岗位责任制，工贸、危化、矿山、建设、电力、燃气等领域全面完成“两单两卡”任务，累计完成874家。 3.安全生产实现“两下降、一杜绝”，累计发生各类生产安全事故起数和死亡人数与去年同期相比均下降26.7%。 | 已完成
219 | 深入推进燃气油气安全专项整治，安装燃气泄漏安全保护装置5.5万处 | 区经济信息委 | 完成城区老旧天然气设施改造，安装燃气泄露报警装置和安全阀5.5万（户）处。 | 已完成
220 | 创建全市安全用电示范区 | 区经济信息委 区供电公司 | 28个镇街和安居古城、高新区顺利通过安全用电示范镇街区级验收，已向市应急局、市安协申报。 | 已完成
221 | 完成第一次全国自然灾害综合风险普查 | 区应急管理局 | 完成政府管理能力和镇街减灾能力清查，统筹开展普查宣传活动，征集普查宣传作品20余件，发放普查宣传资料及宣传品等5万余份。按照市里的统一部署，正在开展风险区划和评估工作。 | 已完成
222 | 完善应急指挥信息平台，做好地质灾害防治、防汛抗旱、森林防灭火等工作，推进三级救援队伍标准化建设，持续提升应急处置能力 | 区应急管理局 | 增加平台重大危险源智能感知模块，对危化企业危险源的温度、液压等数据开展实时监测。组建重庆市专业应急救援铜梁支队，下辖7支中队、74名队员。持续推进28个镇街和333个村（社区）救援队伍标准化建设。 | 已完成
223 | 加强生物安全保护 | 区卫生健康委 区生态环境局 | 建立健全实验室生物安全自查督查制度和培训考核制度，严格按照相关法规及技术标准履行生物安全实验室备案，办理区内运输审批253份，开展实验室生物安全培训2次、安全监督检查3次。 | 已完成
224 | 强化食品药品安全监管 | 区市场监管局 | 1.召开食药安委扩大会议3次，食品药品工作推进会1次。扎实推进包保机制建设，由区镇村三级对10826家食品市场主体进行包保督导，压实食品安全属地管理责任。 2.制定日常检查计划5项，开展食品安全大排查大整治大执法大督查等20余项专项整治工作。 3.清单化管理食品一般风险隐患335个、“两品一械”一般风险141个，均完成整改。开展食品抽检3748批次、“两品一械”抽检126批次，不合格后处置有序开展。实施智慧监管，中型以上餐饮服务提供者“阳光食品”APP入驻率达到98%，全力推进学校食堂、养老机构食堂等“互联网+明厨亮灶+AI智能识别”工程建设，接入率达85%。 4.全年查办食品药品案件457件。强化刑行衔接，向公安机关移交案件14件。 | 已完成
225 | 坚持和发展新时代“枫桥经验”，加快建设全国市域社会治理现代化试点区，构建三级矛盾纠纷综合调处平台，推进“雪亮工程”补点扩面，积极调动广大群众参与社会治理，健全社会心理服务疏导和预警干预机制 | 区委政法委（区社会治理创新中心） 区公安局 区信访办 | 建成区、镇（街道）、村（社区）三级矛盾纠纷综合调处平台，化解矛盾纠纷21件。推进 “雪亮工程”补点扩面，对符合接入条件镜头完成接入使用9850路。补建19个农村监控，达到市公安局要求的每村至少4路监控的标准。积极推进山林监控建设。信访总量、到市走访、到京信访同比分别下降26.33%、50.64%、94.28%。 | 已完成
226 | 全力打好政治安全、反恐防暴、维护稳定、治安防控、公共安全“五场保卫战”，扎实推进公安队伍、能力素质、执法规范化、科技信息化、基层基础“五项建设”，持续开展全民禁毒、全民反诈工作，推动扫黑除恶长效常治，建设更高水平的平安铜梁 | 区委政法委 区公安局 | 1.坚决捍卫政治安全，做实防恐防暴工作，政治安全、暴恐案事件零发生。 2.依法打击非法经营、储存烟花爆竹等违法行为22起，对951名严重精神障碍患者纳入分级管理，精神病患者肇事肇祸案事件零发生。 3.制定实施《重庆市铜梁区公安局执法监督管理委员会工作细则》《重庆市铜梁区公安局规范执法“十严禁”》等制度规范，东城派出所获评“全国公安机关执法示范单位”。自主研发的“新冠疫情高危地域人员排查模型”被市公安局点名表扬、“睿览”模型获明朗副市长肯定性批示。 4.新增采集居住人员10万余人、新增出租房屋3770间，完成街路巷标准地址清理2.13万条。采购新一代移动警务终端547台，民警配备率100%，极大提升信息核查、比对和录入的便捷性、时效性。 5.电信网络诈骗案件同比下降15.54%，暂无挂牌督办案件，百起案件移送起诉数21.95人，追赃返还率7.69%，公安部“两升两降”工作进展明显。 | 已完成