## Sheet1
附件
2023年区政府工作报告目标任务完成情况一览表
序号 | 目标任务 | 责任单位 | 推进情况 | 效果评估 | 备注
一、2023年主要预期目标（共计7项，其中5项已完成、2项未完成）
1 | 固定资产投资增长11% | 区发展改革委 | 预计固定资产投资增长11%。 | 已完成
2 | 社会消费品零售总额增长8.5% | 区商务委 | 预计社会消费品零售总额增长8.5%。 | 已完成
3 | 一般公共预算收入增长10% | 区财政局 区税务局 | 预计一般公共预算收入增长16.5%。 | 已完成
4 | 常住人口城镇化率提高1个百分点 | 区发展改革委 | 预计常住人口城镇化率提高1个百分点。 | 已完成
5 | 全体居民人均可支配收入增长8%以上 | 区发展改革委 区人力社保局 区农业农村委 | 预计全体常住居民人均可支配收入增长8%。 | 已完成
6 | 地区生产总值增长8%以上 | 区发展改革委 | 预计地区生产总值增长6.5%，预计高于全市0.5个百分点。 | 未完成 | 全区经济社会发展仍面临多重挑战，经济恢复的基础尚不牢固。新型储能、智能网联新能源汽车及摩托车零部件等主导产业仍在培育中，电子信息等传统主导产业转型面临较大困难，中小微企业生产经营仍然困难，房地产等居民消费仍需提振。
7 | 规上工业增加值增长9.5%以上 | 区经济信息委 | 规上工业增加值增长2%。 | 未完成
二、2023年重点工作（共计154项，其中143项已完成、11项未完成）
（一）着力扩大有效需求，推动经济稳定向好（小计14项，其中13项已完成、1项未完成）
8 | 落实促进就业提振消费十条措施 | 区发展改革委 | 1.全区58个项目通过以工代赈吸纳就业1633人，发放薪酬3919.9万元。 2.为小微企业减免租金1200万元，补贴水电气费299.5万元，担保贷款1亿元。 3.支持汽车消费，发放购车补贴102.8万元。 4.举办房交会，成交商品房、车位6725套（个），面积28.3万平方米。 | 已完成
9 | 发放消费券，设立免费特色摊区，开展家装节、新能源汽车促销等活动 | 区商务委 | 1.发放餐饮消费券2.9万张、信用文旅消费券2万张，拉动消费1163万元。 2.设立免费特色摊位330个、面积5000平方米，推动特色餐饮及夜间经济发展。 3.开展“点亮家居·乐享生活”活动，发放家居家电消费券56万元，拉动消费1140.7万元。 4.开展“迎新消费·汽车惠民”购车促销活动，销售汽车405台。 | 已完成
10 | 举办线上线下房交会 | 区住房城乡建委 | 举办春季、秋季房交会，累计成交商品房、车位6725套（个），面积28.3万平方米。 | 已完成
11 | 持续办好铜梁龙马拉松、中华龙狮大赛、安居端午龙舟会、“一镇一主题”等活动 | 区文化旅游委 玄天湖文旅公司 | 1.举办2023年度重庆铜梁龙马拉松、中华龙狮大赛。 2.举办“安居古城端午非遗龙舟会”，接待游客约13万人次，央视新闻等10余家媒体进行报道。 3.举办“一镇一主题”活动，推出“镇长晒主题”专题活动，吸引游客约220万人次。 | 已完成
12 | 聚焦关键领域和薄弱环节，谋划推动一批重大项目 | 区发展改革委 | 建立“三百项目库”，共储备项目352个，总投资1591.6亿元。 | 已完成
13 | 推进204个重点项目建设，完成年度投资478亿元 | 区发展改革委 | 重点项目年度投资480亿元，完成年度计划投资的100.4%。 | 已完成
14 | 加快推进成渝中线高铁、城轨璧铜线等101个续建项目 | 区发展改革委 | 加快推进成渝中线高铁、城轨璧铜线等续建项目，完成年度投资目标任务。 | 已完成
15 | 积极争取上级各类资金及贷款额度100亿元以上 | 区发展改革委 区财政局 | 争取到上级资金及债券资金80亿元、贷款176.2亿元。 | 已完成
16 | 推动房地产投资逐步回稳 | 区住房城乡建委 | 预计完成房地产开发投资55亿元，增速-8%，较2022年收窄8.7个百分点。 | 已完成
17 | 民间投资增长15% | 区发展改革委 | 民间投资增长13%。 | 未完成 | 有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱，民间投资增长13%，未完成目标任务。若排除房地产投资影响，增速可达到15%以上。
18 | 坚持走出去招商、领导带头招商，全力招大引强，力争全年引进10亿元以上项目10个 | 区招商投资局 | 1.区委、区政府主要领导带队招商22次，对接企业80家。 2.厚生隔膜、甲智甲创、现代立体生态农业示范园等18个10亿元以上重大项目签约落地。 | 已完成
19 | 紧盯新能源新材料及新型储能、汽摩装备制造、智能家居等重点行业领域，“链群并重”引进产业链上下游项目 | 区招商投资局 | 1.引进智能网联新能源汽车产业相关项目22个，协议引资178.8亿元。 2.引进厚生隔膜、兴恒铝箔、科达负极材料等9个新型储能重点配套项目。 3.引进甲智甲创、俊康泰精密机件、聚合顺新材料等项目，加快推进智能家居、精密结构件、新材料等特色产业发展。 | 已完成
20 | 推进商贸文旅、现代农业、现代服务业招商 | 区招商投资局 | 1.引进商贸文旅项目5个，协议引资13.9亿元。 2.引进现代农业项目18个，协议引资75.3亿元。 3.引进现代服务业项目8个，协议引资73.5亿元。 | 已完成
21 | 力争全年协议引资600亿元、到位150亿元以上 | 区招商投资局 | 招商引资签约项目95个，协议引资661亿元，到位资金200亿元。 | 已完成
（二）加速新型工业化进程，推动制造业高质量发展（小计17项，其中13项已完成、4项未完成）
22 | 完成工业投资193亿元、增长13%，建成投产工业项目28个，新增规上工业企业25家 | 区经济信息委 高新区管委会 | 1.完成工业投资210亿元，增长18%。 2.已竣工投产海辰储能一期一阶段、诚川、容巨等29个项目。 3.新增规上工业企业26家。 | 已完成
23 | 制定新型储能产业发展规划，建成海辰储能一期、金汇能锂电负极材料等项目，加快建设天齐锂业2000吨电池级锂电材料、科达锂电负极材料等项目，建设一批储能应用场景，打造新型储能产业园 | 区发展改革委 区经济信息委 高新区管委会 | 1.制发《中国西部新型储能产业发展示范区建设方案》。 2.海辰储能一期一阶段已投产，金汇能锂电负极材料、科达锂电负极材料项目主体已完工，天齐锂业2000吨电池级锂电材料项目顺利推进。 3.累计建成北环路光储充检换一体站等应用场景24个。 4.9个新型储能产业配套项目落地建设，10平方公里新型储能产业园初具规模。 | 已完成
24 | 提速建设铭利达二期、爱玛西南制造基地二期等项目，竣工投产东方迅达公铁两用车配件、昆凌电子新能源汽车零部件等项目 | 区经济信息委 高新区管委会 | 1.铭利达二期项目未按序时进度推进。 2.爱玛西南制造基地二期项目正在进行主体工程施工。 3.东方迅达公铁两用车配件项目已投产。 4.昆凌电子新能源汽车零部件项目主体工程已完工，正在进行装饰装修施工。 | 未完成 | 受市场行情影响，铭利达公司正对建设方案进行调整，预计2024年3月开工建设。
25 | 建成鹿享家智能安防设备产业园二期、新连刚笔记本冲压件、精鸿益智能终端配套二期等项目 | 区经济信息委 高新区管委会 | 1.鹿享家智能安防设备产业园二期项目主体工程已完工。 2.新连刚笔记本冲压件项目主体工程已完工。 3.精鸿益智能终端配套二期项目已竣工投产。 | 已完成
26 | 推进绿力生物、国创医药等项目建设 | 高新区管委会 | 1.绿力生物正在进行装饰装修施工。 2.国创医药正在进行主体工程施工。 | 已完成
27 | 推进10家制造业企业“上云”，新培育数字化车间、智能工厂3个，实施智能化改造项目50个以上 | 区经济信息委 | 推进10家制造业企业“上云”，新培育市级数字化车间、智能工厂、绿色工厂13个，实施数字化智能化改造项目52个。 | 已完成
28 | 建成庆兰实业新能源车制动盘、南雁实业新能源汽车配件等项目 | 区经济信息委 高新区管委会 | 庆兰实业新能源车制动盘、南雁实业新能源汽车配件等项目已投产。 | 已完成
29 | 新增市级“专精特新”企业30家、国家“小巨人”企业2家 | 区经济信息委 | 新认定国家专精特新“小巨人”企业1家、市级“专精特新”企业40 家。 | 未完成 | 因国家“小巨人”企业名额大幅减少，全市仅新增国家“小巨人”企业91家，较2022年下降34.5%，我区新认定国家“小巨人”企业1家，未完成目标任务。
30 | 加快和泰润佳等企业上市进程 | 区金融发展中心 | 1.加强企业上市储备工作，新增市级入库企业21家、区级入库企业50家。 2.加快推动和泰润佳、昆凌电子等重点培育企业上市，推动昆凌电子完成股改、精鸿益挂牌新三板创新层、百钰顺签订上市辅导协议、艺美汇开展上市并购。 | 已完成
31 | 培育战略性新兴产业和高新技术企业，“双新”企业产值增长18% | 区发展改革委 区科技局 区经济信息委 | 1.新增战略性新兴规上工业企业4家，全区战略性新兴企业数量达到68家。 2.新增高新技术企业48家，全区高新技术企业数量达到224家。 3.“双新”企业产值下降0.3%。 | 未完成 | 我区高端创新资源较少，科技创新和人才支撑较弱，科技服务和成果转化能力还有待提升，“双新”企业产值下降0.3%，未完成目标任务。
32 | 规划建设数字经济产业园，引进培育优质数字产业项目 | 区发展改革委 区大数据发展局 区招商投资局 | 1.数字经济产业园规划方案通过区委初审。 2.区委主要领导赴杭州、宁波等地考察调研数字经济产业项目，签约引进安居古城元宇宙非遗美食集聚区项目。 3.区政府主要领导赴北京、山东等地考察中科知行宏图科技、彩虹乐享信息技术、艺金汇文化科技等科技企业，签约引进艺术品交易结算平台项目。 | 已完成
33 | 推动5G和千兆网协同发展，新铺设光纤1000公里 | 区大数据发展局 | 新建5G基站306个，新铺设光纤1000公里，实现光纤网络城区全覆盖、农村“村村通”。 | 已完成
34 | 完成高新区、大庙组团控制性详细规划编制，加快打造“一中心两组团”，供应工业用地3000亩以上 | 区规划自然资源局 高新区管委会 | 1.高新区、大庙组团控制性详细规划编制已完成。 2.供应工业用地3041亩。 | 已完成
35 | 启动大庙互通改造，提速龙翔大道、金蒲大道建设，拓展园区路网结构 | 高新区管委会 淮远新区管委会 | 1.大庙互通改造项目可研编制、方案设计等前期工作正常推进。 2.龙翔大道项目已完成A、G匝道桥洞拓宽工程。 3.金蒲大道前期工作已完成。 | 已完成
36 | 开工建设能谷公寓，建成人才公寓、大庙组团企业服务中心 | 高新区管委会 | 1.能谷公寓因企业入驻原因暂停实施。 2.高新区人才公寓建成投用，大庙组团企业服务中心主体完工。 | 未完成 | 能谷公寓是我区为某意向招商引资企业配套项目，因该企业未落地，项目暂停实施。
37 | 完成东城污水处理厂改造，推进大庙自来水、污水管网建设 | 绅鹏公司 | 1.完成东城污水处理厂项目改造提质。 2.完成大庙自来水厂管网建设。 3.完成金汇能、科达企业周边污水管网建设。 | 已完成
38 | 盘活闲置厂房15万平方米 | 高新区管委会 | 盘活低效产业用地340亩、闲置厂房33万平方米。 | 已完成
（三）强化科教人才支撑，塑造创新发展动能（小计14项，均已完成）
39 | 创建铜生国家级科技企业孵化器，新增市级创新平台5个 | 区科技局 | 1.创建铜生国家级科技企业孵化器工作有序推进。 2.新增市级创新平台18个，分别为9家市级中小企业研发中心、7家市级企业技术中心、2家市级工业设计中心。 | 已完成
40 | 新培育高新技术企业20家、科技型企业80家 | 区科技局 | 新培育高新技术企业48家、科技型企业224家。 | 已完成
41 | 与重庆大学、海辰储能共建联合实验室、工程技术中心等研发机构，建设博士后工作站 | 区科技局 区经济信息委 | 1.与重庆大学、海辰储能合作共建铜梁区新型储能产业技术研究院，已启动首批技术攻关项目。 2.已启动博士后工作站建设工作并确定研发团队。 | 已完成
42 | 推动金汇能硅碳负极材料研发中心落地 | 高新区管委会 | 金汇能硅碳负极材料研发中心已落地，目前主体已完工，正在进行内部装修等工作。 | 已完成
43 | 万人发明专利拥有量达8.5件 | 区市场监管局 | 万人发明专利拥有量达8.7件。 | 已完成
44 | 全社会研发经费投入增长18%以上 | 区科技局 | 全社会研发经费投入增长18.3%。 | 已完成
45 | 推进集团化办学，持续巩固“双减”成果 | 区教委 | 1.推进集团化办学，组织全区教育集团学校校长集中培训并到6所集团化办学成效突出的学校交流学习。 2.持续巩固“双减”成果，课后服务学生参与率99.3%、教师参与率98.1%；查处违法违规培训8起，退还培训费11.1万元。 | 已完成
46 | 建成关溅小学，启动安居中小学迁建工程等项目，推进铜梁二中扩建、白龙小学等在建工程 | 区教委 | 1.关溅小学迁建工程房屋主体已完工。 2.安居中小学迁建工程已启动并完成测绘工作。 3.铜梁二中扩建项目主体施工已完成，外墙施工、地面硬化等基本完成。 4.白龙小学教学楼主体已完成、幼儿园主体框架结构已封顶。 | 已完成
47 | 加快创建国家学前教育普及普惠区，学前教育普惠率达90% | 区教委 | 全力推进国家学前教育普及普惠区创建，学前教育普惠覆盖率达94.2%。 | 已完成
48 | 加强学生心理健康教育 | 区教委 | 1.建立师生心理动态档案7.8万余份，摸排出重点学生227名，实行“一人一策一专班”管理。 2.完成61所中小学心理健康辅导室建设和升级，实现全区中小学校心理辅导室覆盖率100%。 | 已完成
49 | 办好重庆英才大会专场等活动，引进急需紧缺人才300人以上 | 区委组织部 区人力社保局 | 举办2023铜·遂·潼川渝人才联合招聘、“龙乡人才夜市”等引才活动163场次，引进优秀急需紧缺等各类人才1456名。 | 已完成
50 | 开展校企合作“订单式”培养、重点岗位“传帮带”等培训，储备高技能人才500人以上 | 区人力社保局 区教委 高新区管委会 | 1.推进校企合作，开展“订单式”培养，安排786名学生到区内外企业顶岗实习，储备高技能人才563人。 2.开展技术岗位“传帮带”学徒培养，累计开设8个班次、受训330人次，拨付企业培训补贴资金93.3万元，累计发放职业技能等级证书6708份。 | 已完成
51 | 实施重点企业人才配额制，支持企业自主认定引育人才 | 区委组织部 区人力社保局 | 制发《铜梁区产业人才引育措施（试行）》《重点支持企业评定标准（2023年）》《铜梁区重点支持企业及人才评价机制实施办法（试行）》，为人才评定提供标准。 | 已完成
52 | 打造人才工作数字化平台，做优人才个性化服务，提升人才获得感幸福感归属感 | 区委组织部 区人力社保局 | 1.推进人才服务数字化改革，开发“智铜微服”数字化人才服务微平台，为人才提供线上服务1516人次，好评率100%。 2.推行人才助理“一对一”专属服务，明确人才服务专员145名，为人才提供子女入学、职称评聘等线上、线下服务11732人次。 | 已完成
（四）加快产业融合发展，做大做强现代服务业（小计13项，其中12项已完成、1项未完成）
53 | 打造商文旅体融合发展试点示范区，服务业增加值增长8%以上 | 区商务委 区文化旅游委 区发展改革委 | 1.成功纳入全市商文旅体融合发展城市试点。 2.服务业增加值增长8.4%。 | 已完成
54 | 建设淮远河岸夜间经济集聚区，打造安居古城后河街等示范街区 | 区商务委 龙城天街商圈管委会 安居古城景区管委会 | 1.淮远古韵二期已完成收购，正在比选商业策划方案。 2.安居翰林书画院、原乡情客栈内部装修提档升级完成，浮龙桥灯饰、龙隐桥夜间灯饰安装完成。 | 已完成
55 | 推进货运车等专业市场建设 | 区商务委 | 货运车市场建设项目正在开展土地报批相关工作。 | 未完成 | 该项目已完成土地征收，未取得土地批文，正在开展土地报批工作。
56 | 提档升级镇级农贸市场11个 | 区商务委 | 争取县域商业体系建设资金310万元用于支持乡镇农贸市场提质改造，9个镇11个农贸市场已完成提档升级。 | 已完成
57 | 优化提升《追梦·铜梁龙》非遗山水实景剧，推进铜梁龙文创IP升级开发 | 区文化旅游委 玄天湖文旅公司 | 1.《追梦·铜梁龙》全新改版的节目已正式上演。 2.完成铜梁龙IP主题形象设计，正在开发衍生文创产品。 | 已完成
58 | 完善巴岳山景区观景台、登山步道等配套设施，规划打造巴岳天街 | 玄天湖文旅公司 | 1.巴岳山景区观景台（巴岳山森林驿站）已完成招标前期工作，登山步道已完工投用。 2.巴岳天街风貌改造正在开展前期工作。 | 已完成
59 | 加快建设玄天湖环湖、周家湾片区配套设施，打造温泉康养产业 | 玄天湖文旅公司 | 1.玄天秀水生态酒店已完成招标前期工作。 2.周家湾片区配套设施已建成。 3.梦湖酒店已完成收购，正在进行升级改造施工设计。 | 已完成
60 | 推进石马古街一期、琵琶岛生态开发等项目建设 | 安居华夏文旅公司 | 1.石马古街一期正在进行外立面整治施工。 2.琵琶岛生态开发项目工程已完成道路用地清表，正在进行施工图设计。 | 已完成
61 | 推进小北海农文体商旅试验示范区首开区建设 | 龙裕公司 | 1.已确定小北海农文体商旅试验示范区首开区设计单位和电力迁改方案，形成地块的修建性详细规划和土地出让方案。 2.与重庆银行、建设银行、光大银行初步达成项目贷款意向。 | 已完成
62 | 新改建一批精品酒店民宿 | 区商务委 区文化旅游委 | 1.完成高楼镇、安居镇等民宿建设5家；新培育永嘉镇三星级农家乐1家；申报安居镇丙级旅游民宿2家。 2.持续推动安居镇民宿集群、围龙镇桥亭·水云居等精品旅游民宿建设，完成铜梁龙景区民宿、家泽田园民宿建设并投入使用。 | 已完成
63 | 加快建设少云村全国红色美丽村庄、围龙桥亭湖乡村综合体 | 区委组织部 区住房城乡建委 | 1.推进少云红色美丽村庄试点建设。发展集体经济项目7个，实现经营性收入116万元；完成邱少云故居优化提升，建成观光步道、家国广场，实施农房整治330户，S107、Y017道路顺利通车；建成便民入户道路24公里、“红色零碳美丽乡村”光伏应用场景、三层房院子“铜心小院”。 2.完成“重庆桥亭文旅发展有限公司”注册，桥亭水库管理用房排危提质工程、环湖公路提档升级、自来水安装、强弱电迁改等工程已完工，燃气安装工程完成85%。 | 已完成
64 | 大力发展银行、保险、证券、基金等行业，新引进金融机构2家，推动广发银行开业运营，培育消费金融、绿色金融等新兴业态 | 区金融发展中心 | 1.广发银行铜梁支行落户铜梁并顺利运营，引进重庆市农业融资担保集团有限公司铜梁分公司。 2.引进和达福金、铜龙、东证裕材3支基金，总规模16.4亿元。 3.引导金融机构投放实体经济贷款203.4亿元、绿色贷款余额增长92.2%。 4.完成海辰储能一期一阶段、海辰储能一期二阶段、金汇能等3个民营项目银团组建，规模合计52亿元，投放16亿元。 | 已完成
65 | 引进“铜梁首店”6家 | 龙城天街商圈管委会 | 引进全季酒店、喜茶等“铜梁首店”6家。 | 已完成
（五）全面推进乡村振兴，建设宜居宜业和美乡村（小计16项，均已完成）
66 | 新改扩建高标准农田7万亩 | 区农业农村委 | 新改扩建高标准农田10万亩。 | 已完成
67 | 建成“铜梁黑鸡”原种场，建设1000亩设施蔬菜科技园、100万只肉鸡智慧养殖小区，扩建肉兔综合示范园 | 区农业农村委 | 1.建成“铜梁黑鸡”原种场。 2.建成设施蔬菜科技园1000亩。 3.新发展17家经营主体养殖肉鸡，新增产能15万羽；已启动100万羽标准化养殖示范园建设。 4.新发展肉兔养殖经营主体2家，新增肉兔出栏10万只；已启动肉兔综合示范园建设工程。 | 已完成
68 | 筹建农业产业科技创新中心，建设蔬菜花卉西南研发中心、农产品质量安全检测中心 | 区农业农村委 龙裕公司 | 1.农业产业科技创新中心（侣俸巴岳农庄）项目方案已通过区规委会审定，现已完成施工图设计。 2.蔬菜花卉研究所西南研发中心、农产品质量安全检测中心落地建设。 | 已完成
69 | 规划建设农产品加工园区，扩建畜禽集中屠宰园区，建设中新冷链物流园，启动预制菜产业园建设 | 区农业农村委 龙裕公司 | 1.制定《铜梁区食品及农产品加工产业园总体规划方案》，规划1000余亩土地建设食品及农产品加工园区。 2.畜禽集中屠宰园区规划建设四期，已完成一、二期建设。目前，正持续推进畜禽集中屠宰园区招商，择机启动后续建设。 3.中新冷链物流园项目正在结合市场情况对设计进行修改完善。 4.持续推进与千喜鹤集团等企业洽谈预制菜产业园建设合作事宜。 | 已完成
70 | 推广“龙乡水土生”区域公用品牌 | 区农业农村委 | 1.积极推介“龙乡水土生”区域公用品牌，提质稳量发展“三品一标”农业品牌，全年新申报绿色食品23个，全国“名特优新”农产品1个，兑现农业品牌奖补37家、生产主体152个，品牌认证产品补贴资金共计210.9万元。 2.建设区域公用品牌“龙乡水土生”农特优品实体展示店，展示农特产品和日用品230余种。在“龙乡智治服务”平台接入电商功能，上架天星寨葛粉、白羊咸菜等19个村集体经济和10余家企业100余种农特产品。结合藏品入沪、藏品入鲁等在上海、山东打造“龙乡水土生”展馆。 | 已完成
71 | 建设农村联网路，提质改造少高路等干线公路22公里，推进镇镇通三级公路建设 | 区交通局 | 1.新建农村联网公路50.6公里、硬化泥结石路98公里。 2.已完成 S107 岚峰至蒲吕 、S106 华兴段、S106 围龙段和太白路白羊段、太平段 建设，姜水路、少高路、平小路正在办理用地手续，升级改造干线公路23公里。 | 已完成
72 | 新建农村供水管网260公里，加快构建“3+2”城乡一体化供水体系 | 区水利局 | 1.完成农村供水管网260公里建设。 2.“3+2”即3个10万吨大水厂和2个独立小型水厂。目前，小北海水厂提质改造已完成，太平水厂主体工程已完工，同心桥水厂正在开展前期工作，高楼、维新2个独立小型水厂已建成投用。 | 已完成
73 | 改善农村光纤、5G等信息基础设施 | 区大数据发展局 区农业农村委 | 建成农村地区5G基站100个，铺设光纤700公里。 | 已完成
74 | 持续实施卫生厕所改造，创建市级农村生活垃圾分类和资源化利用示范区 | 区农业农村委 | 落实区级资金607万元，完成改厕2000户。新建市级农村生活垃圾分类示范村15个，累计达142个，完成创建任务。 | 已完成
75 | 建设巴蜀美丽庭院850户以上 | 区住房城乡建委 区农业农村委 | 在少云镇等“巴岳农庄”区域和渝蓉高速沿线、铜梁东互通口等区域实施巴蜀美丽庭院建设，已完工2012户。 | 已完成
76 | 编制24个镇街国土空间规划，优化183个村规划 | 区规划自然资源局 | 1.完成24个镇街国土空间规划方案编制。 2.优化大雁村、接龙村等183个村规划。 | 已完成
77 | 持续推进场镇基础设施功能补短板行动，改造提质23个场镇 | 区住房城乡建委 | 改造提质23个场镇，已完工28个建设项目。 | 已完成
78 | 审慎稳妥推进集体经营性建设用地入市 | 区规划自然资源局 区农业农村委 | 首宗50亩农村集体经营性建设用地成功入市交易，成交价1496万元。 | 已完成
79 | 扩面“巴岳农庄”试点，村集体经济组织年经营性收入均高于5万元 | 区农业农村委 | 因地制宜发展新型农村集体经济，扩面“巴岳农庄”试点到10镇47村，村集体经济组织年经营性收入均高于5万元。 | 已完成
80 | 新建乡村振兴车间12个，实施财政衔接补助资金项目60个 | 区农业农村委 区经济信息委 | 1.完成12个乡村振兴车间建设并试运营。 2.实施财政衔接补助资金项目77个。 | 已完成
81 | 扎实开展“万企兴万村”行动，持续加强与巫山对口协作 | 区发展改革委 区工商联 | 1.收集28个镇街发展需求136项，发动所属商会做好全面对接。组织餐饮商会、食品商会等对接帮助安居、白羊、水口等镇销售农产品200余万元。 2.完成对口帮扶巫山任务。上解帮扶资金438万元；协助巫山招商引资，到位资金6535万元；派遣5名教师、5名医务人员赴巫山支教支医；培训巫山医务人员10名、干部36名；为巫山提供就业岗位265个，完成劳动力转移就业25人；助销农特产品1025万元。 | 已完成
（六）全力推进城市更新提升，打造宜居韧性智慧城市（小计23项，其中20项已完成、3项未完成）
82 | 全面完成铜梁区国土空间分区规划和重点专项规划编制 | 区规划自然资源局 | 1.已完成国土空间分区规划区级、市级审查和成果数据库建设。 2.已完成综合交通、市政基础设施、公共服务设施专项规划方案编制。 | 已完成
83 | 完成科创新城控制性详细规划编制 | 淮远新区管委会 区规划自然资源局 | 已完成科创新城控制性详细规划编制。 | 已完成
84 | 规划建设金辉大道等骨干道路 | 淮远新区管委会 | 1.金辉大道征地拆迁协议签订率97%，已取得土地批文，完成可研、方案设计等前期工作。 2.金山大道一期已完成项目立项、可研和初步设计，正开展挂网招标和土地报批工作。 | 已完成
85 | 加快推进重庆科技学院、重庆第二师范学院、重庆医药高等专科学校铜梁校区建设 | 淮远新区管委会 | 1.三所高校一期征地拆迁协议签订率达97%。 2.重庆科技学院一期A区（约700亩）已取得土地批文，重庆科技学院一期B区（约300亩）正在开展土地报批资料组卷工作。重庆第二师范学院、重庆医药高等专科学校铜梁校区已取得土地批文。 3.重庆第二师范学院铜梁校区已完成初步设计，重庆科技学院、重庆医药高等专科学校铜梁校区已完成概念方案设计。 | 未完成 | 因PPP项目政策调整，项目暂停实施，后续将根据校方意见重新研判项目实施方式。
86 | 加快铜梁中学淮远校区建设 | 区住房城乡建委 | 已完成地下车库桩基施工，目前项目处于停工状态。 | 未完成 | 铜梁中学淮远校区建设项目为独立工矿区PPP项目的子项目，因PPP项目国家层面指导文件出现调整，目前项目处于停工状态，正在根据PPP项目整改方案调整建设方案，预计二期矿权出让后复工。
87 | 规划建设文化艺术中心 | 区规划自然资源局 龙廷公司 | 2023年第2次区规委会审议通过文化艺术中心规划设计方案。 | 已完成
88 | 完成龙腾新区控制性详细规划和城市设计编制 | 区规划自然资源局 | 已完成龙腾新区控制性详细规划方案和城市设计编制，正在推进成果深化完善。 | 已完成
89 | 更新提质老旧公园3个，改造老旧小区32个 | 区住房城乡建委 区城市管理局 | 1.完成人民公园、滨河公园、玉泉公园等3个老旧公园更新提质项目。 2.完成老旧小区改造32个、28万平方米。 | 已完成
90 | 建成气象科技馆 | 区气象局 | 气象科技馆项目已竣工验收。 | 已完成
91 | 开通运行导轨电车试验线 | 安居华夏文旅公司 龙廷公司 | 1.导轨电车试验线一期调试运行，预计2024年6月正式运营。 2.完成车辆维修基地13个单体主体结构及装修，正在进行场内道路、人行道砖铺设及景观绿化施工。 | 未完成 | 因项目施工单位电力系统质量达到验收标准时间超期，导致项目未能按序时进度推进试车、系统调试等工作，未完成目标任务。
92 | 打通金砂西路等断头路，完成迎宾路改造工程 | 区住房城乡建委 | 1.金砂西路路基工程已完工，岳阳路延伸段已通车。 2.完成迎宾路改造工程。 | 已完成
93 | 新增公共停车位600个 | 区城市管理局 | 新增停车位3050个。 | 已完成
94 | 建成藕塘湾地下停车场 | 龙廷公司 | 藕塘湾地下停车场已建成投用。 | 已完成
95 | 推进背街小巷环境提升，开展淮远河两岸环境整治 | 区城市管理局 | 城乡结合部、背街小巷、淮远河两岸环境卫生整治行动出动5600余人次、780余车次，清理积存垃圾1910余吨，120余条背街小巷和淮远河沿岸环境明显提升。 | 已完成
96 | 实施民主路片区、马家湾片区、晏渡桥片区更新提升 | 区住房城乡建委 | 1.民主路沿街已完成总体工程量的60%，完成八一路、裱褙街沿线风貌整治。 2.马家湾游客服务中心地下停车场已完工，完成马家湾沿线风貌整治。 3.晏渡桥片区环境整治已完工。 | 已完成
97 | 新增城市绿地20万平方米，积极创建市级生态园林城市 | 区城市管理局 | 1.新增城市绿地50万平方米。 2.印发《创建重庆市生态园林城市工作方案》，提交创建市级生态园林城市申请，正在开展遥感调查测评、收集信息资料等工作。 | 已完成
98 | 新建垃圾综合处理中心，新改建生活垃圾清洁运输设施5座 | 区城市管理局 金龙城建公司 | 1.垃圾综合处理中心基础工程已完成80%，分拣中心主体工程已完成20%。 2.新改建东城街道、安溪镇、庆隆镇、维新镇、华兴镇等5座生活垃圾清洁运输设施。 | 已完成
99 | 新建城区公厕5座 | 区城市管理局 | 新建图书馆广场公厕、姜家岩社区公厕、金砂小学公厕、白土坝夜市旁公厕、仙鱼农贸市场公厕等5座城区公厕。 | 已完成
100 | 推动城市众管，持续推广“五长制”，细化落实“门前三包” | 区城市管理局 | 1.开展“门前三包”问题巡查，每月考核城区街道“五长制”工作推进情况。 2.完成西环路、东莘路“门前三包”示范道路建设工作，新制作安装“门前三包”责任牌927块、“五长制”责任牌35块，签订“门前三包”责任书442份。 3.开展“门前三包”“五长制”宣传引导工作，发动城管协管队员、环卫工人、机关干部、社区干部等4200余人次，发放宣传资料10000余份。 | 已完成
101 | 深入开展“多勤联动”，加强市容交通、农贸市场整治 | 区公安局 区城市管理局 区交通局 区商务委 区市场监管局 | 1.查处车行道违停47513起、人行道违停32049起、消防通道违停2342起，拖移违停车辆4163起。 2.整治二、三轮车不戴头盔、超员、安装伞篷等典型违法行为59041起，查处并整治游摊、占道经营等6154起。 3.检查营运车辆9746辆，查处网约车异地经营和非法运营118起，查处车辆超限9起；检查摩托车销售商家587次，收缴非法销售伞篷243个。 4.出台农贸市场专项整治工作方案。完成东门市场整治并试营业，开工建设仙鱼塘水果批发市场，启动飞龙、龙门堤市场提质改造工程。 | 已完成
102 | 持续开展城区违法建筑等专项整治 | 区城市管理局 | 整治违法建筑227处、面积3.5万平方米。 | 已完成
103 | 巩固创建扬尘控制示范工地10个 | 区住房城乡建委 | 公安战训基地等13个工地通过2023年度重庆市建筑施工扬尘控制示范工地验收。 | 已完成
104 | 深化全国文明城区创建工作 | 区委宣传部 （区文明办） | 1.开展深化全国文明城区创建主题活动，组织召开创建工作调度会、网报分析会、业务培训会等，安排部署2023年度创建工作，开展相关业务培训。 2.常态化检查主次干道、主要商业大街、集贸市场等点位358场次。 | 已完成
（七）深化改革扩大开放，激发市场主体活力（小计12项，其中11项已完成、1项未完成）
105 | 持续盘活国有企业资源资产 | 区国资中心 | 完成房屋确权办证11.2万平方米，土地确权956.7亩；盘活闲置资产21万平方米，实现资产出租、出售等处置收益5121.1万元。 | 已完成
106 | 有序推进国家城乡融合发展试验区改革，积极推动进城落户农民依法自愿有偿转让退出农村权益改革试点 | 区发展改革委 区农业农村委 | 1.完成围龙镇龙湖村集体经营性建设用地入市出让。 2.试运行土桥镇六赢村进城落户农民依法自愿有偿转让退出农村权益改革试点，完成权益退出合同等文本制定。 | 已完成
107 | 深化川南渝西融合发展试验区建设，推动“铜遂绵”共建涪江经济带 | 区发展改革委 | 1.出台《2023年度川南渝西融合发展试验区工作要点》《川南渝西融合发展试验区总体规划》，制发近期重点任务，试验区规划正由11个市区分别审议。 2.与绵阳市考察组交流涪江经济带工作，研究完成“铜遂绵”涪江经济带工作建议。 | 已完成
108 | 建成铜安高速铜梁段，加快建设渝遂复线高速，推进渝遂绵城际高铁、铜梁至重庆新机场高速前期工作 | 区交通局 | 1.铜安高速重庆段建成通车。 2.渝遂复线高速主线路基全部完成。 3.正在推进渝遂绵城际高铁、铜梁城区至新机场高速公路（铜梁至永川金龙高速公路）前期工作研究。 | 已完成
109 | 加快川渝1000千伏特高压变电站建设 | 区发展改革委 | 川渝1000千伏特高压交流工程铜梁变电站土建施工完成62%并启动设备安装工作。 | 已完成
110 | 深化外汇业务便利化试点 | 区商务委 区金融发展中心 | 华丰、优博、英力、精亿等4家企业纳入外汇收支便利化试点企业名录。 | 已完成
111 | 进出口总值完成15亿元，实际使用外资500万美元以上 | 区商务委 | 1.预计全年完成外贸进出口额13.5亿元，下降6.8%。 2.预计使用外资100万美元。 | 未完成 | 受国际经济形势影响，外资招引难度进一步加大，未完成目标任务。
112 | 鼓励大众创业、万众创新 | 区人力社保局 区科技局 | 1.出台区级贴息优惠政策，发放创业担保贷款971笔、1.9亿元。 2.举办铜梁区创新创业大赛。联合遂宁、潼南、合川等市区举办涪江流域第二届创客大赛。开展各类区级创业活动30场。 | 已完成
113 | 支持中小微企业和个体工商户发展，新增市场主体1万户 | 区市场监管局 | 新增各类市场主体1.4万户，增长34.8%。 | 已完成
114 | 民营经济增加值占比达到75.5% | 区委统战部 区发展改革委 区经济信息委 高新区管委会 区工商联 | 预计民营经济增加值占比达75.5%。 | 已完成
115 | 落实营商环境创新试点城市建设任务 | 区发展改革委 | 1.出台优化营商环境激发市场活力重点任务清单，细化98项改革举措，持续深化营商环境创新试点城市建设。 2.完成营商环境创新试点改革任务79项。4条营商环境创新举措被营商重庆公众号宣传报道。 3.积极推行水、电、气在“渝快办”平台报装，已完成水、气连通测试。 | 已完成
116 | 持续用好亲商恳谈会、企业服务直通车，全面落实助企纾困政策和新的减负清单，为企业解难题办实事 | 区委统战部 区发展改革委 区经济信息委 区市民服务和营商环境促进中心 | 发挥党政亲商恳谈会、企业服务直通车、大数据监督平台、企业服务专员等作用，解决企业融资、用地、用工等实际问题573个，帮办代办服务1300余次。 | 已完成
（八）致力增进民生福祉，提高人民生活品质（小计19项，均已完成）
117 | 支持青年特别是高校毕业生等重点群体就业创业，持续办好“把老乡留在老家”行动，城镇新增就业8000人以上 | 区人力社保局 区教委 | 1.举办“面对面”座谈会，开展“一对一”上门指导。我区离校未就业高校毕业生1146人就业率达100%。就业困难人员实现就业2722人。 2.持续办好“把老乡留在老家”行动，回引返乡就业创业人员10185人。 3.实现城镇新增就业1.3万人。 | 已完成
118 | 健全大病保险及救助制度，居民养老、医疗保险参保率稳定在95%以上 | 区人力社保局 区医保局 区税务局 | 1.制定施行《健全重特大疾病医疗保险和救助制度的实施意见》。 2.居民养老保险参保人数64.7万人，参保率稳定在97%以上。医疗保险参保人数72.6万人，参保率稳定在95%以上。 | 已完成
119 | 推进分层分类社会救助，实现低保等救助扩围增效 | 区民政局 | 1.新增低保1415人、特困265人、孤困儿童41人，实施临时救助4581户次，发放各类救助补助金2.2亿元。 2.新增纳入低保重病重残人员92人，执行6个月渐退期40户66人。 3.每月更新比对低保、特困、易致贫返贫人口等低收入人口信息，推送死亡、刑拘、残疾等预警和疑点数据30余批次；新增纳入低保保障易返贫致贫监测对象873人，纳入特困16人，实施临时救助280户。 | 已完成
120 | 探索“五社联动”机制 | 区民政局 | 完成区级社会工作指导中心建设，新增正街社区、六赢村2个“五社联动”示范点。 | 已完成
121 | 细化妇女儿童、残疾人权益保障，加强未成年人关爱保护 | 区民政局 区妇联 区残联 | 1.强化妇女权益保障，开展反拐、禁毒、防性侵、反家暴等主题宣传活动，定期开展婚姻家庭矛盾纠纷入户排查化解。 2.督促留守儿童家庭落实监护主体责任，加强城乡留守儿童权益保障。实施“守护童心”困境儿童和农村留守儿童心理健康关爱服务试点项目，落实288名孤困儿童基本生活补贴。 3.为368名残疾儿童提供康复救助。实施困难重度残疾人家庭无障碍改造495户。开展德法相伴9期470人次、莎姐大普法1期103人次，开展法律救助服务12起。 4.专题培训儿童督导员28名、村（居）儿童主任333名。开展“莎姐守未”专项行动，有效整治影响未成年人成长的行业领域突出问题。 | 已完成
122 | 深入推进退役军人服务保障精细化法治化 | 区退役军人事务局 | 1.发放各类抚恤和生活补助金9108.8万元、义务兵家庭优待金871.3万元、现役军人立功受奖奖励金81万元、救助重特大疾病优抚对象金34.6万元、“解三难”补助金353.8万元，春节、“八一”走访慰问驻铜部队和部分优抚对象，发放慰问金242.6万元。 2.接收安置250名自主就业退役士兵，完成年度军转安置任务。发放2022年度及2023年春季自主就业退役士兵一次性经济补助金1280万元。 | 已完成
123 | 筹集保障性租赁住房800套 | 区住房城乡建委 | 筹集保障性租赁住房939套。 | 已完成
124 | 实施健康中国铜梁行动，创建全国健康区 | 区卫生健康委 | 1.印发《2023年健康中国铜梁行动工作要点》。举办第二届健康中国重庆行动知行大赛铜梁区初赛，承办重庆市第36个世界无烟日主题活动，开展健康宣传活动及义诊义检266次、健康促进宣传讲座1837堂。 2.全国健康区创建已通过市级现场评审。 | 已完成
125 | 探索建设紧密型医共体，打造市级美丽医院 | 区卫生健康委 | 1.完善医共体“三通”建设运行机制，筹集资金13231.7万元，支出11515万元，结转1716.7万元；下派“区聘镇用”医务人员40名、“镇聘村用”医务人员16名；优化分级诊疗体系，上转患者112人，下转患者483人。 2.建成市级“美丽乡镇卫生院”1个、“美丽村卫生室”1个。 | 已完成
126 | 完成区中医院迁建工程，开工建设精准医疗中心、托育中心等项目 | 区卫生健康委 | 1.区中医院迁建项目已完工。 2.精准医疗中心、托育中心等项目已启动实施。 | 已完成
127 | 推进区人民医院“三甲”创建 | 区卫生健康委 | 区人民医院创建“三甲”通过现场评审。 | 已完成
128 | 促进中医药传承创新发展 | 区卫生健康委 | 1.区中医院成功申报市级中医重点专科2个，中医骨伤学和心病学完成市级中医药重点学科中期评估。 2.区中医院董永成功申报全国中药特色技术传承人才培训项目培养对象，区中医院彭雪飞成功申报重庆市中医药资金绩效评价专家。 3.大庙镇、虎峰镇、平滩镇中心卫生院成功申报市级“精品中医馆”，蒲吕街道社区卫生服务中心通过市级“精品中医馆”验收。 4.做好600余名非中医类别医师中医药知识培训考核工作。 | 已完成
129 | 落实生育支持政策，提高妇幼健康服务水平 | 区卫生健康委 | 1.出台《优化生育政策促进人口长期均衡发展的工作方案》，推动生育登记、“公民婚育一件事”等服务事项网上办、跨省通办。 2.建成“托幼一体化”幼儿园46家、托位1220个，每千人口3岁以下婴儿托位数提升至3.2个。 3.开展各类生殖健康宣传活动32场、妇幼科普活动46场；为2.6万余人开展“两癌”免费检查，为4423人开展婚前免费医学检查。 | 已完成
130 | 完善基层心理健康服务体系，加强社会心理疏导和预警干预 | 区卫生健康委 | 1.完成全区村（社区）心理咨询室建设任务，建设村（社区）心理咨询室333个。 2.培训社会心理服务体系基层人员1029人。 3.开展中小学生心理健康调查行动，调查并复核288人。 | 已完成
131 | 持续打造中华习字文化名城，创建市级文化生态保护区 | 区委宣传部 区文化旅游委 | 1.在京举办全国首届“铜梁龙·中华汉字书写大会”主题系列活动启动仪式暨研讨会，新华社、人民网等媒体进行报道。 2.举办各类习字培训、习字比赛，“习字育人”深度试点学校由13所扩大到20所。 3.我区市级文化生态保护实验区已接受实地考察并通过评审，待市文化旅游委批复。 | 已完成
132 | 提档升级匾额博物馆，推进图书馆、博物馆数字化建设 | 区文化旅游委 | 1.铜梁匾额博物馆已进场施工，正在完善展览文本、视频等资料。 2.铜梁博物馆文物数字化展示项目方案已上报市文物局，待审批后实施。 3.完成图书馆数字资源采购3531册。 | 已完成
133 | 持续开展送文化进基层、文化惠民活动 | 区文化旅游委 | 1.开展送文化进基层活动36场次。 2.开展流动文化服务进村活动1306场次，服务群众33.9万人次。 | 已完成
134 | 提档升级全民健身中心，建设重庆市青少年足球训练基地，布局体育重点项目训练基地13个 | 区文化旅游委 | 1.完成全民健身中心提档升级项目规划设计。 2.重庆市青少年足球训练基地开工建设。 3.完成16个体育重点项目训练基地布局。 | 已完成
135 | 办好铜梁龙足球队中乙联赛主场赛事，举办区第六届运动会等群众体育活动 | 区文化旅游委 玄天湖文旅公司 | 1.完成2023年度中乙联赛、足协杯比赛15场主场比赛，铜梁龙足球队成功升甲。 2.成功举办第六届区运动会。 | 已完成
（九）加强生态环境保护，厚植绿色发展底色（小计14项，其中13项已完成、1项未完成）
136 | 制定碳达峰实施方案和行动计划，促进碳排放权、用水权交易 | 区发展改革委 | 1.印发《铜梁区碳达峰实施方案》《铜梁区碳达峰行动计划（2023—2025年）》。 2.我区纳入重庆碳市场的10家企业完成2022年度碳排放报告、核查和配额确认；纳入全国碳市场的2家企业完成2022年度碳排放报告和核查，正在开展配额确认。 3.2023年完成5例水权交易，交易总水量5.9万立方米，交易总金额0.9万元，水权交易工作迈入新阶段。 | 已完成
137 | 发展节能环保、清洁生产、清洁能源等绿色低碳产业，推动“光储一体化”建设 | 区发展改革委 区经济信息委 | 1.开展2021、2022、2023年度能源利用状况和节能目标责任完成情况核查工作，检查11家区级重点用能企业2023年节能目标责任落实情况。 2.上报3个企业投资项目作为企业节能低碳方向市级储备项目，4个项目作为废旧物资循环利用、城镇污染治理方向市级储备项目，待市级部门审批。 3.建成“重庆庆兰实业2MWp光伏+3.01MWh储能项目”等3个光储一体化示范项目。 | 已完成
138 | 推广清洁能源汽车 | 区商务委 区交通局 | 1.全区新能源及清洁能源公交车辆占比98.3%，清洁能源出租车占比100%。 2.在市商务委新能源车置换补贴政策基础上，发放“迎新消费·汽车惠民”购车消费券，对109辆新能源汽车给予补贴，补贴资金43.6万元。 | 已完成
139 | 创建一批绿色建筑、绿色社区 | 区住房城乡建委 | 1.新建绿色建筑面积约97.4万平方米，占新建建筑的74.8%。 2.已提交创建绿色社区工作资料至第三方评估机构进行评估。 | 已完成
140 | 深化落实河长制，全面排查整治“三排”“三乱”“三率”问题，加快推进琼江、淮远河铜梁段市级示范河流创建，主要河流水质全面达标 | 区水利局 （区河长办） 区生态环境局 | 1.区河长制工作获得国务院督查激励。 2.常态化排查“三排”“三乱”“三率”问题，排查并整治问题39个。 3.琼江、淮远河通过市级示范河流验收。 4.涪江、琼江、小安溪、平滩河等主要河流水质全面达标。 | 已完成
141 | 力争空气质量优良天数达到324天 | 区生态环境局 | 空气质量优良天数304天。 | 未完成 | 受烟花爆竹燃放、工地扬尘污染、露天焚烧等因素影响，空气质量优良天数304天，未完成目标任务。
142 | 强化建设用地风险管控 | 区生态环境局 | 完成9个地块土壤污染状况调查和风险评估工作，重点建设用地安全利用率达到100%。 | 已完成
143 | 推动太平生活垃圾填埋场综合治理 | 区城市管理局 | 完成太平生活垃圾填埋场局部封场工程。太平生活垃圾填埋场“病害治理+整体封场”和渗滤液全量化处理项目已招标。 | 已完成
144 | 抓好中央生态环保督察反馈意见整改“回头看” | 区生态环境局 | 完成中央生态环保督察反馈意见整改“回头看”，相关问题整改成效良好，同时对我区在“回头看”中自查发现的105个问题全部进行了整改销号。 | 已完成
145 | 强化生态空间保护，深入实施“三线一单”生态环境分区管控 | 区生态环境局 | 1.按照《重庆市铜梁区人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》文件要求，未审批与环境准入不相符的项目。 2.“三线一单”调整成果已征求各区级部门和社会意见建议，待市级成果发布后我区成果再行提交区政府常务会议审定。 | 已完成
146 | 深化跨界流域生态修复治理，持续推进涪江、琼江生态廊道建设，启动小安溪流域生态治理，加强安居国家湿地公园生态恢复保护 | 区生态环境局 区水利局 | 1.与7个毗邻市区县合作，实现跨界流域生态环境联防联控联治。 2.完成小安溪、穆家河等6条河流生态修复治理，实施巴川河沿线水体治理8.5公里，提标改造新东城污水处理厂，主要河流水质稳定达标。 3.完成安居防洪护岸巩固提升工程、安居国家湿地公园生态恢复保护项目建设。 | 已完成
147 | 强化生物多样性保护，严格落实长江流域“十年禁渔” | 区生态环境局 区农业农村委 区林业局 | 1.开展生态保护红线勘界定标、“绿盾2023”自然保护地强化监督工作，加强自然保护地生态环境保护综合执法。 2.完成345株古树名木挂牌和更新调查。 3.开展日常巡查、零点行动及联合执法行动40余次，立案查处涉渔违法行为22起。 | 已完成
148 | 完成矿山生态修复治理40公顷 | 区规划自然资源局 | 完成矿山生态修复治理41.1公顷。 | 已完成
149 | 深入推进林长制，实施“两岸青山·千里林带”等重点工程，持续开展森林资源“四乱”专项整治，全力争创国家森林城市 | 区林业局 | 1.区级林长巡林24次，召开会议38次，落实整改措施94条，解决林长制重大问题42个。 2.新建“两岸青山·千里林带”7100亩、营造林7.6万亩，双碾林场获评全国“十佳林场”。 3.有效整治森林资源“四乱”问题，实现森林火灾“零目标”，松材线虫病防治按照序时进度推进。 4.积极创建国家森林城市，编制完成《书面审评报告》和《总体规划实施评估报告》。 | 已完成
（十）着力防范社会风险，营造安全稳定环境（小计12项，均已完成）
150 | 用好房地产纾困政策，防范化解房地产市场风险，全力“保交楼、保民生” | 区住房城乡建委 | 完成7个项目2808套住房“保交楼”任务。 | 已完成
151 | 强化金融风险监测、排查和预警，持续开展非法金融活动专项治理，严厉打击非法集资犯罪，提高社会公众防范意识和识别能力 | 区金融发展中心 区公安局 | 1.利用“重庆金融风险监测平台”“铜梁市域社会治理网格化管理平台”“互联网+督查”等在线监测预警，排查金融风险信息17条，发送风险提示函2次。 2.印发《重庆市铜梁区打击非法金融活动领导小组办公室关于做好非法集资风险排查工作的通知》等文件。开展防范非法集资宣传活动200余次，发放宣传资料30余万份，发送短信提示100万条次，覆盖群众70余万人。 3.预防非法金融活动经验做法被国家处非联办《处置非法集资动态》（2023年度第18期）专刊转发，是我市首个被国家处非联办在全国范围内2次推广经验的区县。 | 已完成
152 | 认真落实安全生产“十五条硬措施”，加强重点行业领域专项整治，防范遏制较大及以上生产安全事故 | 区应急局 | 1.认真落实安全生产“十五条硬措施”，坚持“每日过问、每周调度、每月检查”工作机制，区政府常务会议22次专题研究安全生产与自然灾害防治工作。 2.建立定期风险研判和隐患治理制度，开展风险研判，滚动建立风险隐患台账。检查企业1.8万家次，排查隐患1.2万条，整改率97.2%，罚款600余万元，责令停产停业24家，关闭1家。 3.开展重大事故隐患专项排查整治2023行动，细化49条具体任务，全区共排查重大事故隐患163条，已整改159条。 4.每半月收集一次重大事故隐患专项排查整治2023行动调度情况，汇总各负有安全生产监管职责部门执法检查“三个强度”情况，调度火灾防控“除险清患”专项行动工作并印发通报8期。 | 已完成
153 | 升级应急指挥平台，建成消防应急救援指挥中心，建强镇村综合应急救援队伍，强化各类应急预案演练 | 区应急局 区消防救援支队 | 1.新采购和安装指挥大屏、数字作战地图等设施设备，接入摄像头1万余个。对应急指挥平台数据进行日常维护。建成消防应急救援指挥中心。 2.印发《铜梁区镇街、村（社区）综合应急救援队伍2023年度训练计划》。争取资金150万元，落实村级救援站年度绩效考核“以奖代补”经费。对46个救援站开展重点督导。 3.组织开展森林火灾、西温泉森林公园火灾预案桌面推演2场次。实战化开展森林火灾、防汛抢险暨突发地质灾害、危险化学品事故暨次生突发环境事件、页岩气生产场站和集输管道泄漏突发事件暨页岩气天然气调度、有限空间事故、防溺水安全知识培训及应急演练6场次，组织森林火灾双盲应急演练4场次。 | 已完成
154 | 建立自然灾害风险数据库，加强森林防火基础设施建设，完成安居防洪护岸巩固提升工程 | 区应急局 区林业局 区水利局 | 1.市级统一建设自然灾害风险数据库，已完成《重庆市铜梁区第一次全国自然灾害综合风险普查综合评价与区划技术报告》《重庆市铜梁区自然灾害综合风险普查综合报告》编制，形成了普查核心成果。 2.落实专项资金4017万元，完成21公里生物阻隔带建设、10公里生物阻隔带清理、4.6公里森林防火通道硬化建设、28个森林防火语音智能卡口建设、83个森林防火消防水箱建设、12个森林防火检查站维修建设、20个森林消防水池维修等。 3.建成安居防洪护岸巩固提升工程。 | 已完成
155 | 严格食品药品安全监管，创建国家食品安全示范城市 | 区市场监管局 | 1.深化落实食品安全“两个责任”，全区1061名包保干部完成11770户食品生产经营主体包保，全年主体包保覆盖率达100%。 2.深入开展重点领域餐饮食品安全专项检查、小作坊等专项整治，持续开展“大宣传大培训大排查大整治大执法大督查”，防范化解食品安全风险。 3.2024年6月，国家将对第五批食品安全示范城市进行初评，我区正在积极筹备，争取纳入第六批国家食品安全示范城市创建序列。 | 已完成
156 | 坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化网格化管理服务，推进“巴川共坊”“坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化网格化管理服务，推进“巴川共坊”“铜心小院”社会治理试点，完成全国市域社会治理现代化试点工作 | 区委组织部 区委政法委 区社会治理创新中心 | 1.坚持和发展新时代“枫桥经验”，深化网格化管理服务，实现党组织全覆盖，划分社区网格650个、微网格2872个。 2.创新基层治理体制机制，深入开展“巴川共坊”示范创建，印发《铜梁区坚持党建统领网格治理建立服务群众“五项机制”》和《铜梁区坚持党建统领网格治理推进网格保障“五个全覆盖”工作方案》。 3.建成“铜心小院”281个，实现每个行政村至少建设1个“铜心小院”，评定星级“铜心小院”9个。 4.已完成全国市域社会治理现代化试点工作。 | 已完成
157 | 完善物业管理工作机制，规范物业服务企业运营管理 | 区住房城乡建委 | 出台《党建统领网格治理加强物业管理工作方案》，建立工作机制，落实加强物业服务监督管理四项措施和依法治理物业乱象工作指引十二条。 | 已完成
158 | 深化巩固“治重化积”成果，完善矛盾纠纷多元化解机制 | 区信访办 区司法局 | 1.第一、二、三批共193件“治重化积”信访件已全部完成上报，完成率100%。 2.深化“三调对接”机制，全年“三调对接”平台化解7611件问题。完善驻派出所调解室、驻法院调解室、信访事项调委会工作机制。 3.完善三级纠纷感知、处置、研判、报送、联调、回访等工作机制，区调处中心调解疑难复杂纠纷79件。建设规范化镇（街道）、村（社区）人民调解委员会361个，建立完善19个行业性专业性调委会，成功调解纠纷22260件，调解成功率达99.6%。全年无“民转刑”“民转群”“民转极”案（事）件发生。 | 已完成
159 | 建成公安战训基地 | 区公安局 区住房城乡建委 | 已建成公安战训基地。 | 已完成
160 | 常态化推进扫黑除恶，深入开展禁毒、反诈等工作，建设更高水平的平安铜梁 | 区委政法委 区公安局 | 1.常态化推进扫黑除恶，完成全国扫黑特派督导反馈问题整改并长期坚持。 2.完成市公安局打击9类涉恶案件目标，共破获传统涉恶案件35件，破案率100%，抓获9类涉恶案件犯罪嫌疑人101人，移送起诉69人，公诉57人。 3.全区电信网络诈骗立案544起，同比下降21%，累计抓获涉诈犯罪嫌疑人245人，移送起诉167人，追赃挽损322.7万元，追赃挽损率达12.9%。 4.涉毒起诉人员75人，在侦办3人，查获吸毒人员198人，强制隔离戒毒127人，社区戒毒32人。 | 已完成
161 | 办好25件重点民生实事 | 区政府办 区发展改革委 | 25件区级重点民生实事全面完成。 | 已完成
三、全面加强政府自身建设（总计6项，均已完成）
162 | 深入落实法治政府建设实施纲要，积极创建全国法治政府建设示范区 | 区政府系统 | 全国法治政府建设示范创建工作接受市级初审核查并得到专家组充分肯定。将法治政府建设实施纲要重点工作纳入区委依法治区办2023年度法治督察内容，40余个部门和镇街针对180余条问题进行闭环整改，推动全区法治建设工作走深走实。我区申报的《共建警务“朋友圈” 推动川渝“一体化”》获评第二批全市法治政府建设示范项目。 | 已完成
163 | 做好第五次全国经济普查 | 区政府系统 | 1.印发《重庆市铜梁区人民政府关于做好第五次全国经济普查工作的通知》，成立重庆市铜梁区第五次全国经济普查领导小组及其办公室，印发办公室工作制度，建立经济普查分片联系制度。 2.落实1000万元普查工作经费。选聘普查指导员和普查员1291名，组织开展各类业务培训指导6次，“两员”培训考试通过率达100%。印发《重庆市铜梁区第五次全国经济普查宣传工作方案》，开展“线上+线下”宣传发动工作，印发各类宣传资料10万余份，编发《工作简报》6期。 3.完成市级综合试点，登记率、验收率、验收通过率均达100%。完成普查区域划分及建筑物标绘工作，划分普查区333个、普查小区676个，标绘建筑物13923栋。督促调查单位完成一、二、三季度投入产出调查电子台账填报工作。完成单位清查工作，全区共清查法人单位16339户、个体户85063户。 | 已完成
164 | 认真执行民主集中制，严格落实重大行政决策程序规定。 | 区政府系统 | 严格执行区政府工作规则和会议管理制度，贯彻落实民主集中制，集体研究决定500余项涉及全区经济社会发展和区政府自身建设重大事项。 | 已完成
165 | 自觉接受人大监督和政协监督，主动接受监察、司法、群众、舆论监督，加强审计、统计监督，深入推进政务公开，让权力在阳光下运行。 | 区政府系统 | 1.主动接受人大监督和政协监督。区政府常务会议固定邀请区人大常委会副主任、区政协副主席列席并开展监督工作。向区人大常委会报告法治政府建设、重点项目建设等工作26项次；接受区政协常委会、主席会视察重点项目推进情况等10场次；区人大常委会、区政协视察民生实事4次。办理人大议案1件、人大代表建议337件，满意率（含基本满意）99.5%；办理政协提案293件，满意率（含基本满意）100%。 2.主动接受监察、司法、群众、舆论监督。区政府系统邀请派驻纪检组参与“三重一大”事项决策，切实加强各单位与派驻纪检组沟通协作，形成监督执纪合力。畅通群众监督和反映问题渠道，“民呼我为”平台全年收集并处理群众反映问题11054件，满意率达到93.6%，位列全市第1。 3.加强审计、统计监督。全年开展审计项目21个，移送案件线索11件。以常规检查、专项核查、执法检查为抓手，以查促统，进一步夯实全区统计数据质量。着力健全统计监督与审计监督协同配合机制，更加有效发挥统计和审计监督职能作用。 4.推进政务公开。网上公开发布政府信息37000余条，网站总浏览量达693万次。编制并发放《基层政务公开标准目录2023版》等资料至29个政务公开专区，着力抓好专区建设，打通政务公开“最后一公里”。 | 已完成
166 | 坚持一线办公、深入基层，认真倾听群众呼声，主动回应群众关切，提高服务基层、服务企业、服务群众水平，用干部的辛苦指数换取群众的满意指数。 | 区政府系统 | 坚持从企业需求出发，突出抓好制度建设、要素保障、纾困解难等工作，打好企业发展“组合拳”。坚持从方便办事出发，聚焦优化群众办事全流程全周期服务，种好为民办事“责任田”。坚持从减负赋能出发，持续整治形式主义让基层轻装上阵抓发展，实现基层工作“新生态”。弘扬“四下基层”优良传统，扎实开展调查研究，深入一线、解剖麻雀，主题教育期间区政府党组成员累计调研128次，走访调研基层单位150个，发现问题45个，提出解决措施85条，研究提出成果转化运用事项37项，着力破解难题、推动发展。 | 已完成
167 | 精打细算“过紧日子”，持续压减非刚性、非重点、非急需支出。 | 区政府系统 | 1.严格落实“过紧日子”要求，一般性支出及非急需项目压减3.2亿元。 2.针对预算执行进度低且同年初绩效目标偏离度较高的项目分阶段压减。对预算执行进度低于20%且同年初绩效目标偏离度较高的项目，压减执行结余的100%；对预算执行进度低于60%且同年初绩效目标偏离度较高的项目，压减执行结余的50%，合计实现压减9200万元，压减资金用于保障民生实事及重点项目支出。 | 已完成